## Slide 1
YARARLANICI EĞİTİM PROGRAMI
İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ

## Slide 2: Proje Uygulama Deneyimimiz
2009
99 proje
2010
126 proje
2011
109 proje
2008
89 proje
24,7 milyon TL destek
16,5 milyon TL destek
31,1 milyon TL destek
25 milyon TL destek
2012
115 proje
38,2 milyon TL destek
Ajans desteğinden yararlanan KOBİ’lerde ort. ciro artışı %25, istihdam artışı %22, pazar payı artışı %15, ihracat artışı %17 . Yararlanıcıların %69’u yeni pazarlara açıldı
2011 KKTC
  120 proje
  Teknik destek

## Slide 3: Uygulama Süreci
SÖZLEŞME İMZA
İmza
tamamlandı
1
Başlangıç
toplantısı
Eğitim
Ön Ödeme
45 gün içinde
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
Ara rapor
7 gün
Rapor
Onayı
10 gün
PROJE BİTTİ
Ara izleme ziyareti
Nihai izleme ziyareti
Nihai
Rapor
30 gün
Nihai
Rapor Onay
30 gün
Yararlanıcı Beyan Raporu: Sistem üzerinden 2 ayda bir gönderilmesi gereken yararlanıcı beyan raporları, bu mali destek programında alınmayacaktır.
Proje Sonrası Değerlendirme Raporu: Proje bitiminden 3 ay sonra yararlanıcı tarafından gönderilir
11

## Slide 4
Projeyi Uygularken…
Projeniz desteklenmeye hak kazandı ve sözleşme imzaladınız. Artık başvuru rehberinde ve sözleşmede belirtilen tüm faaliyetleri ve buna ilişkin kuralları uygulamakla yükümlüsünüz.
Etkili bir proje uygulama ve yönetiminin ilk adımı, faaliyetlerinizi ve bu faaliyetlere ilişkin öngördüğünüz girdi, süreç ve çıktıları iyi tanımanızdır. Başvuru formunuz ve proje uygulaması paralel ilerlemelidir.
İzleme Uzmanı
Proje Uygulama ve Satın Alma Rehberi
İzleme Bilgi Sistemi-KAYS
Sıkça Sorulan Sorular

## Slide 5
Etkili Proje Yönetimi
Sözleşmenin Doğru
Yönetilmesi
Eksiksiz Raporlama ve
Dokümantasyon
Uygun Harcama
Yöntemleri

## Slide 6: EĞİTİM PROGRAMI İÇERİĞİ
Sözleşme Yönetimi
Sözleşme bölümleri nelerdir?
Sözleşmede değişiklik nasıl Yapılır?
Uygun Maliyetler
Uygun maliyet nedir?
Uygun olmayan maliyet nedir?
Dokümantasyon
Proje Dokümantasyonu
Ödeme süreci nasıl işletilir?
Satın Alma
Satın alma kuralları nelerdir?
Satın alma usulleri nelerdir?
Raporlama
Raporlama nedir?
Hangi raporlar düzenlenmelidir?
Tanıtım ve Görünürlük
Tanıtım ve görünürlük nasıl sağlanmalıdır?
İzleme
İzleme ziyaretleri
Düzeltici tedbirler

## Slide 7: EĞİTİM PROGRAMI İÇERİĞİ
Sözleşme Yönetimi
Sözleşme bölümleri nelerdir?
Sözleşmede değişiklik nasıl Yapılır?
Uygun Maliyetler
Uygun maliyet nedir?
Uygun olmayan maliyet nedir?
Dokümantasyon
Proje Dokümantasyonu
Ödeme süreci nasıl işletilir?
Satın Alma
Satın alma kuralları nelerdir?
Satın alma usulleri nelerdir?
Raporlama
Raporlama nedir?
Hangi raporlar düzenlenmelidir?
Tanıtım ve Görünürlük
Tanıtım ve görünürlük nasıl sağlanmalıdır?
İzleme
İzleme ziyaretleri
Düzeltici tedbirler

## Slide 8: Sözleşmenin Temel Bölümleri
SÖZLEŞME, tarafların yükümlülükleri, raporlama, maliyetlerin uygunluğu, muhasebeleştirme, ödemeler gibi konuları tanımlayan ana dokümandır.
Sözleşmenin
Önemi
Ajansın yazılı mutabakatı olmaksızın değiştirilemez
Uygulama zorunluluğu vardır

## Slide 9: Sözleşmenin Temel Bölümleri
SÖZLEŞME
Özel koşullar ve 14 ek destekleyici belgeden oluşur
Ek 1. Proje Tanımı
Ek 2. Genel Koşullar
Ek 3. Proje Bütçesi
Ek 4. Satın Alma Prosedürleri
Ek 5. Ödeme Talepleri
Ek 6. Mali Kimlik Formu
Ek 7. Tüzel Kişilik Belgesi
Ek 8. Yararlanıcı Beyan Formu
Ek 9. Ara ve Nihai Teknik ve Mali Rapor Şablonları
Ek 10. Proje Sonrası Değerlendirme Raporu
Ek 11. Harcama Teyidi
Ek 12. Mali Kontrol Taahhütnamesi
Ek 13. Teminat Belgesi
Ek 14. Mevduat Rehni Sözleşmesi
- Destekleyici belgeler

## Slide 10: Özel Koşullar
Destek Yararlanıcısı kendisi tarafından sağlanacak olan eş finansman karşılığı tutarı da projeye özel açılmış hesaba yatırır ve tek seferde 300 TL ve ayda toplam 1000 TL’nin üzerindeki bütün ödemeleri bu hesaptan transfer yöntemiyle yapar.
Ara ve nihai raporun zamanında gönderilmemesi durumunda destek miktarının yüzde 1’i hakedişten kesilecektir. Raporlamaların yapılmaması durumunda sözleşme feshedilecektir.

## Slide 11: Özel Koşullar
Proje sonrası değerlendirme raporunun zamanında gönderilmemesi durumunda destek miktarının yüzde 1’i teminattan kesilecektir. Teminat alınmayan destek yararlanıcıları ise aynı miktarda cezai şartı Ajansa ödemeyi kayıtsız şartsız kabul, beyan ve taahhüt eder.
Yerine getirilmeyen her bir performans göstergesi için destek miktarının yüzde 2’sine kadar kesinti yapılacaktır.
Ajans desteğini görünür kılma yükümlülüğü, proje nihai ödemesi yapıldıktan sonraki üç yıl boyunca devam eder. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda, görünürlük materyali Ajans tarafından yaptırılacak olup, buna ilişkin maliyetler yararlanıcısı tarafından karşılanacaktır.

## Slide 12: Özel Koşullar
Satın alınacak ekipmanın teknik şartnameye ve piyasa fiyatlarına uygunluğu için Ajans tarafından ilgili odadan ekspertiz yaptırılacaktır. Ekspertiz ücreti yararlanıcıya ait olup nihai hakedişten kesilecektir.
Ekspertiz raporu sonucunda; alınan ekipman malzemenin teknik şartnameye uyum sağlamadığının tespiti halinde ilgili maliyetler uygun maliyet kabul edilmez. Fiyatların, piyasa fiyatı üzerinde oluştuğunun tespiti halinde ise, ekspertiz değerini aşan kısımlar uygun maliyet kabul edilmez.
Kar amacı güden gerçek ve tüzel kişiler, sözleşme imza tarihini müteakip 45 gün içinde ilgili odalara kapasite raporu hazırlatır ve Ajansa sunar. Kapasite raporu destek yararlanıcısı tarafından Ajansa sunulmadan ön ödeme yapılmaz. Rapor ücreti yararlanıcı tarafından karşılanır ve proje bütçesinden karşılanamaz.

## Slide 13: Özel Koşullar
Harcama usul ve esasları özel hukuk hükümlerine tabi olan yararlanıcılar tarafından belirlenecek ihale doküman ücreti, ihale bedelinin binde 1’i ve her hâlükârda 250,00 TL’yi geçemez.
Ajans, denetim firmalarıyla anlaşarak maliyetleri destek yararlanıcısı tarafından karşılanmak kaydıyla harcama teyit raporu düzenletebilir. Bu durumda yararlanıcı ayrıca teyit raporu sunmaz. Bütçesinde denetim maliyeti öngörülen projelerde bu maliyet proje bütçesinden karşılanır.
200.000,00 TL’nin üzerinde destek alan kamu kurum ve kuruluşları dış denetimden muaftır.

## Slide 14: Sözleşme Değişikliği
Sözleşmede değişiklik yapılmaması esastır !
Ancak, projenin uygulamasını zorlaştıracak veya geciktirecek önceden öngörülemeyen ve beklenmeyen durum varsa yahut mücbir sebep söz konusu ise, uygun görüldüğü takdirde değişiklik yapılabilir.

## Slide 15: Sözleşme Değişikliği
Sözleşme değişikliği taleplerinin kabulü için talepte bulunması yeterli değildir, değişiklik gerekçelerinin detaylı ve belgelendirilerek açıklanması gerekir. Bu şartları taşımayan talepler reddedilir.
Değişiklik talebi, projenin genel amacını değiştirecek ve bu kapsamda diğer başvuruların eşitliğine zarar verecek amaç ve nitelikte olmamalıdır.
Sözleşmeler, sadece sözleşme süresi zarfında değiştirilebilir. Değişiklikler, zeyilname tarihi öncesinde tamamlanan faaliyetleri kapsayacak şekilde geriye dönük olarak yapılamaz.
Mali destek miktarı, sözleşme değişikliği ile artırılamaz.

## Slide 16: Sözleşme Değişikliği
Proje veya faaliyetin yürütülmesini büyük ölçüde zorlaştıran veya geçici olarak imkânsız hale getiren, yargı süreci sebebiyle veya mücbir sebeplerin varlığı halinde, sözleşme süresi üzere uzatılabilir.
Sözleşme süresi 1 defalığa mahsus en fazla 6 ay uzatılabilir.
Sözleşme süresi zorunlu haller durumunda RYMDP ve KİM’de en fazla 12, İKYK’da ise en fazla 24 aya kadar çıkabilir.

## Slide 17: Sözleşme Değişikliği
Sözleşme, bildirim mektubu veya zeyilname olmak üzere iki yolla değiştirilebilir.
Bu iki tür değişiklik için farklı usuller takip edilmelidir.
Zeyilname
Bildirim Mektubu

## Slide 18: Sözleşme Değişikliği -Bildirim Mektubu-
Faaliyetlerde bütçe ile ilgisi olmayan küçük değişiklikler
Değişikliğin mali etkisinin aynı bütçe başlığı altındaki kalemler arasındaki transferle sınırlı olduğu değişiklikler,
Ana bütçe başlıkları arasındaki transferlerin, her bir bütçe başlığının yüzde 15’i veya altında olduğu değişiklikler
Proje koordinatörü ile uzman veya eğiticilerin değişikliği,
Banka hesabı değişikliği,
Adres değişikliği ve telefon numarası değişikliği,
Belirli bir bütçe kalemine ayrılan miktarı değiştirmeyen ekipman sayısı ve birim fiyat değişiklikleri,
Ekipman modelinin yeni teknolojiler paralelinde değiştirilmesi (aynı amaca hizmet etmek koşuluyla),
Proje denetçisi değişikliği

## Slide 19: Sözleşme Değişikliği -Bildirim Mektubu-
Gerekli durumlarda bildirim mektubu ile birlikte aşağıdaki belgelerin de Ajansa gönderilmesi zorunludur.
Orijinal bütçe ve revize bütçe
Bütçe aktarımlarında proforma faturalar
Yeni mali kimlik formu
Yeni proje koordinatörünün CV’si, görevlendirme kararı vs.
Tapu veya kira kontratı. Yeni adrese ilişkin ÇED raporu vs.
Yeni ekipmana ilişkin teknik özellikler ve proforma faturalar vs.
Ve benzeri…

## Slide 20: Sözleşme Değişikliği -Bildirim Mektubu-
Projenizdeki bütün değişikliklerin hayata geçmeden önce Ajansa bildirilmesi, projenin daha sağlıklı ilerlemesini sağlayacaktır.
Bildirim mektubunda yapılan değişiklik ve gerekçesi ayrıntılı bir şekilde belirtilmeli, destekleyici belgeler eklenmelidir
Ajanstan 15 gün içinde bir bildirim almazsanız, bu; küçük sözleşme değişikliğinin kabul edildiği anlamına gelecektir
Ajans, bildirim mektubunun kurallara uygunluğunu denetler ve yukarıdaki şartlara uymayan bildirimleri reddedebilir.

## Slide 21: Sözleşme Değişikliği -Zeyilname-
Mali desteğin verilmesine ilişkin kararın sorgulanmasına neden olmadığı ya da başvuru sahiplerine eşit muamele ilkesine aykırı düşmediği sürece faaliyetlerdeki önemli değişiklikler,
Ana bütçe başlıkları arasında, her bir bütçe başlığının başlangıçtaki (ya da zeyilname ile düzenlenen) uygun maliyetlerinin yüzde 15’ini aşan değişiklikler,
Bütçeye yeni bir kaleminin eklenmesi ya da mevcut kalemin çıkarılması,
Yararlanıcının isim ya da hukuki statüsünün değişmesi,
Proje ortaklarının ve/veya iştirakçilerinin çekilmesi ya da eklenmesi,
Sözleşme süresinin uzatılması,

## Slide 22: Sözleşme Değişikliği -Zeyilname-
Zeyilname gerektiren büyük değişikliklerin olması durumunda, değişikliğin yürürlüğe girmesini talep ettiğiniz tarihten en az 20 gün, projenin bitim tarihinden en az 30 gün önce yazılı talepte bulunmalısınız.
Zeyilname talebinde, bildirim mektubunda olduğu gibi gerekçe detaylı bir şekilde açıklanmalıdır.
Ajans zeyilname talebini inceler ve 15 gün içinde gerekçesi yetersiz olan veya gerekçesi hiç olmayan talepleri reddeder veya gerekçesi uygun olan zeyilname taleplerini onaylar.

## Slide 23: EĞİTİM PROGRAMI İÇERİĞİ
Sözleşme Yönetimi
Sözleşme bölümleri nelerdir?
Sözleşmede değişiklik nasıl Yapılır?
Uygun Maliyetler
Uygun maliyet nedir?
Uygun olmayan maliyet nedir?
Dokümantasyon
Proje Dokümantasyonu
Ödeme süreci nasıl işletilir?
Satın Alma
Satın alma kuralları nelerdir?
Satın alma usulleri nelerdir?
Raporlama
Raporlama nedir?
Hangi raporlar düzenlenmelidir?
Tanıtım ve Görünürlük
Tanıtım ve görünürlük nasıl sağlanmalıdır?
İzleme
İzleme ziyaretleri
Düzeltici tedbirler

## Slide 24: Maliyet Kavramı
Projenize sağlanan mali destek, maliyet esasına göre verilmiştir. Sözleşme Ek III (bütçe), projenin uygun maliyet tahminini yansıtmaktadır.
Ara ve nihai mali raporların değerlendirilmesi sırasında, Ajans tarafından projenin uygun maliyetleri belirlenecektir.
Uygun olmayan harcamalar, beklediğinizden daha düşük bir ödemeye neden olabilir ve bazı durumlarda, almış olduğunuz ödemelerin iadesine yol açabilir.
Ajansın toplam uygun maliyetinizin mali destek oranından (%) daha fazlasını ödemeyeceğini unutmayınız. Yani, eğer toplam proje harcamanız başlangıçta belirlenenden daha düşük seviyede olursa, projenize tahsis edilen mali destek aynı oranda düşecektir.

## Slide 25: Uygun Maliyet Kavramı
Maliyetler proje bütçesine dâhil edilmiş olmalıdır,
Maliyetler projeyi yürütmek için gerekli olmalıdır,
Ajansa yapacağınız ödeme taleplerine konu olan faaliyetler, Sözleşme Ek I’de (Proje Tanımı) kesin olarak tanımlanmış olmalıdır.
Proje harcamaları, başta para ve maliyet etkinliği değerlendirmesi olmak üzere, sağlam mali yönetim prensiplerine uygun şekilde gerçekleştirilmelidir
Tüm maliyetler, yararlanıcı ve/veya ortakları tarafından gerçekleştirilmiş harcamalar olmalıdır.
Maliyetler, yararlanıcının veya ortaklarının muhasebe hesaplarında kayıtlı olmalıdır ve saptanabilir, doğrulanabilir ve destekleyici belgelerin asılları ile kanıtlanabilir olmalıdır.
Maliyetler, proje uygulama döneminde gerçekleşmiş olmalıdır.
Uygun Maliyet

## Slide 26: Maliyet Kavramı
Yukarıdaki şartları taşımayan harcamalar
Faaliyet tanımında yer almayan ya da zeyilname/bildirim yoluyla onaylanan faaliyet değişiklikleri dışında kalan faaliyetler için yapılan harcamalar
Proje faaliyetleri ile açıkça ilişkili olmayan ya da raporlanan faaliyetlerin dışında yapılan tüm harcamalar
Uygun
Olmayan Maliyet
Maliyetlerin uygunluğu ancak ara ve nihai rapor dönemlerinde, gerekli belgelerin incelenmesinden sonra belirlenebilir.

## Slide 27: Maliyet Kavramı
Salt sözleşmeye, teminatlara ve ödemelere ilişkin her türlü vergi, resim, harç ve sair giderler,
Döviz kuru zararları,
Projenin uygulanmasına katılan kamu görevlilerinin maaşları,
İkinci el ekipman alımı,
Arsa ya da bina alımı,
Cezalar, borçlar ve gelecekteki muhtemel kayıplar için karşılıklar,
Halihazırda başka bir çerçevede/programda finanse edilen kalemler,
Kamu kurumlarının genel maliyetleri/idari maliyetleri,
Proje hazırlık çalışmalarının ve diğer hazırlık faaliyetlerinin maliyetleri,
Kamu kurum veya kuruluşu olmayan destek yararlanıcılarının Katma Değer Vergisi (KDV) giderleri.
Uygun
Olmayan Maliyet Örnekleri

## Slide 28: EĞİTİM PROGRAMI İÇERİĞİ
Sözleşme Yönetimi
Sözleşme bölümleri nelerdir?
Sözleşmede değişiklik nasıl Yapılır?
Uygun Maliyetler
Uygun maliyet nedir?
Uygun olmayan maliyet nedir?
Dokümantasyon
Proje Dokümantasyonu
Ödeme süreci nasıl işletilir?
Satın Alma
Satın alma kuralları nelerdir?
Satın alma usulleri nelerdir?
Raporlama
Raporlama nedir?
Hangi raporlar düzenlenmelidir?
Tanıtım ve Görünürlük
Tanıtım ve görünürlük nasıl sağlanmalıdır?
İzleme
İzleme ziyaretleri
Düzeltici tedbirler

## Slide 29: Dokümantasyon
Yararlanıcı Tarafından Düzenlenen Belgeler | 
1 | Teknik ve mali bölümden oluşan ara/nihai rapor
2 | Ödeme talebi
3 | Vergi, SGK borcu yoktur yazıları (Mahalli idarelerde aranmaz, kamu kurumlarında vergi borcu yoktur yazısı yeterlidir.)
4 | Yapılan satın almalara ilişkin sözleşmeler
5 | Satın almalara ilişkin Teklif Değerlendirme Formları
6 | Proje fotoğrafları
7 | Görünürlüğe ilişkin belgelerin birer örneği (broşür, afiş vs.)
8 | Eğitim ve seminerlere ilişkin detaylı bilgiler (Eğitim modülleri, eğitim çizelgesi, eğiticilerin listesi, katılımcı listeleri)
9 | Harcama teyit raporu
10 | Demirbaş kaydı/taşınır işlem fişi
11 | KOBİ ve STK'larda harcamalara ilişkin muhasebe kaydı
12 | Hesap hareketleri
13 | Mali ödemeye ilişkin destekleyici evraklar

## Slide 30: Mali Ödeme Destekleyici Evraklar
Maaş | Kamu personeli ve Öğretim görevlileri için
 | Görevlendirme belgesi
 | Bordro
 | Kamu personeli olmayanlar için
 | İş sözleşmesi
 | Zaman çizelgesi
 | SGK kayıtları
 | Bordro
 | Dekont
Ders Ücreti | Zaman çizelgesi
 | Bordro
 | Dekont
 | Ders ücreti bildirimi
Yolculuk Gündelik | Görevlendirme
 | Harcırah Formu
 | Dekont
Seyahat | Seyahat Belgesi
 | Dekont
Ekipman Malzeme | Fatura
 | Dekont
İnşaat İşleri | Fatura
 | Dekont
 | Yapılan işleri gösteren hakediş belgesi

## Slide 31: Satın Alma Belgeleri
(KİK'e Tabi Kurumlar) |  | (Diğer Kurumlar) | 
Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı |  | Teklif Değerlendirme Formu | 
Satın Alma Onay Formu |  | Alt Yüklenici Sözleşmeleri | 
Teklifler |  |  | 
Harcama Talimatı |  |  | 
Muayene ve Kabul Tutanağı |  |  | 
Yaklaşık Maliyet Cetveli |  |  | 

## Slide 32: Kontrol Listesi
1 | Nihai rapor ve ödeme talebi yetkili kişi tarafından imzalandı ve eksiksiz olarak gönderildi mi?
2 | Yapılan harcamalar Piyasa koşullarına uygun mu? Yararlanıcının ve ortaklarının normalde verdiği ücretlerle uyumlu mu?
3 | Alınan mal, hizmet, yapım işi yerine getirilmiş mi?
4 | Nihai bütçe; zeyilnamelerle değiştirilmiş bütçe ile uyumlu mu?
5 | Yapılan harcamalar rapor dönemini kapsıyor mu?
6 | Halihazırda çalışan personelini, projede görevlendiren kurumlar için görevlendirme belgesi mevcut mu?
7 | Görevlendirme belgesi yetkili organ tarafından imzalanmış mı?
8 | İş sözleşmesini istihdam edilen ve yetkili kişi imzaladı mı?

## Slide 33: Kontrol Listesi
9 | İş sözleşmesi ile SGK giriş tarihi örtüşüyor mu?
10 | SGK bilgileri, bordro, zaman çizelgesi ve iş sözleşmesindeki bilgiler birbiri ile uyumlu mu?
11 | Ders saat ücretinin ders ücreti mevzuatına uygun olarak verildiğine ilişkin personelin bağlı olduğu yetkili yönetici yazısı mevcut mu?
12 | Zaman çizelgesinde istihdam edilen ve proje sorumlusunun imzaları var mı?
13 | Gündelik ve harcirah ödemelerinde Görevlendirme belgesi yetkili organ tarafından (yolculuk edenin bağlı olduğu kurum) imzalanmış ve kendi kurumu tarafından (duruma göre yolluksuz ve gündeliksiz görevlendirildiğini gösteren) harcırahın proje kapsamında alınacağı belirtilmiş yazı mevcut mu?
14 | Gündelik ve harcirah ödemelerinde Kamu görevlileri için kendi harcırah mevzuatına uygun biçimde harcırah aldığına ilişkin personelin bağlı olduğu yetkili yönetici yazısı mevcut mu?
15 | Harcırah formu, beyan eden kişi ve proje sorumlusu tarafından imzalanmış mı?
16 | Fatura tarihi uygulama dönemi içinde mi?
17 | Fatura imzalı ve kaşeli mi?
18 | Fatura üzerinde değişiklik varsa imzalı ve kaşeli mi?

## Slide 34: Proje Muhasebesi ve Ödeme Süreci
Sözleşme uyarınca 3 ayrı ödeme alınabilmektedir:
Ön Ödeme
  Sözleşme ve destekleyici belgeler eksiksiz
  Teminat sağlandı
  Damga vergisi ödendi
  Vergi ve SGK borcu olmadığını gösterir belge sağlandı
  Kapasite raporu alındı
Ara Ödeme
  Ara mali ve teknik rapor eksiksiz sunuldu ve onaylandı
Nihai Ödeme
  Nihai mali ve teknik rapor eksiksiz sunuldu ve onaylandı
  Harcama teyit raporu sunuldu

## Slide 35: EĞİTİM PROGRAMI İÇERİĞİ
Sözleşme Yönetimi
Sözleşme bölümleri nelerdir?
Sözleşmede değişiklik nasıl Yapılır?
Uygun Maliyetler
Uygun maliyet nedir?
Uygun olmayan maliyet nedir?
Dokümantasyon
Proje Dokümantasyonu
Ödeme süreci nasıl işletilir?
Satın Alma
Satın alma kuralları nelerdir?
Satın alma usulleri nelerdir?
Raporlama
Raporlama nedir?
Hangi raporlar düzenlenmelidir?
Tanıtım ve Görünürlük
Tanıtım ve görünürlük nasıl sağlanmalıdır?
İzleme
İzleme ziyaretleri
Düzeltici tedbirler

## Slide 36: SATIN ALMA
Harcamalar, izleme uzmanının bilgisi dahilinde yapılmalıdır

## Slide 37: Doğru Harcama!
proje hedeflerinin ve amaçlarının detaylı bir şekilde açıklanması
adillik, doğruluk ve şeffaflık
ekonomiklik ve paranın en etkin kullanımı
MAL alımı, HİZMET temini ve YAPIM işlerinde;

## Slide 38: Hangi Harcama Usulüne Tabisiniz?
Satın alma faaliyetlerinde uyulması gereken kurallar yararlanıcının yasal statüsüne göre belirlenmiştir.
Ortaklık açısından da aynı durum geçerlidir.
TABİ OLUNAN MEVZUAT
Harcama usulü kanunla belirlenmiş yararlanıcılar
ÇKA SATIN ALMA MEVZUATI
Harcama usulü kanunla belirlenmemiş yararlanıcılar

## Slide 39
Satın Alma Kuralları Nelerdir?

## Slide 40: Temel Satın Alma Kuralları
Ayrım Gözetmeme
Adil Rekabet
Yeterli Şartnamelerin Hazırlanması
Etkin Duyuru
Yeterli Süre Tanınması
Uygun Objektif Kriterlerin Kullanımı
Kayıtların Tutulması

## Slide 41: Temel Satın Alma Kuralları
Ayrım Gözetmeme
Adil Rekabet
Yeterli Şartnamelerin Hazırlanması
Etkin Duyuru
Yeterli Süre Tanınması
Uygun Objektif Kriterlerin Kullanımı
Kayıtların Tutulması
Tedarikçi, ürün, hizmet, yüklenici veya hizmet sağlayıcılara karşı; teklifin maliyet etkinliği ve önerdiği kalite dışında ayrım yapılamaz

## Slide 42: Temel Satın Alma Kuralları
Ayrım Gözetmeme
Adil Rekabet
Yeterli Şartnamelerin Hazırlanması
Etkin Duyuru
Yeterli Süre Tanınması
Uygun Objektif Kriterlerin Kullanımı
Kayıtların Tutulması
Rekabet sağlanmalı, eşit şartlarda katılımı engelleyici hususlar bulundurulamamalıdır
«Eşit bilgi, eşit fırsat, eşit ortam»

## Slide 43: Temel Satın Alma Kuralları
Ayrım Gözetmeme
Adil Rekabet
Yeterli Şartnamelerin Hazırlanması
Etkin Duyuru
Yeterli Süre Tanınması
Uygun Objektif Kriterlerin Kullanımı
Kayıtların Tutulması
Tüm idari, mali ve teknik bilgiler şartnamede yer almalıdır ve genel kabul görmüş teknik özellikler esas almalıdır
Şartnamede «marka, model, patent, menşe» belirtilemez
Belli marka veya modele yönelik tanıma yer verilemez
Şartnamelerin hazırlanmasında izleme uzmanına danışılmalıdır.

## Slide 44: Temel Satın Alma Kuralları
Ayrım Gözetmeme
Adil Rekabet
Yeterli Şartnamelerin Hazırlanması
Etkin Duyuru
Yeterli Süre Tanınması
Uygun Objektif Kriterlerin Kullanımı
Kayıtların Tutulması
İhale İlanı, tüm potansiyel isteklilere ulaşacak şekilde ulusal/yerel medyada yayınlanmalı ve internet sitesinde yer almalıdır

## Slide 45: Temel Satın Alma Kuralları
Ayrım Gözetmeme
Adil Rekabet
Yeterli Şartnamelerin Hazırlanması
Etkin Duyuru
Yeterli Süre Tanınması
Uygun Objektif Kriterlerin Kullanımı
Kayıtların Tutulması
Potansiyel isteklilere başarılı teklif hazırlayabilecek süre bırakılmalıdır

## Slide 46: Temel Satın Alma Kuralları
Ayrım Gözetmeme
Adil Rekabet
Yeterli Şartnamelerin Hazırlanması
Etkin Duyuru
Yeterli Süre Tanınması
Uygun Objektif Kriterlerin Kullanımı
Kayıtların Tutulması
Tarafsızlık
Eşit muamele
İhtiyaçlara uygunluk
Objektif kriterler

## Slide 47: Temel Satın Alma Kuralları
Ayrım Gözetmeme
Adil Rekabet
Yeterli Şartnamelerin Hazırlanması
Etkin Duyuru
Yeterli Süre Tanınması
Uygun Objektif Kriterlerin Kullanımı
Kayıtların Tutulması
Satın almaya ilişkin tüm yazışma, rapor, fatura ve diğer belgeler son ödeme tarihinden itibaren en az 10 YIL saklanmalıdır

## Slide 48
Satın Alma Usulleri Nelerdir?

## Slide 49: Satın Alma Usulleri
Açık İhale
USULÜ
Yaklaşık Maliyet > 150.000
Pazarlık
USULÜ
150.000 ≥ Yaklaşık Maliyet > 20.000
Doğrudan Temin
USULÜ
20.000 ≥ Yaklaşık Maliyet
Yaklaşık maliyete KDV dahil değildir

## Slide 50: 1.Doğrudan Temin Usulü
İhtiyaçların, teknik şartların ve fiyatın görüşülerek, fatura veya geçerli harcama belgeleri karşılığında, doğrudan temin edilebildiği usuldür
Yaklaşık maliyet 20 bin TL den az
İş tanımı (şartname) hazırlayın
Pazar araştırması yapın, potansiyel yükleniciler ile görüşün
Şartları sağlayan yükleniciler ile pazarlık yapın ve satın almayı gerçekleştirin
Satın almanızı faaliyet takvimi çerçevesinde ve İDB uzmanının bilgisi dahilinde yapınız

## Slide 51: 2.Pazarlık Usulü
Teklif verebilecek en az beş adaydan oluşan bir kısa listenin oluşturulup, bu listedeki adayların yazılı olarak davet edildiği usuldür.
Belli isteklilere yaptırılmasında yarar görülen, süresi kısıtlı, özgün ve karmaşık nitelikte, diğer usullerle temini güç olan işlerde,
Bakım ve onarım, danışmanlık, araştırma, eğitim, yayın gibi işlerde
Açık ihale 250 bin TL’yi aşmıyorsa ve sonuçsuz kaldığında
Ajans onayı şarttır
Satın almanızı:
Faaliyet takvimi çerçevesinde ve
İDB uzmanının bilgisi ve dahilinde yapınız,
Size yardımcı olmak üzere hazırlanmış Proje Uygulama Rehberi ve Satın Alma Rehberini muhakkak okuyunuz.

## Slide 52: 2.Pazarlık Usulü
Hazırlık
Yaklaşık maliyeti 150 bin TL’yi aşmayan işler
Duyuru
En az 5 adaylı kısa liste oluşturulur
Kısa listede yer alan adaylara davet mektubu gönderilir
Teklif
Sürelere uyarak (davet 7, ilan 10 gün) fiyat içermeyen teknik teklifleri alın.
İhtiyaçları en uygun şekilde karşılayacak biçimde her istekli ile görüşün
Teknik şartname ve ihale dosyası hazırlanır
Değerlen
dirme
Şartnamenin netleşmesi üzerine fiyat içeren son teklifleri alın
İlan zorunlu değildir
Teklifler değerlendirilir, şartname ile karşılaştırılır
Fiyat görüşmesi yapılır, teklifler açıklanır, son fiyat kapalı zarfta istenir
Son teklifte en uygun teklifi veren ile sözleşme yapılır

## Slide 53: 3.Açık İhale Usulü
Tüm isteklilerin teklif verebileceği usuldür.
Kural olarak bütün alımlar açık ihale usulüyle yapılır,
Yaklaşık maliyeti 150 bin TL’den büyük alımların bu yöntemle yapılması zorunludur
İhale dosyası ilandan belirli süre önce muhakkak surette Ajansa gönderilmelidir.
Satın almanızı:
Faaliyet takvimi çerçevesinde ve iDB uzmanının bilgisi dahilinde yapınız,
Size yardımcı olmak üzere hazırlanmış Proje Uygulama Rehberi ve Satın Alma Rehberini muhakkak okuyunuz.

## Slide 54: 3.Açık İhale Usulü
Hazırlık
Yaklaşık maliyeti 150 bin TL üzerindeki işler
Duyuru
Teklif
Değerlendirme Komitesi oluşturun
Teknik şartname ve ihale dosyası hazırlayın
Değerlen
dirme
Teklifler değerlendirin
İhale duyurusu yerel ve ulusal basında, yararlanıcı ve Ajans web sitesinde duyurulur. İhale dosyası elektronik ortamda bu web sitelerinden indirilecek şekilde yayınlanır.
Sürelere uyarak (21 gün) teklifleri yazılı olarak alın
Sözleşme yaparak kazanamayanları yazılı olarak bilgilendirin

## Slide 55: Satın Almada Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
Kural olarak tüm satın almalar açık ihale usulüyle gerçekleştirilmelidir. Ancak işin gereği, aciliyeti, bölgedeki tedarikçilerin sayısının tam rekabet ortamını sağlayacak miktarda ve yeterlikte olması gibi hususlar göz önünde bulundurularak, satın alma usulü yararlanıcı tarafından belirlenir.
Faaliyetlerinizi izleme uzmanına danışmanız, uygulamada karşılaşılan güçlükleri bertaraf etmenize olanak sağlayacaktır.
Ajans uzmanları, gerekli görüldüğünde ihaleye katılacaklardır. Şartname ve ilandaki hususlara dikkat ediniz.

## Slide 56: Satın Almada Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
Hangi koşullar altında olursa olsun ihale harcanacak paranın karşılığında en iyi değeri sağlayacak istekliye vermelidir.
Mal alımı ve yapım işleri ihalelerinde, ihalenin verilmesinde tek kriter fiyattır. İhale teknik şartnameyi karşılayan ve çözüm önerileri uygun nitelikteki teklifler arasından en düşük teklifte bulunan istekliye verilecektir.
Satın alma faaliyetleri kapsamında uygulanacak ihale usulü değiştirilemez ve belirlenmiş parasal limitler dahilinde kalmak amacıyla, bütünlük arz eden işler suni bir şekilde kısımlara ayrılarak ihale edilemez.

## Slide 57: Satın Almada Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
Her durumda, alınan ekipman malzemeye ilişkin bir ekspertiz raporu alınacaktır. Ekspertiz raporu sonucunda; alınan ekipman malzemenin teknik şartnameye uyum sağlamadığının tespiti halinde ilgili maliyetler uygun maliyet kabul edilemez. Fiyatların, piyasa fiyatı üzerinde oluştuğunun tespiti halinde ise, ekspertiz değerini aşan kısımlar uygun maliyet kabul edilemez.

## Slide 58: EĞİTİM PROGRAMI İÇERİĞİ
Sözleşme Yönetimi
Sözleşme bölümleri nelerdir?
Sözleşmede değişiklik nasıl Yapılır?
Uygun Maliyetler
Uygun maliyet nedir?
Uygun olmayan maliyet nedir?
Dokümantasyon
Proje Dokümantasyonu
Ödeme süreci nasıl işletilir?
Satın Alma
Satın alma kuralları nelerdir?
Satın alma usulleri nelerdir?
Raporlama
Raporlama nedir?
Hangi raporlar düzenlenmelidir?
Tanıtım ve Görünürlük
Tanıtım ve görünürlük nasıl sağlanmalıdır?
İzleme
İzleme ziyaretleri
Düzeltici tedbirler

## Slide 59
Düzenli raporlama; program ve proje düzeyinde uygulamaların izlenebilmesi ve kayıt altına alınabilmesi için çok önemli bir araçtır. Bu nedenle hem Ajansın hem de yararlanıcının izleme ve değerlendirme sürecinde belirli raporlar hazırlamaları gerekmektedir.
İzleme ve Değerlendirme Birimi ve yararlanıcıların kullanacağı raporlama sistemi düzenli, standartlaştırılmış çıktıları içerir. Yararlanıcı tarafından hazırlanan raporlar elektronik ortamda (KAYS) hazırlandıktan sonra imzalı şekilde basılı olarak Ajansa gönderilir.
Raporlama

## Slide 60: Raporlama
Ara Rapor
Nihai Rapor
Proje Sonrası Değerlendirme raporu
Yararlanıcılar, proje süresince ve proje sonrasında temel olarak 3 çeşit rapor hazırlamakla yükümlüdür

## Slide 61: Ara ve Nihai Rapor
Yararlanıcılardan alınan ara ve nihai raporlar; gerçekleştirilen faaliyetleri, çıktıları, projenin son durumunu gösterdikleri ve ödemeye esas teşkil ettikleri için izleme sürecinin çok önemli araçlarıdır. Bu raporların sunulması ön ödemenin kapatılması ile ara ve son ödeme talepleri için ön koşuldur. Ara veya son ödemeler, ilgili raporun Ajans tarafından uygun bulunması halinde yapılır.

## Slide 62: Ara ve Nihai Rapor
Yararlanıcı projesine ilişkin ara raporu, sözleşmede belirtilen raporlama döneminin bitimini müteakip yedi gün içinde Ajansa sunar ve Ajans ara rapora ilişkin incelemelerini ara raporun sunulmasını müteakip on gün içerisinde tamamlar.
Nihai rapor, proje uygulama süresinin bitimini müteakip en geç otuz gün içinde yararlanıcı tarafından Ajansa sunulur.
Ayrıca, Ajans varsa düzeltme taleplerini ivedi olarak yararlanıcıya ileterek yedi gün içerisinde eksikliklerin giderilmesini temin eder.

## Slide 63
Ara ve Nihai Rapor
Adım No. | Faaliyet | Süre
1. Adım | Ara veya nihai raporların hazırlanması ve ödeme talepleriyle birlikte Ajansa gönderilmesi | Ara Dönem: Sözleşmede belirtilen raporlama döneminin bitiminden sonraki 7 gün içinde Nihai: Projenin tamamlanmasından sonra en geç 30 gün içinde
Gerekirse | Raporun gecikmesi durumunda gerekçelerin yazılı olarak bildirilmesi | Ara dönem veya nihai rapor teslim tarihinden sonraki en geç 10 gün içinde
2. Adım | Raporların İDB tavsiyeleri doğrultusunda revize edilerek destekleyici belgeler ile birlikte gönderilmesi | Tavsiyelerin alınmasından sonraki 7 gün içinde

## Slide 64: Proje Sonrası Değerlendirme Raporu
Projenin sonuçlarının başarısı, etkilerinin sürdürülebilirliği, hedeflerin gerçekleştirilme düzeyinin proje tamamlandıktan sonra yararlanıcı tarafından değerlendirilmesi, izlenimler, sorunlar ve öneriler bilgilerinin bulunduğu rapordur.

## Slide 65: EĞİTİM PROGRAMI İÇERİĞİ
Sözleşme Yönetimi
Sözleşme bölümleri nelerdir?
Sözleşmede değişiklik nasıl Yapılır?
Uygun Maliyetler
Uygun maliyet nedir?
Uygun olmayan maliyet nedir?
Dokümantasyon
Proje Dokümantasyonu
Ödeme süreci nasıl işletilir?
Satın Alma
Satın alma kuralları nelerdir?
Satın alma usulleri nelerdir?
Raporlama
Raporlama nedir?
Hangi raporlar düzenlenmelidir?
Tanıtım ve Görünürlük
Tanıtım ve görünürlük nasıl sağlanmalıdır?
İzleme
İzleme ziyaretleri
Düzeltici tedbirler

## Slide 66: Tanıtım ve Görünürlük
Yararlanıcı, ortaklar ve diğer bütün yükleniciler Çukurova Kalkınma Ajansı Mali Destek Programları çerçevesinde desteklenen projelerin yeterli tanıtımını yapmaktan sorumludurlar.
Yararlanıcılar ve ortaklarının; projelerinin Ajans tarafından desteklendiğinin ve Kalkınma Ajanslarının ulusal düzeyde Kalkınma Bakanlığı tarafından koordine edildiğinin görünürlüğünü sağlamak için gerekli tedbirleri almaları gerekmektedir.

## Slide 67
Ajans ve Kalkınma Bakanlığı logosu standart olmalıdır.
Feragat ibaresi bütün yayınlarda yer almalıdır. “Çukurova Kalkınma Ajansı Mali Destek Programları kapsamında hazırlanan bu yayının içeriği Çukurova Kalkınma Ajansı ve/veya Kalkınma Bakanlığının görüşlerini yansıtmamakta olup, içerik ile ilgili tek sorumluluk (Yararlanıcı/ ortaklar/yükleniciler ) .....’a aittir.”
Ajans desteğini görünür kılma yükümlülüğü, proje nihai ödemesi yapıldıktan sonraki üç yıl boyunca devam eder. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda, görünürlük materyali Ajans tarafından yaptırılacak olup, buna ilişkin maliyetler yararlanıcısı tarafından karşılanacaktır.
Tanıtım ve Görünürlük

## Slide 68: EĞİTİM PROGRAMI İÇERİĞİ
Sözleşme Yönetimi
Sözleşme bölümleri nelerdir?
Sözleşmede değişiklik nasıl Yapılır?
Uygun Maliyetler
Uygun maliyet nedir?
Uygun olmayan maliyet nedir?
Dokümantasyon
Proje Dokümantasyonu
Ödeme süreci nasıl işletilir?
Satın Alma
Satın alma kuralları nelerdir?
Satın alma usulleri nelerdir?
Raporlama
Raporlama nedir?
Hangi raporlar düzenlenmelidir?
Tanıtım ve Görünürlük
Tanıtım ve görünürlük nasıl sağlanmalıdır?
İzleme
İzleme ziyaretleri
Düzeltici tedbirler

## Slide 69
İzleme, yönetim ve karar verme amacıyla sistematik olarak bilgi toplanması, analizi ve kullanımıdır.
Ajans tarafından destek sağlanacak proje ve faaliyetlerin mali ve fiziki gerçekleşmelerini, performanslarını, risklerini, sorun ve ihtiyaçlarını zamanında tespit etmek ve gerekli tedbirleri almak amacıyla yapılır.
İzleme Faaliyeti
İZLEME NEDİR?

## Slide 70
İzleme ziyaretleri; yararlanıcılara ait beyanların doğrulanması, proje faaliyetlerinin kontrolü, ihtiyaçların tespiti ve projelerin yerinde izlenmesi amacıyla gerçekleştirilir.
Bu ziyaretler yararlanıcılar ve Ajans arasındaki iletişimi güçlendirir ve proje uygulamalarındaki sorumlulukların zamanında yerine getirilmesine katkı sağlar.
İzleme Ziyareti

## Slide 71
  İlk İzleme Ziyareti
  Sözleşmenin imzalanmasının akabinde yapılan, proje takvimi ve detaylarının kararlaştırıldığı ziyarettir.
  Düzenli İzleme Ziyaretleri
  Yararlanıcılarla birlikte önceden belirlenmiş izleme ziyareti planı çerçevesinde gerçekleştirilen ziyaretlerdir.
  Anlık İzleme Ziyaretleri
  Haber verilmeksizin gerçekleştirilen ziyaretlerdir.
İzleme Ziyareti Türleri

## Slide 72
İlk İzleme
Bu ziyaret izleme uzmanına, proje yönetimi ve uygulaması konusunda yararlanıcıya yerinde eğitim sunma imkanı vermekte ve onunla projenin önemli aşamalarını ve çıktılarını birebir tartışabilme fırsatı tanımaktadır.
İlk izleme ziyaretinde, İDB uzmanı tarafından projeniz özelinde eğitim imkanı sunulacak, performans göstergeleri değerlendirilecektir.
Bu ziyarette, izleme ve değerlendirme sisteminin önemli bir parçası olan KAYS hakkında ayrıntılı olarak bilgilendirileceksiniz

## Slide 73
İlk İzleme
ADIM NO | FAALİYET | SORUMLU | SÜRE
1. ADIM | Planda mutabık kalınması | Yararlanıcı ve izleme uzmanı | 
2. ADIM | Projenin kilit personelinin ziyarette hazır bulundurulması | Yararlanıcı | Ziyaret esnasında
3. ADIM | Gerçek ve güncel bilgilerin sağlanması | Yararlanıcı | Ziyaret esnasında
4. ADIM | İzleme ziyaret raporunun doldurulması ve karşılıklı imzalanması | İzleme uzmanı ve yararlanıcı | Ziyaret esnasında
5. ADIM | İzleme Ziyaretleri Planının hazırlanması | Yararlanıcı ve izleme uzmanı | Ziyaret esnasında
6. ADIM | Planda mutabık kalınması | Yararlanıcı ve izleme uzmanı | 5 iş günü içinde
Gerekirse | Planda değişiklik yapılması |  | 

## Slide 74
ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI
DÜZENLİ İZLEME ZİYARETİ
Düzenli izleme ziyaretleri yararlanıcılarla birlikte önceden belirlenmiş (sözleşmeye uygun olarak) izleme ziyaretleri planı çerçevesinde yürütülür.
Projelerin uygulama aşamasında faaliyetlerin projeye ve sözleşmelere uygun olarak yürütülüp yürütülmediği, yararlanıcının karşılaştığı sorunlara çözüm bulunması ve projelerin uygulanabilirliğinin sağlanması amacını taşır.
Düzenli İzleme (Ara ve Nihai)

## Slide 75
Anlık İzleme
Anlık ziyaretler, proje uygulamalarında ve izleme faaliyetlerinde hedeflenen kalitenin sağlanması için yapılacaktır. Bu ziyaretler öncelikle sorunlu olan ve/veya hakkında erken uyarı raporu düzenlenmiş projelere gerçekleştirilir.
Anlık ziyaretler proje uygulamalarında (gerekli durumlarda) iç ve/veya dış denetçilerin gerçekleştirebilecekleri denetimin dışında bir uygulamadır.

## Slide 76: DÜZELTİCİ TEDBİRLER VE SÖZLEŞME FESHİ

## Slide 77: Erken Uyarı Raporu
Erken uyarı raporu, düzeltici tedbirleri içerir şekilde, usulsüzlük risklerine ve sözleşme feshine neden olabilecek durumların engellenmesi amacıyla hazırlanır.
Yararlanıcının sözleşmede belirtilen yükümlülüklerden herhangi birisini yerine getirmemesi,
Faaliyetlerin sözleşmedeki çalışma tanımlarına ve faaliyet planına uygun olarak gerçekleştirilmemesi,
Proje uygulamasında, zamanında tamamlanamama riski doğuran önemli gecikmeler,
Hizmet kalitesindeki sorunlar,
Ortaklar ve yerel makamlarla ciddi sorunların yaşanması,
Yararlanıcı veya ortaklarının hukuki statüsünde onaylanmamış değişiklikler olma ihtimali,
Proje hedefi, faaliyetleri veya hedef gruplar üzerinde yapılan fakat onaylanmamış temel değişiklikler,

## Slide 78: Erken Uyarı Raporu
Erken uyarı raporu, düzeltici tedbirleri içerir şekilde, usulsüzlük risklerine ve sözleşme feshine neden olabilecek durumların engellenmesi amacıyla hazırlanır.
Kasıtlı olmayan usulsüzlük şüphesi,
Yararlanıcının sözleşme yükümlülüğü olarak hazırlaması gereken raporları hazırlamaması veya zamanında hazırlamaması,
Yararlanıcının projeyle ilgili olarak düzenli bir dosyalama ve kayıt sisteminin bulunmaması,
Düzenli izleme ziyaretlerinde proje kilit personelinin hazır bulunmaması.
Erken uyarı durumunda yararlanıcıya bilgi verilir, öneride bulunulur, uyarı konusu raporlanır, tedbirler takip edilir.

## Slide 79
ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI
Usulsüzlük Raporu
Usulsüzlük; bir ekonomik aktörün (gerçek veya tüzel kişi) Hukuk, Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Anlaşma, Sözleşme vb. mevzuatı ihlalidir.
Usulsüzlükler kasıtlı olan ve kasıtlı olmayan usulsüzlükler şeklinde ikiye ayrılır
Kasıtlı usulsüzlükler, kuruluşların bir çalışanının veya yararlanıcının kendine veya diğer insanlara menfaat sağlamak için karıştığı eylemlerdir.
Kasıtlı olmayan usulsüzlükler ise esas olarak; ihmalden, uygulama usullerinin kasıtsız ihlalinden, yetersiz tanımlanmış kontrol ortamı ve mali yönetim sisteminden kaynaklanan aksaklık ve hataların sonuçlarıdır.

## Slide 80
ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI
Usulsüzlük Raporu
Usulsüzlük; bir ekonomik aktörün (gerçek veya tüzel kişi) Hukuk, Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Anlaşma, Sözleşme vb. mevzuatı ihlalidir.
Usulsüzlükler kasıtlı olan ve kasıtlı olmayan usulsüzlükler şeklinde ikiye ayrılır
Usulsüzlükler projenin uygulanmasının herhangi bir esnasında, İDB personeli ve ilgili başka bir kurum tarafından saptanabilir veya yararlanıcı tarafından da raporlanabilir.
Tespit edilen usulsüzlüklerde İDB, bir Usulsüzlük Raporu hazırlayarak, Genel Sekretere iletir. Hakkında usulsüzlük raporu düzenlenen veya usulsüzlük ihbarında bulunulan durumlar, Genel Sekreter tarafından, gereğinde yerinde tespit yapılmak ve tutanağa bağlanmak suretiyle, detaylı bir şekilde inceletilir ve değerlendirilir.

## Slide 81
ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI
Sözleşmenin Durdurulması
Sözleşme iki durumda durdurulur:
Yararlanıcıdan
Kaynaklanan Nedenler
Mücbir Nedenler

## Slide 82
ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI
Sözleşmenin Durdurulması
Sözleşmenin imzalanmasından sonra projenin uygulamasını zorlaştıracak veya geciktirecek önceden öngörülemeyen ve beklenmeyen durum yahut mücbir sebep söz konusu ise sözleşme tarafların mutabakatı ile uygulamanın herhangi bir safhasında değiştirilebilir ve/veya proje uygulamasının tamamı veya bir kısmı askıya alınabilir

## Slide 83
ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI
Ayrıca, desteklenen proje veya faaliyet kapsamında;
Sözleşmenin Durdurulması
Ajans tarafından istenen bilgi ve belgelerin zamanında ve eksiksiz verilmemesi,
İzleme ziyaretlerinde uygulama ve yönetim mekanlarına erişimin zorlaştırılması yahut engellenmesi,
Projenin sözleşmeye, eklerine ve yürürlükteki mevzuata uygun şekilde yürütülmediğinin tespiti
hallerinde destek durdurulur.
Bu şekilde destek durdurulduğunda yararlanıcıya 30 günü geçmemek üzere süre verilebilir. Süre vermek faydalı görünmez ya da ya da verilen süre sonunda durumda düzelme olmazsa sözleşme feshedilir.

## Slide 84
ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI
Sözleşmenin Feshi
Sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve bu tespitin tebliğine rağmen 30 gün içinde düzeltici tedbirin uygulanmaması; sözleşmenin durdurulması ya da sözleşme süresinin uzatılması tedbirlerinin faydasız görülmesi,
Zeyilname ile tespit edilmedi ise tüzel kişiliğinin değişmesi,
Menfaat ilişkisi durumunun tespit edilmesi,
Sözleşme ile ilgili ödemelerin, Ajansın yazılı rızası alınmadan üçüncü kişilere devredilmesi,
Proje muhasebe hesaplarının doğru ve düzenli tutulmaması, bu kayıtlara ilişkin Ajansın teknik ve mali kontrolüne engel olunması,
Sözleşmede öngörülen mali desteği almak için yanlış ve eksik beyanlarda bulunulması veya gerçeği yansıtmayan raporlar hazırlanması,
İflas veya tasfiye halinde olması, işlerinin mahkemelerce idare ediliyor olması, alacaklılarla herhangi bir düzenlemeye girmiş olması, iş veya faaliyetlerini askıya almış olması, bu meselelerle ilgili dava veya takip konusu olması veya meri mevzuat ve düzenlemelerde yeri olan bir prosedür dolayısı ile bunlara benzer bir durumda olması,

## Slide 85
ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI
Sözleşmenin Feshi
Sözleşmenin feshi talebi yararlanıcıdan geliyorsa;
Fesih talebini ve gerekçelerini ayrıntılı olarak açıkladığı bir bildirim mektubunu, istenilen fesih tarihinden en az 2 hafta önce Ajansa sunar.
Talebin haklı bulunması halinde sözleşme karşılıklı feshedilir.
Yararlanıcının kusuru sebebiyle sözleşmenin feshedildiği durumlarda, destek yararlanıcısından sözleşmede belirlenen cezai şart tahsil edilir. Ayrıca, suç teşkil eden durumlarda, bu kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulur.

## Slide 86
Unutmayınız…
Projenizde görevlendirilmiş İDB uzmanıyla birlikte hareket ediniz,
Projenizin başvuru formuna paralel ilerlemesini mutlaka gözetiniz,
Uygulamanın etkinliği için Proje Uygulama Rehberi ve Satın Alma Rehberini muhakkak okuyunuz,
Bütün faaliyetler ve harcamalar sözleşme süresi içerisinde tamamlanmalıdır,
Sözleşmeler, sadece sözleşme süresi zarfında değiştirilebilir,
Sözleşme değişikliği nedenleri ve gerekçelerinin, detaylı olarak ve belgelendirilerek açıklanması gerekmektedir. Sözleşme değişikliğinin uygunluğu ve formatı konusunda mutlaka izleme uzmanına danışınız,
Projeler tamamlandıktan sonra 10 yıl boyunca düzenli olarak denetlenecektir,

## Slide 87: Unutmayınız…
Ajans, satın almanın kurallara uygun olmadığı veya şaibeli olduğu kanaatine vardığı takdirde, gerekli müdahalede bulunabilir, sürecin yenilenmesini talep edebilir veya hukuki yollara başvurabilir,
Ödeme dönemlerinde Kamu kurum ve kuruluşları dışındaki yararlanıcılardan SGK borcu bulunmadığını gösteren belge, mahalli idareler dışındaki tüm yararlanıcılardan ise vergi borcu bulunmadığını gösterir belge talep edilecektir,
Ön ödeme dışındaki bütün ödemeler hakkediş sistemine göre yapılacaktır. Bu sebeple ödemelerde işin gerçekleşmiş olması ve ödeme-harcama belgelerinin bulunması zorunludur,
Bütçe her bir kalem için tavan niteliğindedir. Bu sebeple bütçe kaleminin üzerindeki harcamalar yararlanıcıya aittir,

## Slide 88: Unutmayınız…
Ajans bütçe rakamları üzerinden değil, gerçekleşen rakamların üzerinden ödemelere katılacaktır. Ajanstan alınacak destek miktarı; gerçekleşen uygun maliyetlerle destek oranının çarpılması sonucunda elde edilecek rakamdır,
Harcamaların uygun maliyet olabilmesi için sadece bütçede yer alması yeterli değildir, aynı zamanda projenin yürütülmesi için gerekli, gerçekçi mali yönetim prensipleriyle uyumlu, proje süresi içerisinde gerçekleştirilmiş, destek yararlanıcısının ya da ortağının hesaplarında ya da vergi belgelerinde kayıtlı olması gerekmektedir,
Bütün proje harcamaları –eşfinansman dahil- projeye özel açılmış banka hesabından yapılmalıdır. Söz konusu hesap, sadece proje kapsamında yapılacak işlemler için kullanılacaktır,
Tek seferde 300 TL ve ayda toplam 1.000 TL’nin üzerindeki bütün ödemeler banka transferi aracılığıyla gerçekleştirilmelidir. Proje hesabından proje kapsamı dışında bir ödeme yapılmamalı, para çekilmemelidir.

## Slide 89: Uygulama
Birim maliyetin üzerindeki miktarlar uygun maliyet değildir
 | Sözleşme Dahilindeki/Zeyilname Sonrası Bütçe |  |  |  | Nihai Dönem Beyan Edilen |  |  |  | 
Giderler | Birim | Miktar | Birim Maliyet (TL) | Toplam Maliyet (TL) | Nihai Dönem Miktar | Nihai Dönem Birim Maliyet | Nihai Dönem Toplam Maliyet | Nihai Dönem Uygun Maliyet | Nihai Dönem Toplam Uygun Olmayan Maliyet
3. Ekipman ve malzeme6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3.1 Araç satın alımı veya kiralanması | Her araç için |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 
3.2 Mobilya, bilgisayar donanımı | Her adet için |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 
3.2.1 Masaüstü Bilgisayar Donanımı | Adet | 2 | 2.000,00 | 4.000,00 | 1,00 | 2.165,30 | 2.165,30 | 2.000,00 | 165,30

## Slide 90: Uygulama
Sözleşme ile belirlenen miktarların üzerindeki maliyetler uygun değildir
 | Sözleşme Dahilindeki/Zeyilname Sonrası Bütçe |  |  |  | Nihai Dönem Beyan Edilen |  |  |  | 
Giderler | Birim | Miktar | Birim Maliyet (TL) | Toplam Maliyet (TL) | Nihai Dönem Miktar | Nihai Dönem Birim Maliyet | Nihai Dönem Toplam Maliyet | Nihai Dönem Uygun Maliyet | Nihai Dönem Toplam Uygun Olmayan Maliyet
5.1.2 Broşür | Adet | 1000 | 1,50 | 1.500,00 | 2.000,00 | 0,75 | 1.500,00 | 750,00 | 750,00

## Slide 91: Uygulama
Deneme üretimi yapılmamış veya fatura ve dekontları bulunmayan harcamalar uygun maliyet sayılamaz
 | Sözleşme Dahilindeki/Zeyilname Sonrası Bütçe |  |  |  | Nihai Dönem Beyan Edilen |  |  |  | 
Giderler | Birim | Miktar | Birim Maliyet (TL) | Toplam Maliyet (TL) | Nihai Dönem Miktar | Nihai Dönem Birim Maliyet | Nihai Dönem Toplam Maliyet | Nihai Dönem Uygun Maliyet | Nihai Dönem Toplam Uygun Olmayan Maliyet
3.3.1.1 Plastik Enjeksiyon Makinesi | Adet | 1,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 1,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00

## Slide 92
İZLEME ve DEĞERLENDİRME BİRİMİ
idb@cka.org.tr
TEŞEKKÜRLER