###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

[Teknik şartnamenin (iş tanımının) amacı, yürütülecek proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetleri ve yapılacak işleri net bir şekilde tanımlamak, teklif verme aşamasında yüklenicilere verecekleri teklifin mahiyeti hakkında bilgi vermek, teklifçileri yönlendirmek ve proje uygulaması esnasında yüklenicinin başvuracağı referansı olarak hizmet etmektir. Teknik Şartname, ihale dosyasına dahil edilir ve ihale sonucunda imzalanan sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olur.

Teknik Şartnamenin tam olarak hazırlanması, projenin nihai başarısı için çok önemlidir. Düzgün bir şekilde hazırlanmış Teknik Şartname projenin doğru bir biçimde tasarlanmasını, çalışmanın öngörülen takvim dahilinde yapılmasını ve kaynakların israf edilmemesini sağlar.]

İŞ TANIMI (TEKNİK ŞARTNAME) STANDART FORMU                           	          (Söz. EK:2a)

(Hizmet Alımları için)

Sözleşme Adı: Üniversite-Özel Sektör İşbirliğinin Geliştirilmesi ve İşletmelerde Yalın Üretim Altyapısının Oluşturulması Projesi

Referans no   : TR62/18/ÜRET/0009

1.	ARKA PLAN

1.1.	Projeniz hakkında genel bilgi

Proje, üniversite-özel sektör işbirliğini geliştirmeyi, nitelikli işgücü istihdamını arttırmayı ve işletmelerin rekabet güçlerini Yalın Üretim Metodolojisi çerçevesinde arttırmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda, ilgili tüm paydaşların (sanayici, ticaret firmaları, üniversiteler, akademisyenler, öğrenciler, meslek kuruluşları) bir araya geleceği bir portal  kurulacaktır.

Proje kapsamında geliştirilecek portal kapsamında 3 farklı modül yer alacaktır;

Staj Modülü üzerinde;

- Üniversite öğrencileri staj başvuruları ve işlemlerini Staj Modülü üzerinden yapabilecek;

- Firmalar stajyer başvurularını Staj Modülü üzerinden yapabilecek;

- Staj Süreci etkin şekilde takip edilecek;

- Stajın verimliliği ölçülecek

Tez Modülü üzerinde;

- Üniversite tezlerinin işletmelerin sorunları ve çözüm bekleyen alanlarına uygun olarak hazırlanması sağlanacak,

Akademisyen-Firma Eşleştirme Modülü üzerinde;

- Akademisyenlerin uzmanlık alanları doğrultusunda firmalarla iletişime geçmesine imkan sağlayacak bir platform geliştirilecek ve üniversite-özel sektör işbirliğine katkı sağlanacaktır.

Projenin 4. Bölümü Yalın Üretim Metodolojisi üzerine odaklanarak bölgede yalın üretim felsefesinin yaygınlaştırılmasını hedeflemektedir.

1.2.	Sözleşme Makamı

Sözleşme Makamı olan Adana Sanayi Odası (ADASO), 1966 yılında kurulmuş olup, mevcut durumdaki 23 meslek grubunda yer alan yaklaşık 2.000 üyesinin beklenti ve ihtiyaçlarına çözüm üretmekte, Adana genelinde markalaşma, ihracat ve Ar-Ge ve Tasarım çalışmalarının yaygınlaşmasına öncülük etmektedir. ADASO, gerçekleştirdiği proaktif çalışmalar ve yerel ve merkezi kamu kurum kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları işbirliğinde, İl ve Bölge sanayisinin gelişimi noktasında ulusal ve uluslararası birçok projede yer almaktadır.

2.	SÖZLEŞME HEDEFLERİ

Yalın Üretim Metodolojisinin yaygınlaştırılması amacıyla aşağıda ter alan faaliyet konuları çerçevesinde hizmet alımı yöntemiyle aşağıda yer alan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.;

Hizmet Alımı Yöntemiyle Gerçekleştirilecek Faaliyetler;

1- Üniversitelerin ilgili bölüm öğrencileri, Bölüm akademisyenleri ve Proje Yürütücüsü ve Ortağı'nın personellerine Yalın Üretim Felsefesine yönelik eğitimler verilecek,

2- Yalın Üretime Yönelik Müfredat Çalışmaları gerçekleştirilecek,

3- Yalın Felsefe noktasında Uzman bir Danışmanlık firmasının gözetimi ve yönlendirmesinde, proje sürecinde kesinleşecek kriterler çerçevesinde belirlenecek 20 pilot firmada Mevcut Durum Analizi gerçekleştirilecek,

4- Mevcut Durum Analizi sonucu Yalın üretim konusunda istekli 20 Pilot firmada verimlilik odağında sorunlar ve darboğazlar tespit edilecek,

5- Darboğaz tespiti yapılan 20 firmanın 10'unda yalın üretim felsefesi çerçevesinde danışmanlık hizmeti verilecek- Üniversite-özel sektör işbirliği sürdürülebilir şekilde geliştirilecek

Projenin hedef kitlesi:

- Nitelikli Eleman Sorunu Yaşayan, Stajyer Kabul Eden, Üniversite-Sanayi işbirliğinde ve Yalın Üretim çalışmalarında yer almak isteyen yaklaşık 250 Firma

- Staj Yapmak isteyen, Yalın Üretim Teknikleri konusunda kendisini geliştirmeye kararlı, Sanayi sorunlarına yönelik tez çalışması yapabilecek yaklaşık 600 Üniversite Öğrencisi (Lisans, Yüksek Lisans ve/veya Doktora)

- İl genelindeki meslek odaları ile kamu kurum ve kuruluşlarında yer alan ve üniversite-sanayi işbirliği geliştirme çalışmalarında aktif yer almak isteyen yaklaşık 50 kişi

3.	İŞİN KAPSAMI

3.1.	Genel

Proje kapsamında Adana'da yalın üretim felsefesine uygun çalışan(insan kaynağı) altyapısının oluşturulması ve firmaların verimlilik problemlerinin çözümünde Yalın Üretim Felsefesini kullanması hedeflenmektedir. Yalın üretim faaliyetlerinin yürütülmesi ve gerekli altyapının oluşturulması noktasında bu alandaki yetkinliği ve deneyimini ispatlamış, ulusal ve uluslararası alanda gerekli referanslara sahip kuruluşlardan hizmet alımı yapılacaktır.

Sözleşme imzalanacak firmadan alınacak hizmetler:

- Yalın Üretim Proje Modülü aracılığıyla, akademisyenlere Yalın Üretim Eğitimleri (Değer Akış Haritalama, Görsel Yönetim, 5S, Kaizen ve Problem Çözme vb.) 4 gün verilecek

- Yalın Üretim Proje Modülü aracılığıyla, üniversitelerin ilgili bölüm öğrencilerine Yalın Üretim Eğitimleri (Değer Akış Haritalama, Görsel Yönetim, 5S, Kaizen ve Problem Çözme vb.) 4 gün verilecek

- 20 pilot firmaya Yalın Üretim Odaklı Mevcut Durum Analizi yapılacak

- Darboğaz tespiti yapılan firmalar arasından Yalın Üretim teknikleri noktasında ilerlemeye kararlı 10 firmada danışmanlık süreci yürütülecek

- Yalın Üretim Prensiplerinin üniversitelerde ders olarak okutulması amacıyla Yalın Üretim müfredatı ön çalışmaları yürütülecek

- Yalın Üretim Prensiplerinin üniversitelerde ders olarak okutulması amacıyla Yalın Üretim müfredatı ön çalışmaları yürütülecek

Sözleşmeye konu Yalın Üretim çalışmaları kapsamında firmaların verimliliklerini ve rekabet güçlerini arttırabilmeleri noktasında Yalın Üretim Felsefesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir. Yalın Üretim Proje Modülü aracılığıyla, üniversitelerin Üniversitelerin ilgili bölüm öğrencileri ile akademisyenlere Yalın Üretim Eğitimleri (Değer Akış Haritalama, Görsel Yönetim, 5S, Kaizen ve Problem Çözme vb.) verilecek; Proje Yürütme Kurulu tarafından belirlenecek kriterlere göre seçilecek 20 pilot firmaya Yalın Üretim Odaklı Mevcut Durum Analizi yapılacak; darboğazları tespit edilecektir. Darboğaz tespiti yapılan firmalar arasından Yalın Üretim teknikleri noktasında ilerlemeye kararlı 10 firmada danışmanlık süreci yürütülecektir. Üniversitelerin ilgili bölüm öğrencileri, firmalara yerleştirilecek; Danışman firma yönlendirmesiyle tespit edilen firmalarda Yalın Teknikler çerçevesinde iyileştirmeler gerçekleştirilecektir. Yalın Üretim Prensiplerinin üniversitelerde ders olarak okutulması amacıyla Yalın Üretim müfredatı ön çalışmaları yürütülecektir.

Yalın üretim danışmanlık hizmeti süresince, 20 adet yalnızca kayıt amaçlı kısa kayıtlar yapılacaktır. Kayıtların (videoların), 5’er dakikalık süreleri aşmayacak şekilde ve katılımcıların ne derece faydalandığına dair görüş belirten sadece kayıt amaçlı, 720 Piksel, amatör çekimle ADASO Basın Danışmanının da desteği alınarak çekilmesi öngörülmektedir. Videolarda ele alınacak başlıca konu başlıkları: Yalın Üretim Nedir, Görsel Yönetim ve 5S, Değer Akışı Haritalama, Kaizen ve Problem Çözme. Bu başlıların yanı sıra Sözleşme Makamının kararıyla, Yalın Üretim Teknikleri ve İyileştirmelere yönelik ilave videolar da çekilebilecektir.

Yine bu kapsamda yalın üretim felsefesiyle ilgili yazılı ve görsel materyaller hazırlanacak, dağıtılacak ve firmalarda verimlilik odaklı uygulamalı çalışmalar yürütülecektir.

3.2. 	Temel Hizmet Alımları

LOT 1: Mevcut Durum Analizi

- Mevcut Durum Analizi

20 pilot firmada Yalın Üretim Odaklı danışmanlık hizmeti verilmesine yönelik olarak Mevcut Durum Analizi yapılacaktır.

Mevcut Durum Analizi

- Mevcut durum analizi formu oluşturularak ADASO Onayına sunulması,

- Mevcut durum analizi yapılacak 20 firmayla ilgili gerekli niteliklerin ve yeterliliklerin belirlenmesi, ve firmaların belirlenen niteliklere uygun olarak Danışman firma ve ADASO tarafından tespiti,

- Belirlenen 20 pilot firmada Yalın Üretim Odaklı danışmanlık hizmeti verilmesine yönelik olarak Mevcut Durum Analiz çalışmalarıyla ilgili planlamaların yapılması,

- 20 pilot firmada mevcut durum analizlerinin yapılması ve değer akış haritalarının, iş akış haritalarının, çalışanların anahtar performans göstergelerinin (KPI) ve gelecek durum haritalarının oluşturulması,

- Mevcut durum analizi sonrasında öncelikli sorun alanları (darboğazları) tespit edilmesi

- Mevcut durum sürecinde tespit edilen sorun alanlarından en az ikisinin firma yetkilileriyle görüşülerek önceliklendirilmesi ve ADASO’ya raporlanması

adımlarını içermelidir.

LOT 2: Yalın Üretim Danışmanlık

- Akademisyen ve Proje Ortağı Personelin Katılacağı Eğitici Eğitimleri

Yalın Üretim Felsefesiyle ilgili üniversitelerin akademisyenlerinin, Proje Yürütücüsü ve Ortağı kuruluşların personellerinin ilgili konu ile bilgilendirilmesi amacıyla Yalın Üretim, Görsel Yönetim ve 5S, Değer Akışı Haritalama, Kaizen ve Problem Çözme eğitimleri düzenlenecektir. (4 gün)

- Üniversitelerin İlgili Bölüm Öğrencilerinin Eğitimleri

Bölgede Yalın Üretim Felsefesiyle ilgili beşeri ve kurumsal altyapı oluşturulması amacıyla Üniversitelerin ilgili bölüm öğrencilerinin (Endüstri, Üretim; Makine vb) katılım sağlayacağı yalın araçlarıyla ilgili teorik ve pratiğe yönelik Yalın Üretim, Görsel Yönetim ve 5S, Değer Akışı Haritalama, Kaizen ve Problem Çözme eğitimleri düzenlenecektir. (Minimum 4 gün)

- Üniversite Müfredat Çalışmaları   Mühendisliği Bölümleri olmak üzere seçmeli veya zorunlu ders olarak okutulması amacıyla Yalın Üretim müfredatı ön çalışmaları yürütülecektir. Müfredat hazırlama hizmetinin Yalın Üretim alanında yeterli deneyime sahip bir firmadan hizmet alımı yolu ile gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. (Yalın Üretim Müfredat Çalışmaları)

- Danışmanlık Hizmeti

ADASO ve Danışman firmayla birlikte belirlenecek pilot firmalarda mevcut durum analizi ertesinde tespit edilen darboğazların çözümü için danışmanlık hizmeti alınacaktır. (10 firma, toplam minimum 100 gün) Danışman firma işletme personelinin, ayrıca intern Endüstri Mühendislerinin yalın üretime uygun yetiştirilmesi ve proje deneyimi kazanması ve firmada sürdürülebilir bir yapının kurulmasından sorumlu olacaktır. Danışmanlık süresince 20 adet eğitim değerlendirme amaçlı, katılımcıların ne derece faydalandığına dair görüş belirten sadece kayıt amaçlı, 720 Piksel, 5’er dakikalık, amatör çekimle ADASO Basın Danışmanının da desteği alınarak kısa kayıt videoları çekilmesi öngörülmektedir. Videolarda ele alınacak başlıca konu başlıkları: Yalın Üretim Nedir, Görsel Yönetim ve 5S, Değer Akışı Haritalama, Kaizen ve Problem Çözme. Bu başlıların yanı sıra Sözleşme Makamının kararıyla, Yalın Üretim Teknikleri ve İyileştirmelere yönelik ilave videolar da çekilebilecektir.

3.3.	Detaylı faaliyet adımları

(Bu bölümde sözleşme hedeflerinin hayata geçirilmesi için bu sözleşme kapsamında yaptırılacak işler açık ve ayrıntılı bir şekilde belirtilecektir.)

- Proje Başlangıcı,

- Proje faaliyetleriyle ilgili ayrıntılı faaliyet planlamasının yapılması ve ADASO onayına sunulması

- Mevcut Durum Analizlerin Yapılması,

- Mevcut durum analizi formu oluşturularak ADASO Onayına sunulması,

- Mevcut durum analizi yapılacak 20 firmayla ilgili gerekli niteliklerin ve yeterliliklerin belirlenmesi, ve firmaların belirlenen niteliklere uygun olarak Danışman firma ve ADASO tarafından tespiti,

- Belirlenen 20 pilot firmada Yalın Üretim Odaklı danışmanlık hizmeti verilmesine yönelik olarak Mevcut Durum Analiz çalışmalarıyla ilgili planlamaların yapılması,

- 20 pilot firmada mevcut durum analizlerinin yapılması ve değer akış haritalarının, iş akış haritalarının, çalışanların anahtar performans göstergelerinin (KPI) ve gelecek durum haritalarının oluşturulması,

- Mevcut durum analizi sonrasında öncelikli sorun alanları (darboğazları) tespit edilmesi

- Mevcut durum sürecinde tespit edilen sorun alanlarından en az ikisinin firma yetkilileriyle görüşülerek önceliklendirilmesi ve ADASO’ya raporlanması

- Akademisyen ve Oda Personellerinin Katılacağı Eğitici Eğitimleri ve Genel Katılıma Açık Eğitimler

- Yalın Üretim Felsefesiyle ilgili kurumsal altyapının oluşturulması noktasında üniversitelerin ilgili bölümlerinde görev yapmakta olan akademisyenlere ayrıca Proje Yürütücüsü ve Ortağı kuruluş personellerine yönelik 4 günlük yalın üretim eğitimleri düzenlenmesi

- Sözleşme süresince her ay en az bir kez olmak üzere genel katılıma açık eğitimler düzenlenmesi

- Üniversitelerin İlgili Bölüm Öğrencilerinin Eğitimleri

- Yalın Üretim Felsefesiyle ilgili Üniversitelerin ilgili bölüm öğrencilerine yönelik yalın araçlarıyla ilgili teorik ve pratik eğitimler düzenlenmesi,

- Proje kapsamında pilot firmalara yerleştirilecek üniversitelerin ilgili bölüm öğrencileri için seçim kriterlerinin belirlenmesi ve ADASO’ya iletilmesi

- Söz konusu öğrenciler arasından seçilecek belirli sayıda öğrencinin, danışmanlık hizmeti verilecek 10 firmaya yerleştirilmesi,

- Firmalara yerleştirilen öğrencilerin yalın teknikler çerçevesinde işbaşında eğitilmesi, mentorlük yapılması, yalın metodoloji çerçevesinde firmalara verilecek danışmanlık hizmetlerinde destek elemanı olarak eğitilmesi ve görevlendirilmesi

- Üniversite Müfredat Çalışmaları

- Yalın Üretim Prensiplerinin üniversitelerde ders olarak okutulması amacıyla Yalın Üretim müfredatı ön çalışmalarının yapılması,

- Yalın üretim tekniklerinin öğrenciler tarafından içselleştirilmesi ve etkili bir şekilde uygulanabilmesi adına Yalın Üretim ve Yalın Araçlarla ilgili (5S, Kaizen uygulamaları, Yamazumi, SMED, FMEA eğitimleri) müfredat hazırlanması ve pratik uygulama destekleri ile ilgili içerik çalışmaları yapılması

- Danışmanlık Hizmeti

- Danışmanlık yol haritası ve faaliyetlerinin ayrıntılı şekilde ADASO’ya sunulması,

- Danışmanlık hizmeti verilecek 10 firmanın danışman firma ve ADASO ile birlikte belirlenmesi,

- Danışmanlık hizmeti kapsamında 4 aylık bir planlama yapılması, söz konusu planlama kapsamında her firmaya ayda minimum 10 tam gün danışmanlık verecek şekilde gerekli danışmanlık hizmet planlamasının firma bazında hazırlanması, (10*10=100 Gün)

- Danışmanlık süresince yapılan çalışmaların firmalar bazında firma üst yönetimi ile ADASO’ya raporlanması,

- Firmalarda iyileştirme ekibi kurulması ve danışmanlık süresince aylık raporlarla yapılan iyileştirmelerin ADASO’ya raporlanması,

- Danışmanlık hizmeti verilecek firmalarla yapılacak protokol ve gizlilik sözleşmelerinin hazırlanması ve gerekli sözleşmelerin imza altına alınması,

- Danışmanlık hizmeti verecek 10 Pilot firmada iş analizlerinin yapılması ve firma tarafından iyileştirme talep edilen en az iki öncelikli alanda ilgili çalışmaların başlatılması,

- Firma iyileştirme ekiplerinin yalın üretim teknikleri konularında bilgilendirilmesi

- Firma bünyesinde yer alan mühendislerden varsa Endüstri Müh ve/veya Makine Müh personellerinden Yalın Çalışma ekibi oluşturulması, yalın üretim teknikleri ve süreçler hakkında bilgilendirmesi ve gerektiği şekilde eğitilmesi,

- Firmalara yerleştirilen öğrencilerden danışmalık süresince etkin şekilde faydalanılması, firma veya dışarda verilen eğitimlere aktif şekilde katılımlarının sağlanması

- Danışmanlık süresince 20 adet eğitim değerlendirme amaçlı, katılımcıların ne derece faydalandığına dair görüş belirten sadece kayıt amaçlı, 720 Piksel, 5’er dakikalık, amatör çekimle ADASO Basın Danışmanının da desteği alınarak kısa kayıt videoları çekilmesi (Videolarda ele alınacak başlıca konu başlıkları: Yalın Üretim Nedir, Görsel Yönetim ve 5S, Değer Akışı Haritalama, Kaizen ve Problem Çözme. Bu başlıların yanı sıra Sözleşme Makamının kararıyla, Yalın Üretim Teknikleri ve İyileştirmelere yönelik ilave videolar da çekilebilecektir.)

3.4.	Sonuçlar

- Yalın Üretim Süreçleri konusunda üniversitelerin ilgili bölüm öğrencileri ile Proje Ortağı üniversitelerdeki akademisyenlere yönelik yalın üretim eğitimleri düzenlendi

- Yalın üretim süreçleri konusunda Proje Yürütücüsü ve Ortağı kuruluşların personelleri eğitim aldı; kazanılan yeterlilikler çerçevesinde işletmelere hizmet kalitesi arttı

- 20 pilot firmaya mevcut durum analizlerinin yapıldı ve değer akış haritaları, iş akış haritaları, çalışanların anahtar performans göstergeleri (KPI) ve gelecek durum haritaları oluşturuldu

- Mevcut durum analizi sonuçları ADASO’ya raporlandı

- 10 Pilot firmada belirlenen darboğazlar kapsamında danışmanlık süreci başlatıldı,

- 10 Pilot firmada yalın üretim odaklı iş analizleri yapıldı ve firma tarafından iyileştirme talep edilen 2 ana süreçte iyileştirme çalışmaları gerçekleştirildi,

- Firmalarda iyileştirme ekipleri kuruldu ve danışmanlık süresince aylık raporlarla yapılan iyileştirmeler ADASO’ya raporlandı

- Yalın üretim fazı için belirlenen eğitim müfredatı ve eğitim materyalleri hazırlandı ve ADASO onayına sunuldu (PÜKO döngüsü ve Kaizen uygulamaları, Yamazumi, SMED, FMEA vb eğitimleri)

- Firmalara yerleştirilen öğrencilere 2’şer adet iyileştirme hedef takibi yapıldı ve ADASO’ya raporlandı

- Firma bünyesinde yer alan mühendislerden varsa Endüstri Müh ve/veya Makine Müh personelleri süreç ve yalın teknikler hakkında bilgilendirildi

- Eğitici eğitimleri ve genel katılıma açık eğitimler ve seminerler düzenlendi

- 20 adet, 5’er dakikalık, danışmanlık süreci kazanımların anlatıldığı, katılımcıların ne derece faydalandığına dair görüş belirten, sadece kayıt amaçlı, 720 Piksel, amatör çekimle ADASO Basın Danışmanının da desteği alınarak kısa videolar çekildi. (Videolarda ele alınacak başlıca konu başlıkları: Yalın Üretim Nedir, Görsel Yönetim ve 5S, Değer Akışı Haritalama, Kaizen ve Problem Çözme. Bu başlıların yanı sıra Sözleşme Makamının kararıyla, Yalın Üretim Teknikleri ve İyileştirmelere yönelik ilave videolar da çekilebilecektir.)

- Yalın üretim konusunda il genelindeki çalışmaları arttırmaya yönelik sürdürülebilir bir sistem oluşturuldu.

- Adana’da yalın üretim teknikleri alanında farkındalık arttı

- Adana’da yalın üretim tekniklerini kullanan firma sayısı arttı

- Adana’da Yalın Üretim müfredatı üniversitelerde ders olarak verilmeye başlandı

- Adana’da Yalın Üretim alanında çalışmalar yürüten ve uzmanlaşan kişi sayısı arttı

4.	LOJİSTİK VE ZAMANLAMA

4.1.	Hizmetin sağlanacağı yer:

Adana Sanayi Odası hizmet binası Turhan Cemal Beriker Bulvarı N: 134 01130 Seyhan Adana

4.2.	Başlama tarihi ve uygulama süresi

Öngörülen başlama tarihi Hizmet Yükleniciyle Sözleşme İmzalandığı tarih olup uygulama süresi ihaleyi kazanan firma ve ADASO tarafından yapılan görüşmeler kapsamında Temmuz 2020 tarihini geçmeyecek şekilde bilahare belirlenecektir.

5.	GEREKLİLİKLER

5.1.	Personel

Sözleşmenin icra edilmesinde önemli role sahip kilit uzmanlar, satın alınacak hizmetin, Teknik Şartnamede belirtilen kriterler doğrultusunda ve zamanında uygulanmasını organize etme becerisine sahip olmalıdır.

Kilit Uzmanların yalın üretim teknikleri eğitim ve danışmanlık alanında en az 5 yıllık tecrübeye sahip olmaları ve bu durumu belgeleyebilmeleri gerekmektedir.

Kilit Uzmanlar en az üniversite mezunu olmalıdır. Endüstri Mühendisliği veya Makine Mühendisliği bölüm mezunu olmak tercih sebebidir.

Kilit Uzmanlar, yalın üretim alanında gerçekleştirdikleri eğitim ve/veya danışmanlık süreçlerinde iyileştirme örnekleri ve referans sunabilmelidir.

5.2.	Hizmet sağlayıcı tarafından temin edilecek ekipman ve olanaklar.

Bu sözleşme kapsamında mal alımı yapılmayacaktır.

Danışman firma tarafından verilecek eğitici eğitimleri ve genel katılıma açık eğitimler kapsamında ihtiyaç duyulacak toplantı salonu, bilgisayar ve ses düzeneği ve katılımcılara duyurulması noktasındaki çalışmalar ADASO tarafından sağlanacaktır. Eğitimlere ait sunumlar ve çoğaltılacak eğitim materyalleri Danışman firma tarafından temin edilecek, ihtiyaç duyulması durumunda ADASO tarafından çoğaltılacaktır.

6.	YÖNETİM / KONTROL VE NİHAİ ONAY

6.1.	Denetleyici

ADASO Genel Sekreteri Bora KOCAMAN

6.2.	Performans göstergelerinin tanımı

- Teknik Şartname’nin 3.2 Maddesi’nde yer alan faaliyetler listesinin başarı ile tamamlanması

- Süreç başlangıç ve bitimine kadar olan sürede ADASO ve firmalarla kesintisiz z bir iletişim ve işbirliği içerisinde olması

- Sürdürülebilir yapı kurulması konusunda ADASO ile tam bir işbirliği içerisinde olması

6.3.	Özel gereksinimler ve şartlar

Varsa özel şartlar bu bölümde eklenecektir.

Bulunmamaktadır.