TURUNÇGİL ATIKLARINDAN PEKTİN ÜRETİM TESİSİ

FİZİBİLİTE ETÜDÜ

VESPAFİZ Teknik Danışmanlık Ltd.Şti.

Ekim 2019

TURUNÇGİL ATIKLARINDAN

PEKTİN ÜRETİM TESİSİ

FİZİBİLİTE ETÜDÜ

Ekim 2019

VESPAFİZ Teknik Danışmanlık

Fizibilite Uzman Ekibince Hazırlanmıştır.

18 Ekim 2019

# RAPOR KAPSAMI ve HAKLAR BEYANI

Bu fizibilite raporu Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile VESPAFİZ Teknik Danışmanlık Limited Şirketi arasında 17.05.2019 tarihinde imzalanan protokol kapsamında VESPAFİZ tarafından hazırlanmıştır.

Fizibilite konusu yatırım, Adana-Mersin yöresindeki turunçgil atıklarının katma değer yaratan bir ürün olan pektine dönüştürülmesi amacını taşımaktadır. Bu fizibilite çalışması narenciye kabukları ve atıklarından pektin üretim tesisinin yerli ve yerinde üretiminin koşullarını, yatırım ile hangi nitelikte pektinin, nerede, nasıl, hangi maliyetle üreteceğini, ne kadarının kaça ve nereye  satılabileceğini, ne kadar kâr edilebileceğini, bunun için ne kadar ve ne türde kaynak gerektiği bilgisini vermek, yatırımın risklerini ortaya koymak ve bu risklerden ne kadarının ne şekilde bertaraf edilebileceğine dair olanakları irdelemek amacıyla hazırlanmıştır.

Rapor TL bazında hazırlanmış olup, hesaplamalarda Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın 11 Ekim 2019 tarihli döviz satış kurları kullanılmıştır. Buna göre 1 ABD Doları ($)= 5,85 TL, 1 €= 6.45TL alınmıştır.

Rapor VESPAFİZ Şirketinin uzman kadrosu tarafından yapılan araştırma ve saha çalışması sonucunda güvenilir olarak kabul edilen kaynaklardan elde edilen verilerle hazırlanmıştır.

Raporda yer alan görüş, öngörü ve kabuller ile analizler ve sonuçlar belirtilen varsayımlar ve koşullarla sınırlı ve ilgili uzmanların proje hakkındaki düşünce ve değerlendirmelerini yansıtmaktadır. Bu raporda yer alan tüm bilgi, verilerin kullanım ve uygulama sorumluluğu, doğrudan veya dolaylı olarak, bu rapora dayanarak yatırım kararı veren ya da finansman sağlayan kişilere ait olup, bu konuda her ne şekilde olursa olsun VESPAFİZ  Şirketi sorumlu tutulamaz.

Bu raporun tüm hakları saklıdır ©

Fikri ve Sınai Mülkiyet hakları Çukurova Kalkınma Ajansı ve Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne aittir. Raporda yer alan görseller ile üçüncü taraflara ait bilgi ve belgelerin bir kısmı ticari sır niteliğinde ve/veya telif hakkına tabi olabileceğinden, her ne koşulda olursa olsun, bu rapor hizmet gördüğü çerçevenin dışında kullanılamaz. Bu nedenle; Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Çukurova Kalkınma Ajansı’nın sahip olduğu kullanım hakları dışında, VESPAFİZ’in yazılı onayı olmadan raporun içeriği kısmen veya tamamen kopyalanamaz, elektronik, mekanik veya benzeri bir araçla herhangi bir şekilde basılamaz, çoğaltılamaz, fotokopi veya teksir edilemez, dağıtılamaz, kaynak gösterilmeden iktibas edilemez.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü uzmanlarından Sayın Olcay TÜRKEN, Sayın Tuba KAYAALP ÖZDEMİR, Sayın Hatice Çagla PAN’ın analizlere baz teşkil eden saha verilerinin toplanmasında sağladıkları destek ile GÖKNUR Meyve Suyu Tesislerinden Sayın Numan GÖBEKLİ ve Purdue Üniversitesinden Sayın Şengül TEKE’nin katkıları bu çalışmanın içeriğine belirleyici nitelikte bir değer katmıştır. VESPAFİZ Teknik Danışmanlık verilen destek için teşekkürü borç bilir.

# KISALTMALAR

| TÜBİTAK- MAM | Türkiye Bilimsel Teknik Araştırma Kurumu- Marmara Araştırma Merkezi |
| --- | --- |
| GSYH | Gayri Safi Yurtiçi Hasıla |
| TÜİK | Türkiye İstatistik Kurumu |
| UNDP | Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı |
| İGE | İnsani Gelişme İndeksi |
| DPT | Devlet Planlama Teşkilatı |
| SEGE | Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması |
| TFV | Toplam Faktör Verimliliği |
| YEP | Yeni Ekonomi Programı |
| UBYTS | Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi’nde |
| ÇKA | Çukurova Kalkınma Ajansı |
| STB | Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı |
| TOBB | Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği |
| KOSGEB | Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı |
| TKDK | Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu |
| YÜCİTA | Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı |
| UGTP | Ulusal Gıda Teknoloji Platformu |
| TİM | Türkiye İhracatçılar Meclisi |
| NACE | Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması |
| GTİP | Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Numarası |
| IPPA | International Pectin Producers Association |
| HTPI | Human Toxicity Potential By Ingestion |
| TTP | Terrestrial Toxicity Potential |
| PEI | The Potential Environmenta lImpact of The Process |
| ISO | International Standard Organization |
| MBDS | Merkez Bankası Döviz Satış |
| MBMD | Müşteriye Bağlı Mal Değeri- Satışlarda Vade Süresi |
| KKO | Kapasite Kullanım Oranı |

1.	RAPOR KAPSAMI ve HAKLAR BEYANI	4

2.	KISALTMALAR	6

1.	GİRİŞ	17

1.1.	Projenin Adı	17

1.2.	Projenin Uygulama Yeri ve Alanı	17

1.3.	Başvuru Sahibine İlişkin Özet Bilgi	17

1.4.	Projenin Amaç ve Hedefleri	17

1.5.	Yöntem ve Araştırma Süreci	18

1.6.	Fizibilite Özet Bilgiler	21

1.7.	Değerlendirme Sonuçları ve Öneriler	23

2.	SATIŞA KONU ÜRÜN ve KULLANILACAK HAMMADDE	27

2.1.	Üretilecek Ürün:	27

2.2.	Pektinin ve Selülozun Fiziksel Özellikleri	29

2.3.	Pektinin Jelleşmesi	30

2.4.	Üretilecek Pektinin Kullanım Alanları	31

2.5.	Kullanılacak Hammadde	33

3.	KURULU KAPASİTEDE ÜRETİM MİKTARI	39

4.	ARKA PLAN	44

4.1.	Sosyo Ekonomik Durum	44

4.2.	Sektörel ve Bölgesel Politikalar ve Programlar	49

4.3.	Projenin Sektörel ve/veya Bölgesel Kalkınma Amaçlarına Uygunluğu	61

4.4.	Proje Fikrinin Ortaya Çıkışı	62

4.5.	Projeyle İlgili Geçmişte Yapılmış Etüt Araştırma ve Diğer Çalışmalar	63

4.6.	Projenin İdarenin Stratejik Planı ve Performans Programına Uygunluğu	64

4.7.	Projeyle İlgili Kurumsal Yapılar	64

5.	PROJENİN GEREKÇESİ	68

5.1.	Sektörün ve Ürünün Tanımı	68

5.2.	Teşvik Durumu	68

5.3.	Pektin Dünya Ticareti	70

5.4.	Türkiye’de Pektin Üretim ve Talep Durumu	73

5.8.	Satış Fiyatları ve Satış Öngörüsü (Tesis İçin Öngörülen KKO)	88

6.	ÜRETİM ve SATIŞ PROGRAMI	91

6.1.	Üretim Programı	91

6.2.	Satış Programı ve Pazarlama Stratejisi	98

7.	YATIRIMIN YERİ	100

7.1.	Yatırım Yeri	100

7.2.	Coğrafi Konum:	103

7.3.	Nüfus:	104

7.4.	Eğitim	105

7.5.	İstihdam	106

7.6.	Gayrisafi Yurt İçi Hasıla Açısından Adana	107

7.7.	Tarım	109

7.8.	Sanayi	110

7.9.	İmalât Sanayii	111

7.10.	Dış Ticaret	113

7.11.	Ulaşım Durumu	116

8.	TEKNİK ANALİZ ve TASARIM	119

8.1.	Alternatif Teknolojilerin Analizi ve Teknoloji Seçimi	119

8.2.	Seçilen Teknolojinin Çevresel Etkileri, Koruma Önlemleri ve Maliyeti	126

9.	ÜRETİM GİRDİLERİ	129

10.	ORGANİZASYON ve İNSAN KAYNAKLARI	132

10.1.	Kuruluşun Organizasyon Yapısı ve Yönetimi	132

10.2.	Yıllık Personel Giderleri	132

11.	PROJE YÖNETİMİ ve UYGULAMA PROGRAMI	136

11.1.	Proje Yürütücüsü Kuruluşlar ve Teknik Kapasiteleri	136

11.2.	Proje Organizasyonu ve Yönetim	136

12.	İŞLETME DÖNEMİ GELİR ve GİDERLERİ	138

12.1.	İşletme Dönemi Giderleri	138

12.2.	İşletme Sermayesi İhtiyacı	144

12.3.	Tam Kapasitede Yıllık İşletme Gelirleri	144

13.	TOPLAM YATIRIM TUTARI ve YILLARA DAĞILIMI	146

13.1.	Sabit Yatırım Unsurları	147

13.2.	Toplam Yatırım Tutarı	152

13.3.	Teknik Değerlendirme Özet Tablolar	152

13.4.	Hurda Değer	153

14.	PROJENİN FİNANSMANI	155

14.1.	Yürütücü ve İşletmeci Kuruluşun Mali Yapısı	155

14.2.	Finansman Yönetimi	155

14.3.	Finansman Kaynakları ve Koşulları	155

14.4.	Finansman Planı	155

15.	PROJE ANALİZİ	158

15.1.	Finansal Tablolar ve Likidite Analizi	158

15.2.	Nakit Akım ve Proforma Tablolar	158

15.3.	Fayda Maliyet Analizi	161

15.4.	Yatırımın İç Kârlılık Oranı:	163

15.5.	Devlet Bütçesi Üzerindeki Etkisi	163

16.	EKONOMİK ANALİZ	166

16.1.	Maliyet Etkinlik Analizi	166

16.2.	Sosyal Analiz	169

16.3.	Bölgesel Analiz	170

16.4.	Gelir Bölüşüm Etkisi	170

16.5.	Net Döviz Etkisi	171

16.6.	Duyarlılık Analizi	171

16.7.	Risk Analizi	173

17.	TEKNİK DEĞERLENDİRMEDE YARARLANILAN KAYNAKLAR	176

18.	EKLER	179

EK  1 Makine Ekipman ve Süreç Tasarımı Nasıl Yapılır? Konulu Seçili Kaynaklar	180

EK 2 Kurum Türlerine Göre Uygulanan Anket Soruları	199

EK 3 Mevcut Patentler	207

EK 4 Pilot Tesis Proforma Fatura	210

TABLOLAR

Tablo 1: Fizibilite Sürecinde Görüşme Yapılan Kişi ve Kurumlar	19

Tablo 2: Proje Özeti (Birinci Yatırım Alternatifi)	22

Tablo 3: Proje Özeti (İkinci Yatırım Alternatifi)	22

Tablo 4: Duyarlılık Analizi (Birinci Yatırım Alternatifi)	23

Tablo 5: Duyarlılık Analizi (İkinci Yatırım Alternatifi)	24

Tablo 6: Esterleşme derecesine göre pektin oranları	30

Tablo 7: Pektin Spesifikasyonları	33

Tablo 8: Yöre Portakallarının Özellikleri	34

Tablo 9: Portakal Kabuğunun Niteliği	35

Tablo 10: Kurulu Kapasitede Yıllık Üretim Miktarları	42

Tablo 11: Cinsiyetlere Göre Mutluluk Düzeyi (2013, Yüzde)	46

Tablo 12: Cinsiyetlere Göre Umut Düzeyi (2013, Yüzde)	47

Tablo 13: Kamu Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyi (2013, Yüzde)	47

Tablo 14: Adana’da Yaşamın Boyutlarının Endeks Değerleri ve Sıralamadaki Yeri	48

Tablo 15: Sinema, Tiyatro ve Halk Kütüphaneleri İstatistikleri (2017)	49

Tablo 16: Projeyle İlgili Kurumlar	65

Tablo 17: Sektör Kodları	68

Tablo 18: Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği	69

Tablo 19: Vergi İndirimi	69

Tablo 20: Dünya Pektin Ticaretinin Yıllar İtibarıyla Gelişimi (*)	70

Tablo 21 : Dünya Pektin İhracatında İlk 10 Ülke 2010-2018 Dönem Toplamı (Milyon USD)	71

Tablo 22 : Dünya Pektin İthalatında İlk 10 Ülke, 2010-2018 Dönem Toplamı (Milyon USD)	72

Tablo 23:Türkiye Pektin İthalatının Yıllar İtibarıyla Gelişimi	74

Tablo 24: Dünya Pektin Satışlarının Pazar Dağılımı	76

Tablo 25: Faaliyet Kodları	77

Tablo 26: Sebze ve Meyvelerin İşlenmesi ve Saklanması İmalâtında Girişim Sayısı (Adet)	77

Tablo 27: Sebze ve Meyvelerin İşlenmesi ve Saklanması İmalâtında İstihdam (Kişi)	78

Tablo 28: Sebze ve Meyvelerin İşlenmesi ve Saklanması İmalâtında Üretim Değeri(Milyon TL)	78

Tablo 29: Sebze ve Meyvelerin İşlenmesi ve Saklanması İmalâtında Ciro (Milyon TL)	79

Tablo 30: Sebze ve Meyvelerin İşlenmesi ve Saklanması İmalâtında Dış Ticaret (Milyon USD)	79

Tablo 31: NACE Kodları	79

Tablo 32: Süt Ürünleri İmalâtında Girişim Sayısı (Adet)	80

Tablo 33: Süt Ürünleri İmalâtında İstihdam (Kişi)	80

Tablo 34 :Süt Ürünleri İmalâtında Üretim Değeri (Milyon TL)	80

Tablo 35: Süt Ürünleri İmalâtında Ciro (Milyon TL)	81

Tablo 36: Süt Ürünleri İmalâtında Dış Ticaret (Milyon USD)	81

Tablo 37: NACE Kodları	81

Tablo 38: Fırın ve Unlu Mamuller İmalâtında Girişim Sayısı (Adet)	82

Tablo 39:Fırın ve Unlu Mamuller İmalâtında İstihdam (Kişi)	82

Tablo 40 : Fırın ve Unlu Mamuller İmalâtında  Üretim Değeri (Milyon TL)	83

Tablo 41 : Fırın ve Unlu Mamuller İmalâtında Ciro (Milyon TL)	83

Tablo 42 : Fırın ve Unlu Mamuller İmalâtında Dış Ticaret (Milyon USD)	83

Tablo 43: NACE Kodları	84

Tablo 44: Diğer Gıda Maddelerinin İmalâtında Girişim Sayısı (Adet)	84

Tablo 45: Diğer Gıda Maddelerinin İmalâtında İstihdam (Kişi)	85

Tablo 46: Diğer Gıda Maddelerinin İmalâtında Üretim Değeri (Milyon TL)	85

Tablo 47: Diğer Gıda Maddelerinin İmalâtında Ciro (Milyon TL)	86

Tablo 48: Diğer Gıda Maddelerinin İmalâtında Dış Ticaret (Milyon USD)	86

Tablo 49 : Temel Eczacılık Ürünleri Sektörü Performans Göstergeleri	87

Tablo 50 : Önümüzdeki Döneme İlişkin Pektin Yurtiçi Talep Tahmini (Ton)	88

Tablo 51: Pektin Üretimindeki Ekstraksiyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması	93

Tablo 52: Yatırım Sürecine İlişkin Zorunlu Aşamalar	96

Tablo 53:Eğitim Durumuna Göre 15 Yaş ve Üzeri Nüfusun Dağılımı, % (2018)	105

Tablo 54:İşyeri Sayısı ve Sigortalı İşçi İstihdamının Sektörel Dağılımı (2018)	106

Tablo 55: Adana İmalât Sanayi İşyeri ve Sigortalıların Alt Sektörler İtibariyle Dağılımı (2018)	107

Tablo 56: GSYH’nin Gelişimi (Milyon TL)	108

Tablo 57: Tarım Sektörü Hasılasının Gelişimi ve Payları (Cari Fiyatlarla, Milyar TL)	109

Tablo 58: İl Tarım Alanının Dağılımı (dekar) (2018)	110

Tablo 59:Tarımsal Üretim Değeri (Milyon TL, 2018)	110

Tablo 60: Sanayi Hasılasının Gelişimi (Milyon TL)	111

Tablo 61: Adana İmalat Sanayiindeki İşyeri Sayısı ve İstihdamın Sektörel Dağılımı (2017)	112

Tablo 62: Adana İmalât Sanayii Net Satışlarının Sektörel Dağılımı (Milyar TL, 2017)	113

Tablo 63:Adana’nın Önemli İl Merkezlerine Olan Uzaklığı	116

Tablo 64: Çevresel Etki	127

Tablo 65: Üretimde Kullanılan Yardımcı Maddeler	129

Tablo 66: Pilot Tesisi Üretimde Çalışacak Personel (Birinci Yatırım Alternatifi)	133

Tablo 67: Pilot Tesisi Üretimde Çalışacak Personel (İkinci Yatırım Alternatifi)	133

Tablo 68: Yıllık Personel Giderleri (Birinci Yatırım Alternatifi)	134

Tablo 69: Yıllık Personel Giderleri (İkinci Yatırım Alternatifi)	134

Tablo 70: Kurulu Kapasitede Yıllık Hizmet ve Üretim Miktarları	138

Tablo 71: Madde Balansı Şeması	139

Tablo 72: Madde Balansı Hesabı (Yıllık Kurulu Kapasite)	139

Tablo 73: Kabuk Kurutma Maliyeti (Kuru Kabuk Alım Fiyatı)	140

Tablo 74: Kurulu Kapasitede Yıllık İşletme Giderleri (Birinci Yatırım Alternatifine Göre)	142

Tablo 75: Kurulu Kapasitede Yıllık İşletme Giderleri (İkinci Yatırım Alternatifine Göre)	143

Tablo 76: Kurulu Kapasitede İşletme Sermayesi İhtiyacı (Birinci Yatırım Alternatifine Göre)	144

Tablo 77: Kurulu Kapasitede İşletme Sermayesi İhtiyacı (İkinci Yatırım Alternatifine Göre)	144

Tablo 78: Kurulu Kapasitede Yıllık İşletme Gelirleri	144

Tablo 79: İnşaat Maliyeti (Birinci ve İkinci Yatırım Alternatifi)	149

Tablo 80: Pektin ve Selüloz Üretim Tesisi Makine Ekipman Listesi	149

Tablo 81: Yardımcı Makine Ekipmanlar	150

Tablo 82: Tefriş- Demirbaş Malzemeleri	151

Tablo 83: Sabit Yatırım Tutarı Tablosu	152

Tablo 84:Toplam Yatırım Tutarı	152

Tablo 85: Teknik Değerlendirme Özetleri (Birinci Yatırım Alternatifi)	153

Tablo 86: Teknik Değerlendirme Özetleri (İkinci Yatırım Alternatifi)	153

Tablo 87: Finansman Tablosu (Her İki Yatırım Alternatifi)	156

Tablo 88: Sabit Yatırım Tabloları	158

Tablo 89: Amortisman Hesapları	158

Tablo 90: Proforma Gelir-Gider ve Nakit Akım Tabloları (Birinci Yatırım Alternatifi)	159

Tablo 91: Proforma Gelir-Gider ve Nakit Akım Tabloları (İkinci Yatırım Alternatifi)	160

Tablo 92: Net Bugünkü Değer (Birinci Yatırım Alternatifi)	161

Tablo 93: Net Bugünkü Değer (İkinci Yatırım Alternatifi)	162

Tablo 94: Maliyet Etkinlik Analizi	169

Tablo 95: SİO	169

Tablo 96: Duyarlılık Analizi (Birinci Yatırım Alternatifi)	172

Tablo 97: Duyarlılık Analizi (İkinci Yatırım Alternatifi)	172

GRAFİKLER

Grafik 1: Yıllık Atık Posa Durumuna Göre Bölge Firmaları	36

Grafik 2: Yıllık Narenciye İşleme ve Kabuk Posası Üretim Miktarları	39

Grafik 3: Dünya Pektin İhracatında Önem Taşıyan Ülkeler (Milyon USD, 2018)	71

Grafik 4: Dünya Pektin İthalatında Önem Taşıyan Ülkeler (Milyon USD, 2018)	72

Grafik 5: Türkiye Pektin İthalatı (Ton)	74

Grafik 6: Türkiye Pektin İthalatının Ülkelere Göre Dağılımı (2018)	75

Grafik 7: Temel Eczacılık Ürünleri Sektörü Dış Ticareti (Milyon USD)	87

Grafik 8: Yaş Bağımlılık Oranı, 2018	105

Grafik 9: Kişi Başına Düşen Gayrisafi Yurt İçi Hasılanın Gelişimi (USD)	108

Grafik 10: Adana İli Dış Ticaret Hacminin Gelişimi (Milyon USD)	114

Grafik 11:Adana İli İhracatında İlk 20 Faaliyet Kolu (Milyon USD) (2018)	114

Grafik 12: Adana İli İhracatında İlk 20 Ülke (Milyon USD) (2018)	115

Grafik 13: Adana İli İthalatında İlk 20 Faaliyet Kolu (Milyon USD) (2018)	115

HARİTALAR

Harita 1: Narenciye İşleme Durumuna Göre Mersin ve Adana İlçeleri	100

Harita 2: Narenciye İşleyen Tesislerin Lokasyonu	101

ŞEMALAR

Şema 1: Pektin ve Selüloz Üretimi Akım Şeması	40

Şema 2: Üretimin Akım Şeması	91

Şema 3: Kozan OSB Yerleşim Şeması ve Parsel Müsaitlik Durumu	102

Şema 4: Pilot Pektin Tesisi Makine Yerleşimi	123

Şema 5: Organizasyon Şeması	132

Şema 6: Termin Planı	136

Şema 3: Pilot Pektin Tesisi Bölümleri  (Temsilidir)	148

ŞEKİLLER

Şekil 1: Primer hücre çeperi modelinde pektinin ve selülozun yeri [3]	28

Şekil 3: Pektinin hidrojen bağlarıyla oluşturduğu sabit jel mekanizması	31

Şekil 4: Meyve Sezonları [10]	34

Şekil 5: Valencia Portakalının İşlenmesi İle Çıkan Eldeler	35

Şekil 6: Tipik Bir Portakal İşleme Tesisindeki İşlem Adımları [12]	37

Şekil 7: Gıda Atıklarından Katma Değer Zinciri	62

Şekil 8: Aday Yatırım Yerleri ve İlgili Anket Sonucu	101

Şekil 9: IPPA Üyesi Firmalar/Ülkeler	119

FOTOĞRAFLAR

Fotoğraf 1: Adana OSB, Göknur A.Ş. , Limkon A.Ş., Mersin OSB ve Mersin Üniversitesi	20

Fotoğraf 2: Piyasada Yer Alan Pektin ve Pektin Kullanan Ürün Örnekleri	27

Fotoğraf 3: Portakal Pektini Elektron Mikroskobu ve Taramalı Elektron Mikrografı	29

Fotoğraf 4: Selüloz ve Selülozun Elektron Mikroskobu Görüntüsü	30

Fotoğraf 5: Selüloz ve Hemiselüloz [9]	30

Fotoğraf 6: Ultrases Reaktörü ve Ekstraksiyon ile Mikrodalga Destekli Ekstraksiyon Pektini	94

Fotoğraf 7: Pektin Üretim Tesisleri	119

Fotoğraf 8: Likit Kromatografi Cihazı – Ar-ge Laboratuvarı	120

Fotoğraf 9: Kabuk İşleme Tesisi (1998 Model)	121

Fotoğraf 10: Pilot Pektin Tesisi Makine Görsel 1 (1958)	123

Fotoğraf 11: Pilot Pektin Tesisi Makine Görsel 2 (1958 Model)	124

Fotoğraf 12: Tasarıma Konu Ekipman Örnekleri	124

Fotoğraf 13: Ekipman Üretimi	125

Fotoğraf 14: Ambalâj Malzemesi Örnekleri	130

Fotoğraf 15: Drum Dryer	140

Fotoğraf 16: Kozan OSB	146

Fotoğraf 17: Ultrasonik Endüstriyel Batch Reaktör	150

GİRİŞ

# GİRİŞ

## Projenin Adı

Tunçgil Atıklarından Pektin Üretim Tesisi Yatırımı

## Projenin Uygulama Yeri ve Alanı

Adana İli Kozan İlçesi, Kozan Organize Sanayi Bölgesi

## Başvuru Sahibine İlişkin Özet Bilgi

Başvuru Sahibi: Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

İlgili Kişi: Gürkan YAŞAR (İl Müdürü), Olcay TÜRKEN (Gıda Mühendisi), Tuba KAYAALP ÖZDEMİR (Gıda Yüksek Mühendisi), Hatice Çağla PAN (Gıda Mühendisi)

Telefon: 03223441717/147 e-mail: olcay.turken@tarimorman.gov.tr, tuba.kayaalpozdemir@tarimorman.gov.tr, haticecagla.ozdemir@tarimorman.gov.tr

## Projenin Amaç ve Hedefleri

Fizibilite konusu yatırım Adana-Kozan, Tarsus Mersin üçgeninde yer alan başta narenciye olmak üzere meyve işleyen tesislerin artık/atığı niteliğindeki meyve posalarının, ekonomiye kazandırılması ve katma değerli bir ürüne dönüştürülmesini hedeflemektedir. Yüksek katma değerli ürünlere dönüştürmede neredeyse sıfır maliyetli hammadde niteliğinde olan bu atık narenciye posaları, halihazırda büyük ölçüde hayvan yemi olarak değerlendirilmeye çalışılmaktadır. Yaş narenciye kabuğu acı olduğundan hayvan yemi olarak kurutulmadan kullanılamamaktadır. Proteğin içeriğinin yok seviyede olması ve yaş tüketilmesi mümkün olmayan meyve posaları doğal ve iptidai koşullarda kurutulmak suretiyle oldukça sağlıksız ve besleme niteliğinden uzak bir şekilde değerlendirilmeye çalışılmaktadır. Hayvan yemi olarak değerlendirilmeye çalışılan atık narenciye posaları ve kabuklar ekonomiye kazandırılamadığı gibi hayvan yemi olarak da değerli ve cazip bir yem niteliğinde değildir. Özetle narenciye posaları büyük ölçüde atık durumundadır.

Tarımsal gıda sanayiinde biyolojik olarak yenilenebilir kaynaklardan yararlanma, akıllı tarım uygulamaları, biyolojik rafinasyon yöntemlerinin geliştirilmesi konusundaki ihtiyacın artması, yeni değer zincirinin oluşmasına yol açmıştır. Gıda atıklarından katma değer zinciri piramidine bakıldığında; en düşük katma değer yaratan değerlendirme biçiminin kompost ve bioyakıt üretimi olduğu, bunları biyomalzeme ve kompozit malzeme üretiminin izlediği görülmektedir. Atık gıdadan üretilen mamullerden katma değeri biraz daha yüksek olan sınıfı sırasıyla şekerler ve platform kimyasalları oluşturmaktadır. En yüksek katma değerli atık gıda ürünlerini sırasıyla katkı maddeleri olarak isimlendirilen gruplar (jelatin, pektin, nişasta) ile farmasötik ve nutrasötikler oluşturmaktadır.

Yüzyılı aşan bir süreden beri başta Avrupa olmak üzere yurtdışında narenciye işleyen tesislerde, meyve posaları ve kabuklarının içeriğindeki, yağlar, selüloz ve pektin türü maddeler başta gıda olmak üzere, kimya, kozmetik, ilâç ve diğer birçok sektörde kullanılan katma değeri yüksek ara ürüne ve mamule dönüştürülmektedir.

Döngüsel ekonominin, sürdürülebilir tarım uygulamalarının ve tarımsal üretimdeki verimliliğin arttırılmasının bir gereği olarak, giderek artan oranda yükselen yatırım konusu atık ve artıkların değerlendirilmesini içeren yatırımlardır.

Bu yatırım ile oldukça fazla atık ve artığın oluştuğu narenciye sektöründe posaların işlenerek ekonomiye kazandırılması, ithal edilen bu ürünlerin yurtiçinde üretilmesinin yolu açılarak, üreticilerin bu katma değerli üretimi yapmaya ve bu yolla da ihracata yöneltilmesi amaçlanmıştır.

## Yöntem ve Araştırma Süreci

Fizibilite konusu yatırım pilot düzeyde kurulacak Pektin Üretim Tesisi yatırımı olup başvuru sahibi Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’dür. Yatırımcı ve işletmeci kuruluşun bölgedeki mevcut meyve suyu tesislerinden birisinin olması ya da  ayrı bir tüzel kişilik bünyesinde sadece pektin üretmek üzere yeni bir tesisin kurulması durumu söz konusu olabilecektir. Fizibilite konusu pilot tesisin yatırımcısı, fizibilite hazırlama sürecinde netleşmemiş olduğundan, verilecek yatırım kararına göre, Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve yerel otoritenin de uygun bulacağı bir üretici/yatırımcı ile bu tüzel kişiliğin sabit yatırım döneminden önce kurulmuş olması beklenmektedir.

Fizibilite çalışmasının hazırlanması sırasında literatür araştırması, bilimsel makaleler, akademik tezler, konuyla ilgili yayın, araştırma, ön fizibilite ve pilot tesis uygulamalarına ilişkin elde edilen verilerin yanı sıra, sektör temsilcileri, yatırımcı, üretici, akademisyen, makine üreticileri, teknik konuda araştırma ve deneme çabasında olmuş yereldeki taraflarla, yapılan yerinde incelemelerde ve uygulanan anketlerde elde edilen veriler kullanılmıştır. Aşağıda 01 Haziran-20 Eylül 2019 tarihlerinde görüşme yapılan kişi ve kuruluşların dökümü ile yapılan görüşmelerden muhtelif görseller verilmiştir. Teknik tasarımda, kurulu kapasite seçiminde, pilot tesis uygulamaları, işletme giderlerine ve gelirlerine esas veri niteliğinde olan üretimin madde balansının oluşturulmasında kullanılan literatür ve kaynaklar EK 1’de verilmiştir.

Tablo 1: Fizibilite Sürecinde Görüşme Yapılan Kişi ve Kurumlar

|  | Görüşülen Kişiler | Kurum/Unvan | Görüşme Tarihi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Arzu Sadi DÖNER | Kayseri Şeker Fabrikası Gıda Mühendisi | 17-27 Haziran |
| 2 | Mehmet KAPLAN | Makine Mühendisi KAYSERİ | 08 Temmuz |
| 3 | Hülya HERDEM | Kimya Mühendisi | 08 Temmuz |
| 4 | Şengül TEKE | Purdue Üniversitesi Doktora Öğrencisi Mühendis | Ağustos – Eylül |
| 5 | Kübra SARICA | FrumaK Makine Pazarlama Müdürü- İSTANBUL | 14 Haziran |
| 6 | Ceren Beste ÖZER | İhracat ve Satış Uzmanı | 18 Haziran |
| 7 | Levent TÜRKOĞLU | FRUMAK Kurucusu Makine Mühendisi | 18 Haziran |
| 8 | Evren GÖLGE | Sivas Cumhuriyet Ün.Gıda Müh. Bölüm Başkanı | 25 Haziran |
| 9 | Ferda SARI | Gıda Mühendisi SIVAS | 25 Haziran |
| 10 | Özlem AKPINAR | Gazi Osman Paşa Üniversitesi Gıda Müh. Böl.TOKAT | 08-09 Temmuz |
| 11 | Şeref BAĞIŞ | Tezkim A.Ş. Fabrika Müdürü ADANA | 11 Temmuz |
| 12 | Prof Adnan KENAR | AÜ.Kimya Bölümü | 12 Temmuz |
| 13 | Mehmet Deniz KÖKLÜ | Eren Tarım Ürünleri Muhasebe Müdürü- MERSİN | Haziran 2019 |
| 14 | Uğur AYDEMİR | Kalyoncu Nakliyat Yönetici- ADANA | Haziran 2019 |
| 15 | Uğur AKDEMİR | Lider Gıda Fabrika Müdürü Tarsus MERSİN | Temmuz 2019 |
| 16 | Hatice GÜLBAHAR | Oğuz Gıda Üretim Müdürü ADANA | Temmuz 2019 |
| 17 | Emine BİDİRİCİ | Oğuz Gıda Kalite Kontrol ve Mikrobiyoloji Sorumlusu | Temmuz 2019 |
| 18 | Turgut SARIOĞUZ | Starkon Gıda Üretim Müdürü ADANA | Temmuz 2019 |
| 19 | Serdar DİNÇER | TARGD Genel Mdr.Yrd. MERSİN | Temmuz 2019 |
| 20 | Sibel OREL | TARGD EYSS MERSİN | Temmuz 2019 |
| 21 | Serdar OREL | TARGD İM MERSİN | Temmuz 2019 |
| 22 | Mehmet Mehdi CEM | TARGD Gıda Müh. Satış Sorumlusu MERSİN | Temmuz 2019 |
| 23 | Mehmet ÜNLÜ | Yummy Fabrika Müdürü- MERSİN | Temmuz 2019 |
| 24 | Mragashi Jain | Business Development Dept. | 10-15 Temmuz |
| 25 | Sait UZUNDAĞ | UPEK Firması sahibi- Kadirli OSB ADANA | 16 Temmuz 2019 |
| 26 | Gülşah OKUR | Gıda Mühendisi – GÖKNUR Gıda Kozan ADANA | 21 Ağustos-10 Eylül |
| 27 | Mehmet Zeki IŞIK | GEMAK Satış Yöneticisi- ANKARA | Ağustos-Eylül |
| 28 | Mustafa AKSU | GEMAK Gıda Mühendisi- ANKARA | Ağustos-Eylül |
| 29 | Semahattin TOKTAŞ | Adana İl Tarım Şube Müdürü Ziraat Müh. | 10 Eylül 2019 |
| 30 | Ali Kansu ÖZTÜRK | Adana İl Tarım Müdür Yard. Veteriner Hekim | 10 Eylül 2019 |
| 31 | Numan GÖBEKLİ | Göknur Gıda Makine Müh Kozan ADANA | 10 Eylül 2019 |
| 32 | Hilmi ASLANALİ | Göknur Fabrika Satın Alma Müd. Kozan ADANA | 10 Eylül 2019 |
| 33 | Prof Osman KOLA | Alparslan Türkeş Üniv.Gıda Müh- ADANA | 11 Eylül 2019 |
| 34 | Sarper MENGÜÇ | Ereğli Agrosan Üretim Şefi Endüstri Mühendisi | 11 Eylül 2019 |
| 35 | Prof Recep ÖZEN | Mersin Üniversitesi Kimya Mühendisliği | 11 Eylül 2019 |
| 36 | Prof Salih AKSAY | Mersin Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü | 11 Eylül 2019 |
| 37 | Murat DAĞ | Anadolu Etap Fabrika Müdürü | 11 Eylül 2019 |
| 38 | Ali İhsan ŞİMŞEK | Anadolu Etap Ar-ge Müdürü | 11 Eylül 2019 |
| 39 | Özcan ÖZDEMİR | Limkon Satınalma Lojistik Müdürü ADANA | 12 Eylül 2019 |
| 40 | Mustafa KURT | Limkon Üretim Müdürü Gıda Mühendisi | 12 Eylül 2019 |
| 41 | Ersin AKPINAR | Adana Hacı Sabancı OSB Müdürü | 12 Eylül 2019 |
| 42 | Halil YILMAZ | Mersin OSB Müdürü | 12 Eylül 2019 |
| 43 | Prof. Fahrettin GÖĞÜŞ | Gaziantep Üniversitesi Gıda Mühendisliği | 13 Eylül 2019 |
| 44 | Fatih AYDIN | Kozan OSB Müdürü | 21 Eylül 2019 |
| 45 | Gürkan YAŞAR | Adana İl Tarım Müdürü Ziraat Mühendisi | 10 Eylül 2019 |

Fotoğraf 1: Adana OSB, Göknur A.Ş. , Limkon A.Ş., Mersin OSB ve Mersin Üniversitesi

Anket uygulanan kuruluşlar aşağıda sıralanmıştır.

Özel Sektör Dışında Anket Uygulanan Üniversite- STK-Belediye ve Birlikler

(05 Ağustos- 18 Ağustos 2019 Tarihleri Arasında Elektronik Posta Yöntemi ile Anket Uygulanmıştır)

- Mersin Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü

- Çukurova Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü

- Gaziantep Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü

- Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü

- Mersin Sanayicileri ve İş Adamları Derneği

- Adana Sanayici ve İş Adamları Derneği

- Adana İli Turunçgil Üreticileri Birliği

- Adana Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

- Mersin Ticaret Borsası

- Mersin Ticaret ve Sanayi Odası

- Adana Sanayi Odası

- Ulusal Turunçgil Konseyi

- Akdeniz İhracatçı Birlikleri

- Sarıçam Belediyesi

- Adana Belediyesi

- Kozan Belediyesi

Yüzyüze Görüşme Yöntemiyle Anket Uygulanan Özel Sektör Kuruluşları

(Potansiyel Müşteri ve Potansiyel Tedarikçi Niteliğinde Olabilecek Üretici Bölge Firmaları)

(01 Haziran 2019- 27 Temmuz 2019 Tarihleri Arasında Yüzyüze Görüşme Usulü ile Anket Uygulanmıştır)

- Ereğli Agrosan A.Ş. Tarsus Mersin

- Eren Tarım Ürünleri Ltd Mersin

- Kalyoncu Nakliyat Ltd.

- Lider Gıda Ştd Tarsus

- Limkon Gıda A.Ş. Sarıçam Adana

- Starkon Gıda A.Ş. Sarıçam Adana

- Targid Gıda A.Ş. Mersin

- Yummy Meyve Suları A.Ş. Mersin

- Göknur Gıda A.Ş. Kozan Adana

- Anadolu Etap Penkon A.Ş.

- Oğuz Gıda A.Ş.

Elektronik posta ve yüzyüze yapılan görüşmelerde anket uygulanan kurum, kuruluş, firma, STK, belediye ve üniversiteler ile meslek birliklerinin türüne göre ayrı ayrı oluşturulmuş anket soruları EK 2’de verilmiştir. Anketlerden elde edilen sonuçlar ve bu sonuçların yatırımın tasarımına olan etkisi yatırım yeri seçiminde ve kurulu kapasitenin seçiminde kullanılmıştır. Yapılan yüzyüze görüşmelerde elde edilen sonuçlar üretilecek pektin ve selüloz üreticileri tarafından gelecek talebin ve ihracat talebinin tahminlerine de dayanak oluşturan unsurlardan biridir.

## Fizibilite Özet Bilgiler

Fizibilite konusu yatırım 1.4 Başlığında da belirtildiği gibi bölgedeki mevcut bir meyve suyu tesisinin devamı niteliğinde eklentisi olabilir (Birinci Yatırım Alternatifi) ya da yeniden ayrı bir tesis olarak kurgulanabilir (İkinci Yatırım Alternatifi). Her iki yatırım alternatifi bu fizibilite raporunda değerlendirilmiş olup elde edilen sonuçlar aşağıdaki tablolarda özetlenmiştir.

Tablo 2: Proje Özeti (Birinci Yatırım Alternatifi)

Tablo 3: Proje Özeti (İkinci Yatırım Alternatifi)

## Değerlendirme Sonuçları ve Öneriler

Yatırımın her iki yatırım alternatifine göre bağlı değerleri de dahil olmak üzere hesaplanan toplam finansman ihtiyacı Birinci Yatırım Tutarı için yaklaşık 11.7 milyon TL, İkinci Yatırım Tutarı için yaklaşık 13 Milyon TL dolayındadır.

Yatırım işletmeye geçtikten sonra elde edilen Net Nakit Farkı on yıl boyunca ortalama %12 indirgeme oranıyla iskonto edilerek projenin Net Bugünkü Değeri (NBD) hesaplandığında her iki yatırım alternatifi de pozitif çıkmaktadır.

Duyarlılık Analizi Birinci Yatırım Alternatifi için on yıl boyunca indirgeme oranının %12, %14 ve %16  olması durumuna göre;

- Net Bugünkü Değer

- Proje Giderlerinde %10 Artış

- Sabit Yatırım Tutarında %10 Artış

- Proje Gelirlerinde %10 Azalma

durumuna göre olmak üzere 12 farklı senaryo ile projenin NBD Birinci Yatırım Alternatifi için irdelenmiştir. Sonuçlar aşağıda sunulmuştur.

Tablo 4: Duyarlılık Analizi (Birinci Yatırım Alternatifi)

Proje konusu yatırımın NBD’i, indirgeme oranının on yıl boyunca %12, %14 ya da %16 olmasından etkilenmekle birlikte, Birinci Yatırım Alternatifinde kurgulanan on iki senaryonun, on tanesinde pozitiftedir. Sadece iskonto oranının %14 ve %16 olması ile gelirlerin %10 düşmesi alternatiflerinde NBD negatife geçmektedir. NBD’in pozitif değerleri yeşil ile negatif değerleri kırmızı ile renklendirilmiştir.

Duyarlılık Analizi, İkinci Yatırım Alternatifi için on yıl boyunca indirgeme oranının %12, %14 ve %16  olması durumuna göre;

- Net Bugünkü Değer

- Proje Giderlerinde %10 Artış

- Sabit Yatırım Tutarında %10 Artış

- Proje Gelirlerinde %10 Azalma ve

- Proje Gelirlerinde %10 Artma

durumuna göre olmak üzere  15 farklı senaryo ile projenin NBD İkinci Yatırım Alternatifi için irdelenmiştir. Sonuçlar aşağıda sunulmuştur.

Tablo 5: Duyarlılık Analizi (İkinci Yatırım Alternatifi)

İkinci Yatırım Alternatifinde yatırımın NBD’i, indirgeme oranının değişiminden, işletme giderleri ile sabit yatırım tutarındaki artıştan ve işletme gelirlerindeki düşüşten, ilk yatırım alternatifine oranla daha fazla etkilendiği görülmektedir. Proje gelirlerinin %10 oranında artması veya %10 oranında azalması NBD üzerinde ciddi etki yaratmaktadır. Diğer bir deyişle NBD, İkinci Yatırım Alternatifinde proje gelirlerine daha fazla duyarlıdır.

Her iki yatırım alternatifi kendi arasında irdelendiğinde, Pektin Pilot Tesisinin mevcut bir tesisin eklentisi olacak biçimde kurulmasının, yatırımın NBD göz önüne alındığında İkinci Yatırım Alternatifine oranla daha rasyonel olduğu görülmektedir.

Her iki yatırım alternatifi için de, oluşturulan senaryolar içinde proje, en fazla satış gelirlerinin düşmesine, daha sonra işletme giderlerinin artmasına duyarlıdır. Sabit yatırım tutarındaki artış senaryosu, yatırımın NBD’ni diğer senaryolara oranla daha düşük oranda etkilemektedir.

Dolayısı ile proje yatırımcısının, pilot tesis için öngörülen satış gelirlerine odaklanması önerilir.  Yatırımcı üretimde mevcut ithal pektinin kalitesinde ve performansında mamul üretmeye ve bu pektini rakip ithal ürünlerin satış fiyatından daha düşük bir satış fiyatıyla piyasaya girmeye gayret etmelidir (bu çalışmada oldukça temkinli bir yaklaşımla öngörülen pektin fiyatı 12 USD/Kg ve kurulu kapasitedeki üretim miktarı 100 Ton/yıl). Benzer şekilde, yatırımcı üretim aşamasında işletme giderlerinin bu projede öngörülen düzeyleri koruması gayretinde olmalıdır.

Üretimde bir patent ya da lisans kullanılması tercih edilirse (yerli patent ya da lisans önceli olmalıdır), bu durumda patent ya da lisans bedelinin, üretim miktarına endeksli şekilde değil (runing royality) yatırım malı gibi (paid-up royality) ödenmesi stratejik açıdan daha rasyonel bir tercih olacaktır. Çünkü projenin, sabit yatırım tutarının artmasına olan duyarlığı, işletme giderlerinin artmasına olan duyarlılığına göre daha düşük seviyededir. Erişilebilen patentler ekte sunulmuştur.

Yatırım projesinin yaratacağı katma değer, istihdam, gelir bölüşümü ve net döviz getirisi irdelendiğinde, bu yatırımın milli ekonomi açısından ciddi olumlu etkileri olan bir proje niteliğinde olduğu sunucuna varılmıştır. 2018 rakamlarıyla ülkemize ithal edilen pektinin ortalama fiyatı dış ticaret verilerine göre 13 USD/kg ile 14 USD/Kg dolayında iken, 2019 rakamlarıyla bu fiyat 15 EURO/kg dolayındadır. Bölgedeki hammadde niteliğindeki atık kabuğun miktarı ile üretilebilecek ürünün ihracat potansiyeli dikkate alındığında döviz kazandırıcı etkiyi (1625 ton pektin üretilip kilosunun 12 USD den satılabileceği öngörüsüyle) tahmin etmek mümkündür.

Bölge firmalarının ihracat düzeyinde pektin üretim aşamasına gelmeden önceki pilot tesis yatırımlarında ar-ge süreçlerinde desteklenmeleri, üretilecek ürünün kalitesi, ambalâj ve satışına ilişkin bağlantı ve pazarlama konusundaki gayretleri bu projenin amaçlanan karşılığı bulması, bölge ekonomisi üzerinde doğrudan olumlu etki yaratılmasını sağlayacaktır. Kâr olanları giderek azalan bölge üreticileri açısından da firmaların üretim/yatırım riskleri de azalacaktır.

SATIŞA KONU ÜRÜN ve KULLANILACAK HAMMADDE

# SATIŞA KONU ÜRÜN ve KULLANILACAK HAMMADDE

## Üretilecek Ürün:

Bölgede kurulması planlanan Pilot Pektin Üretim Tesisinde yapılacak üretim faaliyeti ile Adana-Mersin illerindeki narenciye işleme tesislerinin atık portakal kabuklarından yüksek metoksilli toz pektin ve selüloz üretilmesi hedeflenmektir.  Üretilecek ürünün özelliklerine ilişkin daha detay ve spesifik özellikler deneme üretimi sonucunda kesinleştirilecek olmakla birlikte, reçel, şekerleme ve marmelâtlarda kullanılacak türde pektin ile ham selüloz ve hemiselüloz üretimi olacaktır.

Pektin özellikle gıda sanayiinde kıvam arttırıcı ve jelleştirici olarak gıda, kozmetik, ilâç sanayinde ve tıbbi işlemlerde yaygın olarak kullanılan toz ya da sıvı formda pazara sunulan bir üründür. E440 koduna sahip toz pektin, toz pektinin farklı ambalâjlardaki satış şekli ve pektin kullanılan ürünlerden örnekler aşağıda verilmiştir.

Fotoğraf 2: Piyasada Yer Alan Pektin ve Pektin Kullanan Ürün Örnekleri

Pektin tüketimi kandaki anabolik kolestrol seviyesini olumlu yönde etkiler, kandaki glukoz seviyesinin dengelenmesine, vitamin üreten mikroorganizmanın aktive olmasına üre, safra asitleri, civa ve kurşun gibi toksik metallerin kandan uzaklaştırılmasına yardım eder. Sindirim sistemi, bağırsak sorunlarına faydalı olup, diyabet riskini azaltır. [1], [2] Pektin çeşitli meyve ve sebze kabuklarının hücre duvarında bulunan ve suda çok iyi çözünen bir çeşit liftir. Pektin lifi karbonhidrat türüdür, bir çeşit polisakkarittir ve diğer polisakkaritler gibi bir erime noktası yoktur. Pektinin yapısını glikozid bağlarla bağlanan D-Galakturonik asit oluşturmaktadır ve D-galaktoz, L-arabinoz gibi çeşitli şekerleri de ihtiva eder. Portakal kabuğundan elde edilen selüloz ise gıda, kozmetik, ilâç ve deterjan sanayiinde kalınlaştırıcı olarak kullanılmaktadır.  Hücre duvarındaki pektin ve selüloz aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

Şekil 1: Primer hücre çeperi modelinde pektinin ve selülozun yeri [3]

## Pektinin ve Selülozun Fiziksel Özellikleri

Saf pektin açık renklidir ve suda çözünür. Formamit, dimetil sülfoksit, dimetil formamit ve sıcak gliserol haricinde, organik çözücülerde çözünmez. Çözünürlüğü molekül ağırlığı ve esterleşme derecesi ile ters orantılıdır. Pektin, tamamen çözünürse, en yüksek jel gücü veya viskoziteyi gösterebilir. Pektinin sulu çözeltilerine; metanol, etanol, propanol veya aseton gibi çözücüler, Cu+2 ve Al+3 gibi çok değerlikli katyonlar, setiltrimetil amonyum bromür, polietilenimin gibi polimerler ve kazein gibi bazı proteinler ilâve ederek pektini çöktürebilmek mümkündür.  Pektinin erime noktası yoktur, ısıtma sonucu bozunur ve kömürleşir. Ortalama molekül ağırlığı; pektin türüne, hazırlama yöntemine, ölçme yöntemine bağlı olarak 30000-300000 dalton arasında değişir. Molekül ağırlığı ve nötralizasyon derecesinin artması ile pektinde viskozite artar.

Pektin çözeltisinin viskozitesi, sıcaklık artışı ile azalırken, konsantrasyon artışı ile artmaktadır; ancak sıcaklığın viskoziteye etkisi, konsantrasyonun etkisinden daha fazladır. Viskoziteyi etkileyen diğer parametreler ise; esterleşme derecesi, molekül ağırlığı, elektrolit konsantrasyonu, pH ve çözücü konsantrasyonudur. Pektin çözeltileri polimerizasyon derecesine (molekül ağırlığına) bağlı olarak yüksek optik çevirme açısına sahiptir. [4]

Fotoğraf 3: Portakal Pektini Elektron Mikroskobu ve Taramalı Elektron Mikrografı

[5], [6] Taramalı elektron mikrografı büyütme oranı X 2000

Portakal kabuğunda ise selüloz, hemiselüloz ve lignin ile bir arada bulunmaktadır. Bu nedenle bitkilerden selüloz elde etme prosesi oldukça fazla enerjiye ve kimyasal maddeye ihtiyaç duymaktadır [7]. Aşağıda elektron mikroskobu altında görülebilen selüloz lifleri [8] ve bitkisel selüloz fotoğrafı verilmiştir.

Fotoğraf 4: Selüloz ve Selülozun Elektron Mikroskobu Görüntüsü

Fotoğraf 5: Selüloz ve Hemiselüloz [9]

## Pektinin Jelleşmesi

Jelleşme hızı ürünün tekstürünü etkileyen önemli bir parametredir. Pektinin jelleşme hızı esterleşme derecesine bağlıdır ve esterleşme derecesi arttıkça jelleşme hızı da artmaktadır. Yüksek metoksilli pektinin esterleşme derecesi %50’den daha fazla, düşük metoksilli pektinin esterleşme derecesi %50’den daha azdır. Aşağıda yüksek metoksilli sebze ve meyveler verilmiştir [4].

Tablo 6: Esterleşme derecesine göre pektin oranları

| Yüksek Metoksilli Sebze/Meyve (Esterleşme Derecesi˃50°C) | Kuru Maddedeki Pektin Oranı |
| --- | --- |
| Havuç | %10-20 |
| Şeker Pancarı | %15-20 |
| Elma | %10-15 |
| Narenciye Kabuğu | %20-30 |

Pektinin metoksil derecesi bitkinin çeşidine ve meyvenin olgunlaşma süresine göre çeşitlilik göstermektedir. Pektinler; galakturonik asit zincir boylarının karboksil gruplarının metil grupları ile esterleşme derecelerinin ve uygulanan ekstraksiyon yöntemlerinin farklı oluşuna göre şeker ve asitler ile farklı jel meydana getirme özelliği gösterirler. Pektinin üretilmesi için üretilecek bitkiden alınacak pektinin hem kaliteli olması hem de veriminin yüksek olması gerekir. Narenciye kabukları kuru maddede %20-40 oranında yüksek pektin içerir. Narenciye türleri içinde portakal da en yüksek pektin içeren meyvelerden biridir.

Yüksek metoksilli pektinin jel oluşturması için yüksek miktarda şeker (%50’den daha fazla) ve asit bulunmalıdır. Asitliği arttırılan pektin çözeltilerinde, karboksil grupları yüksüz hale gelir. Böylelikle yükünü kaybeden polimer moleküllerinin, bir bölümü birbirleriyle interaksiyona geçerek birleşme noktaları oluştururlar [4].

Şekil 2: Pektinin hidrojen bağlarıyla oluşturduğu sabit jel mekanizması

Serbest karboksil grupları ile komşu moleküllerin karboksil grupları arasında veya hidroksil grupları ile komşu moleküllerin arasında meydana gelen hidrojen bağları jel oluşumunu sağlamaktadır. Birleşme bölgeleri sayesinde polimer zincirleri üç boyutlu bir ağ yapıya dönüşür ve bünyesinde suyu tutuklar. Yüksek şeker konsantrasyonu (%55’ ten fazla) ağ yapıyı oluşturan birleşme bölgelerinin oluşumuna destekleyici etki yapar.

Yüksek molekül ağırlıklı pektinler daha iyi jel oluştururlar ve 88 °C’de jel oluşturmaya başlarlar. Bu tip pektinler, yüksek sıcaklıklarda dolum yapılan, ambalâjlanan ürünlerde kullanılır. Ayrıca, meyve parçalarının bulunduğu ürünlerde (reçellerde) hızlı jelleşen pektin kullanılmalıdır. Böylece meyve parçacıkları tepede toplanma olanağı bulmadan jel oluşmakta ve parçacıklar tüm ürüne dağılmış durumda kalabilmektedir.

## Üretilecek Pektinin Kullanım Alanları

Gıda Sanayiinde Pektin Kullanımı: [4]

Pektin jel yapıcı, kıvam verici, emülgatör ve stabilizör özelliğinden dolayı meyve ve sebze sularında, reçellerde, pasta jölelerinde, marmelatlarda, şekerlemelerde, meyveli krema ve süt ürünlerinde yaygın şekilde kullanılmaktadır. Marmelat, jöle ve meyve suyu endüstrisinde, dondurma, balık konservesi, mayonez ve sosların üretiminde 1-5 g/kg kadar, eritme peyniri üretiminde ise 8 g/kg dolaylarında yüksek esterleşme derecesine sahip pektin kullanılmaktadır.

Reçel marmelat ve jöle yapımında kullanılan pektin; pürüzsüz ve düzgün bir jel yapısı sağlaması, su salmasının az olması, parlak bir görünüm kazandırması, ürün içinde homojen dağılması, ürün içinde meyve parçalarının belirli bir oranda dağılımını sağlaması, ürünün doğal tadını bozmaması nedeniyle yaygın olarak kullanılmaktadır. Reçel ve marmelat yapımında ürüne ek olarak pektin ilâve edilmektedir. Pektin ilavesiyle üründe istenen kıvam sağlanabilir.

Pektin süt ürünlerinde stabilizatör olarak kullanılmaktadır. Düşük pH’lı süt ürünlerinde kazein ile kompleks oluşturur ve bu özelliği sayesinde yoğurdun yapısını düzeltir. Ayrıca pektinin koruyucu kolloid etkisi ile kazein misellerinin çökmesi önlenerek yoğurdun uzun süre dayanması sağlanır.

Pektin, ketçap ve sosların özel kıvamının sağlanmasında; özellikle mayonezin su tutma kapasitesini ve tekstürünü geliştirmede kullanılır.

Fırıncılık ürünlerinde bayatlamayı geciktirmek için kullanılır. Paketleme malzemesi olarak pektinat filmleri halinde ürün kalitesini arttırmak için ve dolgu olarak kullanılacak meyveler hazırlanırken kullanılmaktadır. Bu amaçla kullanınlan yüksek metoksilli pektin jelinin yapısı ısı ile değişmeyeceğinden meyvenin dolgudan sızmasını ve ürünün deformasyonunu önlemekte, dolgunun meyve tadını korumasını ve düzgün bir görünüme sahip olmasını sağlamaktadır.

İlâç Sanayiinde Pektin Kullanımı: [4]

İlâç endüstrisinde pektin, ishali iyileştirmek için üretilen bazı ilâçların bileşiminde de kullanılmaktadır. Yatıştırıcı ve yara iyileştirici özelliği bulunmaktadır. Pektin ince bağırsaktan sindirilmeden geçer diyet lifi görevi görür ve kandaki kolesterol oranını düşürmeye yardımcı olur. Safra ve yiyeceklerden kolesterol emiliminin azalmasına yol açarak, bağırsak içerisinde viskoziteyi artıtırır. Kalın bağırsakta ve kolonda mikroorganizmalar pektini parçalar, fermente ederek, sağlık üzerinde olumlu etkisi olduğu bilinen kısa zincirli yağ asitlerini ortaya çıkarır. Yapılmış olan bir çalışmada, deney hayvanlarının diyetine greyfurt pektini eklenerek kan değerleri incelenmiş ve diyetine pektin eklenmemiş grupta toplam kolesterol değerini 249 mg/dl, diyetine pektin eklenmiş grupta ise 168 mg/dl olarak tespit ettiklerini belirtmişlerdir.

Kozmetik, Kâğıt ve Tekstil Sanayisinde Pektin Kullanımı: [4]

Pektinin su-yağ emülsiyonlarında emülsiyon tutucu ve ince bir tabaka haline getirilebilme özelliğinden dolayı kozmetik alanındaki ürünlerin doğal yapılarının sağlanmasında, kâğıt ve tekstil sanayilerinde kullanılmaktadır. Tekstil sektöründe pektin, karboksimetil selüloz içeren alginat elyafı üretiminde kullanılmaktadır. Sodyum alginat, karboksimetil selüloz ve yüksek metoksilli pektinle hazırlanan karışımın elyaf üretim sıvısı içine eklenmesi ile alginat elyafının emiş kapasitesi arttırılarak iyon değişimi kolaylaştırılır. Bu şekilde oldukça emici ve dokusuz yüzeyler elde edilebilir.

Fizibilite kapsamında irdelenen yatırımda üretilecek toz pektin narenciye kabuğundan elde edileceği için yüksek metoksilli pektin olacaktır ve yukarıda özetlenen kullanım alanları içinde yüksek metoksil gerektiren başta gıda sanayiindeki vizkozite arttırıcı, stabilizasyon sağlayıcı, jelleştirici olarak kullanılabilecektir. Üretilmesi hedeflenen pektin E440 olup uluslararası pektin spesifikasyonlarına göre özellikleri aşağıda verilmiştir. Kaynak: İnternet ortamında yayınlanan TÜBİTAK MAM Sunumundan yararlanılmıştır.

Tablo 7: Pektin Spesifikasyonları

## Kullanılacak Hammadde

Kurulacak pektin üretim tesisinde, pektin ve selüloz üretiminde başta portakal olmak üzere tüm narenciye çeşitlerinin posaları işlenebilir. Ancak pektin üretimi için sağlanacak meyve kabuğunun çoğunluğunu (%80 dolayında) portakal oluşturacağı için bu fizibilite raporunda girdinin tamamının portakal kabuğu olacağı varsayılmıştır.

|  | Pilot tesis tasarımı ve maliyet hesaplamaları hammaddenin meyve suyu tesislerinden elde edilecek yöre portakalından elde edileceği varsayımı üzerine kurulmuştur. Bölgede kabuk posası işlenebilecek olan ve meyve suyuna işlenen meyvelerin üretim mevsimini gösteren sezonlar aşağıda görselleştirilmiştir. |
| --- | --- |

Şekil 3: Meyve Sezonları [10]

Yörede yetişen ve pektin üretiminde hammadde olarak çoğunlukta kullanılacak atık kabukların elde edileceği portakallar ve bu portakalların ayrıd edici özellikleri aşağıda sıralanmıştır.

Tablo 8: Yöre Portakallarının Özellikleri

Hammadde olarak kullanılacak portakal kabuklarından Valencia portakalının kabuğunun niteliği aşağıda verilmiştir [11].

Tablo 9: Portakal Kabuğunun Niteliği

Aşağıda Valencia portakalının bölümleri ve bir ton Valencia türü taze portakaldan elde edilen ürün, yan ürün ve yarı mamuller verilmiştir. [12] numaralı kaynaktan yapılan alıntıya, (*) elde edilebilecek pektin ve selüloz miktarı [11] numaralı kaynaktan yararlanarak eklenmiştir.

Şekil 4: Valencia Portakalının İşlenmesi İle Çıkan Eldeler

(*) Valencia portakalının 1000 kg kabuk posasından yaklaşık 42.63 kg pektin üretileceği (%4.3) belirtilmektedir. [Javier A. Da ´vila • Moshe Rosenberg • Carlos A. Cardona- “Techno-economic and Environmental Assessment of p-Cymene and Pectin Production from Orange Peel”  Original Paper Received: 2 April 2014/Accepted: 12 December 2014/Published online: 3 January 2015]

Bu fizibilitede günde yaklaşık 6 ton portakal posası işleyecek pilot bir tesis için, laboratuvar koşullarında elde edilen pektin ve selüloz miktarının pilot tesise taşınması ile elde edilecek miktarın azalacağı ve bu miktarın ihtiyatlı bir yaklaşım ile yaklaşık %2.5 oranında olabileceği kabul edilmiştir.

Prof.Dr. Fahrettin GÖĞÜŞ tarafından sağlanan verilere göre 2016 yılında Doğu Akdeniz ve İç Anadolunun kuzey bölgelerinde on dört adet narenciye suyu üreten tesislerde, toplam yıllık 680 bin ton narenciye işlemektedir. Meyve suyuna işlenen bu meyvelerin 130 bin tonu kabuk olarak tespit edilmiştir.

Bu fizibilite çalışması için sahada yapılan anketlerde Adana-Mersin yöresinde önde gelen 10 adet meyve suyu işleme tesisinde işlenen narenciyeden yıllık ortalama 60 bin-65 bin ton civarında atık narenciye kabuğu çıktığı belirlenmiştir. Bu tesislerden genellikle hayvan yemi olarak satılan portakal posalarının miktarı tesis başına 2 ton ile 30 bin ton arasında değişmektedir. Atık portakal posası ile bu posadan elde edilebilecek pektin miktarı göz önüne alındığında kabuk toplamaya gerek kalmaksızın tek bir meyve suyu tesisinin portakal kabuğu posası için pilot tesisi kurmasının mümkün olacağı anlaşılmaktadır.

Mersin ve Adana bölgesinde yüzyüze görüşme yoluyla anket uygulanan toplam onbir firmadan atık posa türü ve miktarına göre firmaların durumu aşağıda gösterilmiştir.

Grafik 1: Yıllık Atık Posa Durumuna Göre Bölge Firmaları

Bir meyve suyu fabrikasındaki pektin ile diğer yan ürünleri de içeren işlem akışı aşağıdaki şekilde temsili olarak gösterilmiştir.

Şekil 5: Tipik Bir Portakal İşleme Tesisindeki İşlem Adımları [12]

KURULU KAPASİTEDE ÜRETİM MİKTARI

# KURULU KAPASİTEDE ÜRETİM MİKTARI

Bu fizibilite çalışması için sahada yapılan anketlere göre Adana-Mersin yöresinde önde gelen 10 adet meyve suyu işleme tesisinde yılda ortalama 250-280 bin ton narenciye işlenmektedir. Bu narenciyeden yıllık ortalama 60 bin-65 bin ton civarında atık kabuk posası çıktığı belirlenmiştir.

Grafik 2: Yıllık Narenciye İşleme ve Kabuk Posası Üretim Miktarları

Bu tesislerden genellikle hayvan yemi olarak satılan portakal kabuk posalarının miktarı tesis başına 2 ton ile 30 bin ton arasında değişmektedir. Atık portakal posası ile bu posadan elde edilebilecek pektin miktarı göz önüne alındığında kabuk toplamaya gerek kalmaksızın tek bir meyve suyu tesisinin portakal kabuğu posası için pilot tesisi de ilerleyen dönemde ana üretim tesisini de kurmasının mümkün olacağı sonucuna varılmıştır. Kabuktaki pektin doğası gereği kabuktaki doğal enzimi aktive olduğundan parçalanmakta ve eğer kısa sürede kabuk posası işlenmezse pektin üretiminin verimi ciddi biçimde düşmekte ya da mümkün olmamaktadır. Bu nedenle kurulması planlanan pektin üretim pilot tesisinin, bölgedeki mevcut bir meyvesuyu tesisine eklenmesi ve bu tesisin atığı olan portakal kabuğunu hammadde olarak kullanması hem işlemin doğasının getirdiği teknik özellikler hem de tesis kurulu kapasitelerinin oldukça yüksek olması nedeniyle daha rasyonel görünmektedir.

Bu fizibilitede günde yaklaşık 6 ton portakal posası işleyecek pilot bir tesis uygun bulunmuştur. Seçilen miktarın belirlenmesinde pilot tesiste ilk ısıtma işlemi için makineye bir seferde yüklenecek hammadde miktarı ile her yüklemedeki işlem süresi dikkate alınmıştır. Buna göre bir yüklemede üretim hattındaki işlem süresi yaklaşık 6 saat sürmektedir ve her seferde yaklaşık 1.5 ton portakal posası yüklenmektedir.

Pilot tesisin yıllık kurulu kapasitede işleyeceği kabuk miktarı:

6 Ton/Gün X 220 Gün/Yıl = 1.320 Ton/Yıl portakal posası işleyebilecektir.

Yılın yaklaşık 150 gününde yaş kabuk, sezon dışında da 70 gün kurutulmuş kabuk işleyebileceği kabul edilmiştir. Bu amaçla sabit yatırım tutarı içinde bir ön kurutma hattı da eklenmiştir.

Pilot tesiste yaş kabuktan üretilecek pektin miktarı Bölüm 2.5’te kaynakları ile belirtildiği gibi ihtiyatlı bir yaklaşımla yaş kabuğun ağırlıkça %2.5’ğu oranında, kuru kabuğun ise %20’si oranında elde edileceği kabul edilmiştir. Buna göre pilot tesiste bir yılda işlenecek 900 Ton yaş kabuktan 22.5 Ton, 420 Ton kuru kabuktan 84 Ton olmak üzere toplam 106.5 ton pektin üretileceği hesaplanmış olup yıllık üretim 100 Ton kabul edilmiştir. Elde edilecek selüloz ve hemiselüloz toplam miktarının da pektin miktarına eşit olacağı hesaplanmıştır. Aşağıda portakal işleyen bir tesiste dekantör (pulp ile meyve suyunu ayrıştırma) işleminden sonra, pektin ve selüloz üretimini de içine alan süreçler gösterilmiştir.

Şema 1: Pektin ve Selüloz Üretimi Akım Şeması

Dekantör kalıntısı posadan polar çözücü kullanılarak pektin özütlenir, etanol ile çökeltilir (örnek özütleme şartları yukarıda verilmiştir).

Pektin eldesinden sonra kalan kısım bir ekstraksiyon (özütleme) işlemine daha tabi tutularak selüloz elde edilir.

Selüloz özütleme işlemi ve selüloz asetat sentezi aşağıda verilmiştir.

|  | Teorik olarak 1 kg Dekanter kalıntısından - 850 g Su, 20 g Terpen - 20 g Flavonoid (18 g Flavonon, 2 g Flavon) - 55 g Pektin, 55 g Selüloz (20 g α-selüloz, 35 g Hemiselüloz) elde edilmektedir. [9] |
| --- | --- |

[9] Teorik olarak ağırlıkça dekantör posasının yaklaşık %5’i oranında pektin %5’i oranında Selüloz üretimi verilmiş olmasına rağmen üstte de belirtildiği gibi teorik ve laboratuvar ölçeğindeki prosesin pilot tesis ölçeğine çıkarılması sürecinde ihtiyatlı bir yaklaşım sergilemek adına, bu verim %2.5 olarak kabul edilmiş ve hesaplamalara bu şekilde yansıtılmıştır. Buna göre kurulu kapasitede pilot tesiste işlenecek atık portakal posasının miktarı 1320 Ton (900 Ton/yıl Yaş ve 420 Ton/Yıl Kuru kabuktan), elde edilecek pektin miktarı 100 ton, selüloz ve hemiselüloz miktarı 100 ton (36 Ton/Yıl selüloz, 64 Ton/Yıl Hemiselüloz) kabul edilmiştir. Satışa konu olan kurulu kapasitede üretilecek ürünler ve yıllık miktarlarının icmali aşağıda verilmiştir.

Tablo 10: Kurulu Kapasitede Yıllık Üretim Miktarları

| Satışa Konu Olan Ürünler | Kurulu Kapasitede Yıllık Maksimum Üretim Miktarı |
| --- | --- |
| Yüksek Metoksilli Toz Pektin | 100 Ton/Yıl |
| Selüloz | 36 Ton/Yıl |
| Hemiselüloz | 64 Ton/Yıl |

Üretim ve Satış Programı başlığı altında (Sekizinci Bölüm) verilen süreçlerin ve optimizasyon işlemlerinin yapılmış olması şartı ile pilot tesiste elde edilecek üretimin Teknik KKO’nun %100 olmasını engelleyecek bir sorun yaşanması beklenmemektedir.

ARKA PLAN

# ARKA PLAN

  - Sosyo Ekonomik Durum

Ekonomik kalkınma; bir ülkede toplumun sosyo-ekonomik yapısının değişmesi ve nüfus başına düşen üretim hacminde meydana gelen önemli ve reel artış, refah seviyesinde beliren yükseliştir. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere gelişmişlik ekonomik büyümeyle birlikte, sosyal, kültürel, hatta siyasal yapılardaki ilerlemeyi de kapsamaktadır. Başka bir ifadeyle gelişmişlik, içinde bulunulan ortamın ve yaşamın kalitesi anlamına gelmektedir.

Adana ilinin sosyo ekonomik gelişmişlik düzeyi, bu yaklaşımın gereği olarak, aşağıda yer alan önemli çalışmaların sonuçları analiz edilerek ortaya koyolmuştur:

- GSYH ve Kişi Başına GSYH (TÜİK, 2017)

- Sosyoekonomik Gelişmişlik (İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması, DPT, 2011)

- İnsani Gelişmişlik Endeksi (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, UNDP, 2004)

- Yaşam Memnuniyeti (TÜİK, 2013)

- Yaşam Endeksi (TÜİK, 2015)

- Sosyal ve Kültürel Gelişmişlik (Sinema, Tiyatro, Halk Kütüphaneleri Sayıları, TÜİK, 2017)

Gelişmişlik göreceli bir kavramdır. O nedenle ilin gelişmişlik düzeyinin belirlenmesi için, Adana iline ait değerlerin ifadesiyle yetinilmemiş –Adana’nın TR62 Bölgesi’nin diğer ili olan Mersin’le kıyaslaması yapılarak, ülke içindeki konumu da araştırılmıştır.

    - Gayrisafi Yurtiçi Hasıla ve Kişi Başına GSYH Açısından Adana

Gayrisafi Yurtiçi Hasıla, bir ülkede belli bir dönemde (genellikle bir yılda) üretilen nihai mal ve hizmetlerin parasal değeridir. Dönemler arası, ülkeler/bölgeler arası gelişme farklılıklarını karşılaştırmada yaygın olarak kullanılan bir göstergedir. Kişi başına düşen GSYH ise GSYH’nin nüfus etkisinden arındırılmış halidir.

2017 yılı itibarıyla Adana ilinin Gayrisafi Yurtiçi Hasılası 62,3 milyar TL olup, GSYH’nın %50,4’ünü hizmetler sektörü hasılası oluştururken, %29,0’unu sanayi, %9,2’sini de tarım hasılası oluşturmaktadır. GSYH’nın %11,4’ü ise vergi ve sübvansiyonlara aittir. Adana GSYH’nın büyüklüğü açısından Türkiye genelinde illerarası sıralamada 8’inci sırada yer almaktadır.

Adana’da 2004 yılında 4.176 USD olan Kişi Başına GSYH, 2004-2017 döneminde %85 artarak 7.735 USD düzeyine yükselmiştir. Adana, Kişi Başına GSYH açısından Türkiye ortalamasının (10.602 USD) ve TR62 Bölgesi ortalamasının (8.094 USD) altında bir gelire sahiptir. 2017 yılı itibarıyla Adana ili, kişi başına GSYH’nın büyüklüğü açısından iller arası sıralamada 36’ıncı sırada yer almaktadır.

2004-2017 döneminde Adana GSYH’sinin ortalama artış hızı Türkiye ve TR62 Bölgesi GSYH’lerinin ortalama artış hızı seviyesinde iken, kişi başına GSYH’sinin ortalama artış hızı ise Türkiye ve Bölge’nin GSYH’lerinin ortalama artış hızının üzerindedir.

    - Sosyoekonomik Gelişmişlik Sıralaması

Bu bölümde Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü’nce 2013 yılında yapılmış olan İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırmaları-2011 (SEGE-2011) çalışmasından yararlanılmıştır. Bu çalışma, demografik göstergeler, istihdam göstergeleri, eğitim göstergeleri, sağlık göstergeleri, rekabetçi ve yenilikçi kapasite göstergeleri, mali göstergeler, erişilebilirlik göstergeleri, yaşam kalitesi göstergeleri üst başlıkları altında yer alan 61 göstergeden oluşmaktadır.

Adana ili sosyoekonomik gelişmişlik bakımından “0,5666“ endeks değeri ile 81 il arasında 16’ıncı sırada ve yükseğe yakın gelişmişlik kademesinde yer almaktadır (en yüksek İstanbul=4.51, en düşük Muş= -1.73). Adana’nın bulunduğu yükseğe yakın gelişmişlik kademesinde (İkinci kademe gelişmiş iller adı ile de anılmaktadır) 13 il bulunmakta ve bu iller Türkiye nüfusunun %15’ini oluşturmaktadır.

    - İnsani Gelişmişlik Endeksi

İnsani Gelişme Endeksi (İGE) bir ülkenin ortalama kazanımlarını insani gelişmenin üç temel alanında (sağlık, bilgi ve gelir) ölçen özet bir karma endekstir. İGE bir ülkenin kalkınmasının değerlendirilmesinde dikkate alınacak tek ölçütün ekonomik büyüme olmadığını, esas ölçütün kişiler ve onların kapasiteleri olduğunu vurgulamak için geliştirilmiştir.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yapılan İnsani Gelişme Endeksi, üç göstergeye dayanan birleşik bir endekstir: Doğumda yaşam beklentisi ile ölçülen yaşam beklentisi, erişkin okur-yazarlık oranı, birleşik ilk, orta ve yüksekokul kayıt oranları bileşimiyle ölçülen eğitim düzeyi ve kişi başına düşen reel GSYH ile ölçülen yaşam standartları.

2004 İnsani Gelişme Raporu’na göre, yüksek insani gelişme grubu içerisinde başta Kocaeli olmak üzere Yalova, İstanbul, Bursa, İzmir, Muğla, Sakarya, Bolu ve Tekirdağ illeri yer almaktadır.

Adana ili Mersin ili ile birlikte orta insani gelişme grubunda yer almaktadır.  İl 2004 İnsani Gelişme Raporu verilerine göre insani gelişmişlik endeks değeri (0,751) sıralamasında 81 il içinde 24’üncü sırada bulunmaktadır.

    - Yaşam Memnuniyeti

2004 yılından itibaren düzenli olarak TÜİK tarafından gerçekleştirilmekte olan Yaşam Memnuniyeti Araştırması, 2013 yılında ilk defa il düzeyinde yapılmıştır. TÜİK tarafından yapılan bu araştırma “bireyin genel mutluluk algısını, toplumsal değerlerini, temel yaşam alanlarındaki genel memnuniyetini ve bu alanlardaki kamu hizmetlerinden memnuniyetini ölçmek ve bu memnuniyet düzeyinin zaman içindeki değişimini takip etmek” amacıyla yapılmaktadır.

Mutluluk Düzeyi

TÜİK’in tanımına göre, mutluluk; “Acı, keder ve ıstırabın yokluğu ve bunların yerine sevinç, neşe ve tatmin duygularının varlığı ile karakterize edilen durum; hayattan genel olarak memnun olma halidir”. Yaşam Memnuniyeti Araştırmasında mutluluk; mutlu, orta, mutsuz şeklinde düzeylere ayrılmaktadır.

2013 yılı Yaşam Memnuniyet Araştırması sonuçlarına göre Türkiye ve TR62 Bölgesi illeri cinsiyetlere göre mutluluk yüzdeleri aşağıda tabloda verilmektedir.

Tablo 11: Cinsiyetlere Göre Mutluluk Düzeyi (2013, Yüzde)

| Mutluluk Düzeyi | Cinsiyet | Adana | Mersin | Türkiye |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mutlu | Toplam | 53,0 | 52,8 | 59.0 |
|  | Erkek | 50,5 | 50,1 | 56.1 |
|  | Kadın | 55,5 | 55,5 | 61.9 |
| Orta | Toplam | 32,5 | 33,7 | 30,2 |
|  | Erkek | 34,4 | 34,7 | 32.0 |
|  | Kadın | 30,6 | 32,7 | 28.5 |
| Mutsuz | Toplam | 14,5 | 13,5 | 10,8 |
|  | Erkek | 15,1 | 15,2 | 11,9 |
|  | Kadın | 14,0 | 11,8 | 9.6 |

Kaynak: TÜİK

Türkiye sonuçlarına göre mutlu olduğunu ifade edenler %59,0 iken, Adana’da bu oran %53,0’dır. Adana ili 81 il arasında “mutlu” olduğunu ifade edenler açısından 70’inci sırada yer alırken, TR62 Bölgesinin diğer ili Mersin71’inci sıradadır.

Umut Düzeyi

TÜİK, Yaşam Memnuniyet Araştırmalarında anket kapsamında görüşülen bireylerin umut düzeylerini de tespit etmektedir.  Aşağıdaki tabloda umut düzeyleri “umutlu” ve “umutlu değil” kategorilerine ve cinsiyetlere göre verilmektedir.

Tablo 12: Cinsiyetlere Göre Umut Düzeyi (2013, Yüzde)

| Umut Düzeyi | Cinsiyet | Adana | Mersin | Türkiye |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Umutlu | Toplam | 70,4 | 71,0 | 77.0 |
|  | Erkek | 70,5 | 69,8 | 76.5 |
|  | Kadın | 70,3 | 72,1 | 77.5 |
| Umutlu Değil | Toplam | 29,6 | 29,0 | 23,0 |
|  | Erkek | 29,5 | 30,2 | 23.5 |
|  | Kadın | 29,7 | 27,9 | 22.5 |

Kaynak: TÜİK

2013 yılı anketinin Türkiye sonuçları bireylerin %77,0’sinin umutlu olduğunu gösterirken, Adana’da ilinde bu oran %70,4’tür. Umutlu olma açısından 81 il arasında Adana ili 76’ıncı sırada, TR62 Bölgesinin diğer ili Mersin ise 74’üncü sıradadır.

Kamu Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyi

Adana’da kamu hizmetlerinden memnun olma düzeyi yalnızca adli hizmetlerde Türkiye ortalamasının üzerinde iken diğer beş kamu hizmetinde Türkiye ortalamasının altındadır. Aşağıdaki tabloda bireylerin, kamu hizmetlerinden memnuniyet yüzdeleri verilmektedir.

Tablo 13: Kamu Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyi (2013, Yüzde)

| Kamu Hizmetleri | Memnuniyet Düzeyi | Adana | Mersin | Türkiye |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmetleri | Memnun | 63,4 | 70,9 | 69,6 |
|  | Orta | 12,4 | 7,7 | 8,3 |
|  | Memnun değil | 12,2 | 9,5 | 9,6 |
| Eğitim Hizmetleri | Memnun | 63,9 | 72,4 | 69.7 |
|  | Orta | 14,8 | 11,6 | 13.5 |
|  | Memnun değil | 21,4 | 16,1 | 16.9 |
| Sağlık Hizmetleri | Memnun | 72,5 | 74,7 | 74.7 |
|  | Orta | 11,7 | 10,4 | 10.6 |
|  | Memnun değil | 15,8 | 15,0 | 14.7 |
| Adli Hizmetler | Memnun | 58,2 | 59,8 | 52,8 |
|  | Orta | 8,2 | 6,3 | 6,5 |
|  | Memnun değil | 11,3 | 8,9 | 9,5 |
| Asayiş Hizmetleri | Memnun | 76,6 | 82,1 | 79,4 |
|  | Orta | 10,5 | 7,8 | 9,5 |
|  | Memnun değil | 12,9 | 10,1 | 11,1 |
| Ulaştırma Hizmetleri | Memnun | 71,3 | 81,5 | 76,4 |
|  | Orta | 11,4 | 7,6 | 8,0 |
|  | Memnun değil | 15,6 | 9,3 | 12,6 |

Kaynak: TÜİK

    - Yaşam Endeksi

Türkiye İstatistik Kurumu, ilk defa 2015 yılında yayımlanan illerde yaşam endeksi; bireylerin ve hane halklarının yaşamını objektif ve sübjektif ölçütler kullanarak yaşam boyutları ayrımında il düzeyinde ölçmeye, karşılaştırmaya ve zaman içinde izlemeye yönelik bir endeks çalışmasıdır. Çalışmanın amacı, illerdeki yaşamın tüm boyutları ile izlenmesine ve iyileştirilmesine altlık oluşturacak bir gösterge sistemi geliştirmektir.

İllerde Yaşam Endeksi; konut, çalışma hayatı, gelir ve servet, sağlık, eğitim, çevre, güvenlik, sivil katılım, altyapı hizmetlerine erişim, sosyal yaşam ve yaşam memnuniyeti olmak üzere yaşamın 11 boyutunu kapsamakta ve 41 gösterge ile temsil edilen bu boyutları tek bir bileşik endeks yapısı içinde sunmaktadır.

Endeks 0 ile 1 arasında bir değer almakta ve 1’e yaklaştıkça daha iyi bir yaşam düzeyini ifade etmektedir. Adana ilinde yaşamın boyutlarının endeks değerleri ve 81 ildeki sırası aşağıda tabloda verilmektedir.

Tablo 14: Adana’da Yaşamın Boyutlarının Endeks Değerleri ve Sıralamadaki Yeri

(2015 Yılı Çalışması)

| Endeksler | Endeks Değerleri | İller Arası Sıralamadaki Yeri |
| --- | --- | --- |
| Konut | 0,6180 | 59 |
| Çalışma hayatı | 0,4200 | 66 |
| Gelir ve servet | 0,3506 | 53 |
| Sağlık | 0,5039 | 66 |
| Eğitim | 0,4477 | 63 |
| Çevre | 0,6181 | 39 |
| Güvenlik | 0,4224 | 78 |
| Sivil katılım | 0,4243 | 43 |
| Altyapı hizmetlerine erişim | 0,6784 | 4 |
| Sosyal yaşam | 0,3656 | 54 |
| Yaşam memnuniyeti | 0,3089 | 70 |
| Genel endeks | 0,4678 | 61 |

Kaynak: TÜİK

Tablodan görüldüğü gibi yaşamın boyutlarından yalnızca altyapı hizmetlerine erişim boyutlarında Adana illerarası sıralamada dördüncülükle ön sırada yer alırken, diğer bütün göstergeler açısından çok daha alt sıralarda bulunmaktadır. Adana, gelir ve servet boyutunda 53’üncü, çalışma hayatı ve sağlık boyutlarında 66’ıncı, güvenlik boyutunda ise 78’incilikle Muğla, Kilis ve Antalya’dan sonra en kötü il konumunda yer almaktadır. Adana yaşam endeksinde 0,4678 değeri ile iller arasında 61’inci sıradadır.

    - Sosyal ve Kültürel Gelişmişlik

Bu bölümde sosyal ve kültürel gelişmişlik göstergesi olarak İl’deki halk kütüphaneleri, sinema ve tiyatro verilerinden yararlanılmış ve Adana ili Türkiye ve TR62 Bölgesinin diğer ili olan Mersin ile mukayese edilmiştir.

Aşağıda tabloda Adana ilinde halk kütüphaneleri, sinema ve tiyatro ile ilgili istatistikler verilmektedir.

Tablo 15: Sinema, Tiyatro ve Halk Kütüphaneleri İstatistikleri (2017)

| Kültürel Gelişmişlik Göstergeleri |  | Adana | Mersin | Türkiye | Kişi Başına (Türkiye=100 İken) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Adana | Mersin |
| Sinema | Sinema salonu sayısı | 38 | 38 | 2.692 | 51 | 64 |
|  | Koltuk sayısı | 8.413 | 4.597 | 328.845 | 93 | 63 |
|  | Gösteri sayısı | 903 | 794 | 58.214 | 57 | 61 |
|  | Seyirci sayısı | 1.501.452 | 1.196.902 | 68.482.526 | 80 | 79 |
| Tiyatro | Tiyatro salonu sayısı | 18 | 17 | 783 | 84 | 98 |
|  | Koltuk sayısı | 6.646 | 9.211 | 287.214 | 84 | 144 |
|  | Gösteri sayısı | 1.422 | 244 | 31.690 | 164 | 35 |
|  | Seyirci sayısı | 241.933 | 79.320 | 7.006.410 | 126 | 51 |
| Halk Kütüphaneleri | Kütüphane sayısı | 22 | 24 | 1.146 | 70 | 94 |
|  | Kitap sayısı | 339.956 | 332.378 | 19.993.613 | 62 | 75 |
|  | Yararlanma sayısı | 480.292 | 396.602 | 25.091.232 | 70 | 71 |
|  | Ödünç verilen materyal sayısı | 118.755 | 140.009 | 10.443.581 | 41 | 60 |

Kaynak: TÜİK (Kişi başına karşılaştırmalar TÜİK verilerinden hareketle hesaplanmıştır)

Tabloda Adana’da sinema, tiyatro ve halk kütüphanesi göstergelerini nüfus etkisinden arındırarak Türkiye ve TR62 Bölgesinin diğer ili Mersin ile karşılaştırmak amacıyla kişi başına düşen değerler hesaplanmış ve Türkiye 100 kabul edilerek Adana ve Mersin ili göstergelerinin aldığı değerler saptanmıştır.  Kişi başına düşen değerlere göre Adana, yalnızca tiyatro gösteri sayısı ve tiyatro seyirci sayısında Türkiye ortalamasının üzerinde, bunların dışında kalan diğer bütün göstergelerde ise Türkiye ortalamasının altındadır.

  - Sektörel ve Bölgesel Politikalar ve Programlar

Fizibilte konusu Pektin, esterleşme derecesi yüksek metoksilli narenciye (özellikle portakal) kabuklarından elde edilecek olup, hammadde kullanımı açısından tarım sektörü, nihai ürün açısından ise sanayi sektörünü (imalât sanayii) içermektedir. Türkiye, uygun iklim koşulları ve coğrafi yapısı tibarıyla tarımsal üretim açısından büyük bir potansiyele sahiptir. Özellikle Akdeniz Bölgesi’nin tarımsal üretim değeri içinde önemli bir yer tutan narenciye üretiminin sanayi sektöründe girdi olarak kullanılması sanayi hasılasını yükselteceği gibi aynı zamanda narenciye atıklarının değerlendirilmesi kapsamında tarımsal katma değerin yükseltilmesini sağlayacaktır.

Bu amaçla tarım ve sanayi sektörünün sorunlarını çözecek politika ve programlar uygulanarak bu potansiyelin etkin kullanımının sağlanması, toplumun refah düzeyini ve yaşam kalitesini artırabileceği gibi; kendine yeterlilik düzeyini yükselterek gıda güvenliğini sağlamak ve gıda talebinin giderek arttığı küresel pazardan daha fazla pay almasını da mümkün kılacaktır.

Proje konusu Pektin Üretim Tesisi yatırımı özellikle tarımsal ürünlerin katma değerinin yükseltilmesi ve ithalata olan bağımlılığının azaltılması kapsamında sektörel ve bölgesel programların gerçekleştirilmesine direkt ve dolaylı olarak katkı sağlayacaktır.  Yatırımın sektörel ve bölgesel programlar ve politikalarla ilişkisi aşağıda verilmektedir.

    - Kalkınma Planı

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk kalkınma planı olan On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023), her alanda topyekûn bir değişim ve atılımın başlatılarak, uzun vadeli bir perspektifte kesintisiz bir şekilde kararlıkla uygulanmasını öngörmektedir. Plan döneminde ekonominin yapısı uzun vadede istikrarı ve sürdürülebilirliği sağlayacak şekilde dönüşüme tabi tutularak, eğitim hamlesiyle beşeri sermayenin, milli teknoloji hamlesiyle teknoloji ve yenilik kabiliyetinin artırılması hedeflenmektedir.

On Birinci Kalkınma Planı “daha fazla değer üreten, daha adil paylaşan, daha güçlü ve müreffeh Türkiye” vizyonuyla uzun vadeli bir perspektif sunmaktadır.

Bu vizyon çerçevesinde Planın uzun vadeli kalkınma amacı, milletimizin temel değerlerini ve beklentilerini esas alarak ülkemizin uluslararası konumunu yükseltmek ve halkımızın refahını artırmaktır.

On Birinci Kalkınma Planı ile Türkiye’nin yüksek gelir grubu ülkeler ile en yüksek insani gelişmişlik seviyesindeki ülkeler arasına girmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla 2023 yılında GSYH’nın 1.080 milyar dolara, kişi başına gelirin 12.484 dolara yükseltilmesi; ihracatın 226,6 milyar dolara çıkarılması; işsizlik oranının yüzde 9,9’a düşürülmesi; enflasyon oranlarının kalıcı bir biçimde düşük ve tek haneli rakamlara indirilmesi hedeflenmektedir.

Bu çerçevede, Türkiye’nin istikrarlı ve sürdürülebilir bir ekonomik büyüme ile rekabet gücünün ve refah seviyesinin artırılması öngörülmektedir. Kamunun güçlü desteği ve özel sektörün öncülüğünde sermaye birikimi ve sanayileşme süreci hızlandırılacak; her alanda verimlilik artırılacak, yurtiçi tasarrufların ve üretken yatırımların düzeyi yükseltilecek; üretim süreçlerinin ihracata dönük, yenilikçi ve ithalat bağımlılığı azalmış bir yapıya dönüşmesi sağlanacaktır.

On Birinci Kalkınma Planı, her alanda rekabetçiliği ve verimlilik artışını sağlamaya odaklanmıştır. Plan, aşağıda yer alan beş temel gelişme ekseninden oluşmaktadır:

- İstikrarlı ve güçlü ekonomi,

- Rekabetçi üretim ve verimlilik,

- Nitelikli insan ve güçlü toplum,

- Yaşanabilir şehirler ve sürdürülebilir çevre

- Hukuk devleti, demokratikleşme ve iyi yönetişim

Kalkınma Planında tüm eksenler açısından nihai olarak “daha fazla değer üreten, daha adil paylaşan, daha güçlü ve müreffeh Türkiye” vizyonunun gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu yaklaşımla, imalât sanayiinde belirlenen öncelikli sektörler başta olmak üzere yerli üretimin artırılması ve sanayileşmenin hızlandırılması öngörülmektedir. Öncelikli sektörlere ilâveten tarım, turizm ve savunma sanayii kalkınma planında öncelikli gelişme alanları olarak belirlenmiştir.

On Birinci Kalkınma Planı’nın İstikrarlı ve güçlü ekonomi gelişme ekseni başlığında sanayi/imalât sanayi ve tarım sektörü konusundaki amaçları ve hedefleri aşağıda verilmiştir.

- On Birinci Kalkınma Planında verimliliği odağına alan, sanayi sektörünün başat rol üstlendiği, ihracata dayalı istikrarlı bir büyüme modeli öngörülmektedir.

- Plan dönemi için belirlenen öncelikli sektörler başta olmak üzere sanayide teknolojik dönüşümün sağlanması ve daha verimli, rekabetçi bir ekonomik yapının tesisini sağlayacak katma değer artışının elde edilmesi için fiziki, beşeri ve teknolojik altyapı güçlendirilecektir.

- Sanayi sektörünü destekleyen hizmet ve tarım sektörlerinin topyekûn verimlilik kazanımlarına ortak olduğu bütünsel bir yaklaşım benimsenecektir.

- İmalât sanayii odaklı rekabet gücünün ve verimliliğin artırılması ile teknoloji kapasitesinin geliştirilmesine yönelik atılacak adımlar sayesinde sanayinin yıllık ortalama yüzde 5,7 oranında büyümesi ve üretimin sektörel kompozisyonunda önemli bir değişim yaşanarak sanayinin GSYH içerisindeki payının yüzde 24,2’ye çıkması hedeflenmektedir.

- Tarım sektörünün yıllık ortalama yüzde 3,1 oranında büyümesi ve GSYH içerisindeki payının yüzde 5,4’e gerilemesi, hizmetler sektörünün GSYH içindeki payının yüzde 60,1 olması beklenmektedir.

- Sanayi sektöründe küresel ticaretteki dönüşüme uyum sağlayan, teknoloji yoğun ve yerli yenilik kapasitesi yüksek üretim modelinin benimsenmesi ve turizm gelirlerinde beklenen artış ile net mal ve hizmet ihracatının dönem boyunca büyümeye ortalama 1,1 puanla daha yüksek oranda katkı vermesi öngörülmektedir.

On Birinci Kalkınma Planı, güçlü istihdam ve uluslararası rekabet potansiyeli olan öncelikli sektörlerin ve gelişme alanlarının desteklenmesiyle sürdürülebilir ihracat artışının sağlanması, ithalata olan bağımlılığın azaltılmasının yanı sıra artan turizm gelirleriyle cari işlemler açığının azaltılmasını temel amaç olarak esas almaktadır. Teknoloji transferi sağlayan doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının katkısıyla ödemeler dengesinin belirgin bir şekilde iyileştirilmesi amacı doğrultusunda uygulanacak politika ve tedbirler kapsamında aşağıdaki unsurlar öne çıkmaktadır:

- Hedef pazar ve hedef ürün odaklı bir yaklaşımla, firmalarımızın küresel değer zincirlerinin katma değer yaratan aşamalarına eklemlenmesini destekleyen, sürdürülebilir ihracat artışını hedefleyen İhracat Ana Planı hazırlanarak uygulamaya konulacaktır.

- Firmaların tasarım, ürün geliştirme (Ür-Ge) ve markalaşma faaliyetleri desteklenmek suretiyle ihraç edilen mal ve hizmetlerin katma değeri ve rekabet gücü artırılacaktır.

- İthalat bağımlılığının azaltılmasına yönelik yerli üretimin rekabet gücü artırılacaktır.

- İhracatçı firmalar için mal ve hizmet üretimi yapan yerli firmalara destek sağlanacaktır.

- Yerli ürün tüketimi özendirilerek yerli malının görünürlüğü ve farkındalığı artırılacaktır.

- İthalatın yerli üretim üzerinde neden olduğu zarar ve tehditlere karşı uluslararası yükümlülüklerimiz çerçevesinde yerli üretimin korunması sağlanacaktır.

- Firmalarımızın pazarlara erişim imkânlarının iyileştirilmesi ve adil rekabet ortamında çalışmalarının sağlanması amacıyla ikili, bölgesel, çoklu ve çok taraflı platformlarda yabancı ülkeler ile diyalog güçlendirilecektir.

- Ortadoğu bölgesinde yer alan ülkeler ile mevcut diplomatik, ekonomik, ticari ve kültürel ilişkilerimiz güçlendirilecek; bölge ülkeleri ile dış ticaret hacmi artırılacaktır.

- İmalât sanayiinde yüksek katma değer yaratan komple yeni yatırımların ülkemize çekilmesi için aktif tanıtım, müzakere ve özelleştirilmiş teşvik mekanizmaları hayata geçirilecektir.

On Birinci Kalkınma Planı döneminde, istikrarlı ve güçlü büyüme, sürdürülebilir cari işlemler dengesi, artan istihdam ve birey, firma, sektör ve devlet olmak üzere tüm düzeylerde rekabetçiliğin geliştirilmesi ve verimliliğin artırılması hedeflenmektedir.

Yeni Ür-Ge biçimleri, teknolojik gelişme ve verimlilik artışına yatkınlığı; teknoloji aktarımının en yaygın biçimi olan yatırım faaliyetinin yoğunluğu; ihracat imkânı ve döviz kazandırıcı işlevinin fazla olması, hem kendi içinde hem de tarım ve hizmetler sektörleriyle güçlü ileri ve geri bağlantılarının bulunmasına bağlı olarak On Birinci Kalkınma Planında rekabetçi üretim ve verimlilik artışları için imalât sanayii odaklı bir yaklaşım geliştirilmiştir.

Plan döneminde; birey, firma, sektör ve devlet olmak üzere tüm düzeylerde rekabetçiliğin ve verimliliğin artırılması, teknolojide dışa bağımlılığın azaltılması, üretim yapısının dönüştürülmesi, TFV artışlarına dayalı büyüme için kritik önemi haiz olan imalât sanayi merkezli daha aktif sanayi politikaları uygulanarak büyük ölçekli yatırımlara ve teknoloji yoğun sektörlere öncelik verilmesi ve değer zincirinin tüm halkalarına yönelik nitelikli işgücü ihtiyacının karşılanması amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda verimlilik artışını dinamik kılacak teknolojik yenilenmenin hızlandırılması ve istikrarlı büyümenin dinamiği olarak değerlendirilen imalât sanayiinde yapısal dönüşümün sağlanmasına yönelik sektörel önceliklendirme yaklaşımı benimsenmiştir. Bu yaklaşımla, imalât sanayii sektörlerinin ticaret, üretim, katma değer, istihdam ve teknoloji düzeylerinin karşılaştırılması ve sektörler arası ileri ve geri bağlantılarının analizi sonucunda aşağıdaki öncelikli sektörler belirlenmiştir:

- Kimya İlâç-tıbbi cihaz

- Makine-elektrikli teçhizat

- Otomotiv

- Elektronik

- Raylı sistem araçları

Plan dönemi boyunca öncelikli imalât sanayii sektörlerinde teknoloji, yenilik, ürün kalitesi ve verimlilik artışı sağlanması, endüstriyel kapasitenin dönüştürülerek daha rekabetçi hale getirilmesi ve yüksek katma değerli üretimin artırılması hedeflenmektedir. Öncelikli sektörlerin tamamı orta-yüksek ve yüksek teknoloji sektörleri arasında yer almakta olup, bu sektörlerin geliştirilmesi ar-ge talebini de artıracaktır. Bu çerçevede, öncelikli sektörlerde, güçlü bir ar-ge ve yenilik yaklaşımı uygulamaya konularak kritik teknolojilere yoğunlaşılacak; ihtiyaçlarımıza, sanayi altyapımıza ve potansiyelimize uygun olan aynı zamanda ihracatta rekabet gücümüzü artıracak ürün ve ürün gruplarının üretiminin entegre destek programlarıyla öncelikli olarak desteklenmesi sağlanacaktır. Ayrıca, ülkemizde üretilebildiği halde iç talebi karşılamakta yeterli olmayan ürünlerin üretiminin artırılması öngörülmektedir.

On Birinci Kalkınma Planında teknoloji kullanımı, işgücü becerileri, şirketlerin yönetim kalitesi, yatırım ortamı, yenilikçiliği ve girişimciliği destekleyen teşvikler, finansmana erişim kolaylığı gibi politika alanlarında öngörülen ve hayata geçirilecek tedbirlerle TFV, ülke düzeyinde ve ana üretim sektörleri olan tarım, sanayi ve hizmetlerde artırılması ve bu sektörlerin daha rekabetçi olması hedeflenmektedir.

Planda imalât sanayiindeki sektörel önceliklendirme, kritik teknolojiler ile ürün ve ürün gruplarına odaklanma yaklaşımına ilâveten tarım, turizm ve savunma sanayii öncelikli gelişme alanları olarak belirlenmiştir. Bu alanlarda atılacak güçlü adımlarla bir taraftan ihracat ölçeğinin büyütülmesi, diğer taraftan da verimlilik artışları yoluyla katma değerin ivmelenmesi öngörülmektedir.

İmalât sanayiinde rekabet gücünün ve verimliliğin geliştirilmesi suretiyle yüksek katma değerli üretim ve ihracatın artırılarak; imalât sanayinin GSYİH içindeki payının plan dönemi sonunda %21 ulaşması hedeflenirken, imalât sanayi ürünleri ihracatının 210 milyar USD, öncelikli sektörlerin imalât sanayii ihracatı içerisindeki payının %46,3  orta-yüksek teknolojili sanayilerin imalât sanayii ihracatındaki payının %44,2, yüksek teknolojili sanayilerin imalât sanayii ihracatındaki payının da %5,8 olacağı hedeflenmektedir.

On Birinci Kalkınma Planı’nda öncelikli gelişme alanları içerisinde yer alan tarım sektöründe; çevresel, sosyal ve ekonomik olarak sürdürülebilir, ülke insanının yeterli ve dengeli beslenmesinin yanı sıra arz talep dengesini gözeten üretim yapısıyla uluslararası rekabet gücünü artırmış, ileri teknolojiye dayalı, altyapı sorunlarını çözmüş, örgütlülüğü ve verimliliği yüksek, etkin bir tarım sektörünün oluşturulması temel amaç olarak belirlenmiştir.

Plan döneminde yıllık ortalama %3,1 oranında büyüme hedeflenirken, tarım sektörünün GSYH içerisindeki payının %5,4’e gerilemesi beklenmektedir.

Bu amaçların ve hedeflerin gerçekleştirilmesi için uygulanacak politikalardan bazıları aşağıda verilmektedir.

- Tarımsal desteklerin etkinliği artırılacaktır.

- Tarımsal destekler artırılacak, su kısıtını gözeten, üretimde kalite, çiftçi maliyet ve geliri, arz ve talep dengesi odaklı dinamik bir yapıya kavuşturulacaktır.

- Tarım arazilerinin korunması, etkin kullanımı ve yönetimi sağlanacaktır.

- Sulama alanlarının genişletilmesi amacıyla yatırımlar önceliklendirilerek sürdürülecek, suyun kalite ve miktar olarak korunması ve etkin kullanımına yönelik çalışmalara devam edilecektir.

- Bitkisel üretim artırılacaktır. Bitkisel üretimin sürdürülebilirliğini teminen girdi destekleri, başta mazot ve gübre olmak üzere maliyetlerdeki değişimler dikkate alınarak belirlenecektir.

- Başta yüksek katma değerli tıbbi ve aromatik bitkilerde olmak üzere, ürün güvenilirliği, çeşitliliği ve üretimini artırmak amacıyla, iyi tarım uygulamaları, organik tarım, sözleşmeli üretim, kümelenme, araştırma, pazarlama ve markalaşma faaliyetleri desteklenecektir.

- Gıda güvenliğini teminen etkin stok yönetimi, arz zincirinde kayıpların azaltılması, israfın önlenmesi, piyasaların düzenlenmesine yönelik kural ve kapasitelerin geliştirilmesi sağlanacaktır.

- Tarım-sanayi entegrasyonu ve işbirliğinin geliştirilmesine yönelik özendirici üretim modelleri uygulanacaktır.

    - Yeni Ekonomi Programı (2019-2021) (Orta Vadeli Program)

2019-2021 dönemini kapsayan Yeni Ekonomi Programı’nın (YEP) temel amacı, kısa vadede fiyat istikrarının ve finansal istikrarın yeniden tesis edilmesi, ekonomide dengelenmenin ve bütçe disiplininin sağlanması, orta vadede sürdürülebilir büyüme ve adaletli paylaşıma yönelik ekonomik değişimin gerçekleştirilmesidir.

Programın temel hedefleri arasında;

- Sıkı para ve maliye politikaları eşgüdüm içerisinde yürütülerek tüketici enflasyonu, 2020 sonu itibarıyla yeniden tek haneli oranlara, 2021 sonu itibarıyla da yüzde 6,0’a düşürülmesi,

- YEP’teki makroekonomik hedefleri destekleyecek ve sürdürülebilir kılacak nitelikli insan gücü ve güçlü toplum hedefi ile ilgili proje ve programlar hayata geçirilmesi yer almaktadır.

YEP’in temel hedeflerinin başında enflasyonun kalıcı olarak düşürülmesi ve fiyat istikrarının sağlanması gelmektedir. Bu kapsamda enflasyona ilişkin politika ve tedbirler arasında:

- Tarım ürünlerinde arz ve rekolte tahminlerinin sağlıklı yapılabilmesine imkân veren bir erken uyarı sisteminin kurulması,

- Gıda ürünlerinde fiyat dalgalanmasının büyük veri ve ileri analitik yöntemler kullanılarak yakından takip edileceği “Ürün Gözetim Mekanizmasının” hayata geçirilmesi yer almaktadır.

YEP’in bir diğer önemli hedefi, cari işlemler açığını sürdürülebilir bir seviyeye indirmek için gerekli tedbirleri almak ve böylece hem dış kaynak gereksiniminden kaynaklanan kırılganlıkları azaltmak hem de yurtiçi üretimi ve istihdamı desteklemektir. Bu çerçevede;

- “İthalata bağımlılığı azaltmak ve ihracatı artırmak amacıyla yerli üretim ve dünyadaki en iyi uygulamalar göz önünde bulundurularak teknoloji ve Ar-ge yatırımları kamu-özel işbirliği modelleri ile gerçekleştirilecektir,

- Yerli ürünlerin tüketimi özendirilerek yerli malının görünürlüğü ve farkındalığı artırılacaktır,

- Tarımda Milli Birlik Projesi hayata geçirilerek tohumdan sofraya gıda değer zinciri, gıda güvenliği ve uluslararası rekabet önceliğinde, yeniden yapılandırılacaktır.

Yeni Ekonomi Programı’nın bir diğer hedefi de büyüme ve istihdamdır. Enflasyon ve cari açığın, YEP’te ortaya konulan sürdürülebilir büyüme hedefiyle çelişmeyecek şekilde makul düzeylere düşürülmesi açısından ekonomideki dengelenme sürecinin kontrollü bir şekilde devamı kritik önem arz etmektedir. Bu doğrultuda, iç ve dış finansman imkânlarının sınırlandığı bir dönemde finansman ihtiyacını makul düzeylerde tutarak makro finansal riskleri sınırlayacak ve ekonomiyi sürdürülebilir bir büyüme politikasına yönlendirecek bir çerçeve kurgulanmıştır. Önümüzdeki döneme yönelik makro ekonomik politika tasarımı, iktisadi faaliyetin 2019 ve 2020 yıllarında potansiyel düzeyinin altında seyredeceği, 2021 yılından itibaren ise daha güçlü bir eğilimle toparlanma sürecine gireceği bir çerçeveyi esas almaktadır. Konjonktürel ve yapısal politika adımlarıyla ekonominin uzun vadede güçlü bir büyüme trendine yönelmesinin bir önkoşulu olarak görülen dengelenme döneminde işsizlik oranının 2019 yılı sonunda yüzde 12,1’e yükselmesi ve dengelenme sonrası toparlanma dönemi olarak nitelenebilecek 2021 yılında ise yüzde 10,8’e gerilemesi beklenmektedir. Büyüme ve itihdama yönelik tedbirler arasında:

- Sanayinin ihtiyaçları ve dijital dönüşüm hedefleri çerçevesinde yenilikçi okul-sektör işbirliği modelleri kurulması,

- Atıl tarım arazilerinin üretime kazandırılması için gerekli kurumsal ve hukuki yapı oluşturulması,

- KOBİ’lerin markalaşması, kurumsallaşması, verimlilik artışı ve uluslararası piyasalara erişim sağlamaları amacıyla eğitim ve danışmanlık hizmetleri düzenlenecek, yenilikçi iş modelleri geliştirmelerini sağlayacak projelerin hayata geçirilmesi yer almaktadır.

Yukarıdaki ifadelerde de görüleceği üzere YEP'te doğrudan tarım ve gıda sektörüne yönelik politikalar yer almamaktadır. Tarım ve gıda enflasyon ve cari açık üzerindeki etkileri nedeniyle YEP'te yer alırken, cari işlemler açığının sürdürülebilir bir seviyeye indirmek için ise ithalata bağımlılığı azaltmak ve ihracatı artırmak amacıyla yerli üretimin teşvik edilmesi temel politika olarak belirlenmiştir.

    - Strateji Belgeleri

      - Türkiye Sanayi Strateji Belgesi

Onuncu Kalkınma Planı çerçevesinde hazırlanan yeni Türkiye Sanayi Strateji Belgesi’nin temel vizyonu“Orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerde Afro-Avrasya’nın tasarım ve üretim üssü olmak” şeklinde belirlenmiştir. Bu vizyon doğrultusunda 2015-2018 dönemini kapsayan Türkiye Sanayi Stratejisi’nin genel amacı ise “Türk sanayisinin rekabet edebilirliğinin ve verimliliğinin yükseltilerek, dünya ihracatından daha fazla pay alan, ağırlıklı olarak yüksek katma değerli ve ileri teknolojili ürünlerin üretildiği, nitelikli işgücüne sahip ve aynı zamanda çevreye ve topluma duyarlı bir sanayi yapısına dönüşümünü hızlandırmak” olarak belirlenmiştir.

Bu genel amacı gerçekleştirmek üzere, üç temel stratejik hedef tespit edilmiş olup, uygulanacak sanayi stratejisinin odağında, bu hedefler doğrultusunda yapısal dönüşümü desteklemek yer almaktadır.

Hedef 1: Sanayide bilgi ve teknolojiye dayalı yüksek katma değerli yerli üretimin geliştirilmesi

Hedef 2: Kaynakların etkin kullanıldığı, daha yeşil ve rekabetçi sanayi yapısına dönüşümün sağlanması

Hedef 3: Sosyal ve bölgesel gelişmeye katkı sağlayan ve nitelikli işgücüne sahip sanayinin geliştirilmesi”

Belirlenen üç stratejik hedef, politika alanları ve eylem planıyla uyumlu; yerli, yenilikçi ve yeşil üretimi teşvik edecek, Türkiye’nin uluslararası ticaret ve yatırım kapasitesini artırmaya yönelik şekilde kurgulanmıştır.

      - Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi

“Ürettiği bilgi ve geliştirdiği teknolojileri, ülke ve insanlığın yararına yenilikçi ürün, süreç ve hizmetlere dönüştürebilen Türkiye.” vizyonuna sahip olan Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi’nde (UBTYS) (2011-2016), Türkiye’nin ar-ge ve yenilik sistemindeki temel dinamiklerin işlevselliğini artıracak stratejiler anahtar niteliktedir. Bu bağlamda, BTP-UP 2005- 2010 aracılığıyla ar-ge ve yenilik kapasitesinin önemli düzeyde geliştirilmesine yönelik yakalanan başarının 2011-2016 döneminde ivmelenerek sürdürülebilirliğinin sağlanması hedeflenmektedir.

UBTYS’deülkemizin ar-ge ve yenilik kapasitesi açısından güçlü olduğu öncelikli alanların otomotiv, makine-imalât, bilgi ve iletişim teknolojileri olduğu ifade edilmiştir. Enerji, su, gıda, savunma, uzay ve sağlık alanları ise ar-ge ve yenilik faaliyetlerinde ivme kazanılmasına ihtiyaç duyulan öncelikli alanlar olarak belirlenmiştir. UBTYS 2011-2016 altında takip edilmekte olan Ulusal Gıda ar-ge ve Yenilik Stratejisi’nde, gıda üretiminin tüm aşamalarında çevre dostu teknolojileri kullanan, yüksek katma değeri olan yenilikçi ve markalaşmış gıda üreten bir Türkiye hedeflenmektedir.

      - Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi

Daha dengeli ve topyekûn bir kalkınma hedefiyle hazırlanan Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi’nde (2014-2023) “bölgesel çekim merkezleriyle düşük gelirli yörelerin kalkınmasının tetiklenmesi” amacı kapsamında “kentsel ekonomilerin geliştirilmesi” hedeflenmektedir. Kentsel ekonomilerin geliştirilmesi için gelecekte “yenilikçi, rekabet edebilir, dinamik ve yüksek katma değer yaratma potansiyeli bulunan öncü sektörler ile çekim merkezlerinin bölgelerinde bulunan tarım ve maden potansiyelinin katma değerini artırarak değere çevirecek sektörlerdeki yatırımların desteklenmesine öncelik verilmesi” öngörülmektedir. “Öncelikli gelişme illerinin ülke geneline yakınsaması” amacı kapsamında “tarım sektöründe yapısal dönüşümün hızlandırılması” hedeflenmektedir. Bu kapsamda “bölgede üretilen tarım ve hayvancılık ürünlerini bölgede işleyerek katma değer yaratacak ilk tesisleşme girişimleri ile üretici örgütlerine dayanan işletme modellerinin desteklenmesi” öngörülmektedir.

    - Programlar

İthal sanayi ürünlerinin yerlileştirilmesi ve başarılı bir sanayi atılımı için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 2018 yılında "Yerlileştirme Ürün Programı" başlatılmıştır. Odak sektör bazlı yürütülecek Yerlileştirme Ürün Programı ile sanayinin ithalat bağımlılığının azaltılması ve rekabet gücünün artırılması hedeflenmektedir. İmalât sanayi katma değerini 10 yılda iki katına çıkaracak beş odak sektör; “kimya ve ilâç sanayi, gıda sanayi, yarı iletken elektronik ürünler, makine ve teçhizat, motorlu kara taşıtları” olarak belirlenmiştir. Dördüncü Sanayi Devrimi kapsamında stratejik önem taşıyan ve diğer odak sektörlerle yatay ilişki içerisinde olan bilişim ve yazılım sanayii de odak sektörler arasına dâhil edilmiştir. "Sanayide Yüksek Teknolojiye Geçiş Programı" Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda odak sektörleri de kapsayacak şekilde yürütülecektir. Bu kapsamda planlanan sektörel sanayi zirveleri ile sanayide yüksek teknolojiye geçiş için sektörel değerlendirmeler yapılmakta, somut öneriler görüşülmekte, yerlileştirme ve küresel pazara entegrasyonu yapılacak ürün ve projelerin, sanayi ile işbirliği içerisinde belirlenmesine ilişkin çalışmalar yürütülmektedir.

Bu kapsamda Mayıs 2018’de Konya’da düzenlenen Türkiye Gıda Sanayi Zirvesi’nde gıda sanayine ilişkin değerlendirmeler yapılmış Endüstri 4.0 sürecinin gıda sanayi için yarattığı fırsatlar ele alınmıştır. Gıda sektöründeki ar-ge altyapıları ve harcamalarının gıda sektörünün büyüklüğü ile karşılaştırıldığında yetersiz olduğu, gıda sektörünün geleceği açısından Ar-ge ve inovasyonun stratejik önemi vurgulanmıştır.

    - Bölgesel Plan ve Politikalar

Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan 2014-2023 Çukurova Bölge Planı’nın vizyonu “stratejik konumunu ve zengin kaynaklarını değere dönüştüren, Doğu Akdeniz’in lider bölgesi olmak”tır.

Bu bölgesel vizyona ulaşmak için planın ana eksenlerini oluşturan altı stratejik amaç bulunmaktadır:

- Uluslararası çekim merkezi ve üretim üssü olmak,

- Bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak,

- Sosyal uyum sorunlarını çözmek,

- Beşeri sermayeyi geliştirmek,

- Yeşil büyümek ve çevresel sürdürülebilirliği sağlamak

- Kentsel yaşam kalitesi yüksek cazip metropollere sahip olmaktır.

Bölge Planı kapsamında belirlenen ilk stratejik amaç, “uluslararası çekim merkezi ve üretim üssü olmak” tır. İktisadi kalkınmanın gerçekleştirilmesi için önümüzdeki 10 yıllık dönemde bölgenin hedef ve tedbirlerinin yer aldığı bu temel eksen altındaki öncelikler; enerji üretim ve dağıtım merkezi olmak, bölgenin stratejik konumunu lojistik avantaja dönüştürmek, imalât sanayinde rekabet gücünü artırmak, tarımdan elde edilen katma değeri yükseltmek, bölgenin turizm potansiyelini harekete geçirmek ve bölgenin ar-ge ve yenilik kapasitesini geliştirmek ve girişimcilik ortamını iyileştirmektir. Orta gelir tuzağı riski taşıyan bölgeler arasında sayılan Çukurova Bölgesinde orta ve yüksek teknolojili sektörlerin üretim ve ihracat içerisindeki paylarının artırılması, uluslararası çekim merkezi ve üretim üssü olmak amacına yönelik en önemli tedbir alanlarından biri olarak belirlenmiştir.

“Bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılması” stratejik amacıyla, Çukurova Bölgesinde ilçeler ve alt-bölgeler arasında var olan sosyo-ekonomik gelişmişlik farklarının en aza indirilmesi hedeflenmektedir. Bunun gerçekleştirilmesi için belirlenen iki öncelik, ilçelerin içsel potansiyelini harekete geçirerek doğal kaynakların endüstriye kazandırılması yoluyla kırsal ekonomiyi çeşitlendirmek ve kırsal alanlarda fiziki altyapıyı iyileştirmektir. Bu stratejik amaç ile bölgenin kırsal kesiminde gelir getirici ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve kırsal yaşam kalitesinin yükseltilmesi hedeflenmektedir.

Planın üçüncü stratejik amacı, “sosyal uyum sorunlarını çözmek” olarak belirlenmiştir. Bölgenin sosyal kalkınma alanındaki hedeflerini ortaya koyan bu temel eksen çerçevesinde üç öncelik alanı tespit edilmiştir. Bu öncelik alanları, sosyal bütünleşmeyi sağlamak, sosyal içermeye yönelik politikaları etkinleştirmek ve sosyal sermayeyi geliştirmektir. Göçle bölgeye gelen nüfusun sosyo-ekonomik ve kültürel uyumu, mevsimlik tarım işçilerinin sosyal ve mekânsal bütünleşmesi bu stratejik amaç altında ele alınan önemli tedbir alanları arasındadır.

Planın dördüncü stratejik amacı, “beşeri sermayeyi geliştirmek”tir. Nitelikli insan yetiştirmeyi ve bölgenin ihtiyacına yönelik özelliklerde istihdam sağlamayı hedefleyen bu stratejik amaç altında belirlenen öncelikler, eğitimde erişilebilirliği ve kaliteyi artırmak, mesleki ve teknik eğitimin altyapı ve kalitesini iyileştirmek ile kaliteli istihdamı sağlamaktır. Diğer bir deyişle, beşeri sermayeyi geliştirmek temel ekseni, eğitim ve istihdam alanında niteliksel ve niceliksel gelişmeyi öngörmektedir.

Bölge Planı kapsamında tespit edilen beşinci temel eksen, “yeşil büyümek ve çevresel sürdürülebilirliği sağlamak”tır. Bölgesel iktisadi ve sosyal kalkınmanın gerçekleştirilmesi sürecinde çevresel faktörlerin de dikkate alınmasını hedefleyen bu stratejik amaç çerçevesinde belirlenen öncelikler, çevresel altyapıyı iyileştirmek, çevre dostu teknoloji ve yenilikçi uygulamalar yoluyla yeşil üretimi geliştirmek, iklim değişikliğine adaptasyonu sağlamak ve koruma-kullanma dengesini gözetmektir. Yeşil büyümek ve çevresel sürdürülebilirliği sağlamak stratejik amacı çerçevesinde özellikle çevresel altyapının iyileştirilmesine yönelik bölgesel ve bütüncül bir yaklaşımın izlenmesi hedeflenmektedir.

Planın altıncı ve son stratejik amacı, “kentsel yaşam kalitesi yüksek cazip metropoller oluşturmak” olarak belirlenmiştir. Bölgedeki metropolleri daha yaşanabilir kılmayı hedefleyen bu stratejik amaç altında belirlenmiş olan öncelikler, kentlerde fiziki çevre kalitesini yükseltmek ve insan odaklı planlama yaklaşımıyla yaşanabilir kentleri oluşturmaktır. Bu temel gelişme ekseni ile bölgede yaşam kalitesini azaltan kentsel altyapı sorunlarının çözümü hedeflenmektedir.

Bölgesel Plan’ın strtejik amaçlarına ulaşmak için alınacak tebirler ve öncelikler kapsamında bazıları aşağıda verilmektedir.

- İmalât sanayinde rekabet gücünü artırmak önceliğine yönelik olarak TR62 Bölgesi için “orta ve yüksek teknolojili sektörlerin üretim ve ihracat içindeki paylarının artırılması”, “düşük teknolojili sektörlerde katma değeri yüksek ürünlere geçişin sağlanması”, “kümelenme faaliyetlerinin desteklenmesi, işbirliği ve güçbirliği platformlarının oluşturulması”, “yerli firmaların çok uluslu şirketlerle ortaklıklarının teknoloji transferine imkân sağlayacak biçimde teşvik edilmesi” ve “tanıtım, pazarlama ve markalaşmanın desteklenmesi”

- Tarımdan Elde Edilen Katma Değeri Yükseltmek

- Güvenli Gıda ve İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması

- Gıda Ürünleri ve İçecek İmalâtı Sanayinin Teknolojik Altyapısının Geliştirilmesi ve Kurumsal Kapasitesinin Artırılması

- Tarımsal Ürünlerin Pazarlamasının Geliştirilmesi ve Pazar Çeşitlendirme Çalışmaları Yapılması

- Tarımsal Üretimde Arz Açığı Yüksek, Katma Değeri Fazla Ürünlere Yönelinmesi

- İlçelerin İçsel Potansiyelini Harekete Geçirerek Doğal Kaynakları Endüstriye Kazandırmak ve Kırsal Ekonomiyi Çeşitlendirmek

Yine Çukurova Kalkınma Ajansı, Adana Yatırım Destek Ofisi tarafından hazırlanan Adana Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi (2017) raporunda hedefler bölümünde 10 başlık yer almaktadır;

- İhracatın Artırılması

- İleri Teknolojili Sektörlerin İhracat İçindeki Payının Artırılması

- Patent Başvuru Sayısının Artırılması

- Ar-ge Merkezi Sayısının Artırılması

- Geceleme Sayısında Adana’nın Türkiye İçindeki Payının Yükseltilmesi

- İşsizlik Oranının Azaltılması

- İhtisas Organize Sanayi Bölgelerinin Kurulması

- Karma Organize Sanayi Bölgelerinin Sayısının Artırılması

- İşletme ve Konaklama Belgeli Tesis Sayısının Artırılması

- Kamu ve Özel Sektör Yatırımlarına Yönelik Fizibilite/ Etki Analizi Rapor Sayısının Artırılması

Dış ticaret kapasitesinin geliştirilmesi, ileri teknolojili sektörlerin ihracat içindeki payının artırılması, ihtisas ve karma organize sanayi bölgelerinin kurulması, Ar-ge Merkezi sayısının artırılması hedefleri kapsamında sağlanacak gelişmeler kurulacak olan pektin üretim tesisinin rekabet gücünün de artmasını sağlayacaktır.

  - Projenin Sektörel ve/veya Bölgesel Kalkınma Amaçlarına Uygunluğu

Proje konusu Pektin Üretim Tesisi Yatırımı başta portakal olmak üzere narenciye ürünleri atıklarının değerlendirilmesi ve ekonomik katma değerinin yükseltilmesini sağlayacağı gibi, aynı zamanda tamamı ithalat yoluyla karşılanan ve gıda sanayi olmak üzere birçok sanayi dalında hammadde olarak kullanılan pektinin yerli üretiminin sağlanması kapsamında da ithalata olan bağımlılığı azaltıcı ve döviz kazandırıcı bir faaliyeti de yerine getirecektir. Bu açıdan değerlendirildiğinde fizibilite konusu yatırım sektörel ve bölgesel program ve politikaların gerçekleştirilmesine direkt ve dolaylı olarak katkı sağlayacaktır.

  - Proje Fikrinin Ortaya Çıkışı

Pektin üretim tesisi yatırım fikrinin ortaya çıkmasında üç faktör ön plana çıkmaktadır;

- Başta portakal olmak üzere narenciye ürünleri atıklarının katma değerinin yükseltilmesi

- Narenciye atıklarının çevreye olumsuz etkisinin önlenmesi

- Tamamı ithalat ile karşılanan pektinin yerli üretimle karşılanmasını sağlayarak ithalatın ikâme edilmesi

Şekil 6: Gıda Atıklarından Katma Değer Zinciri

|  | Tarımsal gıda sanayiinde biyolojik olarak yenilenebilir kaynaklardan yararlanma, akıllı tarım uygulamaları, biyolojik rafinasyon yöntemlerinin geliştirilmesi konusundaki ihtiyacın artması, yeni değer zincirinin oluşmasına yol açmıştır. |
| --- | --- |

Bu yaklaşım döngüsel ekonomiyi de beslemektedir. Narenciye kabukları içinde hayvan yemi kullanımına uygun protein barındırmayan bir posadır. Dolayısı ile hayvan besisinde değerli bir yem hammaddesi değildir. Bu posanın hayvan yemi olarak kullanımı, kabukların içinde hayvan yemine uygun protein barındırmaması, kabukların hayvan yemi olarak yaş tüketiminin mümkün olmaması ve doğal kurutma olanaklarının hijyenden uzak olması gibi nedenlerle,bu kabukların büyükbaş besicilikte yem olarak kullanımı ciddi bir katma değer yaratmamaktadır. Bunun yerine narenciye kabuklarının pektin ve diğer yan ürünlerin üretiminde kullanılması, üretimde katma değeri üst seviyeye çıkarmaktadır.[Giancarlo Cravotto, Francesco Mariatti, Veronika Gunjevic, Massimo Secondo, Matteo Villa, Jacopo Parolin, Giuliano Cavaglià “Pilot Scale Cavitational Reactors and Other Enabling Technologies to Design the Industrial Recovery of Polyphenols from Agro-Food By-Products, a Technical and Economical Overview” Published: 21 August 2018].

Akdeniz Bölgesi, turunçgil üretiminde Türkiye’nin en önemli bölgesidir. Bölge illerinden özellikle Adana ve Mersin, turunçgil üretiminde önemli bir potansiye sahiptir. 2018 yılı itibarıyla Türkiye turunçgil üretim miktarının (4,9 Milyon Ton) yaklaşık olarak %53’ünü (2,6 Milyon Ton) Adana ve Mersin ili karşılamaktadır. Yine portakal üretiminde bu iki il Türkiye üretim miktarının %37’sini karşılarken, limon üretiminde de %81’ini karşılamaktadır. Bölge illerinden Adana, turunçgil üretiminde Türkiye’nin %29’unu, portakalda ise %22’sini oluşturmaktadır. Projenin kuruluş yeri olarak düşünülen Kozan ilçesi narenciye üretiminde önemli bir yer tutmaktadır. 2018 yılı itibarıyla Kozan ilçesinde toplam narenciye ürüleri üretim miktarı 271.365 ton olup, bunun 189.241 tonu portakal, 54.377 tonu mandalina, 20.162 tonu limon ve 7,585 tonu greyfurttur. Kozan, narenciye üretiminde Adana’nın %19,4’ünü, portakal üretiminde ise %45’ini karşılamaktadır. Sarıçam ilçesinde ise narenciye üretimi 11.553 ton olup, bu üretimin 4.888 tonu portakal, 2.664 tonu mandalina, 2.181 tonu limon, 1.820 tonu da greyfuttur.

Başta portakal olmak üzere narenciye ürünlerinden pektin üretimi, gerek Adana gerekse bölgedeki narenciye üretiminin katma değerinin daha da yükselmesini sağlayacaktır. Bölgede kurulacak bu tesis, aynı zamanda narenciye atıklarının değerlendirilmesi kapsamında çevresel açıdan dolaylı fayda sağlayacaktır.

Türkiye’de pektin üretimi bulunmamaktadır. Yurtiçi talebin tamamı ithalat yoluyla temin edilmektedir. 2005 yılında 182 bin ton olan pektin ithalatı, yıllar itibarıyla sürekli olarak artış göstererek 2016 yılında 655 bin ton seviyesine yükselmiş, 2018 yılında ise 565 bin ton olark gerçekleşmiştir. 2005 yılında 2,3 milyon USD olan ithalat, 2018’de 7,5 milyon USD olmuştur. 2005-2018 döneminde gerçekleşen toplam ithalat düzeyi ise 75 milyon USD’dir.

Yurtiçi talebin yerli üretim yerine ithalat yoluyla karşılanması cari işlemler dengesine olumsuz yansımaktadır. Pektin üretiminin Türkiye’de yapılması, yurtiçi talebin karşılanması açısından önemli bir döviz tasarrufu sağlayacağı gibi aynı zamanda ihracat imkânları açısından da döviz kazandırıcı bir potansiyel taşımaktadır.

  - Projeyle İlgili Geçmişte Yapılmış Etüt Araştırma ve Diğer Çalışmalar

Fizibilite konusu proje kapsamında Adana Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılmış herhangi bir çalışma bulunmamaktadır.

Bununla birlikte Türkiye genelinde bazı kurumlar tarafından pektin üretimi konusunda yapılmış çalışmalar bulunmaktadır. Bu kurumların başında ise Kayseri Şeker Fabrikası gelmektedir. Kayseri Şeker Fabrikası bünyesinde kurulan Ar-ge Merkezi Pilot Üretim Tesisinde, 2016 yılında TÜBİTAK desteğiyle pancar küspesinin işlenmesiyle gıda, kozmetik ve ilâç sanayisinde kıvam verici ve kıvam artırıcı olarak kullanılan "pektin" ile besinlerin raf ömrünü uzatan ve gıdaların vücuttaki emilimini kolaylaştıran "diyet lif" üretilmesi için çalışma başlatmıştır.

Tamamen yerli imkânlarla sürdürülen Ar-ge projesi kapsamında, laboratuvar çalışmalarının ardından pilot tesis  ile deneme üretimi yapılmıştır. Tüm testlerin olumlu sonuçlanmasının ardından numune olarak iç pazardaki firmalara gönderilen ilk ürünlerden olumlu sonuç alınması üzerine Kayseri Şeker Fabrikası seri üretim için yeni bir tesis kurma çalışmalarına başlamıştır.

  - Projenin İdarenin Stratejik Planı ve Performans Programına Uygunluğu

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün Adana Tarım Stratejisi 2013-2017 raporunda kurumun misyonu; İnsanların güvenilir gıda ve kaliteli tarım ürünleri ile buluşmasını sağlamak, kırsal alanda yaşam standardını yükseltmek amacıyla etkin programlar uygulamak, doğal dengeyi ve çevreyi koruyarak tarımsal kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlamak olarak belirlenmiştir.  Yine aynı raporda kurumsal vizyon ise; üretici ve tüketici memnuniyetinin en üst düzeyde sağlanması olarak benimsenmiştir. Yine aynı raporda kurumsal vizyon; üretici ve tüketici memnuniyetini en üst düzeyde sağlayan ve Adana’yı; tarımsal üretim değerinde Türkiye’de ilk üç il arasına taşıyan, narenciye, karpuz, bal, yer fıstığı, soya ve pamuk ürünlerinde markalaşmayı sağlayan, büyükbaş hayvancılıkta damızlık üssü haline getiren ve yeniliklere açık, kendini geliştirebilen, ilkeli bir kurum olmak şelinde belirtilmiştir.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan narenciye atıklarından pektin üretim tesisi fizibilitesi, il tarım stratejisi raporunda gerek Kıyı Akdeniz Havzası gerekse Fırat Havzası için stratejik alan olarak belirlenen hedeflere ulaşmaya yönelik bir faaliyet alanı olarak değerlendirilmektedir.

Adana Tarım Stratejisi 2013-2017 raporunda Kıyı Akdeniz Havzası’na yönelik olarak İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarımın Geliştirilmesi, Tüketicinin Güvenli Gıdaya Erişiminin Sağlanması, Katma Değeri Yüksek, Arz Açığı Olan Tarım Ürünlerine Yönelerek Rekabet Gücünün Artırılması gibi stratejik alanlar belirlenirken; Fırat Havzası için Meyve ve Sebze Üretiminin Artırılması, Organik Tarımın Geliştirilmesi gibi stratejik alanlar hedef olarak belirlenmiştir.

  - Projeyle İlgili Kurumsal Yapılar

Gıda üretimi toplumun sağlıklı beslenme gereksinimlerini karşılamak açısından stratejik bir sektördür. Gıda üretimi açısından iki önemli stratejik unsur gıda güvenliği ve gıda güvenilirliğidir. Bu iki unsur nedeniyle gerek hammaddenin tedarik edildiği tarım sektörü, gerekse gıda sanayinde çok sayıda düzenleme, denetim ve müdahale söz konusu olmaktadır.

Gıda sektöründeki kurumsal yapılanma da başka birçok sektörde olduğu gibi kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından meydana gelmektedir. Sektördeki kamu kurumları düzenleme, denetim, müdahale, ar-ge gibi faaliyetlerde bulunurken, özel sektör üretim faaliyetini gerçekleştirmektedir; ancak faaliyet sınırları kesin çizgilerle ayrılmamıştır. Sektörle doğrudan ve dolaylı ilişkili olan yerel ve ulusal kurumlar tabloda verilmektedir.

Tablo 16: Projeyle İlgili Kurumlar

| Projeyle Doğrudan İlgili Kurumlar |  | Faaliyet Alanları-Görevleri |
| --- | --- | --- |
| Çukurova Ajansı (ÇKA) |  | Projeye mali destek desteği sağlaması beklenmektedir. |
| Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü |  | Projenin sahibi ve yürütücüsü olarak tüm süreçlerde yönetim, planlama, uygulama ve koordinasyondan sorumlu olacaktır. |
| Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (STB) | Ar-ge ile ilgili destekleri düzenleyen, uygulayan denetleyen kurumdur. |  |
| Tarım ve Orman Bakanlığı (TOB) | Hammaddelere ilişkin politikaları belirleyen, üretim işletmelerine kuruluş ve faaliyet izni veren kurumdur. |  |
| Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) | Farklı alanlardaki destek programları ile girişimcileri destekleyen kurumdur. |  |
| Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) | Tarım ve tarıma dayalı sanayi desteklerini kullandıran kurumdur. |  |
| Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) | Marka, coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı model ve geleneksel ürün adlarına ilişkin hakların belgelendirilerek korunması ile sınai mülkiyet haklarıyla ilgili diğer işlemlerin yürütülmesinden sorumlu kurumdur. |  |
| Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı (YÜCİTA) | Coğrafi işaretlerin önemi hakkında farkındalık yaratarak ideal bir coğrafi işaretler sisteminin kurulabilmesi, yöresel ürünlere değer kazandırılarak sürdürülebilir kırsal kalkınmanın desteklenmesi, kültürel ve biyolojik çeşitliliğin korunması, coğrafi işaretli ürünlerin uluslararası kuruluşlar tarafından tescili konusunda çalışmaktadır. |  |
| Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) | Bazı ar-ge desteklerini kullandıran, sahip olduğu altyapı ile ar-ge yapan kurumdur. |  |
| TÜBİTAK MAM Gıda Enstitüsü | Ulusal kalkınma hedefleri doğrultusunda; gıda sanayinin teknolojik yönden gelişmesine, rekabet gücünün arttırılmasına, dışa bağımlılığın azaltılmasına, gıda güvenliğinin sağlanmasına, beslenme sorunlarının giderilmesine katkı sağlayacak bilgi, teknoloji ve ürün geliştiren kurumdur. |  |

| Projeyle Doğrudan İlgili Kurumlar |  | Faaliyet Alanları-Görevleri |
| --- | --- | --- |
| Ulusal Gıda Teknoloji Platformu (UGTP) | Gıda ve beslenme, gıda ve sağlık, gıda güvenliği, gıda ve tüketici başlıklarına odaklı Ar-ge faaliyetlerinin entegrasyonunu sağlama, tüketicinin kaliteli ve sağlıklı gıda ürünlerine erişimini kolaylaştırma, ulusal ve uluslararası piyasalara yönelik yenilikçi gıda ürünleri geliştirme amaçları ile kurulmuştur. |  |
| Mersin Üniversitesi Kimya bölümü Çukurova Üniversitesi | Ortak Ar-ge ve eğitim projeleri yürütülebilecek kurumlardır. |  |
| Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) | Dış ticaret imkânlarının geliştirilmesi ve yeni pazarlar bulunması için faaliyet göstermektedir. |  |
| Adana Büyükşehir Belediyesi | İmar değişiklikleri ve izinleri ile altyapı çalışmalarında ilişki kurulacak kurumdur. Mesleki eğitim faaliyetlerinde işbirliği yapılabilecektir. |  |
| Adana Ticaret ve Sanayi Odası | Ticaret sicili işlemleri, kapasite raporu düzenlenmesi vb. belgelendirme işlemleri yapan; yerel, ulusal ve uluslararası sektör firmaları ile bilgi alışverişi, işbirliği ve koordinasyon sağlayan kurumdur. |  |
| Laboratuvarlar | İl Gıda Kontrol Laboratuvarı, Ticaret Borsası Laboratuvarı vb. kalite ve risk analizlerinin gerçekleştirildiği kurumlardır. |  |
| Belgelendirme Kuruluşları | Ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğu denetleyen ve belgelendiren kuruluşlardır. |  |

PROJENİN GEREKÇESİ

# PROJENİN GEREKÇESİ

  - Sektörün ve Ürünün Tanımı

Pektin bitkilerin hücre duvarlarında bulunun bir çeşit polisakkarittir. Yapısını glikozid bağlarla bağlanan D-Galakturonik asit oluşturmaktadır. Bunun yanında D-galaktoz, L-arabinoz gibi çeşitli şekerleri de ihtiva eder. Pektin saf haliyle açık renkli ve suda çok iyi çözünen bir bileşiktir. Diğer polisakkaritler gibi erime noktası yoktur. Sıcaklıkla beraber yapıları bozulmakta, kömürleşmektedir. Pektinin en önemli işlevi jel oluşturmasıdır. Bu özelliğinden dolayı gıda endüstrisinde yaygın şekilde kullanılan bir katkı maddesidir. Pektin, Nace Revize 2 sektör sınıflandırma sistemine göre Gıda Ürünleri İmalatı içerisinde yer almaktadır. Sektör, başka yerde sınıflandırılmamış diğer gıda maddelerinin imalâtı alt ayrımında 10.89.05 koduna sahip olup, aşağıdaki ayrımda yer almaktadır:

Tablo 17: Sektör Kodları

| C | İMALAT SANAYİİ |
| --- | --- |
| 10 | Gıda ürünlerinin imalâtı |
| 10.8 | Diğer gıda maddelerinin imalâtı |
| 10.89 | Başka yerde sınıflandırılmamış diğer gıda maddelerinin imalâtı |
| 10.89.05 | Bitki özsu ve ekstreleri ile peptik maddeler, müsilaj ve kıvam arttırıcı maddelerin imalâtı (kola konsantresi, malt özü, meyan balı dahil) |

Pektin gıda ürünlerinde jel oluşturucu, kıvam oluşturucu ve stabilizatör etki gösterir. Jel oluşturma özelliğinden dolayı özellikle reçel ve jöle yapımında yaygın olarak kullanılmaktadır. Salça, mayonez, krem peyniri gibi gıdalarda petkin kıvam artırımına ve tadın gelişmesine katkı sağlar. Meyve tadını arttırıcı etki gösterdiğinden meyveli yoğurtlarda baskın meyve tadı oluşmasını sağlar. Meyve sularında homojen ve güzel bir görünümün sağlanmasına yardım eder. Pektin kullanımı yalnızca gıda sanayisi ile sınırlı kalmamaktadır. İlaç, kozmetik, kâğıt gibi jelleşme özelliğine ihtiyaç duyulan ürünlerin üretiminde de petkin yaygın olarak kullanılmaktadır. Pektin ürünü dış ticarette ise Armonize Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi çerçevesinde tutulan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetvelin’de (GTİP) 130220 nolu Pektik Maddeler, Pektinatlar ve Pektatlar başlığı altında yer almaktadır.

  - Teşvik Durumu

Pektin üretim tesisi yatırımı, teşvik tedbirleri kapsamında, genel teşvik ve bölgesel teşviklerden faydalanabilecek yatırım konuları arasında yer almaktadır. Yatırımın genel teşvik siteminde yer alan destek unsurlarından faydalanabilmesi için yatırımın asgari 1 milyon TL ‘lik bir yatırım tutarını içermesi gerekmektedir. Genel teşvik kapsamda yararlanılabilecek destek unsurları aşağıdaki gibidir:

- Yerli ve ithal yatırım malı makine ve teçhizat satın alımında KDV istisnası

- İthal makine ve teçhizat alımı için gümrük vergisi muafiyeti

Adana ilinin yer aldığı 2. Bölgede yapılacak pektin üretim tesisi yatırımının bölgesel destek unsurlarından faydalanabilmesi için yapılacak yatırımın tutarının asgari 2.000.000 TL olması gerekmektedir. Bölgesel teşvik kapsamında yararlanılabilecek destek unsurları ise aşağıdaki gibidir:

    - Sigorta primi işveren hissesi desteği

Tablo 18: Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

| Yatırımın Yeri | Süre | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinin Sabit Yatırım Tutarına Oranı (%) |
| --- | --- | --- |
| Organize Sanayi Bölgesi Dışı | 3 yıl | 15 |
| Organize Sanayi Bölgesi İçi | 5 yıl | 20 |

    - Vergi İndirimi

Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarda, 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesi çerçevesinde gelir veya kurumlar vergisi, öngörülen yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar aşağıda belirtilen oranlarda indirimli olarak uygulanır.

Tablo 19: Vergi İndirimi

| Yatırımın Yeri | Yatırıma katkı oranı (%) | Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı (%) |
| --- | --- | --- |
| Organize Sanayi Bölgesi Dışı | 20 | 55 |
| Organize Sanayi Bölgesi İçi | 25 | 60 |

    - KDV İstisnası

Yerli ve ithal yatırım malı makine ve teçhizat satın alımı KDV’den istisnadır.

    - Gümrük Vergisi Muafiyeti

Teşvik belgesi kapsamında satın alınacak yatırım malı ithal makine teçhizat için gümrük vergisi muafiyeti vardır.

    - Yatırım Yeri Tahsisi

Teşvik Belgesi düzenlenmiş yatırımlar için Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilmektedir.

  - Pektin Dünya Ticareti

Dünya genelinde pektin üretimi yapan ana ülkeler arasında Meksika, Kolombiya, Almanya, Brezilya, Belçika, İspanya, Çin, Danimarka, ABD, Arjantin ve İtalya yer almaktadır. Bununla birlikte, dünyanın en büyük pektin üreticileri arasında ise IPPA (Uluslararası Pektin Üreticileri Birliği) üyeleri arasında yer alan Cargil, CEAMSA, CP Kelco, DUPONT, Cisheng, Herbstreith & Fox, Naturex, Silvateam firmaları bulunmaktadır. Dünya pektin ticareti 2017 yılına kadar olan dönemde sürekli bir artış göstermekle birlikte, 2018 yılında bir önceki yıla göre düşüş kaydetmiştir. 2010 yılında 600 milyon USD olan dünya pektin ticareti, 2010-2017 dönemini kapsayan 7 yıllık sürede %47,5 artış gösterek 2017 yılında 884 milyon USD düzeyine ulaşmış, 2018 yılında ise %7 azalış göstererek 823 milyon USD düzeyine gerilemiştir.

Tablo 20: Dünya Pektin Ticaretinin Yıllar İtibarıyla Gelişimi (*)

| Yıllar | Dünya Ticareti Milyon (USD) | Değişim (%) |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 599,6 | - |
| 2011 | 629,7 | 5,0 |
| 2012 | 641,0 | 1,8 |
| 2013 | 658,7 | 2,8 |
| 2014 | 727,4 | 10,4 |
| 2015 | 753,5 | 3,6 |
| 2016 | 866,0 | 14,9 |
| 2017 | 884,4 | 2,1 |
| 2018 | 822,5 | -7,0 |

(*):Dünya pektin ticareti verilirken, ülkeler itibarıyla İthalat istatistikleri dikkate alınmıştır.

TradeMap istatistiklerinde, ülkeler bazında İhracat verilerinin ithalat istatistiklerine göre çok

düşük düzeyde bulunması nedeniyle, dünya ticaretinde ithalat istatistikleri kullanılmıştır.

Kaynak: TradeMap

Dünya pektin ihracatında en yüksek ihracat değerine sahip ülke Meksika’dır. 2008 yılı itibarıyla Meksika’nın pektin ihracatı 87,4 milyon USD olup, Meksika 2010-2018 döneminde toplam 683 milyon USD tutarında ihracat gerçekleştirmiştir. Dünya ihracatında diğer önemli ülkeler ise Brezilya ve Çekya’dır. 2018 yılında Brezilya 72,8 milyon USD ihracat yaparken, Çekya 51,3 milyon USD ihracat yapmıştır. 2010-2018 döneminde Brezilya ve Çekya’nın toplam ihracatı sırasıyla 480 milyon USD ve 435 milyon USD olarak gerçekleşmiştir.

Grafik 3: Dünya Pektin İhracatında Önem Taşıyan Ülkeler (Milyon USD, 2018)

Kaynak: TradeMap İstatistiklerinden yararlanılarak hazırlanmıştır.

Dünya pektin ihracatında en yüksek ihracat düzeyine sahip ilk 10 ülke toplam ihracatın %80 gibi önemli bir bölümünü karşılamaktadır. 2010-2018 dönemi itibarıyla toplam ihracatın %22,5’ini Meksika oluştururken, %15,8’ini Brezilya, %14,4’ünü Çekya, %9,4’ünü de Çin oluşturmaktadır.

Tablo 21 : Dünya Pektin İhracatında İlk 10 Ülke 2010-2018 Dönem Toplamı (Milyon USD)

| Ülkeler | Dünya İhracatı | Pay (%) |
| --- | --- | --- |
| Meksika | 683 | 22,5 |
| Brezilya | 480 | 15,8 |
| Çekya | 435 | 14,4 |
| Çin | 284 | 9,4 |
| ABD | 167 | 5,5 |
| İsviçre | 140 | 4,6 |
| Hollanda | 73 | 2,4 |
| Kanada | 56 | 1,9 |
| Polonya | 54 | 1,8 |
| Belçika | 50 | 1,7 |
| Diğer Ülkeler | 607 | 20,0 |
| Toplam | 3.031 | 100,0 |

Kaynak: TradeMap İstatistiklerinden yararlanılarak hazırlanmıştır.

Dünya pektin ithalatında en yüksek ithalat pazarı ise ABD olup bunu sırasıyla Çin, Almanya, Rusya, Japonya ve Fransa izlemektedir. 2018 yılı itibarıyla ABD’nin pektin ithalatı 106 milyon USD olup, dünya ithalatının %12,8’ini oluşturmaktadır.

Grafik 4: Dünya Pektin İthalatında Önem Taşıyan Ülkeler (Milyon USD, 2018)

Kaynak: TradeMap İstatistiklerinden yararlanılarak hazırlanmıştır.

Dünya pektin ithalatında en yüksek ithalat düzeyine sahip ilk 10 ülke toplam ithalatın %57’sini oluşturmaktadır. 2010-2018 dönemi itibarıyla toplam ithalatın %13,3’ü ABD’ye ait iken, %9,0’unu Almanya, %6,6’sını Japonya, %5,7’sini Rusya, %5,4’ünü de Çin oluşturmaktadır.

Tablo 22 : Dünya Pektin İthalatında İlk 10 Ülke, 2010-2018 Dönem Toplamı (Milyon USD)

| Ülkeler | Dünya İthalatı | Pay (%) |
| --- | --- | --- |
| ABD | 874 | 13,3 |
| Almanya | 595 | 9,0 |
| Japonya | 437 | 6,6 |
| Rusya | 374 | 5,7 |
| Çin | 358 | 5,4 |
| Fransa | 305 | 4,6 |
| İngiltere | 218 | 3,3 |
| İtalya | 205 | 3,1 |
| Hollanda | 200 | 3,0 |
| İspanya | 196 | 3,0 |
| Diğer Ülkeler | 2.819 | 42,8 |
| Toplam | 6.583 | 100,0 |

Kaynak: TradeMap İstatistiklerinden yararlanılarak hazırlanmıştır.

  - Türkiye’de Pektin Üretim ve Talep Durumu

Türkiye’de ticari anlamda pektin üretimi hâlihazırda yapılmamaktadır. Bununla birlikte başta Kayseri Şeker Fabrikası olmak üzere pektin üretimi konusunda çalışmalar yapılmaktadır. Şekerpancarı küspesinden pektin ve diyet lif üretimi konusunda yürütülen ar-ge projesi kapsamında bir pilot tesisi kurularak deneme üretimi yapılmıştır. Labarutuvar testlerinin olumlu sonuçlanmasının ardından numune olarak iç pazardaki firmalara gönderilen ilk ürünlerden olumlu sonuç alınması üzerine Kayseri Şeker Fabrikası seri üretim için yeni bir tesis kurma çalışmalarına başlamıştır.

Bununla birlikte meyve işleme sektöründe faaliyette bulunan bazı firmalar meyve atıklarının (başta elma olmak üzere) değerlendirilmesi için pektin üretimi konusunda ar-ge çalışmalarında bulunmaktadır.

    - Türkiye Pektin Talebi

Türkiye’de ticari pektin üretimi henüz yapılmadığı için başta gıda sektörü olmak üzere kullanıcı sektörler pektin ihtiyacını ithalat ile karşılamaktadır. Dolayısıyla ithal edilen pektin miktarı aynı zamanda Türkiye’nin yurtiçi talebini de göstermektedir.

Türkiye’nin pektin talebi özellikle başta gıda sektörü olmak üzere kullanıcı sektörlerdeki üretim artışına paralel olarak yıllar itibarıyla sürekli bir gelişim göstermiştir. Nitekim ithalat verileri incelendiğinde 2000’li yılların başında 100 ton civarında olan yurtiçi talep düzeyinin, kullanıcı sektörlerdeki büyümeyle birlikte 600-650 ton düzeylerine ulaştığı dikkati çekmektedir.

    - Pektin İthalatı

Özellikle reçel ve jöle yapımında olmak üzere gıda sanayiinde kıvam artırıcı olarak kullanılan pektin aynı zamanda İlaç, kozmetik, kâğıt gibi jelleşme özelliğine ihtiyaç duyulan ürünlerin üretiminde de yoğun olarak kullanılmaktadır. Pektini hammadde olarak kullananan firmalar ihtiyaçlarını ithalat yoluyla temin etmektedirler.

Türkiye’nin pektin ithalatı incelendiğinde, 2005 yılında 182 ton civarında olan ithalat miktarının 2016 yılında en yüksek düzeyi olan 655 tona ulaştığı görülmektedir. 2017 yılında 618 tona düşen ithalat düzeyi, 2018 yılında bir önceki yıla göre %8 düşüş göstererek 565 tona gerilemiştir. 2019 yılı 5 aylık dönemde ise ithalat bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,1 artarak 306 ton olmuştur.

Grafik 5: Türkiye Pektin İthalatı (Ton)

Kaynak: TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri, Dinamik Sorgulama.

Türkiye’nin pektin ithalatı değer bazında incelendiğinde ise 2005 yılında 2,3 milyon USD olan ithalat düzeyinin 2016 yılında 9,1 milyon USD’ye ulaştığı görülmektedir. 2017 yılında 8,6 milyon USD’ye gerileyen ithalat, 2018 yılında bir önceki yıla göre %13 azalarak 7,5 milyon USD düzeyine inmiştir. 2019 yılı 5 aylık dönemde ise Türkiye’nin pektin ithalatı 3,8 milyon USD olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı 8 aylık dönemde ise Türkiye’nin pektin ithalatı 5,7 milyon USD olarak gerçekleşmiştir.

2005-2018 dönemini kapsayan 13 yıllık sürede Türkiye’nin toplam pektin ithalatı miktar bazında 6.017 ton iken, değer olarak 75,3 milyon USD’dir.

Tablo 23:Türkiye Pektin İthalatının Yıllar İtibarıyla Gelişimi

| Yıllar | Miktar |  | Değer |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ton | Yıllık Değişim (%) | BİN USD | Yıllık Değişim (%) |
| 2005 | 182 | 20,4 | 2.270 | 22,9 |
| 2006 | 195 | 7,4 | 2.145 | -5,5 |
| 2007 | 228 | 16,7 | 2.716 | 26,6 |
| 2008 | 287 | 25,8 | 3.798 | 39,8 |
| 2009 | 284 | -1,0 | 3.576 | -5,9 |
| 2010 | 390 | 37,2 | 4.595 | 28,5 |
| 2011 | 400 | 2,7 | 4.877 | 6,1 |
| 2012 | 401 | 0,2 | 4.594 | -5,8 |
| 2013 | 595 | 48,4 | 6.834 | 48,7 |
| 2014 | 650 | 9,1 | 7.591 | 11,1 |
| 2015 | 566 | -12,9 | 7.189 | -5,3 |
| 2016 | 655 | 15,7 | 9.065 | 26,1 |
| 2017 | 618 | -5,7 | 8.605 | -5,1 |
| 2018 | 565 | -8,5 | 7.475 | -13,1 |
| 2019 (8 Ay) | 460 | 13,9 | 5.679 | 2,9 |

Kaynak: TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri

Pektin ithalatı ülkeler bazında analiz edildiğinde, ithalatın ağılıklı olarak Almanya’dan yapıldığı görülmektedir. 2018 yılı itibarıyla 7,5 milyon USD olan pektin ithalatının %50’si Almanya’dan gerçekleştirilmiştir. İthalatta ikinci sırayı Çin alırken, bunu sırasıyla İrlanda, Danimarka ve Fransa izlemektedir. Bu beş ülke, toplam ithalatın %87’sini oluşturmaktadır.

Grafik 6: Türkiye Pektin İthalatının Ülkelere Göre Dağılımı (2018)

Kaynak: TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri kullanılarak hazırlanmıştır.

    - Talebi Belirleyen Temel Faktörler

Pektin, şekerle birlikte jel oluşturma özelliğinden dolayı, şeker birleşimi ile gıda endüstrisinde dolgunlaştırıcı girdi olarak kullanılmaktadır. Bu özelliğinden dolayı en yaygın kullanım alanları reçel ve marmelat üretimidir. Jelleştirme oranının çok yüksek olmasından dolayı jöle şekerlemenin ana maddesini oluşturan pektinin kullanıldığı diğer ürünler ise; jöle, meyve suları, süt ürünleri, soslar, salça, mayonez ve fırıncılık ürünleridir. İlaç, kozmetik, kâğıt gibi jelleşme özelliğine ihtiyaç duyulan ürünlerin üretiminde de petkin yaygın olarak kullanılmaktadır.

Gıda sektöründe uygulama alanları aşağıdaki gidir:

- Jelleşmeyi sağlama: Jöle, marmelat, reçel, vs.

- Kıvam verme: Salça, krema, krem peynir, sos, mayonez

- Meyve tadını arttırma: Meyveli yoğurt

- Stabilizatör: Dondurma

- Bayatlamayı geciktirme: Fırıncılık ürünleri

- Homojen ve güzel görünüm sağlama: Meyve suları

Dünya pektin satışlarının sektörel dağılımı incelendiğinde satışların %97’sinin gıda sanayine yönelik olduğu görülürken, %2’sinini ilâç, %1’inin de diğer sanayilere (kâğıt, tekstil vs) ait olduğu dikkati çekmektedir. Pektinin dünya pazarındaki kullanım yüzdeleri aşağıdaki gibidir.

Tablo 24: Dünya Pektin Satışlarının Pazar Dağılımı

| Pazar Alanı | % Dağılım |
| --- | --- |
| Yüksek Şeker İçerikli Reçeller | 30 |
| Asitli Sütlü İçecekler | 15 |
| Düşük Şeker İçerikli Reçeller | 14 |
| Fırıncılıkta kullanılan reçeller/dolgu maddeler | 9 |
| Yoğurt Meyve Karışımları | 8 |
| Meyveli içecekler | 8 |
| Şekerleme | 8 |
| İlaç Endüstrisi | 5 |
| Süt ürünleri | 2 |
| Diğer | 1 |

Kaynak: TUBİTAK, Şeker Pancarı Küspesinden Pektin Elde Edilmesi ve Gıdalarda Katkı Maddesi

Olarak Kullanılması, 05-07 Ekim 2016, Türkiye 12. Gıda Kongresi, Edirne

Tablodan görüldüğü gibi, pektin ağırlıklı olarak gıda sanayiinde girdi olarak kullanılmaktadır. Gıda ürünleri imalâtında ise satışların %53’ü reçel ve marmelat pazarına yapılırken (fırıncılıkta kullanılan reçeller dahil), %14’ü sütlü içecekler pazarına yöneliktir.

Pektini üretiminde hammadde olarak kullanan bu sanayiler, pektin üretimini de belirlemektedir. Başka bir ifadeyle pektin talebi türev talebi niteliğindedir. Dolayısıyla kullanıcı sektörlerdeki üretim düzeyine bağlı olarak pektin talebi de değişebilmektedir. Kullanıcı sektörlerdeki üretim artışları, pektin talebini ve buna bağlı olarak pektin üretim miktarını da artıracak; aksi durumda pektin talebi ve üretim düzeyini düşürecektir.

Pektin yurtiçi talebi ile Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) arasında doğrusal ve yüksek derecede bir korelasyon(ilişki) sözkonusudur. 2000-2018 dönemi itibarıyla yurtiçi talep (ithalat miktarı) ile GSYİH arasındaki korelasyon katsayısı 0,95 olup, iki değişken arasında doğrusal yönde ve yüksek düzeyde bir ilişki olduğu dikkati çekmektedir.

Başta pektini hammadde olarak kullanan sektörler olmak üzere GSYİH’da gerçekleşen pozitif büyüme, pektin talebini de doğrusal olarak etkilemektedir.

    - Pektin Talebinde Bulunan Sektörlerde Genel Görünüm

Pektin yurtiçi talebi ile kullanıcı sektörlerin hasılası (üretim düzeyi) arasında doğrusal ve yüksek düzeyde bir korelasyon olması nedeniyle, aşağıda kullanıcı sektörlerin performansı temel büyüklükler (girişim sayısı, istihdam, üretim değeri, ciro ve dış ticaret) itibarıyla analiz edilmiştir.

      - Sebze ve Meyvelerin İşlenmesi ve Saklanması (Nace Kodu:103)

Gıda ürünleri imalâtı içerisinde yer alan sebze ve meyvelerin işlenmesi ve saklanması faaliyetinin alt ayrımında pektin hammaddesini kullanan faaliyet kolları aşağıdaki gibidir:

Tablo 25: Faaliyet Kodları

| Nace Kodu | Tanım |
| --- | --- |
| 10.3 | Sebze ve meyvelerin işlenmesi ve saklanması |
| 10.32 | Sebze ve meyve suyu imalâtı |
| 10.32.01 | Katkısız sebze ve meyve suları imalâtı (şalgam suyu, domates suyu, havuç suyu, portakal suyu, elma suyu, kayısı suyu vb.) |
| 10.32.02 | Konsantre meyve ve sebze suyu imalâtı |
| 10.39 | Başka yerde sınıflandırılmamış meyve ve sebzelerin işlenmesi ve saklanması |
| 10.39.01 | Sebze ve meyve konservesi imalâtı (salça, domates püresi dahil, patatesten olanlar hariç) |
| 10.39.02 | Kavrulmuş, tuzlanmış vb. şekilde işlem görmüş sert kabuklu yemişler ile bu meyvelerin püre ve ezmelerinin imalâtı (pişirilerek yapılanlar) |
| 10.39.03 | Meyve ve sebzelerden jöle, pekmez, marmelat, reçel vb. imalâtı (pestil imalâtı dahil) |

Girişim Sayısı:

2017 yılı itibarıyla sebze ve meyvelerin işlenmesi ve saklanması imalâtında faaliyet gösteren girişim sayısı 2.547 olup, gıda sanayiindeki girişim sayısının %5,3’ünü oluşturmaktadır. Sektörde girişim sayısı 2009-2017 döneminde %53,8 artarken, alt faaliyet kollarından sebze ve meyve suyu imalâtında girişim sayısı %30,3, başka yerde sınıflandırılmamış meyve ve sebzelerin işlenmesi ve saklanması faaliyet dalında %55,1 oranında artmıştır.

Tablo 26: Sebze ve Meyvelerin İşlenmesi ve Saklanması İmalâtında Girişim Sayısı (Adet)

|  | 2009 | 2017 | Dönemsel Değişim (%) | Gıda Sanayi İçindeki Payı (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 103. Sebze ve Meyvelerin İşlenmesi ve Saklanması | 1.656 | 2.547 | 53,8 | 5,3 |
| 1032.Sebze ve meyve suyu imalâtı | 175 | 228 | 30,3 | 0,5 |
| 1039.Başka yerde sınıflandırılmamış meyve ve sebzelerin işlenmesi ve saklanması | 1.448 | 2.246 | 55,1 | 4,7 |

Kaynak: TÜİK, Sanayi ve Hizmet İstatistkleri verileri kullanılarak hazırlanmıştır.

İstihdam:

Sebze ve meyvelerin işlenmesi ve saklanması imalâtında 2009 yılında 41.535 olan istihdam sayısı, 2009-2017 döneminde %55,3 artarak 64.518 kişiye ulaşmıştır. Sektördeki istihdam gıda sanayi istihdamının %12,8’ini oluşturmaktadır.

Tablo 27: Sebze ve Meyvelerin İşlenmesi ve Saklanması İmalâtında İstihdam (Kişi)

|  | 2009 | 2017 | Dönemsel Değişim (%) | Gıda Sanayi İçindeki Payı (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 103. Sebze ve Meyvelerin İşlenmesi ve Saklanması | 41.535 | 64.518 | 55,3 | 12,8 |
| 1032.Sebze ve meyve suyu imatı | 4.021 | 5.608 | 39,5 | 1,1 |
| 1039.Başka yerde sınıflandırılmamış meyve ve sebzelerin işlenmesi ve saklanması | 36.598 | 57.150 | 56,2 | 11,4 |

Kaynak: TÜİK, Sanayi ve Hizmet İstatistkleri verileri kullanılarak hazırlanmıştır.

Üretim Değeri:

2017 yılı itibarıyla sebze ve meyvelerin işlenmesi ve saklanması imalâtında üretim değeri 36,3 milyar TL olup, gıda sanayii üretim değerinin %16,5’ini oluşturmaktadır. Sektörde üretim değeri 2009-2017 döneminde %253,4 artarken, alt faaliyet kollarından sebze ve meyve suyu imalâtında %292,3, başka yerde sınıflandırılmamış meyve ve sebzelerin işlenmesi ve saklanması faaliyet dalında %249,1 oranında artmıştır.

Tablo 28: Sebze ve Meyvelerin İşlenmesi ve Saklanması İmalâtında Üretim Değeri(Milyon TL)

|  | 2009 | 2017 | Dönemsel Değişim (%) | Gıda Sanayi İçindeki Payı (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 103. Sebze ve Meyvelerin İşlenmesi ve Saklanması | 10.284 | 36.342 | 253,4 | 16,5 |
| 1032.Sebze ve meyve suyu imatı | 1.003 | 3.933 | 292,3 | 1,8 |
| 1039.Başka yerde sınıflandırılmamış meyve ve sebzelerin işlenmesi ve saklanması | 9.009 | 31.448 | 249,1 | 14,3 |

Kaynak: TÜİK, Sanayi ve Hizmet İstatistkleri verileri kullanılarak hazırlanmıştır.

Ciro:

2017 yılı itibarıyla sebze ve meyvelerin işlenmesi ve saklanması imalâtının cirosu 39,6 milyar TL olup, gıda sanayii cirosunun %16,4’ünü oluşturmaktadır. Sektör cirosu 2009-2017 döneminde %251,7 artarken, alt faaliyet kollarından sebze ve meyve suyu imalâtında %249,1, başka yerde sınıflandırılmamış meyve ve sebzelerin işlenmesi ve saklanması faaliyet dalında %254,2 oranında artmıştır.

Tablo 29: Sebze ve Meyvelerin İşlenmesi ve Saklanması İmalâtında Ciro (Milyon TL)

|  | 2009 | 2017 | Dönemsel Değişim (%) | Gıda Sanayi İçindeki Payı (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 103. Sebze ve Meyvelerin İşlenmesi ve Saklanması | 11.270 | 39.636 | 251,7 | 16,4 |
| 1032.Sebze ve meyve suyu imatı | 1.165 | 4.068 | 249,1 | 1,7 |
| 1039.Başka yerde sınıflandırılmamış meyve ve sebzelerin işlenmesi ve saklanması | 9.749 | 34.533 | 254,2 | 14,3 |

Kaynak: TÜİK, Sanayi ve Hizmet İstatistkleri verileri kullanılarak hazırlanmıştır.

Dış Ticaret:

Sebze ve meyvelerin işlenmesi ve saklanması imalâtında 2018 yılında dış ticaret hacmi 3,3 milyar USD olup, ticaret hacminin %96’sını ihracat oluşturmaktadır.  2018 yılı itibarıyla sektör ihracatı gıda ürünleri ihracatının %28,8’ini oluştururken, sektör ithalatı da gıda ürünleri ithalatının %2,6’sını oluşturmaktadır. Sektörde 2018 yılında 3 milyar USD dış ticaret fazlası gerçekleşmiştir.

Tablo 30: Sebze ve Meyvelerin İşlenmesi ve Saklanması İmalâtında Dış Ticaret (Milyon USD)

|  | 2010 | 2018 | Dönemsel Değişim (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| İhracat | 2.602 | 3.167 | 21,7 |
| İthalat | 110 | 124 | 12,6 |
| Dış Ticaret Dengesi | 2.492 | 3.042 | 22,1 |

Kaynak: TÜİK, Dış Ticaret İstatistkleri kullanılarak hazırlanmıştır.

      - Süt Ürünleri İmalâtı (Nace Kodu:105)

Gıda ürünleri imalâtı içerisinde yer alan süt ürünleri imalâtı faaliyetinin alt ayrımında pektin hammaddesini kullanan faaliyet kolları aşağıdaki gibidir:

Tablo 31: NACE Kodları

| Nace Kodu | Tanım |
| --- | --- |
| 10.5 | Süt ürünleri imalâtı |
| 10.51 | Süthane işletmeciliği ve peynir imalâtı |
| 10.51.01 | Süt imalâtı, işlenmiş (pastörize edilmiş, sterilize edilmiş, homojenleştirilmiş ve/veya yüksek ısıdan geçirilmiş) (katı veya toz halde süt hariç) |
| 10.51.02 | Peynir, lor ve çökelek imalâtı |
| 10.51.03 | Süt tozu, peynir özü (kazein), süt şekeri (laktoz) ve peynir altı suyu (kesilmiş sütün suyu) imalâtı (katı veya toz halde süt, krema dahil) |
| 10.51.04 | Süt temelli hafif içeceklerin imalâtı (kefir, salep vb.) |
| 10.51.05 | Sütten yapılan diğer ürünlerin imalâtı (tereyağı, yoğurt, ayran, kaymak, krema, vb.) (krem şanti dahil) (katı veya toz halde krema hariç) |
| 10.52 | Dondurma imalâtı |

Girişim Sayısı:

2017 yılı itibarıyla süt ürünleri imalâtında faaliyet gösteren girişim sayısı 2.248 olup, gıda sanayiindeki girişim sayısının %4,7’sini oluşturmaktadır. Sektörde girişim sayısı 2009-2017 döneminde %37,1 artarken, alt faaliyet kollarından süthane işletmeciliği ve peynir imalâtında girişim sayısı %32,6, dondurma imalâtında %56,5 oranında artmıştır.

Tablo 32: Süt Ürünleri İmalâtında Girişim Sayısı (Adet)

|  | 2009 | 2017 | Dönemsel Değişim (%) | Gıda Sanayi İçindeki Payı (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 105.Süt ürünleri imalâtı | 1.640 | 2.248 | 37,1 | 4,7 |
| 1051. Süthane işletmeciliği ve peynir imalâtı | 1.334 | 1.769 | 32,6 | 3,7 |
| 1052. Dondurma imalâtı | 306 | 479 | 56,5 | 1,0 |

Kaynak: TÜİK, Sanayi ve Hizmet İstatistkleri verileri kullanılarak hazırlanmıştır.

İstihdam:

Süt ürünleri imalâtında 2009 yılında 30.119 olan istihdam sayısı 2009-2017 döneminde %58,4 artarak 47.706 kişiye ulaşmıştır. Sektördeki istihdam gıda sanayi istihdamının %9,5’ini oluşturmaktadır.

Tablo 33: Süt Ürünleri İmalâtında İstihdam (Kişi)

|  | 2009 | 2017 | Dönemsel Değişim (%) | Gıda Sanayi İçindeki Payı (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 105.Süt ürünleri imalâtı | 30.119 | 47.706 | 58,4 | 9,5 |
| 1051. Süthane işletmeciliği ve peynir imalâtı | 26.410 | 41.905 | 58,7 | 8,3 |
| 1052. Dondurma imalâtı | 3.709 | 5.801 | 56,4 | 1,2 |

Kaynak: TÜİK, Sanayi ve Hizmet İstatistkleri verilerikullanılarak hazırlanmıştır.

Üretim Değeri:

2017 yılında süt ürünleri imalâtında üretim değeri 28,7 milyar TL olup, gıda sanayii üretim değerinin %13,0’ünü oluşturmaktadır. Sektörde üretim değeri 2009-2017 döneminde %204 artış göstermiştir.

Tablo 34 :Süt Ürünleri İmalâtında Üretim Değeri (Milyon TL)

|  | 2009 | 2017 | Dönemsel Değişim (%) | Gıda Sanayi İçindeki Payı (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 105.Süt ürünleri imalâtı | 9.447 | 36.342 | 253,4 | 16,5 |
| 1051. Süthane işletmeciliği ve peynir imalâtı | C | C | - | - |
| 1052. Dondurma imalâtı | C | C | - | - |

Kaynak: TÜİK, Sanayi ve Hizmet İstatistkleri verileri kullanılarak hazırlanmıştır.

c: 5429 Sayılı Türkiye İstatistik Kanununun gizli verilerle ilgili maddesi uyarınca, girişim sayısının üçten az olması veya girişim sayısı üç ve daha fazla olduğu halde bir veya iki girişimin hakim durumda olması nedeni ve gizlenmiş girişimlere ait bilgilerin aritmetik işlem sonucu elde edilmesini önlemek amacı ile bilgiler verilmemiştir.

Ciro:

Süt ürünleri imalâtında ciro, 2009-2017 döneminde %198 artarak, 2017 yılında 31,4 milyar TL düzeyine ulaşmıştır. Sektör cirosu 2009 yılında gıda sanayi toplam cirosu içinde %14,1 paya sahip iken, bu pay,2017 yılında %13,0 düzeyine gerilemiştir.

Tablo 35: Süt Ürünleri İmalâtında Ciro (Milyon TL)

|  | 2009 | 2017 | Dönemsel Değişim (%) | Gıda Sanayi İçindeki Payı (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 105.Süt ürünleri imalâtı | 10.556 | 31.419 | 197,6 | 13,0 |
| 1051. Süthane işletmeciliği ve peynir imalâtı | C | C | - | - |
| 1052. Dondurma imalâtı | C | C | - | - |

Kaynak: TÜİK, Sanayi ve Hizmet İstatistkleriverilerikullanılarak hazırlanmıştır.

c: 5429 Sayılı Türkiye İstatistik Kanununun gizli verilerle ilgili maddesi uyarınca, girişim sayısının üçten az olması veya girişim sayısı üç ve daha fazla olduğu halde bir veya iki girişimin hakim durumda olması nedeni ve gizlenmiş girişimlere ait bilgilerin aritmetik işlem sonucu elde edilmesini önlemek amacı ile bilgiler verilmemiştir.

Dış Ticaret:

Süt ürünleri imalâtında 2018 yılında dış ticaret hacmi 427 milyon USD olup, ticaret hacminin %77’sini ihracat oluşturmaktadır.  Sektörde 2018 yılında 230 milyon USD dış ticaret fazlası gerçekleşmiştir.

Tablo 36: Süt Ürünleri İmalâtında Dış Ticaret (Milyon USD)

|  | 2010 | 2018 | Dönemsel Değişim (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| İhracat | 168 | 328 | 95,1 |
| İthalat | 149 | 99 | -33,9 |
| Dış Ticaret Dengesi | 19 | 230 | 1108,0 |

Kaynak: TÜİK, Dış Ticaret İstatistkleri kullanılarak hazırlanmıştır.

      - Fırın ve Unlu Mamuller İmalâtı (Nace Kodu:107)

Gıda ürünleri imalâtı içerisinde yer alan fırın ve unlu mamuller imalâtı faaliyetinin alt ayrımında pektin hammaddesini kullanan faaliyet kolları aşağıdaki gibidir:

Tablo 37: NACE Kodları

| Nace Kodu | Tanım |
| --- | --- |
| 10.7 | Fırın ve unlu mamuller imalâtı |
| 10.71 | Ekmek, taze pastane ürünleri ve taze kek imalâtı |
| 10.71.01 | Taze pastane ürünleri imalâtı (yaş pasta, kuru pasta, poğaça, kek, börek, pay, turta, waffles vb.) |
| 10.71.02 | Fırın ürünleri imalâtı (ekmek, sade pide, simit vb. dahil, taze pastane ürünlerinin imalâtı hariç) |
| 10.71.03 | Hamur tatlıları imalâtı (tatlandırılmış kadayıf, lokma tatlısı, baklava vb.) |
| 10.72 | Peksimet ve bisküvi imalâtı; dayanıklı pastane ürünleri ve dayanıklı kek imalâtı |
| 10.72.01 | Peksimet, bisküvi, gofret, dondurma külahı, kağıt helva vb. ürünlerin imalâtı (çikolata kaplı olanlar dahil) |
| 10.72.02 | Tatlı veya tuzlu hafif dayanıklı fırın ve pastane ürünlerinin imalâtı (kurabiyeler, krakerler, galeta, gevrek halkalar vb.) |
| 10.72.03 | Tatlandırılmamış dayanıklı hamur tatlıları imalâtı (pişirilmiş olsun olmasın tatlandırılmamış kadayıf, baklava vb.) (yufka imalâtı dahil) |

Girişim Sayısı:

2017 yılı itibarıyla fırın ve unlu mamuller imalâtında faaliyet gösteren girişim sayısı 32.740 olup, gıda sanayiindeki girişim sayısının %68,8’ini oluşturmaktadır. Sektörde girişim sayısı 2009-2017 döneminde %62,2 artarken, alt faaliyet kollarından ekmek, taze pastane ürünleri ve taze kek imalâtında girişim sayısı %44,7, peksimet ve bisküvi imalâtı; dayanıklı pastane ürünleri ve dayanıklı kek imalâtında ise %512 oranında artmıştır.

Tablo 38: Fırın ve Unlu Mamuller İmalâtında Girişim Sayısı (Adet)

|  | 2009 | 2017 | Dönemsel Değişim (%) | Gıda Sanayi İçindeki Payı (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 107. Fırın ve unlu mamuller imalâtı | 20.184 | 32.740 | 62,2 | 68,8 |
| 1071. Ekmek, taze pastane ürünleri ve taze kek imalâtı | 19.374 | 28.026 | 44,7 | 58,9 |
| 1072. Peksimet ve bisküvi imalâtı; dayanıklı pastane ürünleri ve dayanıklı kek imalâtı | 750 | 4.589 | 511,9 | 9,6 |

Kaynak: TÜİK, Sanayi ve Hizmet İstatistkleri verileri kullanılarak hazırlanmıştır.

İstihdam:

Fırın ve unlu mamuller imalâtında 2009 yılında 20.184 olan istihdam sayısı 2009-2017 döneminde %62,2 artarak 32.740 kişiye ulaşmıştır. Sektördeki istihdam gıda sanayi istihdamının %68,8’ini oluşturmaktadır.

Tablo 39:Fırın ve Unlu Mamuller İmalâtında İstihdam (Kişi)

|  | 2009 | 2017 | Dönemsel Değişim (%) | Gıda Sanayi İçindeki Payı (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 107. Fırın ve unlu mamuller imalâtı | 116.071 | 198.086 | 70,7 | 39,4 |
| 1071. Ekmek, taze pastane ürünleri ve taze kek imalâtı | 96.538 | 158.580 | 64,3 | 31,6 |
| 1072. Peksimet ve bisküvi imalâtı; dayanıklı pastane ürünleri ve dayanıklı kek imalâtı | 17.203 | 35.040 | 103,7 | 7,0 |

Kaynak: TÜİK, Sanayi ve Hizmet İstatistkleri verileri kullanılarak hazırlanmıştır.

Üretim Değeri:

2017 yılı itibarıyla fırın ve unlu mamuller imalâtında üretim değeri 27,8 milyar TL olup, gıda sanayii üretim değerinin %12,6’sını oluşturmaktadır. Sektörde üretim değeri 2009-2017 döneminde %205 artış göstermiştir.

Tablo 40 : Fırın ve Unlu Mamuller İmalâtında  Üretim Değeri (Milyon TL)

|  | 2009 | 2017 | Dönemsel Değişim (%) | Gıda Sanayi İçindeki Payı (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 107. Fırın ve unlu mamuller imalâtı | 9.116 | 27.765 | 204,6 | 12,6 |
| 1071. Ekmek, taze pastane ürünleri ve taze kek imalâtı | 4.926 | 13.905 | 182,3 | 6,3 |
| 1072. Peksimet ve bisküvi imalâtı; dayanıklı pastane ürünleri ve dayanıklı kek imalâtı | 3.345 | 9.876 | 195,3 | 4,5 |

Kaynak: TÜİK, Sanayi ve Hizmet İstatistkleri verileri kullanılarak hazırlanmıştır.

Ciro:

Fırın ve unlu mamuller imalâtında ciro, 2009-2017 döneminde %211 artarak, 2017 yılında 30 milyar TL düzeyine ulaşmıştır. Sektör cirosu 2009 yılında gıda sanayi toplam cirosu içinde %12,9 paya sahip iken, bu pay, 2017 yılında %12,4 düzeyine gerilemiştir.

Tablo 41 : Fırın ve Unlu Mamuller İmalâtında Ciro (Milyon TL)

|  | 2009 | 2017 | Dönemsel Değişim (%) | Gıda Sanayi İçindeki Payı (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 107. Fırın ve unlu mamuller imalâtı | 9.663 | 30.018 | 210,6 | 12,4 |
| 1071. Ekmek, taze pastane ürünleri ve taze kek imalâtı | 5.309 | 15.027 | 183,0 | 6,22 |
| 1072. Peksimet ve bisküvi imalâtı; dayanıklı pastane ürünleri ve dayanıklı kek imalâtı | 3.363 | 10.023 | 198,1 | 4,15 |

Kaynak: TÜİK, Sanayi ve Hizmet İstatistkleri verileri kullanılarak hazırlanmıştır.

Dış Ticaret:

Fırın ve unlu mamuller imalâtında 2018 yılında dış ticaret hacmi 1,5 milyar USD olup, ticaret hacminin %96’sını ihracat oluşturmaktadır.  2018 yılı itibarıyla sektör ihracatı gıda ürünleri ihracatının %14’ünü oluştururken, sektör ithalatı da gıda ürünleri ithalatının %1,3’ünü oluşturmaktadır. Sektörde 2018 yılında 1,5 milyar USD dış ticaret fazlası gerçekleşmiştir.

Tablo 42 : Fırın ve Unlu Mamuller İmalâtında Dış Ticaret (Milyon USD)

|  | 2010 | 2018 | Dönemsel Değişim (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| İhracat | 642 | 1.530 | 138,4 |
| İthalat | 52 | 64 | 24,8 |
| Dış Ticaret Dengesi | 590 | 1.466 | 148,3 |

Kaynak: TÜİK, Dış Ticaret İstatistkleri kullanılarak hazırlanmıştır.

      - Diğer Gıda Maddelerinin İmalâtı (Nace Kodu:108)

Gıda ürünleri imalâtı içerisinde yer alan diğer gıda maddeleri imalâtı faaliyetinin alt ayrımında başta şekerleme ürünleri olmak üzere pektin hammaddesini kullanan faaliyet kolları aşağıdaki gibidir:

Tablo 43: NACE Kodları

| Nace Kodu | Tanım |
| --- | --- |
| 10.8 | Diğer gıda maddelerinin imalâtı |
| 10.82 | Kakao, çikolata ve şekerleme imalâtı |
| 10.82.01 | Çikolata ve kakao içeren şekerlemelerin imalâtı (beyaz çikolata ve sürülerek yenilebilen kakaolu ürünler hariç) |
| 10.82.02 | Şekerlemelerin ve şeker pastillerinin imalâtı (bonbon şekeri vb.) (kakaolu şekerlemeler hariç) |
| 10.82.03 | Sürülerek yenebilen kakaolu ürünler imalâtı |
| 10.82.04 | Lokum, pişmaniye, helva, karamel, koz helva, fondan, beyaz çikolata vb. imalâtı (tahin helvası dahil) |
| 10.82.05 | Cikletimalâtı (sakız) |
| 10.82.06 | Sert kabuklu meyve, meyve kabuğu ve diğer bitki parçalarından şekerleme imalâtı (meyan kökü hülasaları dahil) |
| 10.82.07 | Kakao tozu, kakao ezmesi/hamuru ve kakao yağı imalâtı |
| 10.84 | Baharat, sos, sirke ve diğer çeşni maddelerinin imalâtı |
| 10.86 | Homojenize gıda müstahzarları ve diyetetik gıda imalâtı |
| 10.86.01 | Bebek ve çocukların beslenmesinde kullanılan müstahzarların imalâtı (bebek mamaları, pudingleri vb.) |
| 10.86.02 | Hastalar için veya diyet amaçlı hazırlanan homojenize gıda müstahzarlarının imalâtı (glüten içermeyen gıda maddeleri, sodyum içermeyen tuzlar vb. gıdalar) |
| 10.86.03 | Besin yönünden zenginleştirilmiş sporcu yiyeceklerinin imalâtı |

Girişim Sayısı:

2017 yılı itibarıyla diğer gıda maddeleri imalâtında faaliyet gösteren girişim sayısı 3.363 olup, gıda sanayiindeki girişim sayısının %7,1’ini oluşturmaktadır. Sektörde girişim sayısı 2009-2017 döneminde %81,1 artarken, alt faaliyet kollarından kakao, çikolata ve şekerleme imalâtında girişim sayısı %25,4, baharat, sos, sirke ve diğer çeşni maddelerinin imalâtında %61,9, homojenize gıda müstahzarları ve diyetetik gıda imalâtında ise %93,1 oranında artmıştır.

Tablo 44: Diğer Gıda Maddelerinin İmalâtında Girişim Sayısı (Adet)

|  | 2009 | 2017 | Dönemsel Değişim (%) | Gıda Sanayi İçindeki Payı (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 108. Diğer Gıda Maddelerinin İmalatı | 1.857 | 3.363 | 81,1 | 7,1 |
| 1082. Kakao, çikolata ve şekerleme imalâtı | 1.127 | 1.413 | 25,4 | 3,0 |
| 1084. Baharat, sos, sirke ve diğer çeşni maddelerinin imalâtı | 268 | 434 | 61,9 | 0,9 |
| 1086. Homojenize gıda müstahzarları ve diyetetik gıda imaâtı | 1.857 | 56 | 93,1 | 0,1 |

Kaynak: TÜİK, Sanayi ve Hizmet İstatistkleri verileri kullanılarak hazırlanmıştır.

İstihdam:

Diğer gıda maddelerinin imalâtında 2009 yılında 62.149 olan istihdam sayısı 2009-2017 döneminde %26,3 artarak 78.481 kişiye ulaşmıştır. Sektördeki istihdam gıda sanayi istihdamının %15,6’sını oluşturmaktadır.

Tablo 45: Diğer Gıda Maddelerinin İmalâtında İstihdam (Kişi)

|  | 2009 | 2017 | Dönemsel Değişim (%) | Gıda Sanayi İçindeki Payı (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 108. Diğer Gıda Maddelerinin İmalatı | 62.149 | 78.481 | 26,3 | 15,6 |
| 1082. Kakao, çikolata ve şekerleme imalâtı | 18.399 | 26.859 | 46,0 | 5,3 |
| 1084. Baharat, sos, sirke ve diğer çeşni maddelerinin imalâtı | 4.050 | 6.475 | 59,9 | 1,3 |
| 1086. Homojenize gıda müstahzarları ve diyetetik gıda iml | 228 | 413 | 81,1 | 0,1 |

Kaynak: TÜİK, Sanayi ve Hizmet İstatistkleri verileri kullanılarak hazırlanmıştır.

Üretim Değeri:

2017 yılı itibarıyladiğer gıda maddelerininimalâtında üretim değeri 37,3 milyar TL olup, gıda sanayii üretim değerinin %16,9’unu oluşturmaktadır. Sektörde üretim değeri 2009-2017 döneminde %188,7 artış göstermiştir.

Tablo 46: Diğer Gıda Maddelerinin İmalâtında Üretim Değeri (Milyon TL)

|  | 2009 | 2017 | Dönemsel Değişim (%) | Gıda Sanayi İçindeki Payı (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 108. Diğer Gıda Maddelerinin İmalâtı | 12.919 | 37.298 | 188,7 | 16,9 |
| 1082. Kakao, çikolata ve şekerleme imalâtı | 4.025 | 12.078 | 200,1 | 5,5 |
| 1084. Baharat, sos, sirke ve diğer çeşni maddelerinin iml. | 727 | 3.025 | 316,3 | 1,4 |
| 1086. Homojenize gıda müstahzarları ve diyetetik gıda iml | C | c | - | - |

Kaynak: TÜİK, Sanayi ve Hizmet İstatistkleri verileri kullanılarak hazırlanmıştır.

c: 5429 Sayılı Türkiye İstatistik Kanununun gizli verilerle ilgili maddesi uyarınca, girişim sayısının üçten az olması veya girişim sayısı üç ve daha fazla olduğu halde bir veya iki girişimin hakim durumda olması nedeni ve gizlenmiş girişimlere ait bilgilerin aritmetik işlem sonucu elde edilmesini önlemek amacı ile bilgiler verilmemiştir.

Ciro:

Diğer gıda maddelerinin imalâtında ciro, 2009-2017 döneminde %191 artarak, 2017 yılında 38 milyar TL düzeyine ulaşmıştır. Sektör cirosu 2009 yılında gıda sanayi toplam cirosu içinde %17,4 paya sahip iken, bu pay, 2017 yılında %15,7 düzeyine gerilemiştir.

Tablo 47: Diğer Gıda Maddelerinin İmalâtında Ciro (Milyon TL)

|  | 2009 | 2017 | Dönemsel Değişim (%) | Gıda Sanayi İçindeki Payı (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 108. Diğer Gıda Maddelerinin İmalatı | 13.056 | 38.026 | 191,3 | 15,7 |
| 1082. Kakao, çikolata ve şekerleme imalâtı | 4.494 | 13.019 | 189,7 | 5,4 |
| 1084. Baharat, sos, sirke ve diğer çeşni maddelerinin iml. | 809 | 3.211 | 296,8 | 1,3 |
| 1086. Homojenize gıda müstahzarları ve diyetetik gıda iml | C | 150 | - | 0,1 |

Kaynak: TÜİK, Sanayi ve Hizmet İstatistkleri verileri kullanılarak hazırlanmıştır.

c: 5429 Sayılı Türkiye İstatistik Kanununun gizli verilerle ilgili maddesi uyarınca, girişim sayısının üçten az olması veya girişim sayısı üç ve daha fazla olduğu halde bir veya iki girişimin hakim durumda olması nedeni ve gizlenmiş girişimlere ait bilgilerin aritmetik işlem sonucu elde edilmesini önlemek amacı ile bilgiler verilmemiştir.

Dış Ticaret:

Diğer gıda maddelerinin imalâtında 2018 yılında dış ticaret hacmi 3,3 milyar USD olup, ticaret hacminin %60’ını ihracat oluşturmaktadır.  2018 yılı itibarıyla sektör ihracatı gıda ürünleri ihracatının %18’ini oluştururken, sektör ithalatı da gıda ürünleri ithalatının %27’sini oluşturmaktadır. Sektörde 2018 yılında 688 milyon USD dış ticaret fazlası gerçekleşmiştir.

Tablo 48: Diğer Gıda Maddelerinin İmalâtında Dış Ticaret (Milyon USD)

|  | 2010 | 2018 | Dönemsel Değişim (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| İhracat | 1.422 | 1.992 | 40,1 |
| İthalat | 744 | 1.304 | 75,3 |
| Dış Ticaret Dengesi | 678 | 688 | 1,5 |

Kaynak: TÜİK, Dış Ticaret İstatistkleri kullanılarak hazırlanmıştır.

      - Temel Eczacılık Ürünlerinin ve Eczacılığa İlişkin Malzemelerin İmalâtı (Nace Kodu: 21)

Özellikle gıda sanayiinde kıvam artırıcı olarak kullanılan pektin aynı zamanda ilâç sanayiinde de katkı maddesi olarak kullanılmaktadır.

Türkiye’de temel eczacılık ürünleri ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalâtı sektöründe girişim sayısı 2009-2017 döneminde %52,2 artarak 385’e ulaşmıştır. Yine aynı dönemde sektördeki istihdam sayısı %21,1 artarak 35.552 kişi olmuştur.

Sektör, üretim değeri ve ciro açısından Türkiye imalât sanayiinin yaklaşık olarak %1’lik kısmını oluşturmaktadır.

Tablo 49 : Temel Eczacılık Ürünleri Sektörü Performans Göstergeleri

|  | 2009 | 2017 | Dönemsel Değişim (%) | İmalat Sanayi İçindeki Payı (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Girişim Sayısı | 253 | 385 | 52,2 | 0,1 |
| İstihdam | 29.368 | 35.552 | 21,1 | 0,9 |
| Üretim Değeri (Milyon Tl) | 7.592 | c | - | 1,0* |
| Ciro (Milyon Tl) | c | c | - | 1,0* |

Kaynak: TÜİK, Sanayi ve Hizmet İstatistkleri verileri kullanılarak hazırlanmıştır.

c: 5429 Sayılı Türkiye İstatistik Kanununun gizli verilerle ilgili maddesi uyarınca, girişim sayısının üçten az olması veya girişim sayısı üç ve daha fazla olduğu halde bir veya iki girişimin hakim durumda olması nedeni ve gizlenmiş girişimlere ait bilgilerin aritmetik işlem sonucu elde edilmesini önlemek amacı ile bilgiler verilmemiştir.

*: 2014 yılı verisidir.

İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası verilerine göre Türkiye ilâç pazarı, 2017 yılında kutu bazında %3,3, değer bazında ise %20,2 büyümüştür.

2010-2018 döneminde sektör ihracatı %89 oranında artarak 1,2 milyar USD düzeyine ulaşırken, aynı dönemde ithalattaki artış %1,2 olarak gerçekleşerek, ithalat 2018 yılında 5 milyar USD olmuştur.

Grafik 7: Temel Eczacılık Ürünleri Sektörü Dış Ticareti (Milyon USD)

Kaynak: TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri

    - Pektin Talep Tahmini

Türev talep yapısına sahip olan sektörde, kullanıcı sektörlerdeki üretim artışı pektin talebini de belirlemektedir. 2000-2018 dönemi itibarıyla yurtiçi talep (ithalat miktarı) ile GSYİH arasındaki korelasyon katsayısı 0,95 olup, iki değişken arasında doğrusal yönde ve yüksek düzeyde bir ilişki bulunmaktadır. Başta pektini hammadde olarak kullanan sektörler olmak üzere GSYİH’da gerçekleşen pozitif büyüme, pektin talebini de doğrusal olarak etkilemektedir.

Dolayısıyla önümüzdeki döneme ilişkin pektin talep tahmini yapılırken Nedensel Model çerçevesinde analiz yapılmıştır. Basit Doğrusal Model kapsamında yapılan pektin yurtiçi talebinde GSYİH açıklayıcı değişken olarak kullanılmıştır. 2000-2018 dönemini kapsayan 19 yıllık veriler kapsamında yapılan Regresyon Analizinin sonuçlarına göre bağımsız değişkenin (GSYİH) bağımlı değişkeni (pektin yurtiçi talebi/pektin ithalatı) ölçme gücünü gösteren r²katsayısı 1’e yakın (0,89998) çıkmıştır.

Pektin yurtiçi talebinin önümüzdeki dönem için tahmini yapılırken, 2019 ve sonraki yıllarda GSYİH’nın Yeni Ekonomi Programı’ndaki öngörüler kapsamında artacağı kabul edilmiştir. Yeni Ekonomi Programı’nda GSYİH’nın 2019 yılında %2,3, 2020’de %3,5 ve 2021’de ise %5 artacağı öngörülmüştür. Modelimizde 2022 ve sonrası yıllara ilişkin hesaplamalarda GSYİH’daki artışın %5 olacağı kabul edilmiştir. Bu varsayımlar çerçevesinde yapılan Regresyon Analizi sonuçlarına göre Türkiye pektin yurtiçi talebinin aşağıdaki gibi olacağı tahmin edilmektedir.

Tablo 50 : Önümüzdeki Döneme İlişkin Pektin Yurtiçi Talep Tahmini (Ton)

| Yılllar | Tahmini Yurtiçi Talep | Değişim (%) |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 712 | - |
| 2020 | 747 | 4,9 |
| 2021 | 799 | 6,9 |
| 2022 | 853 | 6,8 |
| 2023 | 910 | 6,7 |
| 2024 | 970 | 6,6 |
| 2025 | 1.033 | 6,5 |

## Satış Fiyatları ve Satış Öngörüsü (Tesis İçin Öngörülen KKO)

Pilot tesis olarak kurulan Pektin Üretim Tesisi’nin üretim kapasitesi 100 ton/yıl’dır. Başta gıda sektörü olmak üzere birçok sektörde kıvam artırıcı olarak kullanılan pektini, üretimlerinde girdi olarak kullanan firmalar ihtiyaçlarını ithalat yoluyla tedarik etmektedirler. Bununla birlikte gıda sektöründeki firmalar üretimlerinde kıvam artırıcı olarak pektin yerine fiyatı çok daha ucuz olması nedeniyle kimyasal ürünleri de kullanmaktadırlar. Organik özelliğe sahip olması ve üretimde kaliteyi artırması nedeniyle kullanıcı firmalar, ikame ürünlerin (CMC, XANTAM) fiyatlarına nazaran yaklaşık 3-4 kat daha yüksek olmasına rağmen pektin taleplerini artırmaktadırlar. Nitekim 2005 yılında 182 ton düzeyinde olan ithalat miktarı 600 ton seviyesine ulaşmıştır.

Organik özelliğe sahip olan pektinin talebinde fiyat en önemli faktör konumundadır. Dolayısıyla satış fiyatlarındaki düşüşler pektin talebini de artırmaktadır.

Dış ticaret rakamları analiz edildiğinde, pektinin ortalama ithalat fiyatının 13 USD/kg seviyesinde, piyasada ise 15 EURO/Kg civarında olduğu görülmektedir. Hali hazırda yurtiçi talebin tamamının ithalatla karşılandığı pektin talebinden pay alabilmek amacıyla projede pektin satış fiyatı 12 USD/kg olarak alınmıştır. Üretilecek selüloz ithalat fiyatları oldukça geniş bir yelpazede değişkenlik gösterdiğinden, temkinli bir yaklaşım sergilemek adına selüloz fiyatları rekabetçi bir fiyat olması amacıyla en düşük seviyeden (1.5 USD/Kg) alınmıştır. Benzer şekilde piyasada peşin yapılan satışların bu tesiste ortalama 15 gün vadeli yapılacağı öngörülmüştür.

Türkiye’de pektin yurtiçi talebi başta Almanya olmak üzere Çin, İrlanda, Danimarka gibi ülkelerden yapılan ithalat yoluyla karşılanmaktadır. 2016 yılında 655 ton düzeyine kadar yükselen pektin ithalatı, 2018’de 565 ton olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı 8 aylık dönemde ise 460 ton olan pektin ithalatının yıl sonunda 650 tonun üzerine çıkması tahmin edilmektedir.

Regresyon Analizi kullanılarak yapılan talep tahmininde pektin talebinin 2020 yılında 772 ton, 2025'de ise 1.033 ton olacağı beklenmektedir.  Kurulacak olan pilot tesisin başlangıç döneminde yurtiçi pektin talebinden yaklaşık %10-15 pay alacağı öngörülmektedir. Sonraki dönemlerde ise kapasitede sağlanacak artışlarla birlikte, yurtiçi talebin karşılanmasında yerli üretimin payının artması beklenmektedir.

Gerek pilot tesisin kurulu kapasitesi gerekse yurtiçi talep öngörüsü dikkate alındığında tesisin önümüzdeki dönemde aşağıdaki Kapasite Kullanım Oranları ile çalışacağı öngörülmüştür.

|  | 1. Yıl | 2.Yıl | 3. Yıl |
| --- | --- | --- | --- |
| KKO (%) | 80 | 90 | 100 |

ÜRETİM ve SATIŞ PROGRAMI

# ÜRETİM ve SATIŞ PROGRAMI

## Üretim Programı

### Pektinin Üretim Yöntemi

Pektin, bitkisel dokuların çoğunda bulunur fakat üretime değecek miktarda tüm bitkilerde bulunmaz. Bitkilerin bazılarında ise pektin yeterli düzeyde bulunsa da üretilen pektin nitelikleri bu alanda kullanılmaya elverişli olmayabilir. Yani pektinin üretilmesi için üretilecek bitkiden alınacak pektinin hem kaliteli olması hem de veriminin yüksek olması gerekir.  Bu özellikler göz önüne alındığında en önemli pektin hammaddeleri meyve suyu işletme artıklarından elde edilen elma posası (Kuru maddedeki oranı %15-20) ve turunçgil kabukları (%20-40) ile ayçiçeği tablası (%25) ve şeker pancarı küspesi (%15-20) olduğu bilinmektedir. Hem kaliteli olması, veriminin yüksek olması, hem de yaygın bulunması nedeniyle dünya pektin üretiminde hammadde olarak çoğunlukla turunçgil kabukları kullanılmaktadır [4].

Hammaddesi ne olursa olsun pektin üretiminde temel üretim adımları aynıdır. Öncelikle hammadde öğütülür ve böylece hammaddeki pektin zayıf asit çözeltisinde ısıtılılarak çözünür hale getirilirek ekstrakte edilir, ekstraktan elde edilen pektin alkol ile çöktürülür, süzülür, yıkanır, kurutulur, öğütülür ve standardize edilir. Bununla beraber, daha ekonomik, daha kısa sürede, çevreyle dost, daha kaliteli pektin üretimi yöntemlerinin geliştirilmesi için sürekli araştırmalar yapılmaktadır.  Aşağıda sektörün önde gelen firmalarından bir tanesinin uyguladığı pektin üretiminin ana üç işleminin akım şeması verilmiştir. [13]

Şema 2: Üretimin Akım Şeması

Pektinin üretimindeki verimi doğrudan etkileyen birin üretim adımı olan ekstraksiyon işlemi için birçok yöntem kullanılmaktadır. Bu yöntemler şöyle sıralanabilir:

- Klasik ekstraksiyon yöntemi ile pektin üretimi

- Enzim destekli ekstraksiyon ile pektin üretimi

- Subkritik su (sıvı) ekstraksiyonu ile pektin üretimi

- Ultrases destekli ekstraksiyon ile pektin üretimi

- Mikrodalga destekli ekstraksiyon ile pektin üretimi

Bu yöntemler ve yöntemlere ilişkin avantaj ve dezavantajlar aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. Yöntemlere ilişkin detaylı bilgi [4] numaralı kaynaktan alınabilir.

Tablo 51: Pektin Üretimindeki Ekstraksiyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Aşağıda Ultrases destekli ekstraksiyon işleminde kullanılan reaktör ve ekstraktör [8] ile mikrodalga destekli ekstraksiyon yöntemi ile üretilmiş ve lisanslanmış bir ürünün [9] fotoğrafı örnek olarak verilmiştir.

Fotoğraf 6: Ultrases Reaktörü ve Ekstraksiyon ile Mikrodalga Destekli Ekstraksiyon Pektini

[4]Greyfurt Kabuğundan “Mikrodalga Destekli Pektin Ekstraksiyonu ve Karakterizasyonu” konulu ,Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalından Sayın Nedra Tektaş Taşan tarafından Haziran 2018 tarihinde gerçekleşitirilen yüksek lisans tezinde Greyfurt için Klasik Ekstraksiyon Yöntemi ile Mikrodalga Destekli Ekstraksyion Yöntemi karşılaştırılmıştır. Her iki yöntemde de ekstrakasiyon koşulları optimize edilerek, elde edilen ürünün performansı değerlendirilmiştir. Buna göre;

Klasik ekstraksiyonda optimum koşullar pH 1, 30 ml/g sıvı katı oranı, 3 saat olarak belirlenmiştir. Bu koşullarda ektraksiyon verimi %35.95 bulunmuştur. Mikrodalga destekli ekstraksiyonda optimum koşullar pH 1, 30 ml/g sıvı katı oranı, 90 saniye olarak belirlenmiş ve verim %21.88 bulunmuştur. Mikrodalga destekli yöntemle ekstrakte edilen pektin fizikokimyasal özellikleri bakımından, klasik yöntemle ekstrakte edilen pektine üstünlük göstermiştir. Ayrıca iki ekstraksiyon yöntemi arasındaki zaman farkı verim farkını tolere edebilecek düzeydedir. Klasik ekstraksiyon için harcanan sürenin, mikrodalga destekli ekstraksiyon süresinin 120 katı olması, kullanılan elektriksel gücün maliyeti de göz önüne alındığında, mikrodalga destekli ekstraksiyon daha avantajlı olarak görülmektedir. Ayrıca her iki yöntemle elde edilen pektinlerin FT-IR analizi yapılmış sonuçların birbiriyle uyumlu ve literatür ile tutarlı olduğu gözlenmiştir.

Klasik yöntem ile mikrodalga destekli ekstraksiyon sistemi ile elde edilen pektinler kayısı marmelatı üretiminde kullanılmıştır. Üretilen kayısı marmelatlarının fizikokimyasal ve duyusal özellikleri incelendiğinde, fizikokimyasal ve duyusal özellikler bakımından da mikrodalga destekli ekstraksiyon ile elde edilen pektinle üretilen marmelat, klasik olarak ekstrakte edilen pektin ile üretilen marmelata göre daha iyi bulunmuştur.

Literatürde mikrodalga destekli ekstraksiyon çalışmaları sınırlı sayıdadır. Bu çalışma ile greyfurt kabuklarında düşük mikrodalga gücünde, kısa sürede, yüksek verimle, duyusal ve diğer özellikleri bakımından iyi kalitede pektin elde edilebileceği gösterilmiştir ve çalışma sonuçları bu konudaki literatürdeki boşlukları doldurmuştur. Elde edilen pektin yüksek metoksilli pektin olduğundan gıda endüstrisinde; özellikle reçel, marmelat, şekerleme endüstrisinde kullanılabilir olacağı gösterilmiştir. Gelecekte sonuçlar ticarileştiğinde, mikrodalga destekli ekstraksiyonla pektin üretiminde üretim maliyetlerinin düşebileceğinden ekonomik olarak da pektin üreticilerine bir katkı sağlayacağı sonucuna varılmıştır.

Ekstraksiyon türlerine ilişkin olarak ülkemizde yukardaki çalışmaya benzer portakal üzerine yapılmış bir çalışma ne yazık ki halihazırda yoktur. Ancak greyfurt ve portakalın aynı narenciye ailesinden olması, yetiştikleri bölgenin aynı olması ve literatürde geçen kuru maddedeki pektin miktarının portakalda da, greyfurt ile yaklaşık aynı oranda olduğu bilgisine dayanarak ekstraksiyon yöntemleri açısından mikrodalga destekli ekstraksiyonun tıpkı greyfurt pektininde olduğu gibi, portakal pektini için de üretim süresini kısaltması diğer bir deyişle birim zamanda daha fazla mamul üretilmesine imkan verdiği için daha verimli bir yöntemdir.

Mikrodalga destekli ekstraksiyon tekniğinin sabit yatırımının daha yüksek olması nedeni ile pilot tesiste klasik ekstraksiyon tekniği tercih edilmiştir.

Pektinin temel özellikleri yaklaşık iki yüzyıldır yıldır bilinmektedir, ancak son yıllarda pektik polimerlerin ve pektino-litik enzimlerin çok karmaşık ince yapılarını anlamada büyük ilerleme kaydedilmiştir. Bu, bitki ve gıda araştırmalarının artan sinerjisi, enzimatik parmak izi, kütle spektrometresi, NMR, moleküler modelleme ve monoklonal antikorlar dahil olmak üzere bir dizi son teknoloji tekniklerin uygulanmasıyla mümkün olmuştur. Artan bu bilgi birikimi ile yeni yatırım fırsatları artmıştır. Üretim geçmişi elli senenin üzerinde olan büyük pektin üreticileri, belirli işlevlere sahip yeni nesil sofistike tasarımlı pektinler geliştirme peşindedir.

### Üretime Geçişte Uygulanacak Programı

Ülkemizdeki Türkiye’nin pektin ihtiyacını karşılayıp, ihracat yapabilecek ve pektin üretimine imkân verecek ölçüde narenciye kabuğu mevcuttur. Bununla birlikte, bu narenciyeden endüstriyel türde yüksek değerli bir gıda maddesi olarak pektinin işlenebilmesi, gelişmiş bir üretim prosesini gerektirmektedir. Bu nedenle uygun hammaddelerin ve işleme koşullarının seçilerek üretim bileşenlerinin yapısal parametrelerinin sürekli kontrol edilmesi gereken bu üretim prosesine sahip pektinin üretimine geçilmeden önce, laboratuvar koşullarında üretim aşamalarının yöntem optimizasyonunun yapılması, daha sonra pilot tesiste optimize edilmiş yöntemlerle deneme yapıldıktan sonra üretimin hedeflenen kurulu kapasitedeki bir tesise taşınması yerinde bir yöntem olacaktır.

Dolayısı ile bu fizibilite konusu yatırımda üretime geçişe ilişkin aşamalar aşağıdaki gibi oluşturulmuştur. Bu aşamaların sıralaması ve içeriği zorunlu adımlar olarak tespit edilmiştir. Adımlara ilişkin öngörülen süreler pratikte yatırımcının ve işbirliğine gidilen makine üreticisinin tecrübesine bağlı olarak öngörülen sürelerden daha kısa olabilir.

Tablo 52: Yatırım Sürecine İlişkin Zorunlu Aşamalar

| PEKTİN ve SELÜLOZ ÜRETİMİNE GEÇİŞ AŞAMALARI | AÇIKLAMA | ÖNGÖRÜLEN SÜRE |
| --- | --- | --- |
| Hammadde analizi | Bölgedeki atık portakal kabuklarındaki pektin ve selüloz miktarının belli büyüklükte seçilmiş örneklem üzerinden eldesi ve teorik- deneme faaliyetlerinden elde edilen verinin teyidi (yaş kabukta ağırlıkça %4-6) | 2 hafta |
| Üretim yöntemlerinin optimizasyonu (*) | Kesin üretimde seçilen ektraksiyon yöntemleri dikkate alınarak ve analizi yapılmış hammadde kullanılarak üretim yöntemlerinin laboratuvar ortamında optimize edilmesi | 2 hafta |
| Pilot Tesise İlişkin Makine Parkının Tasarlanması ve Üretimi | Optimize edilen üretim yöntemlerinin sonuçlarını da dikkate alan günlük üç vardiyada 6 ton yaş kabuk işleyecek bir pilot tesis için makine-ekipmanlarının tasarımı-üretimi ve kalite kontrolü | 6 ay |
| Pilot Tesisin denenmesi | İmal edilen pilot tesis ekipmanlarının montajı, denenmesi ve pilot tesiste üretim yüksek metoksilli toz pektin ve selüloz, hemiselüloz üretilmesi | 2 ay |
| Üretilen pektinin ve selülozun performans testleri | Pilot tesiste üretilen pektinin ve selülozun muadilleri ile karşılaştırılması ve reel ürünlerde denenmesi suretiyle performans özelliklerinin belirlenmesi, raporlanması | 2 hafta |
| Pilot Tesis Makinelerinin Modifikasyonu | Pektin ve selülozun performans testlerinin sonucuna ve pilot tesis denemelerinden elde edilen sonuçlara göre pilot tesis ekipmanlarının modifikasyonu | 2 ay |
| Kurulu Kapasitenin Belirlenmesi ve Sabit Yatırıma Geçiş | Pilot tesisi ekipmanlarında optimizasyon sağlandıktan sonra ana üretim tesisinin ana üretim hatlarına ilişkin makine grubunun tasarımı | 4 ay |
|  | Üretim makinelerinin imalâtı ve montajı | 6 ay |

(*) Üretim yöntemlerinin optimizasyonu bu aşamada biraz daha açılması gereken bir konudur. Şöyle ki;

- Pektinin özellikleri ve kalitesi elde edildiği hammaddeye ve elde edilme yöntemine göre değişmektedir. Bu amaçla taze hammaddedeki doğal pektolitik enzimlerin pektini parçalamasına fırsat verilmeden hemen inaktif hale getirilmesi gerekiyor. Enzim inaktivasyonunda uygulanan yöntemler, hammaddenin kısa bir süre haşlanması veya derhal kurutulmasıdır.  Ayrıca hammadde fazla ise daha sonra pektin eldesinde kullanılmak üzere bu hammaddenin dayanıklı hale getirilmesi gerekir. Bu amaçla hammaddenin kurutulması en yaygın uygulanan yöntemdir. Bu aşamadaki kurutma koşulları pektin kalitesini etkilemektedir. Eğer hammadde kurutulacaksa kurutma sistemi, kurutma sıcaklığı ve süresi gibi kurutma koşullarının belirtilmesi ve üretim kalitesini yükseltecek şekilde optimizasyon gerekir.

- Pektin eldesinde kabukların yıkanmasında kullanılan sudan başlamak üzere her aşamada kullanılan suyun özelliği son derece önemlidir. Suda herhangi bir ağır metal iyonu bulunmaması gerektiği gibi kalsiyum ve magnezyum iyonları da mümkün olduğunca az bulunmalıdır. Bu amaçla pektin üretiminde kullanılacak suyun iyonlardan arındırılması gerekir. Pektin üretiminde hangi hammadde kullanılırsa kullanılsın temel üretim aşamaları aynıdır. Bu aşamalar hammaddenin kurutulması, öğütülmesi, hammaddedeki pektinin zayıf asit çözeltisinde (farklı pH ortamlarında) çözünür hale getirilmesi ve çözünür pektinin alkol ile çöktürülmesi, çöken pektinin süzülüp yıkanarak kurutulması ve kurutulmuş pektinin öğütülmesidir. Dolayısıyla üretim aşamaları dikkate alındığında ve literatür çalışmaları incelendiğinde pektin ekstraksiyonunda kullanılan suyun özelliği, öğütülmüş hammaddenin partikül iriliği, ekstraksiyon ortamının pH’sı, kullanılan alkolün derecesi ve elde edilen pektinin kurutma koşullarının (kurutma sistemi, sıcaklığı ve süresi gibi) son derece etkili olduğu görülmektedir. Pektin kalitesi hammaddeye ve uygulana ekstraksiyon koşullarına bağlı olarak değişebileceği göz önüne alındığında bu koşulların optimize edilmesi gerekmektedir.

- Pektin belli koşullarda jel yapar, reçel ve marmelat üretiminde kullanılma amacı da oluşturduğu bu jeldir. Pektinin jel yapma koşulları esterleşme derecesi ile ilgilidir. Esterleşme derecesine göre pektinin farklı kullanım alanları mevcuttur. Pektin ekstraksiyonunda, ekstraksiyon koşulları değiştirilerek esterleşme derecesi ayarlanır. Bu nedenle atık portakal kabuğundan ya da ikinci sınıf portakaldan hangi tür pektin üretileceği ve buna göre ekstraksiyonun optimizasyonunun yapılması gerekir.

Özetlemek gerekirse aşağıdaki optimizasyon işlemlerinin pektin üretimine hammadde olacak türdeki hem portakal hem portakal kabuğunda gerçekleştirilmesi, olası bir ekipman modifikasyonuna imkân vermek adına pilot tesis ekipmanlarının üretiminden önce gerçekleştirilmesinde fayda görülmektedir.

Üretim Yönteminin Optimizasyonunda Optimize Edilmesi Gereken Süreçler

- Depolama koşullarının pektin eldesine etkisi dikkate alınarak hammadde olacak elek altı ya da sıkılmış yaş kabuk türündeki hammaddenin depolama koşullarının irdelenmesi,

- Yaş kabuktaki meyvenin doğal enziminin aktifleşerek pektinin parçalanmasına meyden vermeden kabuğun derhal kurutulması veya haşlanması gerekmektedir. Haşlama veya kurutma sürecinin optimzasyonu (sıcaklık- süre- ortam koşulları açısından),

- Öğütme/parçalama boyutunun optimizasyonu (parça büyüklüğü ve parçalama süreci açısından),

- Ekstraksiyon ortamının pH’sı, kullanılan alkolün derecesi ve elde edilen pektinin kurutma koşullarının (kurutma sistemi, sıcaklığı ve süresi gibi) optimizasyonu

- Parçalanmış/öğütülmüş parçaların elenmesinde kullanılacak elek gözenek büyüklüğünün optimizasyonu,

- Öğütme sonrası işlemlerde gerekli olan etanol miktarının optimizasyonu,

- Alkolle muamelede kullanılacak alkol miktarı ve sıcaklık optimizasyonu,

- Süzüp kurutma koşullarının optimizasyonu,

- Elde edilecek pektinin ithal muadilleri ile performansının karşılaştırılması .

## Satış Programı ve Pazarlama Stratejisi

Organik özelliğe sahip olan pektinin talebinde fiyat en önemli faktör konumundadır. Dolayısıyla satış fiyatlarındaki düşüşler pektin talebini de artırmaktadır. Başta gıda sektörü olmak üzere birçok sektörde kıvam artırıcı olarak kullanılan pektini ikame eden ürünler ise CMC, XANTAM gibi kimyasal ürünlerdir. Organik özelliğe sahip olması ve üretimde kaliteyi artırması nedeniyle kullanıcı firmalar, ikâme ürünlerin fiyatlarına nazaran yaklaşık 3-4 kat daha yüksek olmasına rağmen pektin taleplerini artırmaktadırlar. Nitekim 2005 yılında 182 ton düzeyinde olan ithalat miktarı 600 ton seviyesine ulaşmıştır.

Türkiye’de pektin yurtiçi talebi ithalat yoluyla karşılanmakta olup, 2016 yılında 655 ton düzeyine kadar yükselen pektin ithalatı, 2018’de 565 ton olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı 8 aylık dönemde ise pektin ithalatı 460 ton olmuştur.

Regresyon Analizi kullanılarak yapılan talep tahmininde pektin talebinin 2020 yılında 772 ton, 2025'de ise 1.033 ton olacağı tahmin edilmektedir. Kurulacak olan pilot tesisin başlangıç döneminde yurtiçi pektin talebinden yaklaşık %10-15 pay alacağı öngörülmektedir. Pilot tesisin ilk yıl %80, ikinci yıl %90, üçüncü ve sonraki yıllarda ise tam kapasite ile (%100 KKO) ile çalışacağı öngörülmüştür. Buna göre tesisin ilk yıl 80 ton, ikinci yıl 90 ton, üçüncü ve sonraki yıllarda ise yıllık 100 ton ürün satması beklenmektedir.

YATIRIMIN YERİ

# YATIRIMIN YERİ

## Yatırım Yeri

Pektin üretim tesisinin mevcut bir narenciye işleme ve/veya paketleme ve/veya meyve suyu üretimi yapan yani atık narenciye kabuğu çıkaran bir tesisin bünyesinde kurulması -özellikle pilot tesis ölçeğinde- pektin eldesindeki verimi arttıran bir unsur olarak öne çıkmaktadır. Kabuk kurutma kabiliyeti olan ve çıktı narenciye kabuğunu kurutan tesislerin, pektin üretim tesisine pektin üretim verimini azaltmadan hammadde sağlama olanağı mevcuttur. Dolayısı ile pektin üretim tesisinin muhtemel yeri konusunda yapılan araştırmada göz önüne alınan kriterler şu şekilde sıralanabilir:

- Adana’yı da içine alan Mersin – Kozan ve Ceyhan üçgeninde yer alan ve atık narenciye kabuğu çıkaran tesislerin birbirine göre olan lokasyonu,

- Birinci kriterde bahse konu olan tesislerin yıllık takribi atık kabuk miktarı,

- Bölgedeki su kaynaklarının varlığı ve temin koşulları,

- Tesislerin Organize Sanayi Bölgesinde olma durumu,

- Tesislerin pilot tesisi kendi bünyelerinde kurma konusundaki olası isteklerine bağlı olarak pektin üretimi için ilâve sahaya sahip olma durumu,

- Birinci kriterdeki tesislerde kabuk kurutma ünitesinin varlığı,

- Anketlerde bu konuda tercih ve tavsiye edilen bölgeler.

Harita 1: Narenciye İşleme Durumuna Göre Mersin ve Adana İlçeleri

|  | Mersin- Adana Kozan ve Ceyhan üçgeninde yoğunlaşmış olan toplam onbir meyve işleyen üretici firma ile yüzyüze yapılan görüşmelerde düzenli ve büyük miktarlarda atık narenciye kabuğu çıkaran firmaların yaklaşık lokasyonları aşağıdaki haritada gösterilmiştir. |
| --- | --- |

Harita 2: Narenciye İşleyen Tesislerin Lokasyonu

Yüzyüze yapılan üretici firma anketlerinde firmaların 6 tanesi Pektin Üretim Tesisinin Adana OSB’de, 4 tanesi Mersin OSB’de, 3 tanesi Tarsus’ta, 2 tanesi Kozan’da yapılmasının uygun olacağını belirtmiştir. Dört aday yatırım yerine ilişkin lokasyon haritası ve anket sonucu aşağıda verilmiştir.

Şekil 7: Aday Yatırım Yerleri ve İlgili Anket Sonucu

Adana Hacı Sabacı OSB ve Mersin OSB Yöneticileri ile yapılan görüşmelerde her iki OSB’nin de yüzde seksenin üzerinde dolu olduğu ve 2019 yılı sonuna kadar kalan boş parsellerin de büyük olasılıkla dolacağı belirtilmiştir. Bu OSB’lerde daha önceden satın alınmış ancak üretimde olmayan satılık parsel bulmak mümkün olmakla birlikte, hem parsel fiyatları hem de mevcut tesisin yeni yatırıma uygun hale getirilmesindeki olası zorluklar dikkate alındığında, yeni ve ayrı bir pektin üretim tesisi düşünülmesi durumunda, Kozan OSB’nin parsel temininde ciddi fiyat avantajına sahip olduğu tespit edilmiştir.

Narenciye işleme kapasitelerine bağlı olarak atık kabuk üretimleri açısından bakıldığında Kozan İlçesindeki Göknur A.Ş ile Adana OSB’deki Limkon A.Ş ve Starkon Gıda ön plana çıkmaktadır.  Atık narenciye kabuğu üretiminde bu üç firmayı Anadolu Etap A.Ş. takip etmektedir.

Görüşme yapılan onbir firma içinde meyve kurutan tek tesis Tarsus ilçesindeki Ereğli Agrosan firmasıdır.

Tesislerin OSB’de yer alma durumuna göre bakıldığında ise, Limkon A.Ş. ve Starkon A.Ş.’nin Adana OSB’de ve Göknur A.Ş. ‘nin Kozan OSB’de yer aldığı görülmektedir.

Atık meyve kabuğunun işlenmesinde su gereksinimi fazladır. Ön plana çıkan bu üç tesisin bulunduğu OSB’lerde su mevcuttur. Kozan OSB’ye su taşıyan şebeke hattının ve OSB’deki arıtma tesisinin tamamlanması bu yatırımın Kozan OSB’de realize edilmesini hızlandıracak bir etken olacaktır. Sözkonusu bu üç firmanın Ar-ge süreci devlet destekli bir pilot pektin tesisinin kurulması yönünde sergileyecekleri irade yatırım yerini kesinleştirecektir.

Bu fizibilite kapsamında bu üç firma ikinci kez yerinde ziyaret edilmiş, yöneticileri ile görüşülmüş ve muhtemel Pektin Üretim Tesisine ilişkin ilâve saha imkânları incelenmiştir. Dolayısı ile bu fizibilitede pilot tesisin bu üç firmadan birinin eklentisi şeklinde kurulabileceği kabulü ile yatırım tutarı, işletme gelir-giderleri ile yatırımın kârlılığı hesaplamaları yapılmıştır.

Mevcut bu tesisilerin hiçbirinin pilot bir pektin tesisi yatırımını düşünmemeleri durumunda, yatırımın farklı bir yatırımcı tarafından hiçbir tesisin eklentisi olmayıp, ayrı olarak gerçekleştirilebilme imkânı İkinci Yatırım Alternatifi olarak irdelenmiştir. Bu durumda en uygun yatırım yeri yukarda sıralanan gerekçelerle Kozan OSB olarak tespit edilmiştir.

Pilot tesiste üretim gerçekleştirilmesinden sonra bölgedeki diğer firmaların atık narenciye, elma, nar kabuklarından pektin üretimini içeren daha büyük kapasitede bir pektin üretim tesisi tasarlanabilir.

Şema 3: Kozan OSB Yerleşim Şeması ve Parsel Müsaitlik Durumu

|  | Sonuç olarak Yatırım seçeneklerinden her ikisinde de Adana Kozan İlçesi ilk pilot uygulamasının yapılacağı yer olarak ön plana çıkmıştır. Seçeneklerden hangisinin pilot tesis için tercih edileceği ve buna bağlı olarak Kozan ilçesindeki yatırım lokasyonunun neresi olacağı konusundaki karar, yatırımı gerçekleştirecek Tüzel Kişilik uhtesine bırakılmıştır. |
| --- | --- |

## Coğrafi Konum:

Akdeniz Bölgesi içinde yer alan Adana ili, 35°-38' kuzey enlemleri ile 34°- 36' doğu boylamları arasında yer almaktadır. Kuzeyinde Kayseri, doğusunda Kahramanmaraş, Osmaniye ve Gaziantep, güneydoğusunda Hatay, batısında Niğde, İçel illeri ve Akdeniz ile çevrilidir. Güneyi 160 km’yi bulan Akdeniz kıyılarıyla sınırlanmıştır. Şehir merkezinin denizden yüksekliği 23 m olup rakım farkı 5 ile 3,756 m arasında değişmektedir. Adana ili yer şekilleri bakımından dağlık ve ovalık olarak ayrılmıştır. Tüm ova Adana Ovası olarak adlandırılır, fakat güney bölümünde kalan parçaya Çukurova, kuzey tarafta kalan bölüme ise Yukarı ova veya Anavarza denmektedir.

İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflandırmasına (İBBS) göre Mersin ili ile birlikte TR62 Bölgesi’nde yer alan Adana ili, 14.045 km² yüzölçümü ile Türkiye yüzölçümünün %1,8’ini kapsamaktadır. Adana ilinin genel jeolojik yapısı dağlık kesim ve ovalık kesim olarak iki kesimde incelenebilir. Şehrin kuzeybatısı, kuzeyi ve kuzeydoğusu Orta Toroslar adı verilen dağ sistemleri ile çevrilmiştir. Şehrin doğu sınırı Toroslar dağ sisteminin bir parçası olan Amanos Dağlarına uzanmaktadır. Doğudaki sınır Orta Toroslar'da üç farklı dağ dizisi görülmektedir. Bunlar batıdan başlayan Bolkar Dağları, Aladağlar ve Tahtalı Dağlar'dır.

Bütünüyle Adana Ovası adı verilen havzanın güneyde kalan bölümüne Çukurova, kuzeyde kalan bölümüne ise yukarı ova, Anavarza denir. İki ovayı Misis Dağları ayırır. Çukurova, Türkiye'nin en geniş delta ovasıdır. Seyhan ve Ceyhan nehirleri ile Berdan (Tarsus) Çayı'nın getirdiği alüvyonlardan oluşmuştur ve karışık yapılıdır. Orta Toros eteklerinden Akdeniz'e kadar uzanan ovanın bütünü Adana Ovası adıyla anılır ve daha çok sayıda ova birimlerine ayrılır. Yüreğir, Misis, Ceyhan, Haruniye, Osmaniye ve Yumurtalık ovaları gibi. Bu ovaların en büyüğü 205.000 hektar genişliğindeki Ceyhan Ovası, diğeri ise 125.000 hektarlık Yüreğir Ovası'dır. Adana ovası, il topraklarının %27'sini kaplamaktadır.

Akdeniz Bölgesinin en büyük ırmakları olan Seyhan ve Ceyhan, Adana toprakları içinden akar. Düzensiz rejime sahip olan Seyhan Nehri; Toros Dağları’ndan Zamantı adıyla çıkar, çeşitli kollardan sonra Göksu ile birleşerek Seyhan adını alır ve batıda İçel sınırında Deli Burnu'nda denize dökülür. Seyhan Nehri’nin uzunluğu 560 km.’dir.

Ceyhan Nehri, Adana ve Akdeniz Bölgesi'nin ikinci büyük ırmağıdır. Elbistan'ın kuzeyindeki dağlardan doğar. Hurma suyu, Söğütlü Deresi, Göksu Çayı ile birleşen Ceyhan Irmağı, 1935 yılındaki taşma sonucunda güneye yönelerek, Hurma Boğazında denize dökülmektedir. Ceyhan Nehri’nin uzunluğu ise 509 km’dir. İlde bulunan Seyhan Barajı ve gölü, Kozan Barajı ve gölü, Nergizlik Barajı ve gölü, Çatalan Barajı ve gölü ülke genelinde de önemli barajlardır.

Adana, Akdeniz iklim özelliklerini taşımaktadır. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlıdır. Ortalama yağış miktarı 625 mm olup, yılın ortalama 74 günü yağışlı geçer. Yazları nemli, sıcak bir hava görülmektedir. Ortalama nisbi nem %66 olmakla beraber, yazın %90'ın üzerine çıkmaktadır. 37 yıllık ortalama sıcaklık 18,7 ºC'dir. İlde en soğuk ay Ocak, en sıcak ay ise Ağustos'tur.

## Nüfus:

Adrese dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2018 verilerine göre Adana ilinin nüfusu2.220.1235 olup, Türkiye nüfusunun %2,7’sini, TR62 Bölgesi nüfusunun ise %55’ini oluşturmaktadır. İl nüfus büyüklüğü bakımından iller arası sıralamada altıncı sırada yer almaktadır. Adana’ya bağlı bulunan 15 ilçeden Seyhan ilçesi 793.480 nüfusu ile en fazla nüfusa sahip olup bunu sırasıyla Yüreğir, Çukurova ve Sarıçam ilçeleri izlemektedir. İlde en az nüfusa sahip ilçe ise 15.338 nüfus ile Saimbeyli’dir.

Nüfus artış hızı açısından bakıldığında, ilde nüfus artış hızının Türkiye ortalamasının bir hayli altında kaldığı görülmektedir. 2017-2018 döneminde Türkiye genelinde yıllık nüfus artış hızı‰ 14,7 iken, Adana’da % 0,16 olarak gerçekleşmiştir. Adana, nüfus artış hızının büyüklüğü açısından iller arası sıralamada 80’inci sırada yer almaktadır. Adana’da 2018 yılı itibariyle nüfus yoğunluğu (kilometrekareye düşen kişi sayısı) 160’dır. Türkiye nüfus yoğunluğunun 2018 yılında 107 olduğu dikkate alındığında, Adana’nın görece yüksek bir nüfus yoğunluğuna sahip olduğu görülmektedir. Bu nüfus yoğunluğuyla Adana, iller arası sıralamada, 2018 yılında 68’incisırada yer almaktadır.

2018 yılı itibari ile İlde nüfusun en yüksek olduğu yaş aralığı0-4olup, il genç nüfusunun (15-24 yaş) toplam nüfus içindeki payı ise %15,3’dür. Adana’nın genç nüfus oranı, Türkiye’deki genç nüfusun toplam nüfus içindeki payı olan %15,8’den küçüktür. Adana ilindeki çalışma çağındaki nüfus oranı ise Türkiye ortalamasının (%67,8) altındadır. İlde 15-64 yaş grubunda bulunan (çalışma çağındaki nüfus) 1.484.000 kişi olup toplam nüfusun %66,8’ini oluşturmaktadır.

Net göç ve göç hızı istatistiklerine bakıldığında, ilin göç veren iller arasında olduğu görülmektedir. 2018 yılı itibari ile Adana ili, 18.978 kişi net göç vermiştir. 2018 yılı itibari ile en çok göç veren iller arasında Adana, üçüncü sırada bulunmaktadır. Net göç veren Adana’nın aynı yıl net göç verme hızı ise ‰8,5  olup, il net göç verme hızı sıralamasında altıncı sırada yer almaktadır. Yaş bağımlılık oranında Adana 14 yaş altı nüfusta Türkiye ortalamasının üzerinde bir bağımlılık oranına sahip iken, 64 yaş üstü nüfusta Türkiye ortalamasının altında bağımlılık oranına sahiptir.

Grafik 8: Yaş Bağımlılık Oranı, 2018

Kaynak: TÜİK, Nüfus İstatistikleri

## Eğitim

ADNKS sonuçlarına göre, Adana ilinde 6 yaş ve üzeri nüfus grubunda, okur yazar nüfus oranı 2018 yılında %96,5 olarak gerçekleşmiştir. Adana ili okur yazar oranı açısından Türkiye ortalamasının (%97,0) altında bir değere sahip olup, okur yazar oranının büyüklüğü açısından iller arası sıralamada 42’inci sırada yer almaktadır.

Eğitim durumuna göre 15 yaş ve üzeri nüfusun dağılımına bakıldığında, ilde ortaokul ile lise veya dengi okul mezununun Türkiye ortalamasının üzerinde olduğu görülürken, diğer eğitim branşları açısından Türkiye ortalamasının altında olduğu dikkati çekmektedir. İlde yüksekokul ve fakülte mezunu oranı %15,0 olup, Türkiye ortalamasının (%15,9) altındadır.

Tablo 53:Eğitim Durumuna Göre 15 Yaş ve Üzeri Nüfusun Dağılımı, % (2018)

| Bitirilen Öğretim Kurumu | Türkiye | Adana |
| --- | --- | --- |
| İlkokul mezunu | 21,2 | 19,9 |
| İlköğretim mezunu | 14,4 | 14,2 |
| Ortaokul veya dengi mezunu | 14,2 | 15,1 |
| Lise veya dengi mezunu | 24,1 | 25,0 |
| Yüksekokul veya fakülte mezunu | 15,9 | 15,0 |
| Yüksek lisans mezunu | 1,6 | 1,3 |
| Doktora mezunu | 0,3 | 0,2 |

Kaynak: TÜİK, https://biruni.tuik.gov.tr/bolgeselistatistik/

Okullaşma oranı açısından Adana ili incelendiğinde ise, 2018/2019 öğretim yılı itibarıyla, ilde ilköğretimde (ilk ve ortaokul) okullaşma oranının %96,1 olduğu görülürken, ortaöğretimde (lise) okullaşma oranının %83,6, olduğu dikkati çekmektedir. Adana ilköğretimdeki okullaşma oranı açısından Türkiye ortalaması (%96,1) seviyesinde iken, ortaöğretimdeki okullaşma oranı açısından Türkiye ortalamasının (%84,2) altında bulunmaktadır. İlde mesleki ve teknik ortaöğretimde okullaşma oranı %33,9 olup Türkiye ortalamasının (%39,6) altındadır.

## İstihdam

2018 yılı itibarıyla Adana ilinde sigortalı çalışan kişi sayısı 481.402 olup, Türkiye genelindeki sigortalı işçi sayısının %2,1’ini oluşturmaktadır.  Sigortalı işçi istihdamında Adana ilinde en yüksek payı hizmetler sektörü oluşturmaktadır.  İldeki işyeri sayısının 72,7’sini oluşturan hizmetler sektörü, sigortalı işçi istihdamının da %58,8’ini teşkil etmektedir.

Tablo 54:İşyeri Sayısı ve Sigortalı İşçi İstihdamının Sektörel Dağılımı (2018)

|  | İşyeri Sayısı |  | İstihdam |  | Türkiye İçindeki Payı (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Adet | % Dağılım | Kişi | % Dağılım | İşyeri Sayısı | İstihdam |
| Tarım | 1.392 | 2,8 | 11.380 | 2,4 | 5,03 | 4,41 |
| Madencilik | 131 | 0,3 | 4.085 | 0,8 | 1,66 | 2,04 |
| İmalât Sanayi | 6.043 | 12,2 | 94.307 | 19,6 | 1,99 | 1,86 |
| Elektrik. Gaz. Su | 131 | 0,3 | 4.115 | 0,9 | 0,80 | 2,83 |
| İnşaat | 5.865 | 11,8 | 84.374 | 17,5 | 1,85 | 2,42 |
| Hizmetler | 36.082 | 72,7 | 283.141 | 58,8 | 2,31 | 2,06 |
| Toplam | 49.644 | 100,0 | 481.402 | 100,00 | 2,22 | 2,10 |

Kaynak: SGK Veri Tabanı

Adana ili istihdamında imalât sanayii de önemli bir yer almaktadır. İşyeri sayısının %12,2’sini oluşturan imalât sanayi, sigortalı işçi istihdamında %19,6’lık pay almaktadır.

İmalât sanayindeki sigortalı sayısı incelendiğinde en yüksek istihdama sahip olan sektörün gıda ürünleri imalâtının olduğu görülmektedir. Gıda sanayi ildeki sigortalı çalışan sayısının %15,7’sini oluştururken, bunu %14,3 pay ile tekstil ürünleri, %11,9 ile giyim eşyası, %11,5 ile de metal ürünleri imalâtı izlemektedir.  Bu dört sektör, ildeki sigortalı sayısının %53,3’ünü oluşturmaktadır.

Tablo 55: Adana İmalât Sanayi İşyeri ve Sigortalıların Alt Sektörler İtibariyle Dağılımı (2018)

| Nace Kodu, Sektör Adı | İşyeri Sayısı |  | Sigortalı Sayısı |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Adet | % Pay | Kişi | % Pay |
| 10. Gıda ürünlerinin imalâtı | 1.131 | 18,7 | 14.779 | 15,7 |
| 11. İçeceklerin imalâtı | 30 | 0,5 | 1.226 | 1,3 |
| 12. Tütün ürünleri imalâtı | 3 | 0,0 | 80 | 0,1 |
| 13. Tekstil ürünlerinin imalâtı | 218 | 3,6 | 13.481 | 14,3 |
| 14. Giyim eşyalarının imalâtı | 487 | 8,1 | 11.203 | 11,9 |
| 15. Deri ve ilgili ürünlerin imalâtı | 122 | 2,0 | 1.060 | 1,1 |
| 16. Ağaç. ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalâtı | 234 | 3,9 | 1.709 | 1,8 |
| 17. Kâğıt ve kağıt ürünlerinin imalâtı | 78 | 1,3 | 1.808 | 1,9 |
| 18. Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması | 132 | 2,2 | 895 | 0,9 |
| 19. Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalâtı | 17 | 0,3 | 190 | 0,2 |
| 20. Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalâtı | 173 | 2,9 | 4.230 | 4,5 |
| 21. Temel eczacılık ürünleri ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalâtı | 7 | 0,1 | 87 | 0,1 |
| 22. Kauçuk ve plastik ürünlerin imalâtı | 381 | 6,3 | 6.870 | 7,3 |
| 23. Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalâtı | 266 | 4,4 | 4.413 | 4,7 |
| 24. Ana metal sanayii | 196 | 3,2 | 4.312 | 4,6 |
| 25. Makine ve teçhizat hariç, fabrikasyon metal ürünleri imalâtı | 803 | 13,3 | 10.849 | 11,5 |
| 26. Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalâtı | 32 | 0,5 | 181 | 0,2 |
| 27. Elektrikli teçhizat imalâtı | 118 | 2,0 | 1.480 | 1,6 |
| 28. Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipmanimalâtı | 309 | 5,1 | 5.690 | 6,0 |
| 29. Motorlu kara taşıtı, treyler ve yarı treyler (yarı römork) imalâtı | 79 | 1,3 | 1.022 | 1,1 |
| 30. Diğer ulaşım araçlarının imalâtı | 17 | 0,3 | 372 | 0,4 |
| 31. Mobilya imalâtı | 590 | 9,8 | 3.243 | 3,4 |
| 32. Diğer imalâtlar | 154 | 2,5 | 1.032 | 1,1 |
| 33. Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı | 466 | 7,7 | 4.095 | 4,3 |
| Toplam | 6.043 | 100,0 | 94.307 | 100,0 |

Kaynak: SGK veri tabanı

## Gayrisafi Yurt İçi Hasıla Açısından Adana

Adana ili GSYH, 2004 yılında 11,6 milyar TL iken, 2004-2017 döneminde %437 artarak 2017 yılında 62,3 milyar TL seviyesine yükselmiştir. Aynı dönemde Türkiye GSYH’si %438 oranında artarken, TR62 Bölgesi (Adana, Mersin) hasılası da %437 oranında artış göstermiştir. 2017 yılı itibariyle Adana ili hasılasının TR62 Bölgesi hasılası içindeki payı %52,9 iken, Türkiye geneli içindeki payı %2’dir. GSYH’nın büyüklüğü açısından, iller arası sıralamada, 2004 yılında 8’inci sırada yer alan Adana, 2017 yılında da yine 8’inci sırada bulunmaktadır.

Tablo 56: GSYH’nin Gelişimi (Milyon TL)

| Yıllar | Adana |  | Türkiye İçindeki Pay (%) | TR62 Bölgesi İçindekiPay (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GSYH | Gelişme Hızı (%) |  |  |
| 2004 | 11.614 | - | 2,01 | 52,86 |
| 2005 | 13.633 | 17,4 | 2,02 | 52,68 |
| 2006 | 15.795 | 15,9 | 2,00 | 52,62 |
| 2007 | 17.632 | 11,6 | 2,00 | 52,64 |
| 2008 | 19.712 | 11,8 | 1,98 | 52,29 |
| 2009 | 20.456 | 3,8 | 2,05 | 53,17 |
| 2010 | 24.320 | 18,9 | 2,10 | 53,45 |
| 2011 | 28.382 | 16,7 | 2,04 | 53,38 |
| 2012 | 32.422 | 14,2 | 2,07 | 53,44 |
| 2013 | 36.952 | 14,0 | 2,04 | 53,93 |
| 2014 | 41.814 | 13,2 | 2,05 | 53,45 |
| 2015 | 47.146 | 12,8 | 2,02 | 52,95 |
| 2016 | 52.962 | 12,3 | 2,03 | 52,83 |
| 2017 | 62.341 | 17,7 | 2,01 | 52,87 |

Kaynak: TÜİK, Ulusal Hesaplar, Bölgesel Hesaplar, İl Bazında Kişi Başına Gayrisafi Yurtiçi Hasıla verileri

İlde kişi başına düşen GSYİH 2004 yılında 4.176 USD iken, 2004-2017 döneminde %85 artış göstererek 2017’de 7.735 USD’ye ulaşmıştır. Aynı dönemde Türkiye genelinde kişi başına düşen GSYİH %78 artış gösterirken, TR62 Bölgesi’nde %84 olmuştur. Adana, kişi başına düşen gayrisafi yurtiçi hasıla sıralamasında Türkiye genelinde 2004 yılında 40’ıncı sırada iken, 2017 yılına gelindiğinde 36’ıncı sıraya yükselmiştir.

Grafik 9: Kişi Başına Düşen Gayrisafi Yurt İçi Hasılanın Gelişimi (USD)

Kaynak: TÜİK, Ulusal Hesaplar, Bölgesel Hesaplar, İl Bazında Kişi Başına Gayrisafi Yurtiçi Hasıla verileri

## Tarım

Adana, tarımsal üretim, tarımsal ticaret ve tarımsal istihdam açısından Türkiye’nin önemli merkezlerden birisidir. Çukurova Bölgesi, zengin toprak örtüsü ve iklimi sayesinde birçok ürün grubunda Türkiye üretiminin önemli kısmını karşılamaktadır. Başta narenciye ürünleri olmak üzere birçok tarla bitkisi (mısır, soya, yer fıstığı, pamuk vs), sebze ve meyve üretiminde Adana, Türkiye’nin önemli bir tarım bölgesidir.

İlde 2017 yılı itibarıyla tarımsal hasıla 5,7 milyar TL olup, GSYH’nın %9,2’sini oluşturmaktadır. Tarımsal hasılanın büyüklüğü açısından Adana, Türkiye genelinde yedinci sırada yer almaktadır. Tarım hasılasının dönemsel gelişimi incelendiğinde; 2004-2017 döneminde Adana tarımsal hasılasının %248 ile Türkiye ortalaması (%248) paralelinde bir artış gösterdiği dikkati çekmektedir.

Tablo 57: Tarım Sektörü Hasılasının Gelişimi ve Payları (Cari Fiyatlarla, Milyar TL)

| Yıllar | Adana |  |  | Türkiye ve Bölge İçindeki Pay % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tarım Hasılası | Gelişme Hızı % | GSYH İçinde Pay (%) | Türkiye | TR62 |
| 2004 | 1.644 |  | 14,2 | 3,0 | 46,7 |
| 2005 | 2.063 | 25,5 | 15,1 | 3,3 | 46,5 |
| 2006 | 2.086 | 1,1 | 13,2 | 3,2 | 45,3 |
| 2007 | 2.264 | 8,5 | 12,8 | 3,4 | 43,5 |
| 2008 | 2.369 | 4,7 | 12,0 | 3,2 | 43,1 |
| 2009 | 2.618 | 10,5 | 12,8 | 3,2 | 44,2 |
| 2010 | 3.279 | 25,2 | 13,5 | 3,1 | 46,7 |
| 2011 | 3.325 | 1,4 | 11,7 | 2,9 | 45,5 |
| 2012 | 3.572 | 7,4 | 11,0 | 2,9 | 47,1 |
| 2013 | 3.717 | 4,1 | 10,1 | 3,1 | 48,5 |
| 2014 | 4.030 | 8,4 | 9,6 | 3,0 | 47,8 |
| 2015 | 4.574 | 13,5 | 9,7 | 2,8 | 45,7 |
| 2016 | 4.915 | 7,5 | 9,3 | 3,0 | 46,0 |
| 2017 | 5.724 | 16,5 | 9,2 | 3,0 | 46,6 |

Kaynak: TÜİK, Ulusal Hesaplar, Bölgesel Hesaplar, İl Bazında Kişi Başına Gayrisafi Yurtiçi Hasıla verileri

Adana 4,9 milyon dekar tarım alanları ile Türkiye’nin en geniş tarım alanına sahip 11’inci ilidir. İl tarım alanları, Türkiye toplam tarım alanının %2,1’ini oluşturmaktadır.

İl tarım alanlarının kullanımı incelendiğinde ise, 2018 yılı itibarıyla, %76’lık kısmında tahıllar ve diğer tarla bitkileri, %15’lük kısmında meyve, %2’lik kısmında sebze yetiştirildiği görülmektedir. İl tarım alanlarının %2’lik bölümü ise nadasa bırakılan alanlardan oluşmaktadır.

Tablo 58: İl Tarım Alanının Dağılımı (dekar) (2018)

|  | Tarım Alanı | Ekilen Alanı | Nadas | Sebze Alanı | Meyve Alanı | Süs Bitkileri |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adana | 4.855.975 | 3.675.938 | 90.263 | 346.194 | 742.080 | 1.500 |
| Türkiye | 231.854.634 | 154.214.967 | 35.127.733 | 7.836.320 | 34.623.870 | 51.744 |
| Adana/TR (%) | 2,1 | 2,4 | 0,3 | 4,4 | 2,1 | 2,9 |

Kaynak: TÜİK

İl tarımsal üretim değerinin %69’unu bitkisel ürünler üretim değeri oluştururken, %24’ünü canlı hayvanlar değeri, %7’sini de hayvansal ürünler üretim değeri teşkil etmektedir.

Tablo 59:Tarımsal Üretim Değeri (Milyon TL, 2018)

|  | Toplam Tarımsal Üretim Değeri | Bitkisel Üretim Değeri | Canlı Hayvanlar Değeri | Hayvansal Ürünler Üretim Değeri |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Adana | 9.752 | 6.755 | 2.294 | 703 |
| Türkiye | 384.476 | 159.142 | 146.184 | 79.150 |
| Adana/TR (%) | 2,5 | 4,2 | 1,6 | 0,9 |

Kaynak: TÜİK

## Sanayi

Adana sanayi üretiminde Türkiye’nin önemli merkezlerinden biridir. İlde sanayi hasılası sürekli artış gösterirken, GSYİH içindeki payını da yükseltmiştir. 2004 yılında GSYİH içinde sanayi hasılasının payı %22,7 iken, bu pay, 2017’de %29’a ulaşmıştır.

İlde 2004 yılı itibarıyla sanayi hasılası, 2,6 milyar TL iken, 2004-2017 döneminde %588 artarak 2017 yılında 18,1 milyar TL seviyesine yükselmiştir. Aynı dönemde Türkiye sanayi hasılası %525 oranında artarken, TR62 Bölgesi (Adana, Mersin) hasılası da %627 oranında artış göstermiştir. 2017 yılı itibariyle Adana ili sanayi hasılasının TR62 Bölgesi hasılası içindeki payı %59,9 iken, Türkiye geneli içindeki payı %2,0’dir. Sanayi hasılasının büyüklüğü açısından, iller arası sıralamada, 2004 yılında 12’inci sırada yer alan Adana, üretimde sağladığı yüksek artışlarla birlikte 2017 yılında 9’uncu sıraya yükselmiştir.

Tablo 60: Sanayi Hasılasının Gelişimi (Milyon TL)

| Yıllar | Adana |  |  | Türkiye ve Bölge İçindeki Pay % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sanayi Hasılası | Gelişme Hızı % | GSYİH İçinde Pay (%) | Türkiye | TR62 |
| 2004 | 2.632 |  | 22,7 | 1,8 | 63,3 |
| 2005 | 3.085 | 17,2 | 22,6 | 1,8 | 62,1 |
| 2006 | 3.653 | 18,4 | 23,1 | 1,8 | 61,5 |
| 2007 | 4.297 | 17,6 | 24,4 | 1,8 | 61,5 |
| 2008 | 4.828 | 12,4 | 24,5 | 1,8 | 61,5 |
| 2009 | 4.655 | -3,6 | 22,8 | 1,9 | 62,5 |
| 2010 | 5.662 | 21,6 | 23,3 | 2,0 | 62,1 |
| 2011 | 7.246 | 28,0 | 25,5 | 1,9 | 61,7 |
| 2012 | 8.449 | 16,6 | 26,1 | 2,0 | 61,9 |
| 2013 | 10.116 | 19,7 | 27,4 | 2,0 | 62,1 |
| 2014 | 11.955 | 18,2 | 28,6 | 2,1 | 61,9 |
| 2015 | 13.445 | 12,5 | 28,5 | 2,1 | 61,3 |
| 2016 | 14.806 | 10,1 | 28,0 | 2,0 | 59,8 |
| 2017 | 18.108 | 22,3 | 29,0 | 2,0 | 59,9 |

Kaynak: TÜİK, Ulusal Hesaplar, Bölgesel Hesaplar, İl Bazında Kişi Başına Gayrisafi Yurtiçi Hasıla verileri

## İmalât Sanayii

Adana ili imalât sanayiinde, 2017 yılı itibarıyla, 4.617 adet işyeri faaliyet göstermektedir. İlde faaliyet gösteren işyerlerinin sektörel dağılımı incelendiğinde en yüksek payın gıda ürünleri imalâtında olduğu görülürken, bunu sırasıyla metal ürünleri imalâtı, makine ve ekipmanlarının kurulumu ve onarımı ile kauçuk ve plastik ürünlerin imalâtı izlemektedir. Bu dört sanayi kolu ildeki işyeri sayısının %44,8’ini oluşturmaktadır.

Adana imalât sanayiinde faaliyet gösteren işyeri sayısı Türkiye genelinin %2’sini oluştururken, kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalâtındaki işyeri sayısı Türkiye genelinin %4,6’sını teşkil etmektedir. İl imalât sanayiinde işyeri sayısı açısından otomotiv sektöründen sonra Türkiye içinde en yüksek payı içeceklerin imalâtı ile kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalâtı almaktadır.

İmalat sanayi, istihdam açısından incelendiğinde, Adana imalât sanayinde en yüksek istihdamın tekstil, giyim eşyası ve gıda ürünleri imalâtında olduğu görülmektedir.  Bu üç faaliyet kolu imalât sanayi istihdamının %41,4’ünü oluşturmaktadır.

Tablo 61: Adana İmalat Sanayiindeki İşyeri Sayısı ve İstihdamın Sektörel Dağılımı (2017)

| NACE Kodu ve Sektör Adı | İşyeri Sayısı |  | İstihdam |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Adet | % Pay | Kişi | % Pay |
| 10- Gıda ürünlerinin imalâtı | 742 | 16,1 | 10.177 | 14,7 |
| 11- İçeceklerin imalâtı | 30 | 0,6 | 1.018 | 1,5 |
| 12- Tütün ürünleri imalâtı | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 13- Tekstil ürünlerinin imalâtı | 232 | 5,0 | 11.287 | 16,3 |
| 14- Giyim eşyalarının imalâtı | 312 | 6,8 | 7.160 | 10,4 |
| 15- Deri ve ilgili ürünlerin imalâtı | 96 | 2,1 | 714 | 1,0 |
| 16- Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalâtı (mobilya hariç) | 141 | 3,1 | 1.444 | 2,1 |
| 17- Kâğıt ve kâğıt ürünlerinin imalâtı | 77 | 1,7 | 1.344 | 1,9 |
| 18- Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması | 111 | 2,4 | 589 | 0,9 |
| 19- Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalâtı | 18 | 0,4 | 149 | 0,2 |
| 20- Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalâtı | 180 | 3,9 | 3.516 | 5,1 |
| 21- Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalâtı | 10 | 0,2 | 86 | 0,1 |
| 22- Kauçuk ve plastik ürünlerin imalâtı | 340 | 7,4 | 5.331 | 7,7 |
| 23- Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalâtı | 230 | 5,0 | 3.659 | 5,3 |
| 24- Ana metal sanayi | 157 | 3,4 | 2.947 | 4,3 |
| 25- Fabrikasyon metal ürünleri imalâtı (makine ve teçhizat hariç) | 598 | 13,0 | 6.827 | 9,9 |
| 26- Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalâtı | 24 | 0,5 | 115 | 0,2 |
| 27- Elektrikli teçhizat imalâtı | 113 | 2,4 | 1.088 | 1,6 |
| 28- Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalâtı | 292 | 6,3 | 2.888 | 4,2 |
| 29- Motorlu kara taşıtı, treyler ve yarı treyler (yarı römork) imalâtı | 74 | 1,6 | 2.469 | 3,6 |
| 30- Diğer ulaşım araçlarının imalâtı | 20 | 0,4 | 202 | 0,3 |
| 31- Mobilya imalâtı | 307 | 6,6 | 2.191 | 3,2 |
| 32- Diğer imalâtlar | 123 | 2,7 | 748 | 1,1 |
| 33- Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı | 390 | 8,4 | 3.169 | 4,6 |
| İmalât Sanayi Toplamı | 4.617 | 100,0 | 69.118 | 100,0 |

Kaynak: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Girişimci Bilgi Sistemi

2017 yılı itibarıyla imalât sanayiindeki işyerlerinin net satışları 32,8 milyar TL olup, Türkiye genelindeki net satışların %2’sini oluşturmaktadır. İl imalât sanayiinde en yüksek net satış değeri %20,3 pay ile gıda sanayine ait olup, bunu sırasıyla %12,3 ile kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalâtı, %11,8 ile tekstil ürünlerinin imalâtı, %11,0 ile kauçuk ve plastik ürünlerin imalâtı izlemektedir. Bu dört sektör, net satışların %55,4’ünü oluşturmaktadır.

Tablo 62: Adana İmalât Sanayii Net Satışlarının Sektörel Dağılımı (Milyar TL, 2017)

| NACE Kodu ve Sektör Adı | Net Satışlar |  | Türkiye İçindeki Payı (%) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Adet | % Pay |  |
| 10- Gıda ürünlerinin imalâtı | 6.669 | 20,3 | 3,1 |
| 11- İçeceklerin imalâtı | 944 | 2,9 | 8,1 |
| 12- Tütün ürünleri imalâtı | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 13- Tekstil ürünlerinin imalâtı | 3.861 | 11,8 | 2,9 |
| 14- Giyim eşyalarının imalâtı | 1.013 | 3,1 | 1,2 |
| 15- Deri ve ilgili ürünlerin imalâtı | 235 | 0,7 | 1,4 |
| 16- Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalâtı (mobilya hariç) | 801 | 2,4 | 3,8 |
| 17- Kâğıt ve kâğıt ürünlerinin imalâtı | 717 | 2,2 | 2,1 |
| 18- Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması | 142 | 0,4 | 0,9 |
| 19- Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalâtı | 174 | 0,5 | 0,3 |
| 20- Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalâtı | 4.032 | 12,3 | 5,0 |
| 21- Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalâtı | 37 | 0,1 | 0,4 |
| 22- Kauçuk ve plastik ürünlerin imalâtı | 3.612 | 11,0 | 3,9 |
| 23- Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalâtı | 1.692 | 5,2 | 2,0 |
| 24- Ana metal sanayi | 1.643 | 5,0 | 0,9 |
| 25- Fabrikasyon metal ürünleri imalâtı (makine ve teçhizat hariç) | 2.250 | 6,9 | 1,6 |
| 26- Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalâtı | 27 | 0,1 | 0,1 |
| 27- Elektrikli teçhizat imalâtı | 614 | 1,9 | 0,8 |
| 28- Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalâtı | 1.074 | 3,3 | 1,6 |
| 29- Motorlu kara taşıtı, treyler ve yarı treyler (yarı römork) imalâtı | 1.336 | 4,1 | 0,9 |
| 30- Diğer ulaşım araçlarının imalâtı | 75 | 0,2 | 0,4 |
| 31- Mobilya imalâtı | 405 | 1,2 | 1,2 |
| 32- Diğer imalâtlar | 246 | 0,8 | 0,7 |
| 33- Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı | 1.206 | 3,7 | 1,9 |
| İmalât Sanayi Toplamı | 32.806 | 100,0 | 2,0 |

Kaynak: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Girişimci Bilgi Sistemi

## Dış Ticaret

Adana ilinin 2018 yılı itibarıyla toplam dış ticaret hacmi (ihracat+ithalat) 4,3 milyar USD olup, dış ticaret hacminin %47’sini ihracat, %53’ünü de ithalat oluşturmaktadır. Dış ticaret hacmi içinde ihracatın payı son yıllarda önemli artış göstererek, 2010 yılında dış ticaret hacmi içinde %38 olan ihracatın payı, 2018 yılında %47’ye yükselmiştir.

Grafik 10: Adana İli Dış Ticaret Hacminin Gelişimi (Milyon USD)

Kaynak: TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri kullanılarak hazırlanmıştır.

Adana ili dış ticareti 2010-2018 döneminde %19 oranında artış gösterirken, bu dönemde ihracat %48, ithalat ise %1,7 artmıştır. Dış ticaret dengesi devamlı açık vermiştir. 2010 yılında dış ticaret açığı 877 milyon USD iken, 2018 yılında 269 milyon USD’ye gerilemiştir. Adana ili dış ticaretinde ihracatın ithalatı karşılama oranı ise 2018 yılında %88 olarak gerçekleşmiştir.

İl ihracatı sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, en yüksek gıda ürünlerine ait olduğu görülmektedir. 2018 yılı itibarıyla Adana ihracatının %16,7’sini gıda ürünleri oluşturmakta olup bunu sırasıyla %14,8 ile tekstil ürünleri, %14,6 ile kimyasal ürünler, %10,2 pay ile bitkisel ve hayvansal ürünler izlemektedir. Bu dört faaliyet kolu, il ihracatının %56,3’ünü oluşturmaktadır.

Grafik 11:Adana İli İhracatında İlk 20 Faaliyet Kolu (Milyon USD) (2018)

Kaynak: TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri (Nace Revize 2 bazında) kullanılarak hazırlanmıştır.

İl ihracatı ülkeler bazında analiz edildiğinde, en fazla ihracatın Irak’a yapıldığı görülürken, bunu sırasıyla Almanya, İspanya, Suriye, ABD, Rusya, İngiltere ve Fransa izlemektedir. 2018 yılı itibarıyla Irak’a yapılan ihracat 272 milyon USD olup, toplam il ihracatının %13,6’sını oluşturmaktadır. İhracatta ilk 5 ülkenin payı %39,7 iken, ilk 10 ülkenin payı %54,0, ilk 20 ülkenin payı ise %68,9’dur.

Grafik 12: Adana İli İhracatında İlk 20 Ülke (Milyon USD) (2018)

Kaynak: TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri kullanılarak hazırlanmıştır.

Adana ili ithalatında en yüksek payı kimyasal ürünler alırken, bunu sırasıyla bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri, makine ve ekipman imalâtı ürünleri izlemektedir. Bu üç faaliyet kolu, Adana ithalatının %74,5 gibi önemli kısmını oluşturmaktadır.

Grafik 13: Adana İli İthalatında İlk 20 Faaliyet Kolu (Milyon USD) (2018)

Kaynak: TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri (Nace Revize 2 bazında) kullanılarak hazırlanmıştır.

Adana ili ithalatında ise Çin, Suudi Arabistan, Almanya ön plana çıkmaktadır. 2018 yılı ithalatının %9,3’u Çin’den yapılırken, %9,3’ü Suudi Arabistan, %6,8’i de Almanya’dan yapılmıştır. Bu üç ülke toplam ithalatın %26’sını oluşturmaktadır. İthalatta ilk 5 ülkenin payı %38,5 iken ilk 10 ülkenin payı %58,8’dir.

## Ulaşım Durumu

Adana, İç Anadolu’yu Ortadoğu’ya, Akdeniz’i Güneydoğu Anadolu’ya bağlayan kara ve demiryollarının kavşak noktasında yer almaktadır. Adana’da ulaşım ağırlıklı olarak karayolu ile sağlanmaktadır. Ülkemizdeki bütün yerleşim birimlerine karayolu ile bağlantı bulunmaktadır. İlde bir de uluslararası düzeyde bir havaalanı faaliyet göstermektedir.

İlin gerek tarımsal üretim potansiyeli gerekse sanayi üretim ve turizm potansiyeli göz önüne alındığında ulaşım ve lojistik Adana için öncelikli konu olmuştur. Bu kapsamda başta karayolu ve denizyolu olmak üzere havayolu ve tren yolu üzerinden ulaşılabilirliği, malzeme taşımacılığındaki kapasitesi, şehir içi ve şehirlerarası yolların durumu Adana açısından önem arz etmektedir.

Tablo 63:Adana’nın Önemli İl Merkezlerine Olan Uzaklığı

|  | Uzaklık (Km) |
| --- | --- |
| İstanbul | 932 |
| Ankara | 485 |
| İzmir | 901 |
| Konya | 346 |
| Mersin | 85 |
| Eskişehir | 654 |
| Antalya | 606 |
| Trabzon | 891 |
| Samsun | 722 |
| Gaziantep | 224 |
| Erzurum | 840 |

Adana’da, yurt içinde ve yurt dışında tren seferleri düzenlemek Avrupa ve kuzey ülkeleri, orta doğu ve güney doğu ülkeleri ile her türlü demir yolu taşımacılığı ve işbirliği ile İskenderun ve Mersin limanlarında RO-RO Konteyner taşımacılığı ve nakliyatı yapılmaktadır. 1634 km. ana hattı ile 298 km. tali hattı olmak üzere toplam 1932 km.'lik demir yoluna sahiptir.

Denizyolu imkânları açısından Adana şanslı bir coğrafyadadır. İlde üç liman vardır.

Botaş Limanından boru hattı ile Irak'tan gelen ham petrol, yerli ve yabancı gemilerle transit olarak yurt dışına taşınmakta olup, ithal edilen ham petrol ise yerli gemilerle rafinerlere taşınmaktadır. Toros Gübre Limanı, tamamı özel sektöre ait olan liman genel limancılığa açılmış olup, 2 iskeleden her türlü genel kargo ithalatı ve ihracatı yerli ve yabancı gemilerle yapılmaktadır. Karataş Limanı, Karataş ilçesinde bulunan balıkçı barınağı, yöre balıkçılarına hizmet verilmektedir.

Hava Yolu taşımacılığı açısından bakıldığında, Adana’da ilk havaalanı 1937 yılında hizmete girmiştir. Haftanın hergünü İstanbul-Ankara iç hat tarifeli kalkış yapılmaktadır. Haftada iki gün Cidde dış hat tarifeli, haftada 4 gün Ercan dış hat tarifeli, haftada bir gün Frankfurt-Düsseldore dış hat tarifeli, bir gün Ankara bağlantılı Münih ile bir gün İstanbul bağlantılı Köln uçuşları yapılmaktadır.

TEKNİK ANALİZ ve TASARIM

# TEKNİK ANALİZ ve TASARIM

## Alternatif Teknolojilerin Analizi ve Teknoloji Seçimi

Narenciyeden yüksek katma değerli ürün elde eden ülkeler başta İtalya olmak üzere Brezilya, Meksika, Fransa, Arjantin, İspanya ve Orta Amerika’dır. Uluslararası Pektin Üreticileri Birliği’ne (IPPA) üye ülkeler aynı zamanda üretim know-how’larına da sahip küresel firmalardır.

Şekil 8: IPPA Üyesi Firmalar/Ülkeler

Pektinin meyve posalarından elde edilmesi ve endüstriyel reçel yapımının anahtarı olduğuna ilişkin ilk kayıtlar 1820’ye kadar uzanmaktadır. İlk sıvı pektin ekstraktı 1908 yılında Almanya’da gerçekleştirilmiştir ve ilk patent 1913 yılında Amerika’da alınmıştır. (Kaynak: IPPA) [14] Son yirmi yılda üretim Meksika, Brezilya ve Avrupa’ya kaymıştır. Görüldüğü gibi pektinin reçel ve tatlı üretiminde gerekliliğinin farkına 200 yıl önce varılmış, 110 yıldan bu yana da endüstriyel üretim yapılmaktadır.

Fotoğraf 7: Pektin Üretim Tesisleri

Fotoğraf 8: Herbestreith & Fox Grubu Ar-ge Laboratuvarı- Likit Kromatografi Cihazı

Dolayısı ile gelinen noktada ülkemizde narenciye atıklarından pektin ve diğer türevlerinin üretiminin ekonomik ölçekte ve ekonomik şekilde yapılması, bu küresel firmalarca ortaya konan yatırım tutarları ve yatırım şartları nedeniyle, lisans ya da sadece know-how alarak mümkün görünmemektedir. Nitekim bu fizibilite çalışmasında sahada yapılan firma ziyaretlerindeki görüşmeler sırasında Adana Tarsus bölgesindeki büyük meyve suyu üreticilerinden birisinin ifadesine göre, Dupont firması pektin üretim tesisi kurulumu yönünde yapılan görüşmelerde, tesisi kurulumu gerçekleştirilebileceğini ancak üretim ve yönetime hiçbir şekilde Dupont firması dışındaki kişi ya da kuruluşun dahil edilmeyeceğini bildirildiğinden, pektin üretimine girilmediği açıklanmıştır. Farklı firmalarca da yapılan benzer girişimlerin aynı reaksiyonla karşılaşması veya yatırım tutarlarının aşırı yüksekliği bölge firmalarının pektin üretiminden uzak durmalarının nedeni olmuştur.

Yılda yaklaşık 200 ton toz pektin üretmek için gerekli ithal teknolojiye haiz bir tesisin maliyeti için zikredilen ithal rakamlar 7.5 milyon USD ile 14.5 milyon USD arasında değişmektedir. Belarusta kurulması planlanan ve yılda 600 ton toz pektin üretecek lisanslı bir pektin tesisin 2007 yılı rakamlarıyla yatırım tutarı 4 milyon USD olarak (ultrafiltre ve hidrodinamik kavitasyon yöntemi kullanılarak) belirlenmiştir.

|  | İspanya’nın Murcia Bölgesinde saatte 6 ton narenciye işleyecek ve yılda 3600 saat çalışacak başka bir pektin tesisi için makine parkı bedeli 1.340.000 EURO olarak belirlenmiştir (Diğer yatırım unsurları ve patent bedeli hariç) [15]. Yatırıma ilişkin makine ekipman bedeli yanda verilmiştir. Bu konuda yapılan araştırmalar birbirinden oldukça farklı makine ekipman bedellerini işaret etmektedir. |
| --- | --- |

Aşağıda 1998 yılı rakamlarıyla 2.5 milyon USD atık ısı evaporatörü, 1 milyon USD kurutucu, 400 bin USD reaktör konveyörü olmak üzere bina inşaatı dahil sabit yatırım tutarı 7.5 milyon USD olan İspanya’daki bir narenciye kabuğu işleme tesisine ilişkin muhtelif görseller sunulmuştur. Verilen rakamlar içinde lisans bedelleri dahil değildir.

Fotoğraf 9: Kabuk İşleme Tesisi (1998 Model)

|  | Üretim prosesi irdelendiğinde makine ekipman teknolojisine ve makine ekipman üretimine ilişkin ülkemizde yeterli altyapı, temin imkânı, danışmanlıkla ekipman ve makine modifikasyonunun mümkün olduğu ve yeterli sayıda makine üreticisi firma bulunduğu rahatlıkla ifade edilebilir. Üretime ilişkin üstesinden gelinmesi gereken temel hususun gelişmiş bir üretim prosesi gerektiren pektin ve selüloz üretiminde, uygun hammaddelerin ve işleme koşullarının seçilerek üretim bileşenlerinin yapısal parametrelerinin sürekli kontrol altında tutulabilmesidir. Daha sonrasında ise üretime geçildikten sonra ortaya çıkan işletme maliyetlerinin |
| --- | --- |

minimize edilmesi ve maliyetleri kontrol altında tutarak ürün çeşitlendirilmesi ve standardizasyon proseslerine geçilmesi gerekecektir. Her hâlükârda sürdürülebilir bir yatırımın gerçekleşmesi için, üretim maliyetlerinin üzerine konulacak kâr marjı ile piyasaya sürülecek fiyatın ithal pektin fiyatından düşük ve rekabetçi bir fiyat olması (ithal pektin fiyatı 15 EURO/Kg) gerekir. Bu fizibilite çalışmasında, bu amaca hizmet edecek rekabetçi fiyat, pektin satışı için 12 USD/Kg olarak kabul edilmiş ve yatırımın kârlılığı, NBD ve geri dönüş süreleri buna göre hesaplanarak yatırımın mali analizi ve milli ekonomiye katkısı değerlendirilmiştir.

Bunun için öncelikli olarak işlenecek portakal posasının niteliklerinin laboratuvar ölçeğinde belirlenmesi, pektin üretimine ilişkin üretim yöntemlerinin optimizasyonunun yapılması (ayrıntıları 8.1.2 başlığında verilmiştir) ve projenin, laboratuvar ölçeğindeki üretimin pilot bir tesise aktarılmasını sağlayacak bir yatırım projesine dönüştürülmesidir. Şüphesiz ki; ilk patenti bir asırdan fazla zaman önce alınmış bir üretim yöntemine ilişkin geliştirme sürecine, ülkemizde yeni başlanacak olması ve gerçekleştirilecek üretimin maliyetlerinin, yüzyıldan fazla üretim tecrübesine sahip küresel firmalarla rekabet edecek ölçüye indirilmesi ve ürün yelpazesindeki çeşitliliğin bir anda sağlanması mümkün olmayabilir.

Ancak gelinen noktada;

- Bölgesel düzeyde oluşan artık ve atık meyve posasının büyük kısmının ekonomik olarak (%80) büyük ölçüde değerlendirilemiyor olması,

- Meyve suyu üretimi yapan firmaların kâr marjlarındaki daralmanın giderek hızlı şekilde artması ve firma üretiminde atıkların katma değerli ürünlere dönüştürülerek üretimdeki toplam kârlılığı arttırma yoluna gidilmesinin gerekliliği,

- Doğal ve tarımsal kaynakların korunması, enerji ve doğal kaynaklarda tasarrufun sağlanması ve üretim verimliliğinin arttırılması adına artık ve atıkların değer zincirinde üst seviyelerde değerlendirilmesinin gerekliliği,

-Bölgede simbiyotik üretime imkân verecek tesislerin varlığı (bölgedeki mevcut kurutma tesisinin atık olan çıktısı pilot pektin tesisinin nakliye gideri maliyetinde elde edeceği girdi niteliğindedir),

- Küresel düzeyde istisnasız şekilde yatırım konularında artan trendin atık ve artıklardan katma değerli üretime kaymış olması,

- Atık ve artık narenciye posasının sıfır maliyetli hammadde niteliğinde olmasının getireceği maliyet avantajları,

gibi nedenlerle narenciye kabuğundan pektin, selüloz, hemiselüloz, yağ ve P- simen gibi yan ürünlerin eldesi yatırımına ilişkin pilot tesis düzeyinde de olsa, bir üretim hattının kısa sürede yerli imkânlarla modifiye edilerek  bir Ar-ge çalışması ile gerçekleştirilmesinde bölgesel ve ulusal menfaatler açısından fayda görülmektedir. Bu süreçte yapılacak ar-ge ve prototip geliştirme faaliyetleri makine ekipman üreticisi, meyve suyu üreticisi, araştırmacı ve akademik işgücüne tasarım yapma, test etme, üretim süreçlerinin kontrol altına alınması ve üretimde Ar-ge yapma konusundaki deneyimleri de arttıracağından, bu faydaların göz ardı edilmeyecek türde katkı sağlaması kuvvetle muhtemeldir. (Lo que sabemos es una gota de agua; lo que ignoramos es el océano.. Isaac Newton).

Bu fizibilite çalışmasında Purdue Üniversitesi kütüphanesinden elde edilmiş makalelerden yola çıkılarak [11],  (makale konusu portakallar aynı zamanda yörede üretilen Valencia portakalıdır) yapılan pilot tesis ekipmanlarına ilişkin tasarım kriterleri [16], [17], [18] İstanbul ve Ankara’da pilot tesis makine ekipmanı geliştirme deneyimine sahip ve halihazırda bu konuda çalışan makine üreticisi firmaların deneyim ve yönlendirmeleri (Frumak, Gemak ve Ünsa Makine)  ile Mersin Üniversitesi Kimya Bölümü, Gaziantep Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Sivas ve Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümünün değerli akademisyenlerinin tavsiyeleri ve tecrübeleri ile birleştirilerek yatırımın bir pilot tesis ölçeğinde gerçekleştirilebilmesine imkân verecek bir modele evrilmiştir. Aşağıda narenciye kabuğundan bir pektin pilot tesisinin makine parkı içeriğini gösteren şema ve bu tesisi ekipmanlarının (1958 model) fotoğrafları [17] verilmiştir.

Şema 4: Pilot Pektin Tesisi Makine Yerleşimi

Fotoğraf 10: Pilot Pektin Tesisi Makine Görsel 1 (1958)

Fotoğraf 11: Pilot Pektin Tesisi Makine Görsel 2 (1958 Model)

Tesis özellikleri ve kullanılacak hammadde ile üretim yöntemlerine göre pektin üretiminde kullanılmak üzere imal edilecek makine ekipmanların tasarımlarına ilişkin hesaplamalar ve tasarım esasları [10], [16], [17], [18] numaralı kaynakta verilmiştir. Aşağıda sözkonusu yayınlarda tasarım konusu ekipmanlara ilişkin örnekler verilmiştir.

Fotoğraf 12: Tasarıma Konu Ekipman Örnekleri

Bu yayınlardaki araştırmalar ışığında pektin üretiminin en önemli aşamalarını: seçme ve yıkama tesisi kalıntıları, pektin çözündürme için asit ortamda katı-sıvı ekstraksiyonu, katı atık filtrasyonu, etanol ile pektin çökeltme, çökelmiş pektini ayırmak için katı likit ayrıştırma, kurutma ve öğütme işlemlerinin oluşturduğu belirlenmiştir. Pektin üretimine ilişkin yapılmış araştırmada, pektinin ekstraksiyon koşullarının yaklaşık iki saatte ve pH’ın 2 ila pH 3 ve 70°C sıcaklıkta olması durumunda pektin miktarının maksimum düzede elde edildiği belirlenmiştir [17].

Pilot tesis makine üreticisi olan ve temin eden firmalar için kullanılabilecek tasarım unsurları bu yayınlarda yer almaktadır. Makine tasarımına ilişkin makalelerin orijinalleri aynı zamanda Ek 1’te verilmiştir.

Aşağıda Amerika’da pektin üretim tesisi ekipmanları imal eden bir firmanın pektin üretim tesisi imalâtına ilişkin görseller verilmiştir [18].

Fotoğraf 13: Ekipman Üretimi

Fizibilite çalışmasının yapıldığı bu evrede, ülkemizde üretime geçmiş ve yerli makine parkı ile donatılmış bir pektin üretim tesisi olmadığından, (pilot düzeyde üretim yapma evresine girmiş mevcut Kayseri Şeker Fabrikasının pektin üretim ve makine parkının yerinde incelenme imkânı da edinilememiştir), teknoloji seçimi ya da tercihi yönünde bir çalışma yapma imkânı yoktur. Dolayısı ile bu çalışmada ülkemizde narenciye pektini üretmek üzere geliştirilecek ilk pilot tesisin üretim biçimi, yatırım tutarı ve işletme gider/gelir hesaplarında temkinli bir yaklaşım sergilenek, pilot tesis makine üreticisinden elde edilen veriler ve literatür verileri kullanılmıştır.

Üretim verimi laboratuvar ve küçük çaplı denemelerde yaş portakal kabuğundan %4-%8 arasında tespit edilmiş ve akademik düzeyde onaylanmış olmasına rağmen (Kurulu Kapasite bölümü ve Üretim Programı bölümünde ayrıntısı ve kaynakları verilmiştir), bu çalışmada temkinli bir yaklaşımla, yaş kabuktan pektin üretim verimi % 2.5 alınmıştır.  Üretim tekniği açısından ekstraksiyon yöntemi maliyeti değiştiren temel değişken olmaktadır. Ekstraksiyon yöntemleri arasındaki farklılıklar ve maliyetlere ilişkin açıklamalar Üretim Programı bölümde ayrıntıları ile verilmiştir. Yönteme ilişkin tercihin de verildiği bu bölümde, pilot tesis makine üreticisinin tasarımı esas alınmıştır.

## Seçilen Teknolojinin Çevresel Etkileri, Koruma Önlemleri ve Maliyeti

Pektin üretim tesisinin çevresel zarar yaratabilme potansiyeline sahip atığı çökeltme işleminde kullanılan sülfirik asit (H2 SO4) veya son dönemde tercihen sitrik asit (C6H8O7) ve etanoldür. Bu asitli çözeltideki sitrik asit miktarı eser miktarda olup oldukça seyreltiktir.  (Sitrik asit ağırlıkça işlenen portakal kabuğunun %1’i mertebesinde iken, etanol miktarı ağırlıkça işlenen protakal posasının binde 5’i mertebesindedir) [11].

Bu çözeltilerdeki sitrik asidin geri kazanılması veya atıktaki organik yükün bertarafı için kimyasal ve biyolojik arıtma yapılması iki seçenek olarak ortaya çıkmaktadır. Yapılan maliyet karşılaştırmasında pilot bir tesis için [17], organik ve kimyasal arıtma işlemi daha ekonomik bulunmuştur.

Bu fizibilite kapsamında yatırıma konu olabilecek pektin üretim tesisi mevcut bir meyve suyu fabrikasına eklenti olursa meyve suyu tesisinin atık arıtması ve OSB genel atık arıtma sistemine bağlanacaktır. Ayrı bir tesis olması durumunda da yine Kozan OSB arıtması kullanılabilir. Bu arıtmanın bedeli işletme giderleri içindeki temiz su bedeline giydirilerek dikkate alınmıştır.

Meyve suyu ve devamında pektin, selüloz, hemiselüloz üretimi yapan bir tesisin çevre üzerindeki etkileri başlıca sekiz ana başlıkta incelenerek [11] aşağıdaki verilmiştir.

Tablo 64: Çevresel Etki

| ETKİ SINIFI | AÇIKLAMA |
| --- | --- |
| HTPI (Human Toxicity Potential By Ingestion) | Ağız, solunum ve deri yoluyla zehirleme potansiyeli HTPI |
| TTP (Terrestrial Toxicity Potential) | Toprak kirliliği potansiyeli TTP |
| PCOP (Aquatic Toxicity Potential ATP, Global Warming Potential GWP, Ozone Depletion Potential ODP, Photochemical Oxidation Potential PCOP and Acidiﬁcation Potential AP) | Su kirliliği ATP, küresel ısınma GWP, ozon incelme ODP, fotokimyasal oksidasyon PCOP ve asitlenme potansiyeli AP |
| PEI (The Potential Environmental Impact of The Process) | Sürecin potansiyel çevre etkisi PEI |

Pektin üretim işleminde sürecin potansiyel çevresel etkisi (PEI) kilogram ürün başına (p-cymene, hidrojen ve pektin) hesaplanarak aşağıdaki şekilde özetlenmiştir (üretimde enerji kaynağı doğalgazdır). [11]

Senaryo 1, biyoenerjiden elektrik üretimini içerirken, Senaryo 2 proseste elektrik üretimini içermemektedir. Dolayısı ile kurulacak bir tesiste doğalgazla enerji temini ile üretim yapmak ve üretim verimini arttırmak çevreye verilebilecek olumsuz etkileri de bertaraf etmenin en uygun yolu gibi görünmektedir.

Yatırım döneminde çevre üzerinde olumlu etki yaratmak adına düzenli ağaç dikimi yapılması, ISO 20121 Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi ve bunun alt başlıkları olan (ISO 14001- ISO 14064-1 ve ISO 50001 ile ISO 2600) Yönetim Sistemlerinin aşamalı olarak ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri ile entegre edilmesi ve bu sistemlerin kurumsal düzeyde içselleştirilmesi sadece bu yatırım için değil, kamu ya da özel sektör, hizmet ve üretim içeren istisnasız her kurum için elzemdir ve gereklidir.

ÜRETİM GİRDİLERİ

# ÜRETİM GİRDİLERİ

Hammadde İhtiyacı: Üretimde kullanılacak hammadde meyve suyu üretiminde pulptan çıkan yaş portakal posası (kabuk ve çekirdek) ile kurutulmuş portakal kabuğu olacaktır. Yatırımın mevcut bir meyve suyu tesisine eklenti olması durumunda yaş posanın maliyeti mevcut durumda hayvan yemi satış fiyatı ile eşit kabul edilmiştir. Kuru kabuk fiyatı ise yaş kabuk üzerine kurutma maliyeti eklenerek hesaplanmıştır (Üretim Giderleri Bölümünde hesaplama ayrınıtıları mevcuttur). Kurutma tesisi yatırımı sabit yatırım harcamalarında yatırım unsuru olarak dikkate alınmıştır.

Yardımcı Madde: Pektin üretiminde özütleme (Ekstraksiyon) ve çökeltme süreçlerinde selüloz üretiminde de benzer şekilde özütleme, çökeltme ve hidroliz işlemlerinde kimyasal kullanımı sözkonusu olacaktır. Bu kimyasalların türü ve kullanım miktarları Kurulu Kapasitedeki Üretim Miktarı bölümünde verilmiştir. Buna göre;

Tablo 65: Üretimde Kullanılan Yardımcı Maddeler

| İşlem | Kullanılan Girdi (*) | Miktarı |
| --- | --- | --- |
| Pektin Özütleme | Etanol | Çözücü/Kabuk Oranı: 3/1 |
| Pektin Özütleme | Sitrik Asitli Su (pH max 2.5) | Çözücü/Kabuk Oranı Ağırlıkça: 30/1 |
| Selüloz Özütleme | Sulu NaOH (%17.5) | Su/Selüloz Oranı: 10/1 |
| Selüloz Asetat Sentezi | Asetik Asit | %5’lik H2SO4 |
| Selüloz Hidrolizi | Asetik Asit | %5’lik H2SO4 |

(*) Özütleme, sentez ve çökeltme işlemlerinde kullanılan malzeme, malzeme miktarı, işlem süresi ve sıcaklığı tercihe ve patente konu olabilmektedir. Burada literatürden elde edilen bilgi kullanılmıştır. Üretici pektin ve selüloz üretiminde kendi özütleme ve çökeltme işlemlerini, yapacağı optimizasyon sürecinde kendisi belirleyebileceği gibi mevcut patentlerden de bedelini ödemek üzere faydalanabilir. Mevcut erişilebilen patentler EK 3’te sunulmuştur.

Ambalâj Malzemesi: Üretilen pektin ve selülozun likit formları aseptik torbalarda, toz formda olanları ise polietilen torba ve karton kolilerde satışa sunulacağı düşünülmektedir. Aşağıda bu ambalâj türlerine örnek verilmiştir. Toptan satışta PE torbaların (70X120)  3500 adedinin 340 TL, 520 adet kolinin 100 TL,  30 Litrelik aseptik kutular ile bunlara ait mahfazalar 15 TL civarındadır. Ürün türleri ve ambalâj maliyetleri göz önüne alınarak ürünlerin ortalama 30 litre’lik paketler halinde pazarlanacağı ve paket ambalâj maliyetinin maksimum 20 TL dolayında olacağı hesaplanmıştır. Ambalâj örnekleri aşağıda sunulmuştur.

Fotoğraf 14: Ambalâj Malzemesi Örnekleri

Üretim sürecinde kullanılacak diğer unsurlar ve yardımcı maddeler dahil tüm girdilerin fiyatlarına ilişkin bilgi, Kurulu Kapasitede İşletme Giderleri tablosunda gösterilmiş, hesaplama unsurları açıklanmıştır.

ORGANİZASYON ve İNSAN KAYNAKLARI

# ORGANİZASYON ve İNSAN KAYNAKLARI

## Kuruluşun Organizasyon Yapısı ve Yönetimi

Fizibiliteye konu olan yatırımın hangi tüzel kişilik bünyesinde gerçekleştirileceği konusu, raporun hazırlandığı dönem itibariyle kesinlik kazanmamıştır. Bu nedenle yatırımın mevcut bir meyve suyu tesisinin eklentisi olarak yapılması varsayımının yanı sıra, yeni kurulacak bir tüzel kişilik altında ayrı bir yatırım biçiminde yapılması alternatifi de bu rapor içeriğinde değerlendirilmiştir.

Teknik açıdan yatırımın narenciye işlenmesi konusunda deneyimli bir tüzel kişilik altında, pilot tesisteki işlemlerde gereken modifikasyonları yapacak ve süreci yönetecek düzeyde ehil personelle çalışması gereklidir. Tüzel kişiliğin şirket türü belirleyici nitelikle öneme haiz değildir.

Birinci yatırım alternatifi mevcut bir işletmenin eklentisi olarak kurgulandığı için, sözkonusu işletmenin mevcut organizasyon şeması içinde yer alacaktır. Fizibilite raporunun gerçekleştirildiği aşamada herhangi bir işletme yatırımcı olarak belirlenmediğinden, bu yatırım alternatifine ilişkin organizasyon şeması verilememiştir. Ancak gerekli personelin sayısı, niteliği ve personel giderleri 12.2 Başlığında detaylandırılmıştır.

İkinci Yatırım Alternatifi üzerinden işletmenin organizasyon şeması aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.

Şema 5: Organizasyon Şeması

## Yıllık Personel Giderleri

Pilot pektin ve selüloz üretim tesisinin kesintisiz ve sorunsuz çalışması için gerekli işgücü aşağıdaki tabloda oluşturulmuştur. Aşağıdaki bu işgücü mevcut bir meyve suyu tesisine, pilot tesisin eklenerek yatırım yapılması durumuna göre oluşturulmuştur.

Tablo 66: Pilot Tesisi Üretimde Çalışacak Personel (Birinci Yatırım Alternatifi)

Aşağıdaki işgücü, fizibilite konusu yatırımın ayrı ve yeni bir tüzel kişilik olarak oluşturulması durumunda gerekli işgücü ve personel durumunu göstermektedir.

Tablo 67: Pilot Tesisi Üretimde Çalışacak Personel (İkinci Yatırım Alternatifi)

Yatırım yapılarak üretime geçilmesi durumunda yıllık personel giderleri her iki yatırım alternatifi için aşağıdaki gibi hesaplanmıştır.

Tablo 68: Yıllık Personel Giderleri (Birinci Yatırım Alternatifi)

Tablo 69: Yıllık Personel Giderleri (İkinci Yatırım Alternatifi)

Hesaplanan maliyetler Kurulu Kapasitede Yıllık İşletme Giderleri Tablosunda personel gideri olarak dikkate alınmıştır.

PROJE YÖNETİMİ ve UYGULAMA PROGRAMI

# PROJE YÖNETİMİ ve UYGULAMA PROGRAMI

## Proje Yürütücüsü Kuruluşlar ve Teknik Kapasiteleri

Fizibilite raporunun sahibi ve başvuran kuruluş Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’dür. Müdürlük işgücü niteliği açısından fizibilite konusu yatırımı yapacak firmanın oluşturulması ve/veya yönlendirilmesi ile yapılacak yatırımın koordinasyonu konusunda bölgedeki yerel aktörlerle yatırım faaliyetinin gerçekleştirilmesindeki süreçleri kontrol edebilecek yeterliliktedir.

## Proje Organizasyonu ve Yönetim

Yatırımın hayata geçirilmesinden önce gerçekleştirilmesi zorunlu süreçler ve bu süreçlere ilişkin ayrıntılı açıklamalar Üretim Programı Bölümü’nde verilmiştir. Hammadde analizinden Pilot Tesisin işletmeye geçeceği süreye kadar gerçekleştirilmesi gereken faaliyetlerin süresi yaklaşık on bir ay olarak öngörülmüştür (Yatırım Sürecine İlişkin Zorunlu Aşamalar Tablosu).

Pilot üretime ilişkin sürecin kamu desteği ile gerçekleştirilmesi konusunda bir karar alınması durumunda, yukarıda süreçleri ve içeriği belirlenen ve yaklaşık on bir ay süren zorunlu aşamaların gerçekleştirilmesi öncesinde pilot tesis yatırımını gerçekleştirecek aday yatırımcının belirlenmesi veya yeni tüzel kişiliğin oluşturulması gereklidir. Bu durum aşağıdaki termin planıyla somutlaştırılmaya çalışılmıştır.

Şema 6: Termin Planı

İŞLETME DÖNEMİ GİDERLERİ ve GELİRLERİ

# İŞLETME DÖNEMİ GELİR ve GİDERLERİ

## İşletme Dönemi Giderleri

İşletme giderlerine esas olan kurulu kapasitedeki üretim türleri ve üretim miktarlarıdır. Kurulu kapasitede yıllık hizmet ve üretim miktarları hesaplama dayanakları ve ayrıntıları ile 5. Bölümde verilmiştir. Buna göre kurulu kapasitede pilot tesiste işlenecek atık portakal posasının miktarı 1320 Ton (900 Ton/yıl yaş ve 420 Ton/Yıl kuru kabuktan), elde edilecek ürünler ve ürün miktarları aşağıdaki gibidir.

Tablo 70: Kurulu Kapasitede Yıllık Hizmet ve Üretim Miktarları

| Satışa Konu Olan Ürünler | Kurulu Kapasitede Yıllık Maksimum Üretim Miktarı |
| --- | --- |
| Yüksek Metoksilli Toz Pektin | 100 Ton/Yıl |
| Selüloz | 36 Ton/Yıl |
| Hemiselüloz | 64 Ton/Yıl |

Üretimin gerçekleştirilmesindeki süreçleri kısaca hatırlatmak gerekirse;

Öncelikle üretimde hammadde niteliğinde olan yaş portakal posası ve/veya kabuklar yıkanır (birinci yatırım seçeneğinde yıkama işlemi meyve suyu işlemeden önce yapıldğı için bu yıkama işlemi gerekmeyecektir) ve portakal sezonunun sonuna doğru olan aylarda kurutulur. Hasat sezonunda kurutma yapılmadan işlemeye alınır. Daha sonra kurutulmuş kabuklar parçalanarak öğütme ve ezme işleminden geçer. Parçalanmış püreye içinde seyreltik asit bulunan sıcak su eklenir. Bu asitler sitrik, asetik veya mineral asitlerinden biridir. Asit türü, hangi türde ürün isteniyor ise o ürünün yapısı ve kaynağına göre seçilir. Asit pektini jelleştirir. Özütleme (Ekstraksiyon) sürecinde önpektin dallanma ve zincir uzunluğunun bir kısmını kaybeder ve çözelti içine girer. Özütleme işleminden sonra, çözelti bir dizi ayırma işleminden geçer. İlk süzme işleminde filtre kullanılarak çözelti süzülür. Daha sonra filtreden geçmiş pektinin çözeltisini süzmek için, etanol eklenir. Bu işlemle oluşan pektin çökeltisi dibe çöker. Jöle halindeki pektini elde etmek için, çözelti ikinci kez daha ince gözenekli bir filtreden ya da santrifüjden geçirilerek, kurutulur ve istenirse standartlaştırma işlemine tabi tutulur. Pektini alınan posadan önce hemiselüloz, sonrasında selüloz alma işlemi ile selüloz özütleme gerçekleştirilir. Daha sonra hidroliz işlemi ile çöktürülen posadan hemiselüloz ve sonrasında selüloz elde edilir. Aşağıda yaş ve kuru kabuktan elde edilecek pektin, hemiselüloz ve selüloz üretimi akım şeması ile hammadde/ürün miktarları verilmiştir. Şemadaki alkol/asit/atıklar/su/nem miktarları şemayı sadeleştirmek amacıyla gösterilmemiştir. Bu miktarlar (alkol, asit ve su miktarlar) gider unsuru olarak hesaplamalarda dikkate alınmıştır.

Tablo 71: Madde Balansı Şeması

Tablo 72: Madde Balansı Hesabı (Yıllık Kurulu Kapasite)

(*) Selüloz ekstraksiyon, sentez ve hidroliz süreçlerinde kullanılan NaOH, aserik asit ve NaCl miktarları çok küçük miktarlarda olması ve bu miktarların ayrı ayrı bu çalışma süresinde netleştirilememiş olması nedeni ile madde balansındaki ağırlıkça etkileri sıfır kabul edilmiştir. Buna karşın bu malzemelerin maliyetleri işletme giderlerinde dikkate alınmış ve üretime giren diğer kimyasalların belli bir oranında öngörülmüştür. Madde Balansının hesaplanmasında [9], [10], [11], [16] numaralı kaynaklardan yararlanılmıştır. Bu kaynaklar deneysel çalışmalardan elde edilmiş makaleler ve teorik bilgilerden oluşmaktadır. Bu nedenle girdi miktarlarına göre elde edilen ürün miktarlarının hesaplanmasında oldukça ihtiyatlı bir duruş sergilenmiştir.

Buna göre yıllık kurulu kapasitede, 100 ton pektin, 64 ton hemiselüloz, 36 ton selüloz üretmek için kullanılacak hammadde miktarı 900 ton yaş portakal posası, 420 ton kurutulmuş portakal kabuğudur. Kullanılacak etanol miktarı 7 ton, sitrik asit miktarı 18 ton hesaplanmıştır. İşletme giderleri tablosunda yaş portakal kabuğunun fiyatı hayvan yemi olarak yapılan satış fiyatından (10-30 kuruş/kg arasında değişmektedir) alınmıştır. Kurutulmuş portakal kabuğunun fiyatı ise kurutma maliyeti aşağıdaki tabloda hesaplanarak işletme giderleri tablosunda kuru kabuk fiyatı olarak kullanılmıştır. Şöyle ki; yaklaşık 18 ton yaş portakal kabuğu bir saatte kurutularak 2 ton kuru portakal kabuğu elde edilmektedir (su oranı %10’un altına indirilmektedir). Bu işlem için kullanılan girdiler ve maliyetleri ithal toz kömür ve elektrik kullanan bir (Drum Dryer) kurutucuda;

Tablo 73: Kabuk Kurutma Maliyeti (Kuru Kabuk Alım Fiyatı)

Yukardaki maliyet tutarları iki ton kuru kabuk maliyeti olmasına karşın, ihtiyatlı bir yaklaşımla kurulu kapasitede kuru kabuk maliyeti ton başına 2800 TL/Ton olarak gider hesaplarına yansıtılmıştır.

|  | Fotoğraf 15: Drum Dryer Yanda böyle bir kurutucunun (yerli makine imalâtçıları tarafından ithal muadiline eş performansta ve en fazla 300 bin USD’a imal edilebileceği kabul edilmiştir) görseli verilmiştir. https://www.youtube.com/watch?v=6oOaD3w7UU4 |
| --- | --- |

Yardımcı Maddelerden, etanol ve sitrik asit miktarları madde balansından, fiyatları piyasadaki kullanıcılardan alınmıştır. Diğer yardımcı maddelerin toplam tutarının en fazla etanol bedelinin %40’ı olacağı varsayımı ile kabul yapılmıştır. Ambalâj malzemelerinin türleri ve fiyatları Üretim Girdileri Bölümünde fotoğrafları ve fiyatlarıyla verilmiştir. Temizlik malzemeleri ve muhtelif işletme malzemeleri için yıllık 20 bin TL harcama yapılacağı varsayılmıştır. Elektrik, su ve doğalgaz giderleri için pilot  tesis makine üreticisinin verileri esas alınmıştır. Gider tablosunda kullanılan su miktarı sadece üretimde kullanılan suyu temsil etmektedir. Kurutma işleminde kullanılacak saatlik 30 ton su kurutma işleminin maliyetleri içinde hesaplanarak, kurutulmuş portakal fiyatı olarak gider tablosuna yansıtıldığından üretim giderleri içinde kurutma hattının su tüketimi gider unsurlarına ayrıca eklenmemiştir.  Personel giderlerinin ayrıntısı ilgili bölümde hesaplanarak Kurulu Kapasitedeki İşletme Giderleri Tablosuna yansıtılmıştır.

Bakım Onarım gideri olarak makine parkı bedelinin yaklaşık %3’ü yıllık bakım onarım gideri olarak kabul edilmiştir. Genel gider olarak üst toplamın yaklaşık %4’ü yeterli bulunmuştur. Satış pazarlama faaliyetlerine aylık 5 bin TL harcanacağı kabul edilmiş olup beklenmeyen giderler için toplam gider unsurlarının %5’i kabul edilmiştir.

(**) İşletme Giderleri Tablosunda A10. Lisans bedeli tutarı, eğer bu tesis yatırımcısı pektin ve selüloz üretiminde kendi üretim katkılarını ve proses optimizasyonunu geliştirerek kullanmak yerine lisanslı bir üretimi veya patentli bir üretimi tercih ederse, lisans ya da patent bedeli ödemek durumunda kalacaktır. Bu durumda patentin veya lisansın ödeme biçimine bağlı olarak (paid-up veya running royality) işletme giderlerine patent ya da lisans harcaması da eklenmeldir. Konuyla ilgili erişilebilen tüm patentler EK 3’te bu proje yatırımcısının dikkatine sunulmuştur.

Aşağıda her iki yatırım alternatifine göre ve yukardaki açıklamalar kapsamında hesaplanmış Kurulu Kapasitede Yıllık İşletme Giderleri Tablosu verilmiştir.

Tablo 74: Kurulu Kapasitede Yıllık İşletme Giderleri (Birinci Yatırım Alternatifine Göre)

Birinci Yatırım Alternatifine göre; Kurulu Kapasitede Yıllık İşletme Giderlerinin en yükseğini hammadde, doğalgaz, yardımcı maddeler ve personel giderleri (yaklaşık %72’ini) oluşturmaktadır. (*) Kuru Kabuk Fiyatı ve (**) Lisans Bedeli bu tablonun önünde açıklanmıştır.

Tablo 75: Kurulu Kapasitede Yıllık İşletme Giderleri (İkinci Yatırım Alternatifine Göre)

İkinci Yatırım Alternatifine göre ise; Kurulu Kapasitede Yıllık İşletme Giderlerinin en yükseğini hammadde giderleri oluşturmaktadır. Daha sonrasında personel, doğalgaz, yardımcı madde giderleri (yaklaşık %73’ünü) oluşturmaktadır. (*) Kuru Kabuk Fiyatı ve (**) Lisans Bedeli Kurulu Kapasitedeki İşletme Giderleri Tablolarının önünde açıklanmıştır.

## İşletme Sermayesi İhtiyacı

Kurulu Kapasitede Yıllık İşletme Giderlerinden yararlanılarak hazırlanan kurulu kapasitedeki işletme sermayesi ihtiyacı aşağıdaki tablolarda yatırım alternatiflerine göre hesaplanmıştır.

Tablo 76: Kurulu Kapasitede İşletme Sermayesi İhtiyacı (Birinci Yatırım Alternatifine Göre)

Tablo 77: Kurulu Kapasitede İşletme Sermayesi İhtiyacı (İkinci Yatırım Alternatifine Göre)

## Tam Kapasitede Yıllık İşletme Gelirleri

Tablo 78: Kurulu Kapasitede Yıllık İşletme Gelirleri

MBDS Kuru (11 Ekim 2019)  1 USD= 5.85 TL, 1 EURO=6.45 TL

TOPLAM YATIRIM TUTARI ve YILLARA DAĞILIMI

# TOPLAM YATIRIM TUTARI ve YILLARA DAĞILIMI

Fizibilite konusu yatırım pilot düzeyde kurulacak Pektin Üretim Tesisinin yatırımcı ve işletmeci kuruluşu bu raporun hazırlanması sürecinde netleşmediğinden, verilecek yatırım kararına göre, Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve yerel otoritenin de destekleyeceği bir üretici/yatırımcı ile bu tüzel kişiliğin sabit yatırım döneminden önce kurulmuş olması ya da belirlenmiş olması beklenmektedir. Yatırım yerine ilişkin araştırma ve değerlendirmenin yapıldığı 7.1 Başlığında da açıklandığı gibi teknik olarak pektin üretim tesisinin, meyve suyu işleyen ve portakal posası atığı çıkaran bir tesise eklemlenmesi -büyük küresel örneklerde de olduğu gibi- üretim maliyetleri, üretim verimi ve pektin eldesinin doğası gereği daha rasyonel görünmektedir. Diğer türlü atık meyve posalarının toplanarak ayrı bir pektin tesisinin kurulması maliyetli ve daha düşük verimli olmasının yanı sıra, atık posa miktarları açısından bakıldığında bölgedeki mevcut en az beş tesisin üretiminden çıkan yıllık posa miktarları, pektin üretmek için posa toplanmasına gerek bırakmayacak ölçüde yüksektir. Bu firmalardan ön plana çıkan üç tesis bölgedeki OSB’lerde yer almaktadır. Sözkonusu bu üç firmanın Ar-ge süreci devlet destekli bir pilot pektin tesisinin kurulması yönünde sergileyecekleri irade, yatırım yerini kesinleştirecektir.

Bu fizibilite kapsamında bu üç firma ikinci kez yerinde ziyaret edilmiş, yöneticileri ile görüşülmüş ve muhtemel Pektin Üretim Tesisine ilişkin ilâve saha imkânları incelenmiştir. Dolayısı ile bu fizibilitede pilot tesisin bu üç firmadan birinin eklentisi şeklinde kurulabileceği kabulü ile yatırım tutarı Birinci Yatırım Alternatifi olarak hesaplanmıştır.

Mevcut bu tesislerin hiçbirinin pilot bir pektin tesisi yatırımını düşünmemeleri durumunda, yatırımın farklı bir yatırımcı tarafından hiçbir tesisin eklentisi olmayıp, ayrı olarak gerçekleştirilebilme imkânı İkinci Yatırım Alternatifi olarak irdelenmiştir. Bu durumda en uygun yatırım yeri 7. Bölümde sıralanan gerekçelerle Kozan OSB olarak tespit edilmiştir.

Fotoğraf 16: Kozan OSB

Kaynak: Kozan OSB web sayfasından alınmıştır.

Pilot tesiste üretim gerçekleştirilmesinden sonra bölgedeki diğer firmaların atık narenciye, elma, nar kabuklarından pektin üretimini içeren daha büyük kapasitede bir pektin üretim tesisi tasarlanabilir.

## Sabit Yatırım Unsurları

A1. Arsa Temin Bedeli:

Birinci Yatırım Alternetifinde arsa satın alma gereği olmayacağı için arsa gideri öngörülmemiştir. İkinci Yatırım Alternatifi için pilot tesis ölçeği göz önüne alınarak depo sahası ve üretim binası da dahil olmak üzere toplam 8 000 m2 arazinin yeterli olacağı tahmin edilmiştir. Yatırım yeri olarak öngörülen Kozan OSB’de parsel fiyatları 3 TL/m2’dir.  Buna göre arsa bedelinin OSB’deki mevcut parseller de dikkate alınarak İkinci Yatırım Alternatifi için 24 bin TL dolayında olacağı kabul edilmiştir.

B1. Etüt Proje Harcamaları:

Yatırım için yapılacak olan fizibilite etüdü hariç, makine ve ekipman imalât süreçlerindeki araştırmalar her iki yatırım alternatifi için de bir gider unsuru olacaktır. Bu gider unsuru için makine ekipman bedelinin %1’i oranında bir harcama yapılacağı kabul edilmiştir.

Her iki yatırım alternatifi için bina inşaatın mimari projesi, statik, mekanik ve tesisat projeleri, inşaatların, elektrik, su, haberleşme bağlantılarına ilişkin, metraj raporları, denetim raporları, tatbikat projeleri, yapı denetim hizmeti giderleri için inşaat giderinin yaklaşık %5'i mertebesinde bir harcama yapılacağı öngörülmüştür.

B2. Arazi Düzenleme Harcamaları:

Her iki alternatifi için de arazi düzenleme harcaması inşaat bedelinin içinde göz önüne alınmıştır.

B3. İnşaat Harcamaları

Pilot tesise ilişkin makine parkı üreticisinden alınan bilgiler kapsamında yaklaşık 800-1000 m2’lik bir kapalı alan pilot tesis ölçeğindeki üretimin gerçekleştirilmesi için yeterlidir. Kazan dairesi, kompanzasyon panoları, üretim hattına destek verecek bir kurutma ünitesi hattı da dikkate alınarak toplam kapalı alan ihtiyacı 3000 m2 yeterli olacaktır. (İkinci Yatırım Alternatifi). Birinci Yatırım alternatifinde ise ana tesisin destek ünitelerinden faydalanılacağı kabulü ile 1700 m2’lik kapalı alan yeterli bulunmuştur.

Şema 7: Pilot Pektin Tesisi Bölümleri  (Temsilidir)

Takdir Edilen Birim Maliyet 2019 birim fiyatlarına (2019-2020 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hesaplama Cetveli-Resmî Gazete) %20 iskonto uygulanarak belirlenmiştir. Aşağıda her iki yatırım alternatifi için inşaat maliyetleri sırasıyla verilmiştir.

Tablo 79: İnşaat Maliyeti (Birinci ve İkinci Yatırım Alternatifi)

B4. Makine Ekipman Grubu Harcamaları:

Fizibilite raporunun yapıldığı tarih itibariyle pilot düzeyde Pektin Üretim Tesisi Makine Parkını imal eden yerli bir makine üreticisi mevcuttur. Bu makine üreticisinin verdiği günde 6 ton posa işleyecek bir tesisin makine ekipman grubunun dökümü ve fiyatları aşağıda verilmiştir. Proforma fatura Ek 4’de sunulmuştur. Üretim grubu makine ekipmanın proforma bedeli 900 bin EURO’dur. Bu bedelde %10 pazarlık payı olacağı kabul edilerek üretim grubu makine bedellerine %10 iskonto uygulanmıştır. 11 Ekim 2019 tarihli MBDS Kuru 1 ABD Doları ($) = 5,85 TL, 1 €=6,45 TL alınmıştır.

Tablo 80: Pektin ve Selüloz Üretim Tesisi Makine Ekipman Listesi

(*) İthal muadili olan kurutma fırının yerli imalat fiyatının en fazla 300 bin USD olacağı tahmin edilmiştir. (**) Laboratuvar ölçeğinde kullanılan 1 litrelik PAAR marka reaktör fiyatı yaklaşık 160 bin TL’dir. (Kaynak Gaziantep Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Prof Fahrettin GÖĞÜŞ). Aşağıda örneği verilen 300 litrelik bir reaktör fiyatı internet ortamındaki FOB bedelleri 20 bin – 70 bin USD arasında değişmektedir. İthalat masrafları da dikkate alınarak bu bedelin en fazla 100 bin USD civarında olacağı, selüloz ekstraktör grubuyla birlikte bu fiyatın 130 bin USD civarında olacağı öngörülmüştür.

Fotoğraf 17: Ultrasonik Endüstriyel Batch Reaktör

B5. Yardımcı Ekipmanlar

Birinci Yatırım Alternatifi için gerekli değildir. İkinci Yatırım Alternatifi için aşağıda dökümü verilmiş, fiyatları internet ortamından belirlenmiştir. Kompresör, buhar kazanı ve elektrik grubu makine ekipman ana üretim grubu makine ekipmanın bedeli içinde yer almaktadır.

Tablo 81: Yardımcı Makine Ekipmanlar

B6. Nakliye Sigorta Harcamaları:

Reaktör dahil ana makine ekipmanın yurtiçi nakliyesi sözkonusu olacaktır. Nakliye ve sigorta bedeli olarak satış fiyatının yaklaşık %2’si öngörülmüştür.

B7. Montaj Harcamaları:

Makine ekipman bedelleri montajı ve yardımcı ekipmanların montajını kapsamaktadır.

B8. Tefriş Malzemeleri- Demirbaş Harcamaları:

Birinci Yatırım Alternatifi için böyle bir harcama sözkonusu olmayacaktır. İkinci Yatırım Alternatifi için asma katta yer alan ofis ve bölümler için gerekli tefrişat ve malzemeleri, bedelleri aşağıda verilmiştir. Ekipman bedelleri KDV hariç fiyatlar olup internet üzerinden araştırma ile yaklaşık olarak belirlenmiştir.

Tablo 82: Tefriş- Demirbaş Malzemeleri

B9. Patent Lisans Bedeli:

Eğer bu tesis yatırımcısı pektin ve selüloz üretiminde kendi üretim katkılarını ve proses optimizasyonunu geliştirerek kullanmak yerine lisanslı bir üretimi veya patentli bir üretimi tercih ederse, lisans ya da patent bedeli ödemek durumunda kalacaktır. Bu durumda patentin veya lisansın ödeme biçimine bağlı olarak (paid-up veya running royality) Sabit Yatırım tutarlarına eklenmelidir. Bu fizibilitede patent ya da lisans bedeli ödenmeyeceği düşünülerek bu harcama bedeli sıfır alınmıştır.

B10. İşletmeye Alma Gideri:

Pilot tesisin bir ay boyunca yapacağı deneme üretiminde yaklaşık %50’lik bir kapasite kullanılacağı kabul edilmiştir. Bu süreçte oluşacak işletme giderleri İşletmeye Alma Gideri olarak öngörülmüştür.

B11-B12. Genel Gider ve Fiziki Beklenmeyen Gider:

Yatırım dönemindeki kontrat sözleşme bedelleri, muhtelif kontrolörlük bedelleri, seyahat, vergi, kira, araştırma vb türdeki genel giderlerin için ortalama aylık 10 bin TL harcama sözkonusu olacağı öngörülmüştür. Beklenmeyen giderler için ise bu yatırım unsuruna kadar olan toplamın %2’si yeterli bulunmuştur.

B13. Finansal Beklenmeyen Gider

Ani kur artışıdan kaynaklanabilecek riskler için dövizle alınacak makine ekipman bedeli için %4’lük bir fiyat farkı yatırım unsurlarına eklenmiştir. Pektin Üretim Tesisine ilişkin Sabit Yatırım Tutarı her iki yatırım alternatifi için aşağıda verilmiştir.

Tablo 83: Sabit Yatırım Tutarı Tablosu

Buna göre Birinci Yatırım Alternatifte yaklaşık 9.7 milyon TL Sabit Yatırımı gerçekleştirilebilir. İkinci Yatırım Alternatifindeki Sabit Yatırım Tutarı yaklaşık 11 milyon TL civarındadır.

## Toplam Yatırım Tutarı

Başlangıç İşletme Sermayesi Tutarı, Kurulu Kapasitedeki İşletme Sermayesi Tutarına ilk işletme yılı KKO (%80) etki ettirmek suretiyle her iki yatırım alternatifi için de aşağıda hesaplanmıştır.

Tablo 84:Toplam Yatırım Tutarı

Başlangıç İşletme Sermayesi Tutarı, Kurulu Kapasitedeki İşletme Sermayesi Tutarına ilk işletme yılı KKO (% 80) etki ettirmek suretiyle hesaplanmıştır. Buna göre Toplam Yatırım Tutarı her iki yatırım alternatifi için sırasıyla 10,1 milyon TL ve 11,3 milyon TL olarak hesaplanmıştır.

## Teknik Değerlendirme Özet Tablolar

Pilot tesis başlangıç aşamasında ana üretim tesisine geçmeden önce hedeflenen üretimin gerçekleştirilmesi, makine parkında gerekebilecek modifikasyon ve geliştirmelerin yapılması için kurulan ilk adım tesisi olacaktır. Ana üretim hattının kurulmasına karar verildiğinde, bu pilot tesis ana üretim hattına destek verebileceği gibi, Ar-ge amaçlı da kullanılabilir. Aşağıda bu yatırımın on yıllık süreçte ve öngörülen KKO’na göre oluşturacağı giderler, gelirler ve işletme sermayesi tutarları hesaplanmıştır.

Tablo 85: Teknik Değerlendirme Özetleri (Birinci Yatırım Alternatifi)

Tablo 86: Teknik Değerlendirme Özetleri (İkinci Yatırım Alternatifi)

## Hurda Değer

Birinci Yatırım Alternatifinde Sabit Yatırımın Hurda Değeri 1.201.200 TL olarak hesaplanmıştır.

İkinci Yatırım Alternatifinde Sabit Yatırımın Hurda Değeri 1.622.200 TL olarak hesaplanmıştır.

PROJENİN FİNANSMANI

# PROJENİN FİNANSMANI

## Yürütücü ve İşletmeci Kuruluşun Mali Yapısı

Sözkonusu kuruluş henüz kesinleştirilmediğinden mali yapısına ilişkin bir veri söz konusu edilememiştir. Bu yatırımı gerçekleştirecek kuruluşun test ve tescil işlemlerinde ehil ve mali yapısının da yatırımı gerçekleştirecek, işletme sürecindeki finansmanı sağlayabilecek düzeyde olması gerekecektir.

## Finansman Yönetimi

Bu yatırım tamamen yerli tasarım ile kurgulanmış pilot bir tesisi içermektedir.  Bu nedenle yatırımın hiçbir şekilde yabancı sermayeli bir yapıya kısmen ya da tamamen devri söz konusu edilemeyecek bir yapıda kurulması ve işletilmesi önerilir. Mevcut bir tesisin eklentisi durumunda düşünülecek Birinci Yatırım Alternatifinde aday yatırımcının pilot yatırımının ar-ge sürecinde devlet desteği alması uygun olacaktır. Aynı durum İkinci Yatırım Alternatifi için de geçerlidir.

## Finansman Kaynakları ve Koşulları

Yatırımcı ve işletmeci kuruluş fizibilite sürecinde kesinleşmediğinden finansmanda kredi kullanımı hususu değerlendirilememiştir. Ayrıca değerlendirmede kabul edilen varsayımlar aşağıda verilmiştir.

- Bütün hesaplamalar TL cinsinden yapılmış ve fiyat artışı öngörülmemiştir.

- Yatırım kalemlerine ilişkin bütün ödemeler ilgili unsurların fiili gerçekleşmesi ile aynı yıl içinde yapılacağı kabul edilmiştir.

- Sabit yatırım tutarının en geç 2020 yılında, başlangıç işletme sermayesi ihtiyacı en geç pilot tesis faaliyete geçtiği anda hazır olacağı kabul edilmiştir.

- Yatırımın finansmanı her iki seçenek ile de devlet desteği dahil %100 öz kaynakla yapılacaktır.

- İşletme döneminde yıllık net kârdan temettü ödemesi yapılmayacaktır.

## Finansman Planı

Yatırımın tamamen özkaynak ve hibe gibi özkaynak niteliğinde bir kaynakla finanse edileceği kabul edilmiştir. Kurulması planlanan Pektin Pilot Tesisi yatırımının finansman ihtiyacı ve bu ihtiyacın kaynakları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Kredi kullanımı söz konusu olmadığından finansman gideri öngörülmemiştir. Yatırımın finansman ihtiyacı da bu alternatiflere bağlı olarak değişmektedir.

(Birinci ve İkinci Yatırım Alternatifine göre sırasıyla aşağıdaki solda ve sağdaki tablolarda verilmiştir).

Tablo 87: Finansman Tablosu (Her İki Yatırım Alternatifi)

Buna göre Birinci Yatırım Alternatifi için yaklaşık 11.7 milyon TL finansman ihtiyacı gerekirken, İkinci Yatırım Alternatifi için yaklaşık 13 milyon TL finansman gerekli olacaktır. Finansman ihtiyacının özkaynakla karşılanması öngörülmüştür.

PROJE ANALİZİ

# PROJE ANALİZİ

## Finansal Tablolar ve Likidite Analizi

Fizibilite sürecinde yatırımcı ve işletmeci henüz kesinleşmediğinden bilanço ve gelir/gider tablosu sözkonu edilememiştir.

## Nakit Akım ve Proforma Tablolar

Yatırıma ilişkin Nakit Akım Tablolarının oluşturulmasında kullanılan yatırım tutarı ve amortisman hesabı aşağıda her iki yatırım alternatifi için sırasıyla verilmiştir.

Tablo 88: Sabit Yatırım Tabloları

Tablo 89: Amortisman Hesapları

Aşağıda proforma gelir/gider ve proforma nakit akım tabloları her iki yatırım alternatifi için sırasıyla sunulmuştur.

Tablo 90: Proforma Gelir-Gider ve Nakit Akım Tabloları (Birinci Yatırım Alternatifi)

Tablo 91: Proforma Gelir-Gider ve Nakit Akım Tabloları (İkinci Yatırım Alternatifi)

## Fayda Maliyet Analizi

### Net Bugünkü Değer Hesabı (Birinci Yatırım Alternatifi)

Yatırım işletmeye geçtikten sonra elde edilen Net Nakit Farkı on yıl boyunca ortalama %12 indirgeme oranıyla iskonto edilerek projenin Net Bugünkü Değeri hesaplanmıştır.

Tablo 92: Net Bugünkü Değer (Birinci Yatırım Alternatifi)

### Net Bugünkü Değer Hesabı (İkinci Yatırım Alternatifi)

Tablo 93: Net Bugünkü Değer (İkinci Yatırım Alternatifi)

## Yatırımın İç Kârlılık Oranı:

Yatırımın Net Bugünkü Değerini sıfıra eşitleyen iç kârlılık oranının iskonto oranından küçük olması yatırımın kârlı olduğunun göstergesidir.

Projenin iç kârlılık oranı sırasıyla olarak hesaplanmıştır.

Buna göre Birinci Yatırım Alternatifinde iç kârlılık oranı % 21.8 dir ve bu oran iskonto oranından (%12) büyük olduğundan yatırım uygundur.

İkinci Yatırım Alternatifinde iç kârlılık oranı % 15.5 hesaplanmıştır.

## Devlet Bütçesi Üzerindeki Etkisi

Yatırımın gerçekleştirilmesi durumunda devlet bütçesi üzerinde ortaya çıkacak etki irdelendiğinde, öncelikli getirinin atıkların katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesi ile sağlanacak vergi getirisi olacağı rahatlıkla ifade edilebilir. Bu yatırım aynı zamanda, neredeyse seksen yıldır yurtdışından ithal edilen pektin ve türevlerinin yurt içinde üretilmesi ve hatta ihraç edilmesi ile elde edilecek kazanımdır.

Şüphesiz ki; ilk patenti bir asırdan fazla zaman önce alınmış bir üretim yöntemine ilişkin geliştirme sürecine, ülkemizde yeni başlanacak olması ve gerçekleştirilecek üretimin maliyetlerinin, yüz yıldan fazla üretim tecrübesine sahip küresel firmalarla rekabet edecek ölçüye indirilmesi ve ürün yelpazesindeki çeşitliliğin bir anda sağlanması mümkün olmayabilir.

Ancak gelinen noktada;

- Bölgesel düzeyde oluşan artık ve atık meyve posasının büyük kısmının ekonomik olarak (%80) büyük ölçüde değerlendirilemiyor olması,

- Meyve suyu üretimi yapan firmaların kâr marjlarındaki daralmanın giderek hızlı şekilde artması ve firma üretiminde atıkların katma değerli ürünlere dönüştürülerek üretimdeki toplam kârlılığı arttırma yoluna gidilmesinin gerekliliği,

- Doğal ve tarımsal kaynakların korunması, enerji ve doğal kaynaklarda tasarrufun sağlanması ve üretim verimliliğinin arttırılması adına artık ve atıkların değer zincirinde üst seviyelerde değerlendirilmesinin gerekliliği,

-Bölgede simbiyotik üretime imkân verecek tesislerin varlığı (bölgedeki mevcut kurutma tesisinin atık olan çıktısı pilot pektin tesisinin nakliye gideri maliyetinde elde edeceği girdi niteliğindedir),

- Küresel düzeyde istisnasız şekilde yatırım konularında artan trendin atık ve artıklardan katma değerli üretime kaymış olması,

- Atık ve artık narenciye posasının sıfır maliyetli hammadde niteliğinde olmasının getireceği maliyet avantajları,

gibi nedenlerle narenciye kabuğundan pektin, selüloz, hemiselüloz, yağ ve P- simen gibi yan ürünlerin eldesi yatırımına ilişkin pilot tesis düzeyinde de olsa, bir üretim hattının kısa sürede yerli imkânlarla modifiye edilerek  bir ar-ge çalışması ile gerçekleştirilmesinde bölgesel ve ulusal menfaatler açısından fayda görülmektedir. Bu süreçte yapılacak ar-ge ve prototip geliştirme faaliyetleri makine ekipman üreticisi, meyve suyu üreticisi, araştırmacı ve akademik işgücüne tasarım yapma, test etme, üretim süreçlerinin kontrol altına alınması ve üretimde ar-ge yapma konusundaki deneyimleri de arttıracağından, bu faydaların göz ardı edilmeyecek türde katkı sağlaması kuvvetle muhtemeldir.

Yatırıma ilişkin yatırımcı fizibilite sürecinde henüz belli olmadığı için finansman kaynağı kesinleşmemiş olmakla birlikte, yatırımın özkaynak ile karşılanacağı öngörülmüştür. Bu nedenle, pektin pilot tesisinin devlet bütçesi üzerinde yaratacağı yük, sağlanacak mali destek miktarıyla doğru orantılı olacaktır.

EKONOMİK ANALİZ

# EKONOMİK ANALİZ

## Maliyet Etkinlik Analizi

Projenin her iki yatırım alternatifinde de NBD pozitiftedir.  Yapılan duyarlılık analizlerinde özellikle Birinci Yatırım Alternatifinin oldukça rasyonel bir yatırımı işaret ettiği ortadadır.  Girdi neredeyse tamamen atık niteliğinde olan portakal ve narenciye kabuğudur.  Bölgedeki atık kabuk büyük ölçüde katma değerinden yararlanılmadan atık olmakta veya kurutularak yurt dışına yollanmaktadır. Sözkonusu katma değer yurt dışındaki pektin üreticisi ülkelere transfer edilmekte yada atık olarak ziyan haline gelmektedir. Özetle katma değerli ürüne dönüşmesine ramak kala bu narenciye kabuklarından faydalanılamamaktadır. Ülke onlarca yıldır bu gelir kaynağı olabilecek narenciye kabuğundan yeterince faydalanamamaktadır.  Gerçekleştirilecek pilot bir tesisi bu konudaki bölgesel ve ulusal düzeydeki potansiyelin ortaya konması açısından kritik öneme haizdir.

Bu yatırımın sağlayacağı potansiyel ekonomik faydalar aşağıda sayısallaştırılmaya çalışılmıştır.

İthal edilen pektin miktarı azaltılacaktır: Yıllık yaklaşık 600-700 ton civarında pektin ithal edilmektedir. Ve bu pektinin 2019 yılı itibariyle ithalatına ödenen rakam: 650 Ton /Yıl X   15.000 EURO/Ton X  6,45 TL/EURO =  62.887.500   TL/Yıl yaklaşık ithalata ödenen bedeldir. Bu yatırım ile pektin üretiminin kapısı aralanacaktır.

Bölgedeki atık narenciye kabuklarından en az yılda 1650 Ton pektin üretimi mümkün görünmektedir. Bu potansiyelin, orta vadede yarısının ekonomiye kazandırılmasının sağlayacağı getiri 825 Ton/Yıl X 12000 USD/Ton X 5ç85 TL/USD= 57.915.000 TL/Yıl’dır.

Mevcut narenciye kabuğunu kurutmak için kullanılan su, işçilik, enerji giderleri halihazırda sarf edilmeye devam edilirken, bu kabuktan sağlanacak gelirin gözardı edilmesinin rasyonel bir yaklaşımla savunulacak veya uzun süre daha devam ettirilecek bir boyutu olmadığı açıktır.

Başta sermaye ve doğal kaynaklarımız olmak üzere kaynakların kıt olması , sahip olduğumuz kaynakların, etkin, planlı ve dengeli bir şekilde, ülke kalkınmasını sağlayacak projelere yönlendirilmesini elzem hale getirmektedir. Ulusal ekonomi açısından bir yatırım projesi; milli gelire, istihdama, dış ödemeler dengesine vb. katkıda bulunmalıdır.

Yatırım projelerinin ulusal ekonomi açısından değerlendirilmesinde kullanılan ölçütlerden biri katma değer etkisidir. Katma değer, bir projenin genel ekonomi üzerindeki genel etkilerini gösteren temel ölçüttür ve belirli bir dönem içerisinde yatırım projesinin yaratacağı üretim faktörleri gelirlerinin toplamıdır. Üretimin değeri ile diğer birimlerden satın alınan girdilerin değeri arasındaki fark olarak da tanımlanabilmektedir.

Brüt Katma Değer = Vergiden Önceki Kâr + Faiz + Maaş ve Ücretler + Kira Giderleri + Dolaylı Vergiler + Amortismanlar

### Katma Değer Hesabı

İskonto Oranı on yıl boyunca ortalama %12 alındığında hesaplanan net ve brüt katma değer aşağıda verilmiştir. Duyarlılık analizleri İkinci yatırım alternatifinin

riskini ortaya koyduğu için Katma Değer Hesabı sadece Birinci Yatırım Alternatifi için hesaplanarak aşağıda verilmiştir.

Brüt Katma Değere göre yatırım tutarına bakıldığında, bir birimlik brüt katma değer elde etmek için 0.47 TL  sermayeye ihtiyaç olduğu görülmektedir.

### Maliyet Etkinlik Analizi

Yapılan Maliyet Etkinliği Analizine göre; Birinci Yatırım Alternatifinin etkinliği, İkinci Yatırım Alternatifine göre daha üst seviyededir. Çünkü kurulu kapasitede elde edilen gelir her iki yatırım alternatifinde de aynı iken, yapılacak yatırım ve kurulu kapasitedeki işletme gideri İkinci Yatırım Alternatifinde daha yüksektir.  Bu durum aşağıda tabloda gösterilmiştir.

Tablo 94: Maliyet Etkinlik Analizi

## Sosyal Analiz

Proje değerlendirilmesindeki ölçütlerden biri de bu projenin sosyal yönünün de irdelenmesini gerektirmektedir. Sosyal etkinin sayısal olarak ölçülebileceği en temel ölçüt istihdam etkisidir.

İstihdam etkisi, yüksek istihdam gücü yaratan projeler, işsizlik sorunun çözümlenmesi açısından önem taşımaktadır. Bir yatırım projesinin, istihdam etkisi yönünden değerlendirildiği zaman, projenin nitelikli/niteliksiz işgücü olarak etkilerini göz önünde tutması gerekmektedir. Bu çalışmada Sermaye İstihdam Oranı (SİO) her iki yatırım alternatifi için de irdelenmiştir.

SİO= Toplam Yatırım Tutarı/İstihdam Sayısı formülünden aşağıdaki gibi hesaplanmıştır.

Tablo 95: SİO

Yatırım konusu proje bir pilot tesis olduğundan ve çalıştırılacak teknik personelin niteliğinin yüksek olmasından dolayı SİO yüksektir. Üretimin pilot tesisten ana üretim tesisine evrilmesi durumunda çalıştırılacak personel sayısı artacağından SİO düşecektir.

Diğer bir deyişle bir kişi istihdam etmek için yapılacak gerekli sermaye miktarı azalacaktır. Bu proje ile bağlantılı diğer projelerin yaratacağı istihdam da, dolaylı istihdam olarak ayrıca dikkate alınmalıdır. Bölge ciddi göç almaktadır. Özellikle tasarımsal sanayide verimi arttırmak, kendi üretim tasarımını ve pilot tesisle modifikasyonu geliştirilecek becerinin nitelikli iş gücünün artışına olumlu etkisi olacaktır.

## Bölgesel Analiz

Bu pilot tesisin bölgeye kazandırılması beraberinde aşağıdaki kazanımları da getirecektir.

- Bölgesel düzeyde oluşan artık ve atık meyve posasının büyük kısmının ekonomik olarak (%80) büyük ölçüde değerlendirilebilir hale gelmesi mümkün olacaktır,

- Meyve suyu üretimi yapan firmaların kâr marjlarındaki daralmanın aşılmasını ve firma üretiminde atıkların katma değerli ürünlere dönüştürülerek üretimdeki toplam kârlılığı arttırma yoluna gidilmesini sağlayacaktır,

- Doğal ve tarımsal kaynakların korunması, enerji ve doğal kaynaklarda tasarrufun sağlanması ve üretim verimliliğinin arttırılması adına artık ve atıkların değer zincirinde üst seviyelerde değerlendirilmesi mümkün olacaktır,

- Bölgede simbiyotik üretime imkân verecek tesislerin üretime olan katkısı artacaktır,

- Atık ve artık narenciye posasının sıfır maliyetli hammadde niteliğinde olmasının getireceği maliyet avantajlarından yararlanılabilecektir.

## Gelir Bölüşüm Etkisi

Projelerin uygulanması, katma değerin bölüşümünü iki yoldan etkileyebilir. İlk olarak, katma değer sosyal gruplar arasında farklı bir şekilde bölüşülür, bu durumda sosyal bölüşüm etkisi önemlidir. Bu pilot tesis yatırımı açısından irdelendiğinde yaratılacak minimum 8 Kişilik istihdamın 6 kişisi düz niteliksiz işçidir. Yapılacak personel ödemesinin %58’ini de bu işçilere verilen maaşlar oluşturmaktadır. Pektin üretimi katma değeri yüksek bir üretimdir ve bu tür üretimlerde kritik öneme haiz teknik personelin donanımlı ve nitelikli kişilerden oluşması gereklidir. Hem yaratılan istihdam sayısınca niteliksiz işgücüne istihdam yaratması, hem de donanımlı ve nitelikli personel gelişimine imkân vermesi açısından bu projenin sosyal bölüşüm etkisinin makul düzeyde olduğu ifade edilebilir.

İkinci olarak, katma değer bir ülke içindeki çeşitli bölgeler arasında farklı bir şekilde bölüşülür; bu da, bölgesel bölüşüm etkisi olarak nitelendirilir. Pektin üretimi bölgesel düzeyde gelir etkisini olumlu etkileyecek ve dolaylı katma değer etkisi yaratacak bir üründür. Akdeniz bölgesindeki atık narenciye kabuğunun miktarı göz önüne alındığında (Prof.Dr. Fahrettin GÖĞÜŞ tarafından sağlanan verilere göre 2016 yılında Doğu Akdeniz ve İç Anadolunun kuzey bölgelerinde on dört adet narenciye suyu üreten tesislerde, toplam yıllık 680 bin ton narenciye işlemektedir. Meyve suyuna işlenen bu meyvelerin 130 bin tonu kabuk olarak tespit edilmiştir) sadece bu bölgedeki kabuk miktarının yarısı pektin üretiminde girdi olarak kullanılmış olsa bu bölge  -bugünkü bilgilerimizle- yılda 1625 ton pektin ihraç edebilecek düzeyde bir potansiyele sahiptir.

## Net Döviz Etkisi

Bir yatırım projesinin ekonomik değerlendirilmesinin önemli yönlerinden biri, projenin uygulanmaya konmasıyla, o ülkenin döviz gelirleri üzerindeki etkilerinin ölçülmesidir. 	Bu değerlendirmede projenin doğrudan döviz geliri etkilerinin ölçülmesi ve/veya yatırımın ithalâtı ikame etkisinin ölçülmesi gündeme gelecektir. Fizibilite raporunun Ekonomik Değerlendirme Bölümünde de net şekilde ifade edildiği gibi pektin ve selüloz üretimi tamamen ithal edilen bu ürünlerin yurt içindeki üretimini mümkün kılacaktır. Bu yönüyle ithalat ikâme edilecektir. 2018 rakamlarıyla ülkemize ithal edilen pektinin ortalama fiyatı dış ticaret verilerine göre 13 USD/kg ile 14 USD/Kg dolayında iken 2019 rakamlarıyla bu fiyat 15 EURO/kg dolayındadır. Bölgedeki hammadde niteliğindeki atık kabuğun miktarı ile üretilebilecek ürünün ihracat potansiyeli dikkate alındığında döviz kazandırıcı etkiyi (1625 ton pektin üretilip kilosunun 12 USD den satılabileceği düşünülürse) tahmin etmek mümkündür.

Bölge firmalarının ihracat düzeyinde pektin üretim aşamasına gelmeden önceki pilot tesis yatırımlarında ar-ge süreçlerinde desteklenmeleri, üretilecek ürünün kalitesi, ambalâj ve satışına ilişkin bağlantı ve pazarlama konusundaki gayretleri bu projenin amaçlanan karşılığı bulması, bölge ekonomisi üzerinde doğrudan olumlu etki yaratılmasını sağlayacaktır. Kâr olanları giderek azalan bölge üreticileri açısından da firmaların üretim/yatırım riskleri de azalacaktır.

  - Duyarlılık Analizi

Yatırım işletmeye geçtikten sonra elde edilen net nakit farkı on yıl boyunca %12 indirgeme oranıyla iskonto edilerek projenin Net Bugünkü Değer (NBD) hesaplandığında her iki yatırım alternatifi de pozitif çıkmaktadır.

Duyarlılık Analizi Birinci Yatırım Alternatifi için on yıl boyunca indirgeme oranının %12, %14 ve %16  olması durumuna göre;

- Net Bugünkü Değer

- Proje Giderlerinde %10 Artış

- Sabit Yatırım Tutarında %10 Artış

- Proje Gelirlerinde %10 Azalma

Durumuna göre olmak üzere 12 farklı senaryo ile projenin NBD Birinci Yatırım Alternatifi için irdelenmiştir. Sonuçlar aşağıda sunulmuştur.

Tablo 96: Duyarlılık Analizi (Birinci Yatırım Alternatifi)

Proje konusu yatırımın NBD’i, indirgeme oranının on yıl boyunca %12, %14 ya da %16 olmasından etkilenmekle birlikte, Birinci Yatırım Alternatifinde kurgulanan on iki senaryonun, on tanesinde pozitiftedir. Sadece iskonto oranının %14 ve %16 olması ile gelirlerin %10 düşmesi alternatiflerinde NBD negatife geçmektedir. NBD’in pozitif değerleri yeşil ile negatif değerleri kırmızı ile renklendirilmiştir.

Duyarlılık Analizi, İkinci Yatırım Alternatifi için on yıl boyunca indirgeme oranının %12, %14 ve %16 olması durumuna göre;

- Net Bugünkü Değer

- Proje Giderlerinde %10 Artış

- Sabit Yatırım Tutarında %10 Artış

- Proje Gelirlerinde %10 Azalma ve

- Proje Gelirlerinde %10 Artma

durumuna göre olmak üzere, 15 farklı senaryo ile projenin NBD İkinci Yatırım Alternatifi için irdelenmiştir. Sonuçlar aşağıda sunulmuştur.

Tablo 97: Duyarlılık Analizi (İkinci Yatırım Alternatifi)

İkinci Yatırım Alternatifinde yatırımın NBD’i, indirgeme oranının değişiminden, işletme giderleri ile sabit yatırım tutarındaki artıştan ve işletme gelirlerindeki düşüşten, ilk yatırım alternatifine oranla daha fazla etkilenmektedir. Proje gelirlerinin %10 oranında artması veya %10 oranında azalması NBD üzerinde ciddi etki yaratmaktadır. Diğer bir deyişle NBD İkinci Yatırım Alternatifinde proje gelirlerine daha fazla duyarlıdır.

Her iki yatırım alternatifi kendi arasında irdelendiğinde, Pektin Pilot Tesisinin mevcut bir tesisin eklentisi olacak biçimde kurulmasının, yatırımın NBD göz önüne alındığında İkinci Yatırım Alternatifine oranla daha rasyonel olduğu görülmektedir.

Her iki yatırım alternatifi için de, oluşturulan senaryolar içinde proje, en fazla satış gelirlerinin düşmesine, daha sonra işletme giderlerinin artmasına duyarlıdır. Sabit yatırım tutarındaki artış senaryosu, yatırımın NBD’ni diğer senaryolara oranla daha düşük oranda etkilemektedir.

Dolayısı ile proje yatırımcısının, pilot tesis için öngörülen satış gelirlerine odaklanması önerilir.  Yatırımcı üretimde mevcut ithal pektinin kalitesinde ve performansında mamul üretmeye ve bu pektini rakip ithal ürünlerin satış fiyatından daha düşük bir satış fiyatıyla piyasaya girmeye gayret etmelidir (bu çalışmada oldukça temkinli bir yaklaşımla öngörülen pektin fiyatı 12 USD/Kg ve kurulu kapasitedeki üretim miktarı 100 Ton/yıl). Benzer şekilde, yatırımcı üretim aşamasında işletme giderlerinin bu projede öngörülen düzeyleri koruması gayretinde olmalıdır.

Üretimde bir patent ya da lisans kullanılması tercih edilirse (yerli patent ya da lisans önceli olmalıdır), bu durumda patent ya da lisans bedelinin, üretim miktarına endeksli şekilde değil (runing royality) yatırım malı gibi (paid-up royality) ödenmesi stratejik açıdan daha rasyonel bir tercih olacaktır. Çünkü projenin, sabit yatırım tutarının artmasına olan duyarlığı, işletme giderlerinin artmasına olan duyarlılığına göre daha düşük seviyededir. Erişilebilen patentler ekte sunulmuştur.

## Risk Analizi

- Bölgesel düzeyde en büyük risk mevcut durumun sürdürülebilir olmamasıdır. Diğer bir deyişle narenciye bölgenin en yaygın tarımsal ürünü olmasına karşın, katma değerli üretime dönüştürülememektedir. Bölgedeki tarımın sürdürülebilirliği mevcut enerji, su, toprak, insan, sermaye kaynaklarının maksimum verimle kullanılmasına bağlıdır. Mevcut durumda enerji, su, işgücü, torak kaynağı kullanımının verimine ilişkin istatistiki bir veri bulunmamasına karşın, narenciye kabuklarından elde edilen katma değerli ürünlerin tamamının ithal ediliyor olması, mevcut meyve suyu tesislerinin kâr marjlarındaki daralma bu konudaki verimliliğin yüksek olmadığının da bir göstergesi olarak yorumlanabilir.

- Diğer bir risk ise pektin üretiminin başlangıçta küresel rakiplerin ürünleriyle mukayese edilerek, gereksiz bulunması veya maliyetli kabul edilmesidir. Burada dikkate alınması gereken konu sürdürülebilir tarım uygulamalarının tarıma kazandırılmasının yanı sıra, katma değerli ürün girdisi olan atıklardan elde edielecek gelirlerin yut dışına akıtılmasının önüne geçilmesidir. Doğal kaynakların yok olması hariç, hiç bir üretim maliyeti, bu kaynakların daha fazla ziyan edilmesinden yüksek olamaz.

- Bu yatırımın realize edilmesi sürecinde Kozan OSB’deki arıtma tesisi ve su şebesinin eksik hat kısımlarının tamamlanması, yatırımın realizasyonunda önemli ve gerekli adımlardır. Dolayısı ile bu ekskliklerin yatırım sonuna kadar giderilmemesi de bir risk unsuru olarak kabul edilebilir.

- İklim değişikliğinin bir sonucu olan ve küresel düzeyde bir tehdit unsuru olan su kıtlığının uzun vadede bu bölgede de sorun haline gelmemesi açısından tarımsal ve sanayi üretiminde su kaynaklarının verimli kullanımı konusunda OSB yönetimlerinin proje geliştirmek adına ciddi çaba sarf etmeleri gerekebilecektir.

KAYNAK LİSTESİ

# TEKNİK DEĞERLENDİRMEDE YARARLANILAN KAYNAKLAR

[1] SGU FoodTech2014 FoodProcessing &Tech Separation in Pectin Production by Jennifer & Grace

[2]https://video-gadget.ru/tr/tablets/pektin-polza-dlya-zdorovya-chto-takoe-pektin-kakovy-ego-svoistva.html

[3] www.cpkelco.com, November 12, 2011, Jan Staunstrup

[4] Yüksek Lisans Tezi, Greyfurt Kabuğundan Mikrodalga Destekli Pektin Ekstraksiyonu Ve Karakterizasyonu -Nedra Tektaş Taşan,Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı  - Mikrodalga Destekli Turunçgil Ekstraksiyonu Lisanslama Buluş Sahipleri : Prof. Dr. Şah İsmail KIRBAŞLAR Yrd. Doç. Dr. Aslı GÖK Ainur SYEİTKHAJY Münevver ENGİN- FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI-FMH No: 2017/12226

http://www.techin2b.com/techpremium.php?profile_id=1ZCSSIvkpiu8&&log=Zwwb353kGS&&from=1&&event=1

[5] https://www.hielscher.com/tr/ultrasonic-pectin-extraction-from-fruit-and-bio-waste.htm

[6] Kabuklarından Elde Edilen Pektinlerin Karakterizasyonu ve Karşılaştırılması,Melih Güzel1, , Özlem Akpınar,1Gümüşhane Üniversitesi, Şiran Mustafa Beyaz Meslek Yüksekokulu, Gıda İşleme Bölümü, Gümüşhane Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Tokat ,Kabul Tarihi: 17.02.2017

[7] Melih Güzel, Özlem Akpınar “Limon Atıklarından Mikrobiyal Selüloz Üretimi ve Karakterizasyonu”

[8] http://www.bilgimanya.com/seluloz-nedir-yapisi-ozellikleri-ve-sindirimi

[9] https://slideplayer.com/slide/13169647/   Orange residues: from waste to resource

Published by Cordelia Underwood

[10] Saray Martínez Pizarro, “Design of a plant for extraction and purification of pectin” Universitat de Barselona, June 2016

[11]  Javier A. Da ´vila • Moshe Rosenberg • Carlos A. Cardona- “Techno-economic and Environmental Assessment of p-Cymene and Pectin Production from Orange Peel”  Original Paper Received: 2 April 2014/Accepted: 12 December 2014/Published online: 3 January 2015  ]

[12] https://orangebook.tetrapak.com/chapter/orange-fruit-and-its-products      kaynağından modifiye edilerek kullanılmıştır.

[13] https://www.silvateam.com/en/products-and-services/food-ingredients/pectin/aglupectin.html

[14] https://ippa.info/history_of_pectin.htm

[15]  LIFECITRUS LIFE14 ENV/ES/000326 -C2 Cost-benefit and feasibility study report, 22 february 2017

[16] Giancarlo Cravotto, Francesco Mariatti, Veronika Gunjevic, Massimo Secondo, Matteo Villa, Jacopo Parolin, Giuliano Cavaglià “Pilot Scale Cavitational Reactors and Other Enabling Technologies to Design the Industrial Recovery of Polyphenols from Agro-Food By-Products, a Technical and Economical Overview” Published: 21 August 2018.

[17] Robert A. Baker, Norman Berry, Y.H. Hui, and Diane M. Barrett “Fruit Preserves and Jams” Copyright 2005 by CRC Press LLC

[18] R. P. GRAHAM and A. D. SHEPHERD Western Regional Research Laboratory, Albany, Calif. Pilot “Plant Production of Low-Methoxyl Pectin from Citrus Peel” Downloaded via PURDUE UNIV on September 9, 2019 at 13:58:47 (UTC). See https://pubs.acs.org/sharingguidelines for options on how to legitimately share published articles.

[19] (https://vincentcorp.com/content/screw-press-photos)

Ayrıca “THE CHEMISTRY AND TECHNOLOGY OF PECTIN”  FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY A Series of Monographs SERIES EDITOR Steve L. Taylor University of Nebraska çalışması ve  “PECTINS AND PECTINASES” Proceedings of an International Symposium, Wageningen, The Netherlands, December 3-7, 1995 tarihli sempozyum notlarından, pektin üretim verimi ve üretim süreçlerine ilişkin projede yapılmış hesaplamaların çapraz kontrollerinin yapılmasında faydalanılmıştır.

EKLER

# EKLER

EK  1 “Makine Ekipman ve Süreç Tasarımı Nasıl Yapılır?” Konulu Kaynaklar

EK 2 Kurum Türlerine Göre Uygulanan Anket Soruları

EK 3 Mevcut Patentler

EK 4 Pilot Tesis Proforma Fatura

## EK  1 Makine Ekipman ve Süreç Tasarımı Nasıl Yapılır? Konulu Seçili Kaynaklar

FİZİBİLİTE RAPORUNUN HAZIRLANMASINDA YARARLANILAN DİĞER TÜM LİTERATÜR ELEKTRONİK ORTAMDA ADANA İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ İLE ÇUKUROVA KALKINMA AJANSINA SUNULMUŞTUR. Aşağıda pektin üretiminde kullanılan makine ekipman ve süreç tasarımının nasıl yapıldığına ve pilot tesis uygulamalarına  ilişkin seçili kaynakların metinleri paylaşılmıştır.

## EK 2 Kurum Türlerine Göre Uygulanan Anket Soruları

BELEDİYELER UYGULANAN ANKET METNİ (5 AĞUSTOS 2019)

Aşağıdaki sorulara aranan cevapların amacı, Adana Sarıçam veya Kozan ilçesinde yapımı planlanan “Turunç Atıklarından Pektin Üretim Tesisi”  fizibilite çalışmasının değerlendirmesinde yerel paydaşların ve ilgili kurum/kuruluşların yatırıma ilişkin bölgesel ihtiyaçlar, gereklilikler ve olası/potansiyel katkılarına dair bilgi edinmek ve bu bilgilerin yatırım tasarımında kullanılmasını sağlamaktır.

Söz konusu yatırımın bölge ekonomisine katkı sağlaması, zaman/emek/kaynak kaybına sebep olmadan olabildiğince en etkin şekilde bölgeye kazandırılmasının ekonomik/teknik ve mali boyutlarının irdeleneceği çalışmanın sonucuna göre, kamusal otoritenin bu yatırımın gerçekleştirilmesi yönünde destek mekanizmalarını harekete geçirmesi söz konusu olacaktır. Kamusal kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve bölgede olumlu ekonomik gelişmeye katkı sağlamak adına, konuya ilişkin varsa çalışmalarınız, araştırmalarınız, gözlem ve önerilerinizin tarafınızdan paylaşılması, bu çalışmanın objektifliği ve etkinliği açısından oldukça önemlidir.  Bu yönde ayırdığınız vakit ve değerli paylaşımlarınız için teşekkür ederiz.

Adana Tarım İl Müdürlüğü

Narenciye kabuklarının ve atıklarının işlenmesiyle elde edilen “Pektin” ürününe veya PEKTİN üretimine dair bilgi sahibi misiniz? Cevabınız “EVET” ise;

- Narenciye atıklarının ekonomik düzeyde daha etkin kullanımını amaçlayan söz konusu Pektin Üretim Tesisinin gerçekleştirilmesi sizce bölge ekonomisi açısından gerekli midir?

- Evet yatırım gereklidir

- Hayır Yatırım gereksizdir

- Fikri yok

- Diğer (belirtiniz)__________________________

- Böyle bir yatırımın bölgede gerçekleştirilebilmesinin ön koşulları ve gereklilikleri sizce nedir?

- Fizibilite konusu yatırımın kurulu kapasitedeki yıllık üretim miktarı (birim belirtiniz- örneğin kg/yıl pektin veya ton/yıl narenciye veya ton/yıl atık kabuk vb gibi) sizce ne olmalıdır? (Öneriniz varsa gerekçesini belirtiniz)

- Önerim var. Belirtiniz

- Önerim yok

- Sizce yatırımın yeri neresi olmalıdır? Yatırım yerinin uygunluğu konusundaki düşünceniz nedir? Varsa önerinizi paylaşır mısınız?

- Yatırımın yeri uygundur.

- Yatırımın yeri uygun değildir.

(Açıklayınız)____________________________

- Önereceğiniz alternatif yatırım yeri neresi olabilir? Belirtiniz.________________________

Neden?

- Fikrim yok.

- Belediyenin bu bölgede yer alan OSB’lere su tahsisi konusunda bir üst limiti var mıdır?

- Bölgenizde şebekeden sağlanan suyun temininde güçlükler yaşanıyor mu?

- Belediyenin su tahsisi için ayırdığı asgari su stoklarının yeterli olabilmesi için yıllık ortalama bir su stoku miktarı var mıdır? Varsa ne düzeydedir?

- OSB’lerde kullanılan suyun arıtılmasına ilişkin OSB yönetimlerine şart koşulan arıtma şekli mevcut mudur?

- Belediyeniz sınırları içinde OSB’lerin arıtma sistemi mevcut mudur? Atık ve Arıtma yönetmeliklerine uyum durumu nasıldır?

- Fizibilite konusu yatırıma ilişki varsa diğer tavsiye, öneri, görüş ve araştırmalarınızı paylaşır mısınız?

Anket çalışmamıza sağlamış olduğunuz katkı için teşekkür ederiz.

KAMU KURUMLARINA UYGULANAN ANKET METNİ (5 AĞUSTOS 2019)

Aşağıdaki sorulara aranan cevapların amacı, Adana Sarıçam veya Kozan ilçesinde yapımı planlanan “Turunç Atıklarından Pektin Üretim Tesisi”  fizibilite çalışmasının değerlendirmesinde yerel paydaşların ve ilgili kurum/kuruluşların yatırıma ilişkin bölgesel ihtiyaçlar, gereklilikler ve olası/potansiyel katkılarına dair bilgi edinmek ve bu bilgilerin yatırım tasarımında kullanılmasını sağlamaktır.

Söz konusu yatırımın bölge ekonomisine katkı sağlaması, zaman/emek/kaynak kaybına sebep olmadan olabildiğince en etkin şekilde bölgeye kazandırılmasının ekonomik/teknik ve mali boyutlarının irdeleneceği çalışmanın sonucuna göre, kamusal otoritenin bu yatırımın gerçekleştirilmesi yönünde destek mekanizmalarını harekete geçirmesi söz konusu olacaktır. Kamusal kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve bölgede olumlu ekonomik gelişmeye katkı sağlamak adına, konuya ilişkin varsa çalışmalarınız, araştırmalarınız, gözlem ve önerilerinizin tarafınızdan paylaşılması, bu çalışmanın objektifliği ve etkinliği açısından oldukça önemlidir.  Bu yönde ayırdığınız vakit ve değerli paylaşımlarınız için teşekkür ederiz.

Adana Tarım İl Müdürlüğü

Narenciye kabuklarının ve atıklarının işlenmesiyle elde edilen “Pektin” ürününe veya PEKTİN üretimine dair bilgi sahibi misiniz? Cevabınız “EVET” ise;

- Narenciye atıklarının ekonomik düzeyde daha etkin kullanımını amaçlayan söz konusu Pektin Üretim Tesisinin gerçekleştirilmesi sizce bölge ekonomisi açısından gerekli midir?

- Evet yatırım gereklidir

- Hayır Yatırım gereksizdir

- Fikri yok

- Diğer (belirtiniz)__________________________

- Böyle bir yatırımın bölgede gerçekleştirilebilmesinin ön koşulları ve gereklilikleri sizce nedir?

- Adana Kozan OSB’de böyle bir tesis yatırımının yapılabilmesinin yasal altyapısına ve işletilmesine ilişkin önkoşullar nelerdir?

- Adana Sarıçam’da böyle bir tesis yatırımının yapılabilmesinin yasal altyapısına ve işletilmesine ilişkin önkoşullar nelerdir?

- Sizce yatırımın yeri neresi olmalıdır? Yatırım yerinin uygunluğu konusundaki düşünceniz nedir? Varsa önerinizi paylaşır mısınız?

- Yatırımın yeri uygundur.

- Yatırımın yeri uygun değildir.

(Açıklayınız)____________________________

- Önereceğiniz alternatif yatırım yeri neresi olabilir? Belirtiniz.________________________

Neden?

- Fikrim yok.

- Fizibilite konusu yatırıma ilişki varsa diğer tavsiye, öneri, görüş ve araştırmalarınızı paylaşır mısınız?

Anket çalışmamıza sağlamış olduğunuz katkı için teşekkür ederiz.

STK ve MESLEK KURULUŞU BİRLİKLERE UYGULANAN ANKET METNİ (5 AĞUSTOS 2019)

Aşağıdaki sorulara aranan cevapların amacı, Adana Sarıçam veya Kozan ilçesinde yapımı planlanan “Turunç Atıklarından Pektin Üretim Tesisi” fizibilite çalışmasının değerlendirmesinde yerel paydaşların ve ilgili kurum/kuruluşların yatırıma ilişkin bölgesel ihtiyaçlar, gereklilikler ve olası/potansiyel katkılarına dair bilgi edinmek ve bu bilgilerin yatırım tasarımında kullanılmasını sağlamaktır.

Söz konusu yatırımın bölge ekonomisine katkı sağlaması, zaman/emek/kaynak kaybına sebep olmadan olabildiğince en etkin şekilde bölgeye kazandırılmasının ekonomik/teknik ve mali boyutlarının irdeleneceği çalışmanın sonucuna göre, kamusal otoritenin bu yatırımın gerçekleştirilmesi yönünde destek mekanizmalarını harekete geçirmesi söz konusu olacaktır. Kamusal kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve bölgede olumlu ekonomik gelişmeye katkı sağlamak adına, konuya ilişkin varsa çalışmalarınız, araştırmalarınız, gözlem ve önerilerinizin tarafınızdan paylaşılması, bu çalışmanın objektifliği ve etkinliği açısından oldukça önemlidir.  Bu yönde ayırdığınız vakit ve değerli paylaşımlarınız için teşekkür ederiz.

Adana Tarım İl Müdürlüğü

Narenciye kabuklarının ve atıklarının işlenmesiyle elde edilen “Pektin” ürününe veya PEKTİN üretimine dair bilgi sahibi misiniz? Cevabınız “EVET” ise;

- Narenciye atıklarının ekonomik düzeyde daha etkin kullanımını amaçlayan sözkonusu Pektin Üretim Tesisinin gerçekleştirilmesi sizce bölge ekonomisi açısından gerekli midir?

- Evet yatırım gereklidir

- Hayır Yatırım gereksizdir

- Fikri yok

- Diğer (belirtiniz)__________________________

- Böyle bir yatırımın bölgede gerçekleştirilebilmesinin ön koşulları ve gereklilikleri sizce nedir?

- Fizibilite konusu yatırımın kurulu kapasitedeki yıllık üretim miktarı (birim belirtiniz- örneğin kg/yıl pektin veya ton/yıl narenciye veya ton/yıl atık kabuk vb gibi) sizce ne olmalıdır? (Öneriniz varsa gerekçesini belirtiniz)

- Önerim var. Belirtiniz

- Önerim yok

- Sizce yatırımın yeri neresi olmalıdır? Yatırım yerinin uygunluğu konusundaki düşünceniz nedir? Varsa önerinizi paylaşır mısınız?

- Yatırımın yeri uygundur.

- Yatırımın yeri uygun değildir.

(Açıklayınız)____________________________

- Önereceğiniz alternatif yatırım yeri neresi olabilir? Belirtiniz.________________________

Neden?

- Fikrim yok.

- Kuruluşunuzun bölgedeki narenciye üretimine ilişkin kayıtları dikkate alındığında son üç yılda bölgede hangi türde ve ne miktarda narenciye üretildiğini türleri ile sıralar mısınız?

| NARENCİYE TÜRÜ | 2018 TON/YIL | 2017 TON/YIL | 2016 TON/YIL |
| --- | --- | --- | --- |

- Kuruluşunuzun bölgedeki narenciye satışı/ihracatına ilişkin kayıtları dikkate alındığında son üç yılda bölgede hangi türde ve ne miktarda narenciyenin yurtiçi ve yurtdışı pazara satış miktarlarını türleri ile sıralar mısınız?

| NARENCİYE TÜRÜ | 2018 TON/YIL |  | 2017 TON/YIL |  | 2016 TON/YIL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | İç Pazar | Dış Pazar | İç Pazar | Dış Pazar | İç Pazar | Dış Pazar |
| PORTAKAL TÜRLERİ |  |  |  |  |  |  |
| LİMON TÜRLERİ |  |  |  |  |  |  |
| GREYFURT TÜRLERİ |  |  |  |  |  |  |
| MANDALİNA TÜRLERİ |  |  |  |  |  |  |
| DİĞER |  |  |  |  |  |  |

- Bu yatırımın gerçekleştirilmesi sürecinde ve/veya işletilmesi sürecinde kurumsal ve/veya kişisel düzeyde katkınız olabilir mi? Açıklar mısınız?

- Fizibilite konusu yatırıma ilişki varsa diğer tavsiye, öneri, görüş ve araştırmalarınızı paylaşır mısınız?

Anket çalışmamıza sağlamış olduğunuz katkı için teşekkür ederiz.

ÜNİVERSİTELERE UYGULANAN ANKET METNİ (5 AĞUSTOS 2019)

Aşağıdaki sorulara aranan cevapların amacı, Adana Sarıçam veya Kozan ilçesinde yapımı planlanan “Turunç Atıklarından Pektin Üretim Tesisi”  fizibilite çalışmasının değerlendirmesinde yerel paydaşların ve ilgili kurum/kuruluşların yatırıma ilişkin bölgesel ihtiyaçlar, gereklilikler ve olası/potansiyel katkılarına dair bilgi edinmek ve bu bilgilerin yatırım tasarımında kullanılmasını sağlamaktır.

Söz konusu yatırımın bölge ekonomisine katkı sağlaması, zaman/emek/kaynak kaybına sebep olmadan olabildiğince en etkin şekilde bölgeye kazandırılmasının ekonomik/teknik ve mali boyutlarının irdeleneceği çalışmanın sonucuna göre, kamusal otoritenin bu yatırımın gerçekleştirilmesi yönünde destek mekanizmalarını harekete geçirmesi söz konusu olacaktır. Kamusal kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve bölgede olumlu ekonomik gelişmeye katkı sağlamak adına, konuya ilişkin varsa çalışmalarınız, araştırmalarınız, gözlem ve önerilerinizin tarafınızdan paylaşılması, bu çalışmanın objektifliği ve etkinliği açısından oldukça önemlidir.  Bu yönde ayırdığınız vakit ve değerli paylaşımlarınız için teşekkür ederiz.

Adana Tarım İl Müdürlüğü

Narenciye kabuklarının ve atıklarının işlenmesiyle elde edilen araştırma konusu yatırımın çıktısı olan “Pektin” ürününü veya PEKTİN üretimine dair bilgi sahibi misiniz? Cevabınız “EVET” ise;

- Narenciye atıklarının ekonomik düzeyde daha etkin kullanımını amaçlayan sözkonusu Pektin Üretim Tesisinin gerçekleştirilmesi sizce bölge ekonomisi açısından gerekli midir?

- Evet yatırım gereklidir

- Hayır Yatırım gereksizdir

- Fikri yok

- Diğer (belirtiniz)__________________________

- Narenciyeden üretilebilecek pektin konusunda yapılmış bir araştırmanız var mı? İçeriği hakkında kısaca bilgi alabilir miyiz?

- Pektin üretim prosesinin laboratuvardan pilot bir tesise geçişinde sürecin modifikasyonuna ilişkin olarak kurulacak bir pilot tesiste part time danışmanlık yapmayı düşünür müsünüz?

Cevabınız  “evet” ise bunun koşulları ne olur?

- Laboratuvar ortamında elde ettiğiniz pektinin üretiminde kullanılan girdiler ve bu girdilerin miktar ve güncel fiyatlarına ilişkin bilgi verir misiniz?

…………………….. Gr Pektin üretmek için aşağıdaki girdiler kullanılmıştır.

| NARENCİYE KABUĞU (Kuru veya yaş olma durumu ile türü belirtilecek) | KULLANILAN MİKTAR | KULLANILAN GİRDİNİN TESİSE GETİRİLMESİNDEKİ GÜNCEL SON FİYAT (NAKLİYE VS DAHİL KDV HARİÇ) |
| --- | --- | --- |
| Yardımcı Maddeler (alkol türleri vb) | KULLANILAN MİKTAR ve TEMİİN YERİ | KULLANILAN GİRDİNİN TESİSEGETİRİLMESİNDEKİ GÜNCEL SON FİYAT (NAKLİYE VS DAHİL KDV HARİÇ) |
| Kullanılan ısı veya elektrik enerjisi miktarı? | KULLANILAN MİKTAR | KULLANILAN GİRDİNİN TESİSE GETİRİLMESİNDEKİ GÜNCEL SON FİYAT (NAKLİYE VS DAHİL KDV HARİÇ) |
| Üretimde Kullanılan su miktarı (kullanılacak kabuk miktarı veya üretilecek pektine göre verilebilir) | ULLANILAN MİKTAR | KULLANILAN GİRDİNİN TESİSE GETİRİLMESİNDEKİ GÜNCEL SON FİYAT (NAKLİYE VS DAHİL KDV HARİÇ) |

- Böyle bir üretimin pilot düzeyde gerçekleştirilebilmesinin önündeki zorluk ve engeller nelerdir?

- Böyle bir yatırımın bölgede gerçekleştirilebilmesinin ön koşulları ve gereklilikleri sizce nedir?

- Fizibilite konusu yatırımın kurulu kapasitedeki yıllık üretim miktarı (birim belirtiniz- örneğin kg/yıl pektin veya ton/yıl narenciye veya ton/yıl atık kabuk vb gibi) sizce ne olmalıdır? (Öneriniz varsa gerekçesini belirtiniz)

- Önerim var. Belirtiniz

- Önerim yok

- Sizce yatırımın yeri neresi olmalıdır? Yatırım yerinin uygunluğu konusundaki düşünceniz nedir? Varsa önerinizi paylaşır mısınız?

- Yatırımın yeri uygundur.

- Yatırımın yeri uygun değildir.

(Açıklayınız)____________________________

ÜRETİCİ FİRMALARA UYGULANAN ANKET METNİ

AÇIKLAMA: Bu anketin amacı kuruluşunuza ilişkin özel bilgilerin edinilmesi ve/veya yayınlanması DEĞİLDİR.

Aşağıda sunulan soruların amacı, Adana Sarıçam veya Kozan ilçesinde yapımı planlanan “Turunç Atıklarından Pektin Üretim Tesisi”  fizibilite çalışmasının değerlendirmesinde veri seti olarak kullanılmak üzere bölgesel ihtiyaç ve gereklilikleri belirlemektir.

Sözkonusu yatırımın bölge ekonomisine katkı sağlaması, ölü bir yatırım olarak doğmaması için, sorulara verilecek CEVAPLARIN SAMİMİ VE OBJEKTİF OLMASI önem arz etmektedir. Vereceğiniz cevaplar seçeneklerde mevcut değilse, cevaplarınız için İLÂVE SEÇENEK EKLEYEBİLİRSİNİZ VEYA İLÂVE SAYFA KULLANABİLİRSİNİZ. Anket için ayırdığınız vakit ve değerli paylaşımlarınız için teşekkür ederiz.

Adana Tarım İl Müdürlüğü ve VESPAFİZ Teknik Danışmanlık Ltd Şti.

- Şirketteki unvanınız

- Kurucu veya ortak

- Üst düzey yönetici

- Orta seviye yönetici

- Çalışan personel

- Diğer, belirtiniz

- Kuruluşun türü  (A.Ş., Ltd, Şahıs Şirketi, diğer) ve iletişim bilgisi

- A.Ş.

- Ltd

- Şahıs Şirketi

- STK

- Kamu Kuruluşu

- Akademik

- Diğer (Belirtiniz)

KURULUŞUNUZ ÜRETİM YADA HİZMET SATIŞI YAPMIYORSA VEYA KAMU KURUMU NİTELİĞİNDE İSE SADECE 14,15,19 ve 20 NUMARALI SORULARA CEVAP VERİNİZ.

- Şirketin Ürettiği Ürünler ve Yıllık Kurulu Kapasitedeki Üretim Miktarı (Maksimum) Nedir ?

(Birim Belirtiniz)?

- Son Beş Yıllık Üretim Miktarları Ne kadardır (Ürünler Bazında Birim Belirtiniz)?

- Üretimde Kullanılan Hammadde (Girdi) türü nedir ve son beş yılda kullanılan bu girdilerin miktarları ne kadardır? (Girdiler/Hammaddeler Bazında Birim Belirtiniz)?

- Yılda üretiminizden çıkan meyve kabuğu veya elek alt	I türündeki atık ve kabuk miktarı kaç ton civarındadır?

- Üretiminizden çIkan atIk ve kabukların mevcut durumda değerlendirilme biçimi nedir?

- Bedelsiz veriyorum

- Satıyorum (birim belirterek kaça ve nereye satıldığını belirtiniz)

- Fabrikadan uzaklaştırılması için bedel ödüyorum (birim belirterek ne kadar ödediğinizi ve nereye verildiğini belirtiniz)

- Diğer (belirtiniz)

- Üretiminizden çıkan bu atık ve kabukların yılda ne kadarını bedelsiz pektin üretim tesisine verebilirsiniz ve fizibilite konusu yatiırım işletmeye geçmeden önce tedarik sözleşmesi yapar mısısnız? (bedel talep ediyorsaniz belirtiniz)

- İşletmenizin atıklarından aroma, uçucu yağ, çay vb. ürünlerin üretilmesi yönünde herhangi bir arge çalışmanız oldu mu? Olduysa sonucu hakkında kısa bir bilgi verebilir misin?

- Halihazırdaki mevcut yatırımınızda üretim ve ihracat durumunuz nasıldır?

- Üretiyorum ve tamamını ihraç ediyorum.

- Üretiyorum ve tamamını yurt içine satıyorum.

- Üretiyorum hem yurt içi hem yurt dışına satıyorum.

- ÜRETİMİM YOK, sadece ticaretini yapıyorum. Satın aldıklarımın bir kısmını yerli pazara satıyorum, bir kısmını ihraç ediyorum.

- Hem üretiyor, hem ticaretini yapıyor hem de yurt içi/yurt dışı satış yapıyorum.

- Halihazırda satışım yok, üretime yeni geçtim satış bağlantılarım oluşmadı

- Diğer (belirtiniz)________________________

- Firmanızın yaklaşık çalışan sayısı kaç kişidir?

- 1-9     b)  10-49      c)  50-249     d)  250 üzeri  e) Bilgi vermek istemiyorum

- Firmanızın 2018 yılı yaklaşık cirosu ne kadardır?

- 1 milyon TL’den az

- 1-10 milyon TL arasında

- 10-50 milyon TL arasında

- 50 milyon TL’den fazla

- Bilgi vermek istemiyorum

- Fizibilite konusu yatırımın gerçekleştirilmesi üretiminizi/satışınızı etkiler mi?

- Olumlu etkiler.

- Olumsuz etkiler.

- Etkilemez/değiştirmez.

- Fikri yok

- Diğer belirtiniz)__________________________

- Fizibilite konusu yatırımın gerçekleştirilmesi sizce bölge ekonomisi  açısından gerekli midir?

- Evet yatırım gereklidir

- Hayır Yatırım gereksizdir

- Fikri yok

- Diğer (belirtiniz)__________________________

- Fizibilite konusu yatırımın  kurulu kapasitedeki yıllık üretim miktarı (birim belirtiniz- örneğin kg/yıl pektin veya ton/yıl narenciye veya ton/yıl atık kabuk vb gibi) sizce ne olmalıdır? (Öneriniz varsa gerekçesini belirtiniz)

- Önerim var. Belirtiniz

- Önerim yok

- Fizibilite konusu yatırımın işletmeye geçmesi durumunda bu üretime taraf olma durumunuz olabilir mi?

- Tedarikçi olarak girdi sağlayabiliriz

- Tedarikçi olarak hizmet sağlayabiliriz

- Üretilecek ürünü talep edebiliriz (potansiyel müşteri)

- Taraf olma durumumuz olmaz

- Diğer (belirtiniz)__________________________

TARAF OLMA DURUMUNUZ YOK İSE  17. ve 18.   SORUYA CEVAP VERMEYİNİZ.

- Tedarikçi olma durumunuz sözkonusu ise sağlayabileceğiniz ürün yada hizmetin içeriğini ve yaklaşık yıllık miktarını (max-min) ve dönemini (eğer mevsimsel ise) belirtir misiniz?

- Hammadde verebilirim. Belirtiniz

- Yardımcı madde verebilirim. Belirtiniz.

- İşletme malzemesi/ambalâj malzemesi sağlayabilirim. Belirtiniz.

- Teknik destek, danışmanlık veya işgücü sağlayabilirim. İçeriğini belirtiniz.

- Diğer (belirtiniz)________________________

- Müşteri olma durumunuz var ise üretilecek pektinin niteliğine ve fiyatına ilişkin beklentinizi açıklar mısınız?

- Yatırım yerinin uygunluğu konusundaki düşünceniz nedir? Varsa önerinizi belirtiniz

- Yatırımın yeri uygundur.

- Yatırımın yeri uygun değildir.

(Açıklayınız)____________________________

- Önereceğiniz alternatif yatırım yeri neresi olabilir? Belirtiniz.________________________

Neden?

- Fikrim yok.

- Fizibilite konusu yatırıma ilişki varsa diğer tavsiye, öneri ve görüşlerinizi belirtiniz.

Anket çalışmamıza sağlamış olduğunuz katkı için teşekkür ederiz.

## EK 3 Mevcut Patentler

PATENT METİNLERİ ADANA İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ İLE ÇUKUROVA  KALKINMA AJANSINA ELEKTRONİK ORTAMDA SUNULMUŞTUR. AŞAĞIDA RAPOR HACMİNİ ARTTIRMAMAK İÇİN BU PATENTLERİN SADECE ÖZET METİNLERİ VERİLMİŞTİR.

## EK 4 Pilot Tesis Proforma Fatura

http://anahtar.sanayi.gov.tr/tr/news/yerlilestirme-urun-programi/9610 , erişim tarihi 03.12.2018

https://www.haberler.com/bakan-ozlu-konya-da-turkiye-gida-sanayii-zirvesi-10835748-haberi/ , erişim tarihi 03.12.2018

Teşvik belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat ile belge kapsamındaki yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları için katma değer vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.

Teşvik belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için gümrük vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.

Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilâve istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır.

Gelir veya kurumlar vergisinin, yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar, indirimli olarak uygulanmasıdır.

Korelasyon; olasılık kuramı ve istatistikte iki veya daha fazla raslantısal değişken arasındaki doğrusal ilişkinin yönünü ve gücünü gösterir. Korelasyon katsayısı “r” ile gösterilir ve -1 ile +1 arasında değerler alır. Bu bağlamda r= 0,00 ise ilişki yok; r= 0.01 – 0.29 ise düşük düzeyde ilişki; r= 0.30 – 0.70 ise orta düzeyde ilişki;                  r=  0.71 – 0.99 ise yüksek düzeyde ilişki; r= 1.00 ise mükemmel ilişki olduğu şeklinde yorumlanır.

2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, T.C. Cumhurbaşkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı.

Bir ülkede çalışan (15-64) her 100 kişinin, bakmakla yükümlü olduğu çalışmayan (0-14 ile 65+) kişi sayısıdır.

.