###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

İŞ TANIMI (TEKNİK ŞARTNAME)

Sözleşme Adı: TR62 İlleri Yatırım Ortamı Değerlendirmesi Rapor Hazırlanmasına İlişkin Hizmet Alım Sözleşmesi

Referans no   : TR62/15/DFD/007

1.	ARKA PLAN

1.1.	Proje hakkında genel bilgi

Adana ve Mersin'in içinde yer aldığı TR62 bölgesi "yatırım iklimine" ilişkin somut bir çalışma bulunmamaktadır. Bu konuya ilişkin önceki çalışmalarda yatırım iklimi tüm Türkiye genelinde ele alınırken, analizler masa başında türetilen akademik nitelikte görünmektedir. Proje ile akademik bir çalısmadan ziyade, TR62 bölgesinde yatırım yapmakta olan ya da yatırım yapma kararı almış olan firmaların görüşleri toplanacağından, uygulamaya dönük sonuçlar içeren bir çalışma gerçekleştirilecektir.

1.2.	Sözleşme Makamı hakkında genel bilgi

Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD); İstanbul merkezli, Çukurova, Ege ve İçanadolu’da şubeleri bulunan, sosyo-ekonomik değişim, istihdam yaratma ve ekonomik kalkınma konularında karar vericileri, medyayı ve kamuoyunu bilgilendirmeye odaklanmış bir Sivil Toplum Kuruluşudur.

2.	SÖZLEŞME HEDEFLERİ

2.1	Hizmet sağlayıcıdan beklenen sonuçlar

Sözleşme kapsamında, hizmet sağlayıcısından 3 sonuç beklenmektedir:

1. Halihazırda yatırım yapma kararı almış olan ve yatırımları devam eden firmaların firmaların belirlenerek, "TR62 illeri yatırım ortamına" ilişkin görüşlerinin anket yoluyla alınması

2. Istatistiksel olarak bu görüşlerin yorumlanarak rapor haline getirilmesi

3. TR62 illerinin geçmiş dönem yatırım çekme performansının karşılaştırmalı analizlerinin gerçekleştirilmesi

3.	İŞİN KAPSAMI

3.1.	Genel

TR62 illerinin yatırım ortamı ikliminin değerlendirilmesine yönelik anket çalışmasının gerçekleştirilmesi, TR62 illerinin geçmiş dönem yatırım çekme performanslarının tarihsel datalar üzerinden iktisadi olarak analiz edilmesi ve bu sonuçların istatistiksel ve iktisadi olarak yorumlaranarak raporlanması.

3.2.	Detaylı faaliyetler listesi

3.2.1. Firma Listelerinin Oluşturulması

Son 5 yılda TR62 illerinden Mersin ve Adana'ya yatırım yapma kararı almısş olan ve yatırımları devam eden firmaların belirlenmesi. Firmalar yatırım kararı alınan il, sektör ve yatırımın durumuna göre sınıflandırılacaklardır. Bu faaliyet ile ulaşılmak istenen amaç: doğru bir sekilde sınıflandırılmış firma setini oluşturmaktır. Söz konusu firma listeleri, anket çalışmasına esas teşkil edecektir.

3.2.2. Anketin Hazırlanması ve Uygulanması

Birinci faaliyet neticesinde elde edilen firmaların her birine anket çalısması uygulanacaktır. Bunun için öncelikle istatistik alanında uzmanlığa sahip bir akademisyen tarafından, anket formu oluşturulacaktır. Bu formun oluşturulması safhasında TÜGIAD yönlendirici olacaktır. Oluşturulan anket öncelikle elektronik ortamda taraflara gönderilecek, sonrasında telefon yoluyla bu anketin tamamlanması sağlanacaktır. Elektronik yolla ve telefon yoluyla istenen kritik kitleye ulaşılamaması durumunda firmalar iller bazında sınıflandırılarak yüz yüze anket uygulaması gerçekleştirilecektir.

3.2.3. Anket Sonuçlarının Yorumlanması

Elde edilen anket sonuçları istatistiksel açıdan yorumlanarak raporlaştırılacaktır. Rapor aşamasında yalnızca analiz ile sınırlı kalınmayacak aynı zamanda bu amaca göre oluşturulmuş ilgili anket sorularından hareketle çözüm mekanizmaları da tespit edilecektir. Raporda akademik tartışmalara girilmeden tamamen uygulamaya dönük sonuç ve tespitler yer alacaktır.

3.2.4. TR62 İllerinin Yatırım Çekme Performanslarının İktisadi Analizleri

TR62 illerinin geçmiş dönem yatırım çekme performansı TÜİK (mikro data) ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (Girişimci Bilgi Sistemi verileri) data setleri üzerinden, karşılaştırmalı analiz edilecektir. Bunun için iktisat ve ekonometri alanlarında iki akademisyen, Ankara’da ilgili kurumlar bünyesinde kullanıcılara tahsis edilen alanlarda iktisadi ve ekonometrik analizler gerçekleştireceklerdir. Analizler ile TR62 illerinin yatırım çekme performansları sektörel bazda ortaya konulacaktır. Analizlerde TR62 illerinin yatırım çekme performansları sektörel bazda diğer iller ile kıyaslanacaktır. Bu kısyalamada panel data yöntemi kullanılarak sonuçlar ekonometrik olarak ortaya konulacak ve sonrasında sonuçların doğruluğu test edilecektir.

3.3. Sonuçlar

1. Halihazırda yatırım yapma kararı almış olan ve yatırımları devam eden firmalara "TR62 illeri yatırım ortamına" iliskin anket uygulaması

2. Istatistiksel olarak anket sonuçlarının değerlendirilmesi ve yorumlanması

3. TR62 illerinin geçmiş dönem yatırım çekme performansının karşılaştırmalı analizleri

4. Tüm bu sonuçların rapor formatında bir araya getirilmesi

4.	LOJİSTİK VE ZAMANLAMA

4.1.	Hizmetin sağlanacağı yer:

Masa başı çalışmaları Ankara’da gerçekleştirilecek, anket kısmında gerekmesi durumunda Adana ve Mersin’de yüz yüze görüşme yöntemi gerçekleştirilecektir.

4.2.	Başlama tarihi ve uygulama süresi

Öngörülen başlama tarihi 18.06.2015 olup uygulama süresi bu tarihten itibaren  45 gün olacaktır.

5.	GEREKLİLİKLER

5.1.	Personel

- İktisatçı:

Genel Koşullar

- Üniversitelerin ekonomi/iktisat alanlarında faaliyet gösteren araştırma merkezlerinde ya da bir üniversiteye bağlı olmayan ekonomi konularında araştırma üreten düşünce kuruluşlarının birinde araştırmacı, iktisatçı ya da analist pozisyonunda en az 3 sene çalışmış olmak

Özel Koşullar

- Makro iktisadi analizler konusunda yetkinlik

- Sektörel rekabet analizleri konusunda çalışmış olmak

- Networking ve istatistik alanında yetkinlik

Görevler

- Anket hazırlanması, anket sonuçlarının iktisadi analizi, network analizleri

- Veri Uzmanı

Genel Koşullar

- Üniversitelerin İktisat ya da Uluslararası Ticaret bölümünde en az Yardımcı Doçent Seviyesinde olmak

Özel Koşullar

- Veri madenciliği konusunda yetkinlik

- NACE sınıflandırmaları konusunda uzman olmak

- Sektörel-coğrafi verilere hakim olmak

Görevler

- TÜİK ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının veri setleri üzerinden veri madenciliği gerçekleştirmek

- Anket uygulaması gerçekleştirilecek firmaların belirlenmesi

- Ekonometri Uzmanı

Genel Koşullar

- Üniversitelerin İktisat bölümünde en az Doçent Seviyesinde olmak

Özel Koşullar

- Modelleme konusunda deneyimli olmak

- Ekonometrik analizler gerçekleştirmek

- Matlab ya da R programlarında uzman olmak

Görevler

- TR62 illerinin yatırım çekme performanslarının analiz edilmesi

5.2.	Hizmet sağlayıcı tarafından temin edilecek ekipman ve olanaklar.

Anket çalışmasının gerçekleştirilmesi aşamasında lojistik gereksinimler ve konaklama, analiz aşamasında kullanılacak tüm ekipman (ofis, bilgisayar, yazılım) ve lojistik gereksinimler hizmet sağlayıcısı tarafından temin edilecektir.

6.	YÖNETİM / KONTROL VE NİHAİ ONAY

6.1.	Denetleyici

TUGİAD Danışmanlar Kurulu üyesi Alper KARAKURT.

6.2.	Performans göstergelerinin tanımı

Aşağıda yer verilen hususlar, performans göstergesi olarak ele alınacaktır:

- Anket uygulanacak firma listesinin oluşturulması

- Anket uygulaması sonucunda istatistiksel olarak uygun kitlenin elde edilmesi

- Anket uygulamasına ilişkin sonuçların ekonometrik test sonuçları

- Geçmiş dönem yatırım çekme performansı analizleri

- Belirtilen kapsamda rapor tanzimi