###### Söz.Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

Projelerle İlgili Hususlar

Madde 1.

1.1. Yüklenicinin yapacağı işe ait YG-AG Elektrik şebekesi, Enerji Nakil Hattı (ENH) ile ilgili diğer projeler ve hesapların yetkili kurum veya kuruluşlarca onaylanması ve BÖLGE tarafından uygun görülmesinden sonra yükleniciye verilecektir.

1.2. İşin devamı esnasında gerekecek veya idarece lüzum görülecek her türlü tadilat ve gerekli ilavelerle ilgili, proje ve hesaplar yüklenici tarafından bedelsiz olarak ve iş programına uygun bir zaman içinde hazırlanarak, yetkili kurum veya kuruluşların onayı ve BÖLGE’nin uygun görüşünden sonra uygulanacaktır. İşin kapsamında diğer kurum ve kuruluşlardan alınması gereken izinler idare tarafından alınacaktır.

1.3. BÖLGE’den kaynaklanan sebepler hariç, Projelerin onay süresi işin süresini etkilemez. BÖLGE uygun görüşü alınmayan projeler uygulanmaz ve uygulatılmaz. Aksi halde tüm sorumluluk yükleniciye aittir.

1.4. İşin kapsamında Enerji Nakil Hattı yapımının bulunması ve bu işe ait projelerin mevcut olmaması halinde; yüklenici bu projeleri bedelsiz hazırlayacak ve ilgili kuruluşlara onaylattırdıktan sonra Bakanlığın uygun görüşü alınacaktır.

1.5. İhale konusu yapım işinin tamamlanması veya tasfiyesi durumunda, geçici kabulün onayından önce işe ait uygulama projeleri yüklenici tarafından bedelsiz olarak hazırlanıp orijinalleri ve CD kayıtları ile birlikte 3 takım ozalite çekilmiş olarak BÖLGE’ye teslim edilecektir.

YAPIM İŞLERİ İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

Proje Adı : Ceyhan OSB Elektrik Altyapı Yapım İşi

Sözleşme Makamı (Yararlanıcı) :  Ceyhan Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

Madde 2-İşin Adı, Yapılma Yeri, Niteliği, Türü, Miktarı ve Keşif Bedeli

| 2.1. | İşin Adı | : Ceyhan OSB Elektrik Altyapı Yapım İşi |
| --- | --- | --- |
| 2.2. | İşin Yapılma Yeri | : Adana ili Ceyhan ilçesi Sarımazı Mahallesi |
| 2.3. | İşin Niteliği, Türü ve Miktarı | :121 hektar alan elektrik alt yapı yapım işi |
| 2.4. | İşin Keşif Bedeli (20... B.F. ile) : ------TL |  |

Madde-3 Ödeme Şartları

3.1- Şantiyede yapılan işler hakediş düzenleme esaslarına göre günü gününe ataşman ve kayıtlarla tespit edilecek, yapı denetim görevlisi ve yüklenicinin işin teknik ve idari denetimini yapmakla görevli olarak şantiyede bulunan yetkilisi tarafından karşılıklı olarak imzalanacaktır. Hakedişin BÖLGE tarafından uygun görülecek tip formuna uygun olarak düzenlenmesi ve hakediş dosyası içerisindeki evrakların hakediş tip formundaki sıralamaya göre konulması gerekmektedir.

3.2- Hakediş raporu kapağı, hakediş icmal tablosu, fiyat farkı hesap tablosu, yapım işlerine ait lejant ve fotoğraflar, hakediş iç sayfası, ihzarat iç sayfası ve varsa ihzarat kesintisi iç sayfası, ihzarat tespit tutanağı, yeni fiyat oluru, yeni fiyat analizi, yeşil defter, metraj ve ataşmanlar inşaat durum raporları (direk temel tutanakları, trafo binası imalat tutanağı, menhol imalat tutanağı, temel topraklama tutanakları, tartı tutanağı, demir teslim tutanakları, beton ve her türlü prefabrik beton eleman ve her türlü borulara ait Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş laboratuvarlardan alınan test raporları ile ilgili şartnamelerde istenen test sonuçları vb.) hakediş dosyasında bulunacaktır. Bunların eksik olması halinde hakediş incelemeye alınmayacaktır. Her sözleşmeli iş için 30 günde bir hakediş düzenlenecektir.

3.3- Yüklenicinin hakedişi BÖLGE tarafından ilgili banka şubesi aracılığı ile ödenir.

3.4- İşin %30 u tamamlanmadan önce ödeme yapılamaz. İşin % 30 u tamamlandıktan sonra toplam işleri için hakediş raporları, fiili ihzarat ve imalat durumları göz önüne alınarak, bu sözleşmenin eki olan Yapım İşleri Genel Şartnamesinde düzenlenen esaslar çerçevesinde, kanuni kesintiler de yapılarak 30 (Otuz) günde bir üç nüsha olarak düzenlenir. Hakediş raporlarının Yüklenicisi tarafından hazırlanıp, BÖLGEce onaylandığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içinde işin yüklenicisine BÖLGEsince ilgili Banka Şubesi aracılığı ile ödenir.

İşe başlanıldığı tarihten itibaren meydana getirilen işlerin miktarı, BÖLGE tarafından YÜKLENİCİ veya vekili ile birlikte ölçülür ve %30 dan sonrası için bulunan miktarlar sözleşmedeki esaslara uygun olarak hakediş raporuna dahil edilir. İlk %30 luk imalatın hakedişi işin tamamlanması sonrası ödenir.

Yılı içinde bitirilmek üzere İhaleye çıkarılan işlerin süresi süre uzatımı verilmek suretiyle veya keşif artışı nedeniyle ertesi yıla sarkarsa ertesi yıl yapılacak iş kalemlerine, iş programına uygun olsa bile fiyat farkı uygulanmayacaktır.

Madde 4- Malzeme Seçimi

Yüklenici her türlü yapım işi için kullanacağı malzemeleri, birim fiyat tariflerinde, ilgili malzeme şartnamelerinde, iş ile ilgili diğer şartnamelerde, ilgili kuruluşlarca yayımlanmış ve yayımlanacak genelge ve yönetmeliklerde belirtilen standartlara uygun belgeli olarak temin edecektir. Bunlara ait örnekleri yapı denetim görevlisine gösterecektir. Gösterilen ve kabul edilen örnekler mühürlenerek muhafaza edilecek bunun haricinde malzeme kullanılmayacaktır. Örneğe uymayan malzemeler yapı denetim görevlisinin ihtarından sonra 3(Üç) gün içerisinde şantiyeden uzaklaştırılmış olacaktır. Aksi halde idare bu malzemeleri yüklenici namı hesabına şantiyeden uzaklaştıracaktır.

Madde 5- İmalat Değişikliği İle İşin Durdurulması

5.1. BÖLGE, keşif özetinde ve projesinde yer alan imalatlardan % 80’in üzerindeki imalatların yaptırılmasından vazgeçebilir. Yüklenici bundan dolayı hiçbir hak iddia edemez.

5.2. Yüklenicinin sözleşmeye aykırı hareket etmesi halinde, BÖLGE işi durdurabilir. İşin durdurulması halinde yüklenici hiçbir hak ve talepte bulunamaz.

Madde 6- İnşaata Tanıtıcı Levha Konulması,

6.1. Yüklenici, yer tesliminden başlayarak en geç 30 gün içinde inşaat sahasında idarece gösterilecek (en az 2 adet) yerlere,

- İşin adı, keşif ve sözleşme (ihale) bedeli,

- İdarenin adı,

- Kredi sağlayan makamın adı,

- Proje, yapı denetim görevlisi, yüklenici ve yüklenici teknik yetkilisi,

- Yer teslim, iş bitim, inşaat izin tarihleri ile,

İdarece istenecek diğer bilgileri içeren levhaları idarenin tarifi uyarınca hazırlayıp herkesin görebileceği yerlere monte edecektir.

6.2. İdare, bedeli gecikme cezası ile birlikte ilk hakedişte kesilmek üzere bu levhaları bir başkasına yaptırmakta serbesttir.

Madde 7- Malzeme Temini

7.1. Yüklenici tarafından işin yapımında kullanılacak olan her türlü mamul ve yarı mamul malzemeler için bu şartnamenin 3. maddesinde belirtilen esaslara göre alınması gereken her türlü test raporları yapı denetim görevlilerine ibraz edildikten sonra imalat ve montajına başlanacaktır. Yapı denetim görevlilerince gerek duyulursa bu malzemeler test ve kontrolleri TSE veya Üniversite laboratuvarlarında yüklenici tarafından yaptırılacaktır. Yurt içinde yaptırılmayan testler yurt dışında yaptırılacaktır. Bu testler için yüklenici idareden herhangi bir bedel talep etmeyecektir. Kesicilere ait tip test raporları zorunlu olarak ibraz edilecek ve tip test raporu olamayan kesiciler kabul edilmeyecektir.

7.2. Montaj, İşletme ve Bakım Onarım Talimatnameleri;

Malzemelerin şartnamelerinde belirtilen montaj, işletmeye alma, bakım onarım talimatları, garanti belgesi, şartnamelerinde istenmesi halinde verilmesi zorunlu olan TSE, TSEK, CE ve benzeri belgeler, fabrika imalat ve kabul testleri gibi doküman ile zorunlu yedek parça, aksesuar ve işletme aparatları yüklenici tarafından idareye teslim edilecektir.

Madde 8- Diğer Hususlar

8.1. Şantiye Binası, Yapı Denetim Görevlisi Bürosu,

Yüklenici, yer tesliminden başlayarak en geç 30 gün içinde onaylı proje uyarınca yapı denetim görevlilerinin yaz, kış çalışmalarını yürütebileceği çalışma büroları bulunan brüt alanı min. 60 m2 max. 120 m2 ‘yi geçmeyecek şantiye binası yapacaktır. Bu binanın her türlü giderlerini (elektrik, ısıtma v.b.) yüklenici karşılayacaktır. İşin bitiminde bu bina bedelsiz İdareye devredilecektir.

8.2. Telefon Bağlantısı,

Yüklenici, abonman sahibi idare hükmi şahsiyeti olmak üzere 1 adet telefonu, yapı denetim görevlilerinin çalışma bürosuna bağlatacaktır. Bu telefonun dahili ve şehirlerarası konuşma ücretleri v.b. masrafları işin geçici kabulüne kadar yüklenici tarafından ödenecektir. Geçici kabulden sonra telefon cihazı ve abonmanlık hakları idareye devredilmiş olacaktır. Yüklenici bu hususu yer tesliminden başlayarak en geç 30 gün içinde temin etmiş olacaktır.

8.3. Büro Malzemeleri,

Yüklenici, yapı denetim görevlileri emrinde kullanılmak üzere yer tesliminden itibaren 15 gün içinde, 1 adet büro takımı,1 adet toplantı takımı, 6 adetmasa+ sandalye, 2 adet sehpa,2 adet evrak dolabı, 1 adet dizüstü bilgisayar, idare adına lisanslı NETCAD ve AUTOCAD programları ve fotokopi+en az A3 yazıcı cihazı tahsis edecek ve işin sonunda bu malzemeleri idareye bırakacaktır.

Bilgisayar Özellikleri        :İdare tarafından belirlenecektir.

Yazıcı Özellikleri	: İdare tarafından belirlenecektir.

8.4.Arazi Aracı

Arazi koşullarında arıza durumunda müdahale veya malzeme tedariki için en fazla 3 yıllık, dört çeker, çift kabin araç temin edilecek, (aracın temiz ve sağlamlılık durumu idarece onaylandıktan sonra tedariki yapılacak) ve işin sonunda bu vasıta idareye bırakacaktır.

Madde 9-Teknik Personel Taahhütnamesi. 5.1-

| Ad | Pozisyonu | Mesleki Ünvanı |
| --- | --- | --- |
| 1 | Şantiye Mühendisi | İnş. Yük.Müh. veya İnş.Müh. |
| 1 | Şantiye Şefi (En az 3 yıl deneyimli ) | Elk, Elk-Elktronik Yük. Müh. veya Müh. |
| 1 | Şantiye Teknikeri | Elektrik Teknikeri |
| 1 | Şantiye Teknikeri | Harita Teknikeri |

İstekli, yukarıda belirtilen teknik personeli, sözleşme tasarısının 23 üncü maddesindeki hükümler çerçevesinde, iş yerinde devamlı olarak bulunduracağına ilişkin, bu Şartname ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlayacağı taahhütnameyi verecektir. Ayrıca, teknik personelin diploma, oda kayıt belgeleri eklenmeyecek, ayrı ayrı taahhütname alınmayacaktır.

Madde 10- Yapı Araçları Taahhütnamesi.

| Ad | Makine, Ekipman Cinsi ve | Gerekli Asgari Adet |
| --- | --- | --- |
|  | Özellikleri |  |
| 1 | Tekerlekli Vinç | 1 Adet |
| 2 | Traktör | 1 Adet |
| 3 | Kamyonet (arazi vitesli) | 1 Adet |
| 4 | Kaynak makinesi | 1 Adet |
| 5 | Domuz arabası | 1 Adet |
| 6 | Jeneratör (100 KVA) | 1 Adet |
| 7 | Su tankı (En az 10 ton kapasiteli ) | 1 Adet |

İstekli, yukarıda belirtilen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanı, sözleşme tasarısının 23 üncü maddesindeki hükümler çerçevesinde, iş yerinde devamlı olarak bulunduracağına ilişkin, bu Şartname ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlayacağı taahhütname verecektir.

Madde 11-Sözleşme konusu yapım işine ait altyapı projeleri ve projeler kapsamı içinde yer alan yapılar ve tesislere ait planlar, profiller, detayları, tip projeler ve tüm projelere ait metrajlar yükleniciye yapacağı işin mahiyeti ve büyüklüğü hakkında fikir vermek için hazırlanmıştır. Keşif özeti cetvellerinde yapılacak işe ait tahmini miktarlar belirtilmiştir. Ancak bu miktarlar, teklif vericiye yol göstermek amacıyla düzenlenmiş olup idareyi hiç bir şekilde bağlamaz. Yüklenicinin iş yerini görmesi ve projeyi incelemesi ile işin miktarlarının ve özelliklerinin kendisi tarafından bilindiği kabul edilmiştir. Yüklenicinin yapılacak işi projelerden incelediği, işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edildiğinden, eksik ve hata var ise gerekçeli teknik rapor ile birlikte proje tadilatı yapıp BÖLGE’nin ve yetkili kurumun onayı alındıktan sonra uygulamaya geçebilecektir. Bu iş için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

Sözleşme kapsamına giren işler; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TEDAŞ, TEİAŞ ve ilgili diğer kuruluşlarca çıkarılmış ve işin yapımı sırasınca çıkarılacak olan birim fiyat tarifleri, genel ve teknik şartnameler, yönetmelikler ve talimatnamelere göre kesinlikle uygun olarak yapılacaktır.

Madde 12-Tesislerin yapımı sırasında, altyapı tesisleri ve yerleşme durumlarından dolayı güzergahta değişiklik yapılabilir, sınai imalatların yeri değiştirilebilir. Ancak bu değişikliklerin yapılmasının mücbir sebepleri ile birlikte uygulama projesinin hazırlanması, bu değişikliğin BÖLGE tarafından onaylanması, tesislerin ve inşaatın projede belirtilen esaslar dahilinde uygulanması şarttır. Bu değişikliklerden dolayı tesisat, özel parça, malzeme gerekiyorsa, yüklenici sözleşme tasarısının 15 inci maddesine göre tespit edilen yeni birim fiyatları üzerinden bu malzemeleri temin etmek zorundadır.

Madde 13-Yüklenici iş programına konmuş olsa bile, bir mahalde yeni bir imalata başlamadan önce, idarenin yazılı onayını almak zorundadır.

Yüklenicinin taahhüdünde bulunan işlerden bazıları (işin tümünün yürütülmesini etkilemeksizin) diğer yükleniciler veya BÖLGE tarafından yaptırılmakta olan bazı imalat ve

tesisatın yapılmasını beklemek durumunda kalabilir. Bu takdirde yüklenici hiçbir talepte bulunmaksızın idarenin göstereceği diğer mahallerde işe devam edecektir.

Yüklenici herhangi bir mahalde çalışırken diğer imalata bir zarar vermemek üzere gerekli her türlü tedbiri almak ve bu hususta idarenin talimatına uymak zorundadır. Alınacak tedbirlere rağmen idare ve diğer yükleniciler, kişiler tarafından yapılmış herhangi bir imalatı veya tesisi hasara uğrattığı takdirde, zararı idarenin istediği şekilde tanzim etmekle mükelleftir.

İdare bazı ünitelerin öncelikle, bazı ünitelerin daha sonra yapılmasını isteyebilir, bazı üniteleri sözleşme kapsamından çıkarabilir.

Madde 14- Yüklenici, çalışmaları sırasında yalnız verilen projeye itibar etmeyecek, gereken ölçümleri bizzat yerinden ölçüm yaparak alacaktır. Topoğrafik çalışma için gerekli alet ve sorumlu topoğrafını, yüklenici işin devamı sırasında iş yerinde bulunduracaktır.

Projesinde tipleştirilmeyen kablo kanallarının; genişletilmesi, derinleştirilmesi, yol geçişlerinde kullanılacak tuvanen malzemesi, kumu, harman tuğlası, eşdeğer malzemeleri ve kablo kanalı işaret plakaları ihale bedeline dâhil olup, bu işler için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir. Proje harici yapılan kazıdan dolayı yüklenici bir hak iddia edemez.

Galvanizli Çelik poligon aydınlatma direkleri için yürürlükteki son imalat teknik şartnamesi ve tasdikli tip projesinde belirtilen direk tipleri ve ağırlıkları esas alınacak, ödemeler adet yerine tip direk ağırlığından yapılacaktır.

Madde 15-Sözleşme konusu işlerin yapılabilmesi için gerekli servis yolları irtifak hakkı, su ve elektrik (Jeneratör) yüklenici tarafından bedelsiz temin edilecektir.

Madde 16-Hakediş raporlarının düzenlenmesinde, o tarihe kadar yapılan imalatı ve inşaatın bünyesine girecek miktarlar dahilinde kalmak üzere ihzaratın tamamı hakedişlere konulabilir. Ihzarat bedeli verilen malzeme BÖLGE’nin malı olup hiçbir surette yüklenici tarafından şantiye haricine çıkarılamaz. Bu malzemelerin muhafazası ve her türlü mesuliyeti yükleniciye aittir.

Madde 17-Yüklenici tarafından temin edilen malzemeler standartlara uygun olacaktır.

Madde 18-Yapım İşleri Genel Şartnamesinde belirtilen tüm yükümlülükler, sahipli arazi ve sahalar içinde ocak açılması ve bu ocakların kullanılması giderleriyle izin belgesine (ruhsata) bağlı sahipli ocaklardan alınacak malzemeler için ocak sahiplerine malzemenin birim miktarı için ödenecek bedel yükleniciye ait olup, BÖLGE’ce ocak fiyat farkı, kira, işgaliye, satın alma bedel farkı gibi bir bedel ödenmeyecektir. BÖLGE Yükleniciye herhangi bir yerde sahipli veya kamuya ait ocak yeri göstermek veya teslim etmek zorunda değildir. Gerek saha içinden temin edilmiş olsun, gerekse saha dışındaki ocak sahalarından temin edilsin, her türlü depo ve dolgu malzemeleri üzerindeki tüm tasarruf hakları tamamıyla BÖLGE’ ye aittir. BÖLGE onayı olmaksızın kazılması, yüklenmesi, özellikle bölge içinde ve dışında başka yerlere taşınması, satılması veya kullanılması kesinlikle yasak olup, tespit edilmesi halinde, YÜKLENİCİ, teminat mektubu dahil tüm alacaklarının BÖLGE tarafından irad kaydedilmesini ve malzemelerin geri temin masraflarını karşılamayı kabul eder.

Madde 19-Kesin hesabın yapılması için taahhüdün ikmali beklenmeyecek, her bir imalat kısmı veya tesisat kısmına ait kesin hesap çıkarılacak ve böylece taahhüdün ikmalinde işin tümüne ait kesin hesap düzenlenmiş durumda olacaktır.

Madde 20-İşlerin yürütülmesinde BÖLGE’ce onaylanmış iş programı esastır. İş programının aksatılmadan tatbiki amacıyla, idarece lüzum görülmesi halinde yüklenici munzam bir ücret,zarar ve ziyan gibi talep de bulunmaksızın işçi miktarını arttırmaya veya fazla mesai yaptırmaya mecburdur.

Madde 21-İdare, yükleniciden elindeki malzemenin kullanılmasını isteyebilir. Bu takdirde metraj keşifte gerekli ayarlamayı yapma hakkı saklıdır. Ancak verilen malzeme ihtiyaca yetmezse yüklenici eksik kalan veya verilmeyen malzemeyi temin ederek işi tamamlamak zorundadır.

Madde 22-Yüklenici taahhüt ettiği işler dolayısıyla çıkacak moloz ve inşaat artıklarını doğal çevreye zarar vermeyecek ve şikayete neden olmayacak şekilde bertaraf edecektir.

Madde 23- Bakım Gereksinimi

23.1.Yüklenici, bakım döneminde inşaatın herhangi bir kısmında meydana gelebilecek kusur ve hasarı, ayrıca

a) Yüklenicinin kalitesiz ham madde ve malzeme kullanmasından veya işçilik hatasından ya da Tasarımdan kaynaklanan hataları ve/veya

b) Bakım süresi zarfında Yüklenicinin herhangi bir fiilinden veya ihmalinden kaynaklanan hasarları;

c) Sözleşme Makamı tarafından veya Sözleşme Makamı adına yapılan denetim sırasında tespit edilen hasarları

gidermekle yükümlüdür.

23.2.Ortaya çıkabilecek hasarlar Yüklenici tarafından en kısa zamanda karşılanır. Yenilenen veya değiştirilen tüm kalemlerin bakım süresi, Denetleyicinin onayı ile yenileme veya değiştirmenin yapılması ile başlar. Sözleşmede kısmi kabulün ön görüldüğü hallerde bakım süresi yalnızca yenileme veya değiştirmeden etkilenen kısımlar için uzatılır.

23.3.Bakım süresince bu türden herhangi bir hata veya hasar oraya çıkması halinde Sözleşme Makamı veya Denetleyici durumu Yüklenici’ye bildirir. Yüklenici tebligatta belirtilen süre içinde hatayı veya hasarı gidermediği takdirde Sözleşme Makamı:

  - Giderleri Yüklenici tarafından karşılanmak üzere tamiratı/tadilatı kendisi yapar veya yaptırır; bu durumda Sözleşme Makamı bu giderleri yüklenicinin hakedişlerinden ve/veya teminatlarından keser, veya

  - Sözleşmeyi fesheder.

23.4. Hata veya hasar Sözleşme Makamı’nın inşaatın tamamını veya bir kısmını büyük ölçüde kullanmasına engel oluyorsa Sözleşme Makamı, diğer çözüm yolları saklı tutularak, inşaatın bu parçaların sökülmesi ve bölgenin temizlenmesi için yapılan tüm masrafları tahsil etme hakkına sahiptir.

23.5. Yükleniciye hemen ulaşılamadığı veya ulaşıldığı halde Yüklenicinin gereken önlemleri alamadığı acil durumlarda Sözleşme Makamı veya Proje Yöneticisi gereken tadilatı Yüklenici tarafından karşılanmak üzere yaptırabilir. Sözleşme makamı veya Proje Yöneticisi yapılan tadilatı derhal ve en kısa yoldan Yükleniciye bildirir.

23.6 Bakım süresinde meydana gelen bir yıpranmadan dolayı beklenmeyen herhangi bir tadilat veya bakım işi yapılması halinde bunun hatalı yapımdan kaynaklandığı kabul edilir, giderler hakedişlerden mahsup edilir. Anormal kullanımdan kaynaklanabilecek hasarlar, tamiratın gerekçesi olan bir hata veya hasar görülmediği takdirde bu hüküm kapsamına girmez.

23.7. Bakım konusundaki yükümlülükler Özel Koşullar ve Teknik Şartnamede belirtilir. Bakım süresi belirtilmediği takdirde 365 gün olarak alınır. Bu süre geçici kabulün gerçekleştiği tarihte başlar.

23.8. Geçici kabul gerçekleştikten sonra Yüklenici inşaatı etkileyebilecek ve kendisinden kaynaklanmayan nedenlerden dolayı ortaya çıkabilecek risklerden sorumlu tutulamaz. Ancak Yüklenici geçici kabulün gerçekleşme tarihinden itibaren Özel Şartlar’da belirtildiği üzere yapımın sağlam olmasından sorumlu olacaktır. Yüklenicinin yükümlülüğü T.C. kanunlarına göre belirlenir.

Madde 24- Çevre ile ilgili gereksinimler

Yapım işleri, inşaatın hem çevre hem etraftaki yerleşim birimleri üzerindeki istenmeyen olası etkilerini asgariye indirecek şekilde yapılmalıdır. Yüklenici yürürlükte olan çevre yönetmeliğine uymakla yükümlüdür.

Madde 25-Yasalara Uyulması

Türkiye’de çalışanların istihdamına ilişkin koşullar gözetilir ve her tür çalışanın istihdamına ilişkin yönetmelik, kanun ve esaslara uyum zorunluluğu mevcuttur. İsteklilerin tekliflerini sunarken teklif ve sonuçlanan ihale kapsamındaki işlem ve faaliyetleri etkileyen ya da belirleyen Türkiye’de geçerli her türlü hukuk, yasa, tüzük ve yönetmeliği bildiği varsayılır.

Madde 26-Görünürlük/Tanınırlık Gerekleri

Kalkınma  Ajanslarınca mali destek sağlanan projelerdeki altyapı işleri projeyi açıklayıcı mahiyette panolarla tanıtılmalıdır.

Madde 27- İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

YÜKLENİCİ, taahhüt ettiği işi, BÖLGE çalışma alanlarında/birimlerinde yürütmekte iken, yürürlükte bulunan kanun, yönetmelik, şartname,  tüzük, talimatname ve ilgili mevzuat hükümlerine uymayı, işçilerinin sağlığını korumak üzere her türlü tedbiri kendi hesabına almayı, tehlikeli şartlar altında işçi çalıştırmamayı, İş Sağlığı ve Güvenliği bakımından gereken işlemleri yaptırmayı, gereken malzemeleri dağıtmayı ve gereken önlemleri almayı, mevzuatlara ilave olarak BÖLGE’ nin bu konulara ilişkin olan taleplerine uygun olarak çalışmayı kabul ve taahhüt eder.

YÜKLENİCİ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının mevzuatlarına uygun olarak işyerinde gerekli tüm güvenlik tedbirlerini alarak ve uygulamak üzere İşçi Sağlığı ve Güvenliğinden sorumlu bir personel bulundurmak zorunda olacaktır. Bu personel Şantiye genelindeki iş güvenliği çalışmalarını eksiksiz olarak yürütecektir.

YÜKLENİCİ, her zaman kalifiye ve eğitimli personel çalıştıracak, her işçisine iş başlangıcında “İş Güvenliği Oryantasyon Eğitimi” verecek ve özellikle çalışma şartlarının değiştiği durumlarda olmak üzere bu eğitimi periyodik olarak tekrarlayacaktır. Bir işçinin belli bir imalatı yeterli kalitede ve uygun süre içinde yapabiliyor olması o işçinin “kalifiye” olarak tanımlanmasına yetmez. Kalifiye bir işçi, yukarıdaki cümlede tanımlanan niteliklere haiz olmakla birlikte, işyerinde sağlık ve iş güvenliğini tehdit edebilecek tehlikeleri algılayabilecek, bu tehditleri giderebilecek ya da giderilmesi için öneride bulunabilecek derecede muhakeme yeteneğine de muhakkak sahip olmalıdır.

YÜKLENİCİ yetkilileri, şantiye genelinde iş güvenliğini tehdit eden hususlar konusunda devamlı olarak dikkatli olacak, böyle durumların tespiti halinde derhal şantiyede iş güvenliğinin takibi ile görevlendirilmiş yetkiliye ulaşarak sözlü ve yazılı olarak haber verecektir. Böyle bir durumun tespiti halinde gerek görüyorsa acilen imalatı durduracaktır.

YÜKLENİCİ, çalıştırdığı işçilerin genel veya şantiye özel iş güvenliği kurallarına uyup uymadığını devamlı suretle takip edecek, ayrıca işçilerin koruyucu iş güvenliği malzemelerini uygun şekilde ve devamlı kullandıklarını takip edecektir. İş Güvenliği Tedbirlerini uygulamamayı alışkanlık haline getiren ya da bunları uygulamaktan imtina eden işçi derhal işten çıkartılarak şantiyeden uzaklaştırılacaktır.

YÜKLENİCİ, ekli İş Güvenliği Talimatnamesi’ ne ve her türlü iş güvenliği belgesine uygun hareket edecek, bu belgelerde yer alan esaslara uygun faaliyet gösterecek ve bünyesindeki işçilerin de bu esaslara uygun olarak çalışmalarını kontrol ve temin edecektir.

YÜKLENİCİ, 18 yaşından küçük işçi istihdam etmeyecektir.

İş kazası bildirimleri ile ilgili kanun ve yönetmelikleri yerine getirmek YÜKLENİCİ sorumluluğundadır.

YÜKLENİCİ, Sağlık ve Güvenlik planı, Risk Analizleri vb. Yüklenici vekili ve İş Güvenliği Uzmanı tarafından hazırlanacaktır.

YÜKLENİCİ, İş Güvenliği Talimatnamesi ve diğer iş güvenliği belgelerinde sonradan yapılacak değişikliklere ve sonradan hazırlanacak her türlü iş güvenliği belgelerine uyacağını kabul ve taahhüt eder.

Keşif Özeti

|  | ADANA CEYHAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ AG+OG ELEKTRİK KEŞFİ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S.NO | POZ NO | MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ | ÖLÇÜ | MİKTAR | M A L Z E M E |  | M O N T A J |  |  |
|  |  |  |  |  | B. FİYAT | TUTARI | B. FİYAT | TUTARI | TOPLAM |
| 1 | 13.1 | İZOLE ELDİVEN 36KV İÇİN | ÇİFT | 3 |  |  |  |  |  |
| 2 | 13.2 | İZOLE HALI 36KV İÇİN | mt2 | 35 |  |  |  |  |  |
| 3 | 13.3 | İZOLE SEHPA 36KV İÇİN | Ad | 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | 22.4.1-008 | 36kV, 630A, 16kA Modüler yük ayırıcılı Giriş/Çıkış Hücresi (Hava Yalıtımlı)- (minha) | Ad | -5 |  |  |  |  |  |
| 5 | 22.4.2-004 | 36kV, 200A, 16kA Sigortalı yük ayırıcılı Trafo Kor. Hücresi (Hava Yalıtımlı) - (minha) | Ad | -2 |  |  |  |  |  |
| 6 | 22.4.4-007 | 36kV, 630A, 16kA Modüler Kesicili Çıkış Hücresi (Hava Yalıtımlı) | Ad | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | 22.4.4-008 | 36kV, 1250A, 16kA Modüler Kesicili Çıkış Hücresi (Hava Yalıtımlı) | Ad | 7 |  |  |  |  |  |
| 8 | 22.4.5-008 | 36 kV, 1250A, 16kA Modüler Bara Bağ.Hücresi (Kuplaj) (Hava Yalıtımlı) | Ad | 2 |  |  |  |  |  |
| 9 | 22.4.7-007 | 36 kV, 630A, 16kA Kablo Bağlantı Hücresi (Hava Yalıtımlı) | Ad | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | 22.4.8-008 | 36 kV, 1250A, 16kA Akım ve Gerilim Ölçü Hücresi (Hava Yalıtımlı) | Ad | 3 |  |  |  |  |  |
| 11 | 22.5.1.05-002 | 36kV, Beton Köşk TİP 2A-B/H (2 Yük Ayırıcısı+1 Sigortalı Yük Ayırıcısı+1 Kesici) (Hava Yalıtımlı) | Ad | 5 |  |  |  |  |  |
| 12 | 22.5.1.06-004 | 36kV, 400kVA Beton Köşk (Trafo dâhil) TİP 2A/T (Trafo+AG Panosu) (Hava Yalıtımlı) | Ad | 2 |  |  |  |  |  |
| 13 | 24.4.1-001 | 50kVA 'lık 3x80 A Oto Şalterli Dâhili Tip AG Panosu | Ad | 2 |  |  |  |  |  |
| 14 | 24.4.1-004 | 250kVA 'lık 3x400 A Oto Şalterli Dâhili Tip AG Panosu | Ad | 1 |  |  |  |  |  |
| 15 | 24.4.1-005 | 400kVA 'lık 3x630 A Oto Şalterli Dâhili Tip AG Panosu - (minha) | Ad | -2 |  |  |  |  |  |
| 16 | 26.2.004 | Tehlike Levhası (Alüminyum), yeni şartnameye uygun | Ad | 42 |  |  |  |  |  |
| 17 | 30.2.2 | 50 mm2 NYY Kablo ve gömülmesi | m | 20 |  |  |  |  |  |
| 18 | 30.2.4 | 95 mm^2 (865.20 Kg/Km) Bakır iletken ve gömülmesi. | m | 20 |  |  |  |  |  |
| 19 | 30.4.1 | 95mm2 Galvanizli örgülü çelik tel ve gömülmesi | m | 270 |  |  |  |  |  |
| 20 | 30.4.2 | 2m uzunluğunda galvanizli 65x65x7'lik köşebent ve bunların göm. | Ad | 45 |  |  |  |  |  |
| 21 | 31.6.3-003 | 33/0.4-0.231kV, 50kVA Hermetik Trafo | Ad | 2 |  |  |  |  |  |
| 22 | 31.6.3-010 | 33/0.4-0.231kV, 250kVA Hermetik Trafo | Ad | 1 |  |  |  |  |  |
| 23 | 31.6.3-012 | 33/0.4-0.231kV, 400kVA Hermetik Trafo - (minha) | Ad | -2 |  |  |  |  |  |
| 24 | 32.11.4-010 | 1x400ş/35 mm², 20.3/35 KV YAXC7V-R (NA2XSY) Alüminyum Kablo, XLPE Yalıtkanlı, PVC Dış Kılıflı (yeraltına-toprak kanala ana kablo) | m | 3,600 |  |  |  |  |  |
| 25 | 32.15-002 | 35kV, 1x50s/16 mm² XLPE Kablo (beton kanala, direğe, duvara) | m | 30 |  |  |  |  |  |
| 26 | 32.15.1-010 | 1x400ş/35 mm², 20.3/35 KV YAXC7V-R (NA2XSY) Alüminyum Kablo, XLPE Yalıtkanlı, PVC Dış Kılıflı) (beton kanala, direğe, duvara) | m | 90 |  |  |  |  |  |
| 27 | 32.19.1-010 | 1x400ş/35 mm², 20.3/35 KV YAXC7V-R (NA2XSY) Alüminyum Kablo, XLPE Yalıtkanlı, PVC Dış Kılıflı) (aynı toprak kanala ilave döşenen) | m | 7,200 |  |  |  |  |  |
| 28 | 32.34.11-002 | 35kV, 1x50s/16 mm² YE3SV Dâhili Büzüşmeli Kablo Başlığı | Ad | 9 |  |  |  |  |  |
| 29 | 32.34.17-003 | 35kV, 1x50s/16 mm2 Ayrılabilen (geçmeli) ekranlanmış Kablo Başlığı | Ad | 9 |  |  |  |  |  |
| 30 | 32.16-427 | 4x10 mm², 0.6/1 KV Alüminyum-D Kablo YAVV (NAYY) (aynı toprak kanala ilave döşenen) | m | 1,365 |  |  |  |  |  |
| 31 | 32.16-431 | 4x50 mm², 0.6/1 KV Alüminyum-D Kablo YAVV (NAYY) (aynı toprak kanala ilave döşenen) | m | 190 |  |  |  |  |  |
| 32 | 36.8.7-007 | MOD-5B Tipi Trafo Binası | Ad | 1 |  |  |  |  |  |
| 33 | Ö.B.F. | 35kV, 1x400s/35 mm2 YE3SV Dâhili Büzüşmeli Alüminyum Kablo Başlığı | Ad | 57 |  |  |  |  |  |
| 34 | 36.6.c | TRAFO MERKEZLERİNDE TRAFO TEMELİ | Ad | 4 |  |  |  |  |  |
| 35 | 36.8.6.5 | DAPT - 24 DM-TM ( 24 Hücreli ) 36-36/15 kV. | Ad | 1 |  |  |  |  |  |
| 36 | Ö.B.F. | Danışmanlık Hizmetleri (Orta Gerilim) | Ad | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | TOPLAM |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |

|  | ADANA CEYHAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YOL AYDINLATMASI KEŞFİ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S.NO | POZ NO | MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ | ÖLÇÜ | MİKTAR | M A L Z E M E |  | M O N T A J |  |  |
|  |  |  |  |  | B. FİYAT | TUTARI | B. FİYAT | TUTARI | TOPLAM |
| 1 | 05.5.3.2-021 | AD1-100/10, 149 kg/Ad, Galvanizli, Çok Köşeli (poligon) Sac Aydınlatma Direği, tek konsollu tip (05.5.3.2- 2M pozundaki montaj bedeli ile direk ağırlığı -kg- çarpılarak malzeme bedeline eklenmiş, böylece montaj dahil birim fiyat elde edilmiştir) | Ad | 97 |  |  |  |  |  |
| 2 | 05.5.3.2-070 | AD2-100/10, 155 kg/Ad, Galvanizli, Çok Köşeli (poligon) Sac Aydınlatma Direği, iki konsollu tip (05.5.3.2- 2M pozundaki montaj bedeli ile direk ağırlığı -kg- çarpılarak malzeme bedeline eklenmiş, böylece montaj dahil birim fiyat elde edilmiştir) | Ad | 77 |  |  |  |  |  |
| 3 | 19.3.1-001 | 16a 00 boy ag bıçaklı nh sigorta buşonu | Ad | 15 |  |  |  |  |  |
| 4 | 20.5.1-003 | 150W Sodyum Buharlı Armatür Yüksek Basınçlı Polyester Gövdeli | Ad | 251 |  |  |  |  |  |
| 5 | 20.6-016 | 150W Yüksek Basınçlı Ateşlemeli Tip Sodyum Buharlı Ampul | Ad | 251 |  |  |  |  |  |
| 6 | 24.4.2.4 | Aydınlatma panosu | Ad | 3 |  |  |  |  |  |
| 7 | 24.7.2.30-001 | 220 v, 6 a anahtarlı otomatik sigorta | Ad | 174 |  |  |  |  |  |
| 8 | 25.8.1.2 | Üç fazlı Elektronik Sayaç | Ad | 3 |  |  |  |  |  |
| 9 | 25.20-003 | 3×30 a. saatli tip sokak lambası zaman şalteri (y.ge- t.ge) | Ad | 3 |  |  |  |  |  |
| 10 | 26.2-004 | Tehlike Levhası (Alüminyum), yeni şartnameye uygun | Ad | 174 |  |  |  |  |  |
| 11 | 30.2.3 | 35 mm2 (319,26 Kg/Km) Bakır iletken ve gömülmesi | m | 7,400 |  |  |  |  |  |
| 12 | 30.4.2 | 2m uzunluğunda galvanizli 65x65x7'lik köşebent ve bunların göm. | Ad | 15 |  |  |  |  |  |
| 13 | 32.5-014 | 1kV, 2x10 mm², ALÜMİNYUM-D KABLO YAVV (NAYY) (yeraltına-toprak kanala ana kablo) | m | 425 |  |  |  |  |  |
| 14 | 32.5-027 | 1kV, 3x10 mm², ALÜMİNYUM-D KABLO YAVV (NAYY) (yeraltına-toprak kanala ana kablo) | m | 625 |  |  |  |  |  |
| 15 | 32.5-040 | 1kV, 4x10 mm², ALÜMİNYUM-D KABLO YAVV (NAYY) (yeraltına-toprak kanala ana kablo) | m | 2,355 |  |  |  |  |  |
| 16 | 32.5-041 | 1kV, 4x16 mm², ALÜMİNYUM-D KABLO YAVV (NAYY) (yeraltına-toprak kanala ana kablo) | m | 2,850 |  |  |  |  |  |
| 17 | 32.5-042 | 1kV, 4x25 mm², ALÜMİNYUM-D KABLO YAVV (NAYY) (yeraltına-toprak kanala ana kablo) | m | 480 |  |  |  |  |  |
| 18 | 32.5-043 | 1kV, 4x35 mm², ALÜMİNYUM-D KABLO YAVV (NAYY) (yeraltına-toprak kanala ana kablo) | m | 258 |  |  |  |  |  |
| 19 | 32.5-044 | 1kV, 4x50 mm², ALÜMİNYUM-D KABLO YAVV (NAYY) (yeraltına-toprak kanala ana kablo) | m | 435 |  |  |  |  |  |
| 20 | 32.5-045 | 1kV, 4x70 mm², ALÜMİNYUM-D KABLO YAVV (NAYY) (yeraltına-toprak kanala ana kablo) | m | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | TOPLAM |  |  |  |  |  |  |  |